## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GUA220302118492 | Proyecto de inversión | 1086610.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086610.87, modificado:1086610.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, CALLE SAN MATEO. - 155122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 155122 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.9506072, lat:21.12368916}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1086610.87 | 1086610.87 | 926048.05 | 926048.05 | 926048.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-06, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1086610.87, importe_modificado:1086610.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2118492/proyecto_PROCESO, 2118492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107288 | Proyecto de inversión | 2921892.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921892.08, modificado:2921892.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LOCALIDAD RIO LAJA EN CALLE SAN MIGUEL - 84028 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 84028 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L, lon:-100.92207898, lat:21.20015036}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 2921892.08 | 2921892.08 | 2844685.89 | 2844685.89 | 2844685.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-08, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2921892.08, importe_modificado:2921892.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2107288/proyecto_PROCESO, 2107288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119931 | Proyecto de inversión | 1669779.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669779.52, modificado:1669779.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA SABANA. EN CALLE DE LA CRUZ - 161349 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 161349 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.82, meta_modificada:710.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ, lon:-100.69120497, lat:21.19909887}} | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-11, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1669779.52, importe_modificado:1669779.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2119931/proyecto_PROCESO, 2119931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107608 | Proyecto de inversión | 1929609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929609.57, modificado:1928354.34}} | CONTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 89818 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 89818 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.1, meta_modificada:239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.936623, lat:21.13691257}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 1928354.34 | 1928354.34 | 1653977.35 | 1653977.35 | 1653977.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2107608/proyecto_PROCESO, 2107608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119517 | Proyecto de inversión | 2115268.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115268.63, modificado:2115268.63}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LAS BRISAS. CALLE JOSE SANTOS VILLA. TRAMO LUIS ANTONIO PORTILLO LEONA VICARIO. - 159370 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 159370 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI, lon:-100.93667405, lat:21.14523446}} | 2022-05-20 | 2022-08-30 | 2115268.63 | 2115268.63 | 2042403.96 | 2042403.96 | 2042403.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-27, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2115268.63, importe_modificado:2115268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2119517/proyecto_PROCESO, 2119517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077939 | Proyecto de inversión | 2054773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054773.92, modificado:2054773.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE CALLE VICENTE GUERRERO - 70589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 70589 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE, lon:-100.97982583, lat:20.94108445}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2054773.92 | 2054773.92 | 1251378.77 | 1251378.77 | 1251378.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {2077939/proyecto_INICIO, 2077939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077689 | Proyecto de inversión | 2262565.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262565.44, modificado:2262565.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE - 68953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 68953 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V, lon:-100.95520851, lat:21.14554213}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2262565.44 | 2262565.44 | 2181701.91 | 2181701.91 | 2181701.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-24, contratista:INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2262565.44, importe_modificado:2262565.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.0}} | {2077689/proyecto_INICIO, 2077689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107150 | Proyecto de inversión | 2007915.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007915.08, modificado:2007915.86}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 81239 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 81239 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-100.75048825, lat:21.31245996}} | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 2007915.86 | 2007915.86 | 1333119.06 | 1333119.06 | 1333119.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-11, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:2007915.86, importe_modificado:2007915.86}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2107150/proyecto_PROCESO, 2107150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118296 | Proyecto de inversión | 314391.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314391.5, modificado:314391.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 154100 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 154100 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE, lon:-100.958601, lat:21.14495}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 314391.5 | 314391.5 | 297358.25 | 297358.25 | 297358.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-17, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:314391.5, importe_modificado:314391.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2118296/proyecto_INICIO, 2118296/proyecto_PROCESO, 2118296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118246 | Proyecto de inversión | 294435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294435.12, modificado:294435.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PABLO - 153906 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153906 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA , lon:-100.91930407, lat:21.14768352}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 294435.12 | 294435.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-19, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:294435.12, importe_modificado:294435.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2118246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079384 | Proyecto de inversión | 458956.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458956.2, modificado:561760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO - 77901 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77901 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-100.86516298, lat:21.12077402}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-02, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:562207.79, importe_modificado:562207.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2079384/proyecto_PROCESO, 2079384/proyecto_INICIO, 2079384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079209 | Proyecto de inversión | 371979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371979.67, modificado:371887.64}} | CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 77020 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77020 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD, lon:-100.95906524, lat:21.07065858}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-04, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:371979.67, importe_modificado:371979.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2079209/proyecto_INICIO, 2079209/proyecto_FIN, 2079209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079157 | Proyecto de inversión | 646898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646898.56, modificado:805471.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO. - 76811 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 76811 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN ACCESO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN , lon:-100.90326946, lat:21.1864644}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-03, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:806941.24, importe_modificado:806941.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2079157/proyecto_PROCESO, 2079157/proyecto_INICIO, 2079157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116371 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SORIANO - 145636 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145636 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA , lon:-100.71510393, lat:21.23465024}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112894 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE - 131242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131242 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS, lon:-100.87384413, lat:21.21049217}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116813 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SIETE REALES - 147498 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147498 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:321, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT, lon:-100.75984864, lat:21.22991208}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2116813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113212 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JERICÓ DE TRANCAS - 132720 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132720 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN, lon:-101.033171, lat:21.29328456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 150907.54 | 150907.54 | 150907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2021/SH-04, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5496344.29, importe_modificado:5496344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113212/proyecto_PROCESO, 2113212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113211 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ELÍAS - 132719 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132719 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA, lon:-101.08958082, lat:21.25378873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 150907.55 | 150907.54 | 150907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113211/proyecto_PROCESO, 2113211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116778 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 147328 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147328 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.7703583, lat:21.20760813}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113195 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABAÑA - 132652 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132652 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:415, direccion:CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA, lon:-101.04200306, lat:21.11642347}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116771 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 147311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147311 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL, lon:-100.73374618, lat:21.23025584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113164 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LÓPEZ DE ABAJO - 132512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132512 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO , lon:-101.11434305, lat:21.08704679}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2113164/proyecto_PROCESO, 2113164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112720 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CANCINO - 130511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130511 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ, lon:-100.86023923, lat:21.23663904}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113149 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 132418 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132418 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL, lon:-100.92761262, lat:21.18099815}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112693 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 130313 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130313 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C, lon:-100.75215188, lat:21.18061472}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112684 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 130280 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130280 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN, lon:-100.84773039, lat:21.21464952}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88753.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2112684/proyecto_PROCESO, 2112684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113120 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO - 132307 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:881, direccion:CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO, lon:-100.94905472, lat:21.17927254}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115956 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PASO DE ALEJO - 143974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:204, direccion:BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB, lon:-100.80880984, lat:21.19505285}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115955 | Proyecto de inversión | 72243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.17, modificado:72243.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMITAS - 143972 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143972 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-100.98123842, lat:21.23911426}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.24 | 72243.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115954 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMA PRIETA - 143970 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143970 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE, lon:-100.70652298, lat:21.25736069}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112465 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 129064 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129064 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES, lon:-101.04993749, lat:21.13455248}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113459 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 133886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133886 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT, lon:-100.87161081, lat:21.12025996}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113076 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 132072 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132072 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA, lon:-100.95907757, lat:21.17979368}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99534.56 | 99534.56 | 99534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2113076/proyecto_PROCESO, 2113076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113067 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS HERNÁNDEZ - 132011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132011 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-101.02838053, lat:21.17136583}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117409 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAJA - 150232 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150232 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE , lon:-100.8580015, lat:21.06489431}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117405 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO - 150222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF, lon:-100.89825865, lat:21.18144914}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117401 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ROSALITO - 150207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150207 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:258, direccion:CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D, lon:-100.73931723, lat:21.25171321}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116525 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 146426 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146426 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA , lon:-101.02741227, lat:21.22995825}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113429 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA PRESA - 133700 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133700 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:873, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL, lon:-100.98489818, lat:21.20776451}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 37998.49 | 37998.49 | 37998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.38}} | {2113429/proyecto_PROCESO, 2113429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117371 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO - 150093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L, lon:-101.110054, lat:20.94000657}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116508 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 146335 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146335 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC, lon:-100.69794506, lat:21.21822216}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56089.19 | 56089.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116500 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 146298 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146298 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR, lon:-100.917598, lat:21.26583145}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113422 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 133672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133672 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB, lon:-101.0163884, lat:21.29732104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113413 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL GALLINERO - 133631 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133631 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:244, direccion:CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L, lon:-100.97254988, lat:21.19676788}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2113413/proyecto_PROCESO, 2113413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113039 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 131846 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131846 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI, lon:-100.97955388, lat:20.93689818}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 46771.61 | 46771.61 | 46771.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2113039/proyecto_PROCESO, 2113039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113022 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIÁN - 131791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131791 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME, lon:-100.89139778, lat:21.16496097}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112995 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 131694 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131694 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.91761102, lat:21.21059865}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 298623.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114762 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TRANCAS - 139809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 139809 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F, lon:-100.99507148, lat:21.2919979}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2114762/proyecto_PROCESO, 2114762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113332 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 133283 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133283 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI, lon:-101.04658668, lat:21.16844756}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112967 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA - 131561 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131561 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES , lon:-100.92307497, lat:21.20273584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116388 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 145761 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145761 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC, lon:-100.96136873, lat:21.13326849}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115927 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 143786 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143786 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN, lon:-100.84668257, lat:21.23886638}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115923 | Proyecto de inversión | 72243.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.18, modificado:72243.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MESA DE LÓPEZ - 143764 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143764 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y , lon:-100.7820886, lat:21.2206961}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.24 | 72243.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115048 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 140867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140867 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA , lon:-100.94122302, lat:21.09133931}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115045 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GONZÁLEZ - 140863 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140863 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL, lon:-101.10675514, lat:21.18144019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112532 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LA ERRE - 129311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129311 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.90407087, lat:21.08873143}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115027 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA. - 140804 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140804 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA , lon:-101.02548177, lat:21.13414147}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112376 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 128660 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128660 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE, lon:-101.02531858, lat:21.13395144}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112361 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL LLANITO - 128585 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128585 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:848, direccion:CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI, lon:-100.95819104, lat:21.1252464}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 54908.5 | 54908.5 | 54908.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2112361/proyecto_PROCESO, 2112361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112352 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA 1 - 128541 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE , lon:-101.00237723, lat:21.14766126}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112330 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 128441 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128441 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U, lon:-101.07278223, lat:21.13570666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112288 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD COECILLO - 128226 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA, lon:-100.98889543, lat:21.15364017}} | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115354 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 141858 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141858 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-101.01646691, lat:21.29644263}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115336 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 141780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141780 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES, lon:-100.91571013, lat:21.3239341}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115334 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 141773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141773 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE, lon:-100.93490656, lat:21.11364631}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115322 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 141724 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141724 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP, lon:-100.86546254, lat:21.27064189}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112767 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE ABAJO - 130803 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130803 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H, lon:-101.02982958, lat:21.01374559}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112767/proyecto_PROCESO, 2112767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112766 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 130793 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130793 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M, lon:-100.9839816, lat:21.01663333}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112766/proyecto_INICIO, 2112766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112763 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 130774 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130774 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA, lon:-101.01635712, lat:21.01987019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2112763/proyecto_PROCESO, 2112763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112754 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 130743 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130743 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ , lon:-100.91549869, lat:21.019219}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2112754/proyecto_PROCESO, 2112754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115296 | Proyecto de inversión | 96324.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96324.24, modificado:96324.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 141649 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141649 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.73567454, lat:21.14318323}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 96324.32 | 96324.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115284 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 141603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141603 | S | 32 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A, lon:-100.95938211, lat:21.18147241}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112744 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 130669 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130669 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA , lon:-100.81439847, lat:21.21667873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112744/proyecto_PROCESO, 2112744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112739 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL BURRAL EJIDO DEL CARMEN - 130655 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:615, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D, lon:-100.7923837, lat:21.22900407}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2112739/proyecto_PROCESO, 2112739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112730 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ÁLAMO - 130610 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130610 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO , lon:-100.72137309, lat:21.22534191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112211 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL MOLINO. - 127916 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127916 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE, lon:-101.01867711, lat:21.13211104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112675 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 130224 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN , lon:-100.74238269, lat:21.23489456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 177571.06 | 177571.06 | 177571.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2112675/proyecto_PROCESO, 2112675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112661 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SORIANO - 130137 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N, lon:-100.71422149, lat:21.2361703}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-08, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2112661/proyecto_PROCESO, 2112661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112193 | Proyecto de inversión | 995411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995411.3, modificado:995411.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 127848 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127848 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.95075204, lat:21.12281597}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 995411.3 | 995411.3 | 549080.03 | 549080.03 | 549080.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2112193/proyecto_INICIO, 2112193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111801 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 125902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER, lon:-100.88977519, lat:21.17120729}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 51873.9 | 51873.9 | 51873.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2111801/proyecto_INICIO, 2111801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115253 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PRIETO - 141511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141511 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC, lon:-100.90125091, lat:21.30734965}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112651 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 130095 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130095 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR, lon:-100.77017591, lat:21.20688796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112651/proyecto_PROCESO, 2112651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112166 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO. - 127715 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127715 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.87288368, lat:21.11219524}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115214 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 141406 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141406 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.91458969, lat:21.01928187}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112628 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABRA - 129867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129867 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y, lon:-100.78420034, lat:21.2014473}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112617 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS - 129809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129809 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:884, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL, lon:-100.6965429, lat:21.21482191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112153 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 127641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127641 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL, lon:-100.73265772, lat:21.14411133}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112144 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 127583 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127583 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE , lon:-100.8535803, lat:21.1157582}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 75996.99 | 75996.99 | 75996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2112144/proyecto_PROCESO, 2112144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112598 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 129706 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE, lon:-100.69668979, lat:21.21618184}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112590 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAMPANA LAS CUEVAS - 129632 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129632 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:418, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA, lon:-100.98274998, lat:21.09543455}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112124 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑUELITAS - 127481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127481 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:209, direccion:CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N, lon:-100.88094602, lat:21.10939417}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 37998.49 | 37998.49 | 37998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2112124/proyecto_PROCESO, 2112124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112112 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 127430 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127430 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER, lon:-100.87896131, lat:21.09526991}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112112/proyecto_INICIO, 2112112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115951 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO OVEJAS - 143959 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143959 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:771, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI, lon:-100.83522873, lat:21.32406201}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115948 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA NUEVA LUZ - 143952 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143952 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C, lon:-100.87038026, lat:21.31748796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115945 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD NORIA NUEVA - 143937 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143937 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA, lon:-100.74279355, lat:21.25310353}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115944 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 143935 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143935 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA, lon:-100.88610953, lat:21.30021758}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112579 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA A - 129544 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129544 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.94136795, lat:21.09114603}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 19982.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112579/proyecto_PROCESO, 2112579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111709 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO SECO. - 125467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125467 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI, lon:-100.88820761, lat:21.08131626}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108220 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS ROSALES - 99185 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE , lon:-100.94546308, lat:21.15624432}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116652 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 146859 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146859 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP, lon:-101.04874366, lat:21.17949409}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108194 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA FRANCISCO I MADERO - 98933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98933 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL, lon:-100.968959, lat:21.15732}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107818 | Proyecto de inversión | 281743.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281743.52, modificado:281743.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 93557 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 93557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI, lon:-100.73662754, lat:21.14540273}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 281473.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116631 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 146811 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146811 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO, lon:-101.02479626, lat:20.9113666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108163 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 98643 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98643 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F, lon:-100.925785, lat:21.174281}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108160 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA MARIANO BALLEZA - 98627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98627 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP, lon:-100.92323, lat:21.159597}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108157 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA PADRE HIDALGO - 98587 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98587 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE, lon:-100.933773, lat:21.172764}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108155 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO - 98551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98551 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR, lon:-100.926093, lat:21.164982}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108154 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 98528 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98528 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN, lon:-100.944102, lat:21.172456}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108150 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 98379 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98379 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO, lon:-100.88536546, lat:21.14531551}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 103747.81 | 103747.8 | 103747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108150/proyecto_PROCESO, 2108150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108148 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAZARO CARDENAS - 98322 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98322 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES, lon:-100.92868673, lat:21.1770302}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108147 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS AMERICAS - 98276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98276 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF, lon:-100.927553, lat:21.17078}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108141 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 98050 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98050 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ , lon:-100.8944371, lat:21.17203212}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108130 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS PINOS - 97976 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97976 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO , lon:-100.906651, lat:21.160948}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108123 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA VILLAS DE DOLORES - 97907 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL, lon:-100.90599, lat:21.157137}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108115 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS FLORES - 97830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97830 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B, lon:-100.91339675, lat:21.1518833}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107747 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO.EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 92606 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92606 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE , lon:-100.926238, lat:21.186039}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107743 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 92461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92461 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI, lon:-100.98156894, lat:20.94307373}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110018 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN - 117260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117260 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.93726203, lat:21.13676457}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115305 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 141681 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141681 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU, lon:-101.00239478, lat:21.1482091}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109984 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 117093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117093 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL, lon:-100.94060259, lat:21.13191549}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108043 | Proyecto de inversión | 352179.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352179.4, modificado:352179.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LINDAVISTA - 96615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96615 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD, lon:-100.9613903, lat:21.15308558}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 352179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116670 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEPOZANES - 146919 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146919 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:406, direccion:CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL, lon:-100.89695047, lat:21.28884087}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.14 | 40135.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110347 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 118831 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE, lon:-100.95819878, lat:21.14482919}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109957 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA AMPLIACION QUINCE DE SEPTIEMBRE - 116977 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116977 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL, lon:-100.95544876, lat:21.14459591}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116298 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 145295 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145295 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-101.06530338, lat:21.18874599}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116292 | Proyecto de inversión | 64216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64216.16, modificado:64216.22}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 145279 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145279 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO, lon:-101.01006404, lat:21.21693311}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 64216.22 | 64216.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116291 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO - 145273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145273 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:240, direccion:CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI, lon:-101.07011741, lat:21.13894022}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110333 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 118762 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F, lon:-100.93606979, lat:21.13630227}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109938 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO . EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES - 116893 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116893 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR,, lon:-100.96018629, lat:21.15566081}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116251 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PUERTA DEL CERROTE - 145088 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145088 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE, lon:-101.12095825, lat:21.21598905}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116242 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 145034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145034 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y , lon:-100.97649901, lat:21.26581535}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109481 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,GTO. EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 115105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 115105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO , lon:-100.8208678, lat:21.08322394}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107964 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA SABANA - 95549 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95549 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE, lon:-100.69093452, lat:21.19914972}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107959 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS - 95481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95481 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN, lon:-101.02717828, lat:20.91216781}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107948 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 95200 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95200 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI, lon:-100.917119, lat:21.208336}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107945 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 95170 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95170 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL, lon:-100.86426773, lat:21.13539188}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107911 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA ERRE - 94577 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94577 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT, lon:-100.91192237, lat:21.09835166}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107897 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN GABRIEL - 94399 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94399 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-100.83160677, lat:21.12756171}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113760 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 135276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135276 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:523, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R, lon:-100.90621927, lat:21.01636499}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113760/proyecto_PROCESO, 2113760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108256 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 99689 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99689 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS, lon:-100.952182, lat:21.145237}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110174 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 118058 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118058 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA, lon:-100.92801119, lat:21.16459068}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112494 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA - 129156 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129156 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:CALLE SAN ANTONIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SA, lon:-100.96050012, lat:21.12667933}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112494/proyecto_INICIO, 2112494/proyecto_FIN, 2112494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112679 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199069.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PALMA PRIETA - 130262 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130262 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE HERNANDEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE LAS PALMAS DE LA, lon:-100.70663553, lat:21.25648204}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112679/proyecto_INICIO, 2112679/proyecto_FIN, 2112679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113756 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO - 135261 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE FRESNO, CALLE BENITO JUAREZ LA FAMILIA , lon:-100.94680741, lat:21.13893242}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113756/proyecto_PROCESO, 2113756/proyecto_FIN, 2113756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079192 | Proyecto de inversión | 729812.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729812.18, modificado:755532.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS - 76956 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 76956 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09217928, lat:21.24951717}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-05, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:729812.18, importe_modificado:729812.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2079192/proyecto_INICIO, 2079192/proyecto_PROCESO, 2079192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108002 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA INDEPENDENCIA - 95974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95974 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 25 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE SAN FRANCI, lon:-100.91781856, lat:21.14362142}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108002/proyecto_PROCESO, 2108002/proyecto_INICIO, 2108002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108051 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS CAROLINAS - 96691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96691 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CIPRES, CALLE ALAMO LOS BENEFIC, lon:-100.90367548, lat:21.15969457}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108051/proyecto_INICIO, 2108051/proyecto_FIN, 2108051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108059 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA GUADALUPE - 96912 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96912 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EL CARME, lon:-100.91302898, lat:21.15416182}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108059/proyecto_INICIO, 2108059/proyecto_FIN, 2108059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113201 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398138.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PRESA DEL GALLINERO - 132685 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132685 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUERTO PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, BRECHA DOLORES LOS BEN, lon:-100.98032596, lat:21.21588115}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2113201/proyecto_INICIO, 2113201/proyecto_PROCESO, 2113201/proyecto_FIN, 2113201/proyecto_PROCESO, 2113201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110317 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA INSURGENTES - 118686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118686 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE TAMAULIPAS L, lon:-100.930682, lat:21.15004873}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2110317/proyecto_INICIO, 2110317/proyecto_FIN, 2110317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112872 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 131177 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131177 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS S, lon:-100.94665607, lat:21.01692824}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112872/proyecto_INICIO, 2112872/proyecto_FIN, 2112872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079743 | Proyecto de inversión | 3382191.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382191.69, modificado:3382191.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 79193 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 79193 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.2, meta_modificada:1021.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA SOLEDAD LA, lon:-100.88956621, lat:21.17125398}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-32, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3382191.69, importe_modificado:3382191.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.2}} | {2079743/proyecto_INICIO, 2079743/proyecto_PROCESO, 2079743/proyecto_INICIO, 2079743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106999 | Proyecto de inversión | 2547081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547081.84, modificado:2547081.84}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO COLONIA SAN AGUSTIN, CALLE OLMO, TRAMO BANDERA NACIONAL CIPRES - 78334 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 78334 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OLMO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ARCE, CALLE NARANJO LA OBRA DE PAVI, lon:-100.9076478, lat:21.15634654}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-26, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2547081.84, importe_modificado:2547081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2106999/proyecto_PROCESO, 2106999/proyecto_INICIO, 2106999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113007 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO. - 131740 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131740 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL, lon:-100.89996453, lat:21.18510556}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2113007/proyecto_INICIO, 2113007/proyecto_FIN, 2113007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113200 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298603.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 132682 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132682 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MOR, lon:-100.97674577, lat:21.26504298}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2113200/proyecto_PROCESO, 2113200/proyecto_FIN, 2113200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220302118492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086610.87 | 1086610.87
GUA220302107288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921892.08 | 2921892.08
GUA220302119931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669779.52 | 1669779.52
GUA220302107608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929609.57 | 1928354.34
GUA220302119517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115268.63 | 2115268.63
GUA220202077939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220202077689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220302107150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007915.08 | 2007915.86
GUA220302118296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314391.5 | 314391.5
GUA220302118246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294435.12 | 294435.12
GUA220202079384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458956.2 | 561760.63
GUA220202079209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371979.67 | 371887.64
GUA220202079157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646898.56 | 805471.69
GUA220302116371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302112894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302116813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302113212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302116778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302113195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302116771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302113164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302115955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.17 | 72243.24
GUA220302115954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302112465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302117409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302117405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302117401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302116525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302113429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302117371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302116508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302116500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302113422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302112995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302114762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302116388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302115927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.18 | 72243.24
GUA220302115048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302112532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302112376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302112767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96324.24 | 96324.32
GUA220302115284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302112744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995411.3 | 995411.3
GUA220302111801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302112651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302112628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302112144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302115951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302115948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302112579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302111709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302108220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302116652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302108194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302107818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281743.52 | 281743.52
GUA220302116631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302108163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302108160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302108148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302110018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302115305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302109984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352179.4 | 352179.4
GUA220302116670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.14
GUA220302110347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302109957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302116298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64216.16 | 64216.22
GUA220302116291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302110333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302109938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302116251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302116242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.1
GUA220302109481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302107911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302113760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302108256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199069.09
GUA220302113756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220202079192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729812.18 | 755532.8
GUA220302108002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.65
GUA220302108051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302113201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398138.17
GUA220302110317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302112872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220202079743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3382191.69 | 3382191.69
GUA220302106999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547081.84 | 2547081.84
GUA220302113007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302113200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298603.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220302118492 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302107288 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GUA220302119931 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82
GUA220302107608 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1
GUA220302119517 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GUA220202077939 | Metros Cuadrados | 514 | 514
GUA220202077689 | Metros Cuadrados | 574 | 574
GUA220302107150 | Conexione(s) | 30 | 30
GUA220302118296 | Piezas | 3 | 3
GUA220302118246 | Piezas | 3 | 3
GUA220202079384 | Piezas | 17 | 17
GUA220202079209 | Piezas | 15 | 15
GUA220202079157 | Piezas | 27 | 27
GUA220302116371 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302112894 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302116813 | Comedor(es) | 3 | 3
GUA220302113212 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113211 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302116778 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302113195 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302116771 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302113164 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112720 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113149 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112693 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112684 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113120 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115956 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302115955 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115954 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302112465 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113459 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113076 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113067 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302117409 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302117405 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302117401 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302116525 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302113429 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302117371 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302116508 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302116500 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302113422 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113413 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113039 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113022 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112995 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302114762 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113332 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112967 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302116388 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302115927 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115923 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115048 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115045 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302112532 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115027 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302112376 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112361 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112352 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112330 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112288 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115354 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115336 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115334 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115322 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302112767 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112766 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112763 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112754 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115296 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302115284 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302112744 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112739 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112730 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112211 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112675 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112661 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112193 | Cuarto(s) | 10 | 10
GUA220302111801 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115253 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302112651 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112166 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115214 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302112628 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112617 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112153 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112144 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112598 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112590 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112124 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112112 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302115951 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302115948 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115945 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115944 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302112579 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302111709 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302108220 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302116652 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302108194 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302107818 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302116631 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302108163 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302108160 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108157 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108155 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108154 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108150 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108148 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108147 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108141 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108130 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108123 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108115 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107747 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107743 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302110018 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302115305 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302109984 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108043 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302116670 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302110347 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302109957 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302116298 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116292 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302116291 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302110333 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109938 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302116251 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302116242 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302109481 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107964 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107959 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107948 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107945 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302107911 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107897 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113760 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108256 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110174 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112494 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112679 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113756 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202079192 | Piezas | 45 | 45
GUA220302108002 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302108051 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108059 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113201 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302110317 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112872 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220202079743 | Metros Cuadrados | 1021.2 | 1021.2
GUA220302106999 | Metros Cuadrados | 685 | 685
GUA220302113007 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302113200 | Cuarto(s) | 3 | 3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220302118492 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD. | -100.9506 | 21.1237
GUA220302107288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L | -100.9221 | 21.2002
GUA220302119931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ | -100.6912 | 21.1991
GUA220302107608 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE | -100.9366 | 21.1369
GUA220302119517 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI | -100.9367 | 21.1452
GUA220202077939 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE | -100.9798 | 20.9411
GUA220202077689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V | -100.9552 | 21.1455
GUA220302107150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E | -100.7505 | 21.3125
GUA220302118296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE | -100.9586 | 21.145
GUA220302118246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA | -100.9193 | 21.1477
GUA220202079384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL | -100.8652 | 21.1208
GUA220202079209 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD | -100.9591 | 21.0707
GUA220202079157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN ACCESO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN | -100.9033 | 21.1865
GUA220302116371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7151 | 21.2347
GUA220302112894 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS | -100.8738 | 21.2105
GUA220302116813 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT | -100.7598 | 21.2299
GUA220302113212 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN | -101.0332 | 21.2933
GUA220302113211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA | -101.0896 | 21.2538
GUA220302116778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.7704 | 21.2076
GUA220302113195 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabaña | CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA | -101.042 | 21.1164
GUA220302116771 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL | -100.7337 | 21.2303
GUA220302113164 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO | -101.1143 | 21.087
GUA220302112720 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ | -100.8602 | 21.2366
GUA220302113149 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL | -100.9276 | 21.181
GUA220302112693 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C | -100.7522 | 21.1806
GUA220302112684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN | -100.8477 | 21.2146
GUA220302113120 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido San José de Badillo | CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO | -100.9491 | 21.1793
GUA220302115956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paso de Alejo | BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB | -100.8088 | 21.1951
GUA220302115955 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -100.9812 | 21.2391
GUA220302115954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE | -100.7065 | 21.2574
GUA220302112465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES | -101.0499 | 21.1346
GUA220302113459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT | -100.8716 | 21.1203
GUA220302113076 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA | -100.9591 | 21.1798
GUA220302113067 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL | -101.0284 | 21.1714
GUA220302117409 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE | -100.858 | 21.0649
GUA220302117405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF | -100.8983 | 21.1814
GUA220302117401 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rosalito | CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D | -100.7393 | 21.2517
GUA220302116525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA | -101.0274 | 21.23
GUA220302113429 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de la Presa | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL | -100.9849 | 21.2078
GUA220302117371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L | -101.1101 | 20.94
GUA220302116508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC | -100.6979 | 21.2182
GUA220302116500 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR | -100.9176 | 21.2658
GUA220302113422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB | -101.0164 | 21.2973
GUA220302113413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L | -100.9725 | 21.1968
GUA220302113039 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI | -100.9796 | 20.9369
GUA220302113022 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME | -100.8914 | 21.165
GUA220302112995 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9176 | 21.2106
GUA220302114762 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F | -100.9951 | 21.292
GUA220302113332 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Cervantes | CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI | -101.0466 | 21.1684
GUA220302112967 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9231 | 21.2027
GUA220302116388 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC | -100.9614 | 21.1333
GUA220302115927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN | -100.8467 | 21.2389
GUA220302115923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y | -100.7821 | 21.2207
GUA220302115048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA | -100.9412 | 21.0913
GUA220302115045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada de González | CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL | -101.1068 | 21.1814
GUA220302112532 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de la Erre | CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9041 | 21.0887
GUA220302115027 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA | -101.0255 | 21.1341
GUA220302112376 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE | -101.0253 | 21.134
GUA220302112361 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Llanito | CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI | -100.9582 | 21.1252
GUA220302112352 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.0024 | 21.1477
GUA220302112330 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U | -101.0728 | 21.1357
GUA220302112288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA | -100.9889 | 21.1536
GUA220302115354 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -101.0165 | 21.2964
GUA220302115336 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9157 | 21.3239
GUA220302115334 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE | -100.9349 | 21.1136
GUA220302115322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP | -100.8655 | 21.2706
GUA220302112767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H | -101.0298 | 21.0137
GUA220302112766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M | -100.984 | 21.0166
GUA220302112763 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA | -101.0164 | 21.0199
GUA220302112754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ | -100.9155 | 21.0192
GUA220302115296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7357 | 21.1432
GUA220302115284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A | -100.9594 | 21.1815
GUA220302112744 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA | -100.8144 | 21.2167
GUA220302112739 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D | -100.7924 | 21.229
GUA220302112730 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO | -100.7214 | 21.2253
GUA220302112211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE | -101.0187 | 21.1321
GUA220302112675 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -100.7424 | 21.2349
GUA220302112661 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N | -100.7142 | 21.2362
GUA220302112193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9508 | 21.1228
GUA220302111801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER | -100.8898 | 21.1712
GUA220302115253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC | -100.9013 | 21.3073
GUA220302112651 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR | -100.7702 | 21.2069
GUA220302112166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.8729 | 21.1122
GUA220302115214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9146 | 21.0193
GUA220302112628 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y | -100.7842 | 21.2014
GUA220302112617 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros | CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL | -100.6965 | 21.2148
GUA220302112153 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL | -100.7327 | 21.1441
GUA220302112144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -100.8536 | 21.1158
GUA220302112598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE | -100.6967 | 21.2162
GUA220302112590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA | -100.9827 | 21.0954
GUA220302112124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peñuelitas (Peñuelas) | CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N | -100.8809 | 21.1094
GUA220302112112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER | -100.879 | 21.0953
GUA220302115951 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI | -100.8352 | 21.3241
GUA220302115948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C | -100.8704 | 21.3175
GUA220302115945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Noria Nueva | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA | -100.7428 | 21.2531
GUA220302115944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA | -100.8861 | 21.3002
GUA220302112579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.9414 | 21.0911
GUA220302111709 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI | -100.8882 | 21.0813
GUA220302108220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE | -100.9455 | 21.1562
GUA220302116652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP | -101.0487 | 21.1795
GUA220302108194 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL | -100.969 | 21.1573
GUA220302107818 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI | -100.7366 | 21.1454
GUA220302116631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO | -101.0248 | 20.9114
GUA220302108163 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F | -100.9258 | 21.1743
GUA220302108160 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP | -100.9232 | 21.1596
GUA220302108157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE | -100.9338 | 21.1728
GUA220302108155 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR | -100.9261 | 21.165
GUA220302108154 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN | -100.9441 | 21.1725
GUA220302108150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO | -100.8854 | 21.1453
GUA220302108148 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES | -100.9287 | 21.177
GUA220302108147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF | -100.9276 | 21.1708
GUA220302108141 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ | -100.8944 | 21.172
GUA220302108130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO | -100.9067 | 21.1609
GUA220302108123 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL | -100.906 | 21.1571
GUA220302108115 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B | -100.9134 | 21.1519
GUA220302107747 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE | -100.9262 | 21.186
GUA220302107743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI | -100.9816 | 20.9431
GUA220302110018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9373 | 21.1368
GUA220302115305 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU | -101.0024 | 21.1482
GUA220302109984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL | -100.9406 | 21.1319
GUA220302108043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD | -100.9614 | 21.1531
GUA220302116670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL | -100.897 | 21.2888
GUA220302110347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE | -100.9582 | 21.1448
GUA220302109957 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL | -100.9554 | 21.1446
GUA220302116298 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -101.0653 | 21.1887
GUA220302116292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO | -101.0101 | 21.2169
GUA220302116291 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de en Medio de los Lugo | CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI | -101.0701 | 21.1389
GUA220302110333 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F | -100.9361 | 21.1363
GUA220302109938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR, | -100.9602 | 21.1557
GUA220302116251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.121 | 21.216
GUA220302116242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y | -100.9765 | 21.2658
GUA220302109481 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO | -100.8209 | 21.0832
GUA220302107964 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE | -100.6909 | 21.1991
GUA220302107959 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN | -101.0272 | 20.9122
GUA220302107948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI | -100.9171 | 21.2083
GUA220302107945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL | -100.8643 | 21.1354
GUA220302107911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT | -100.9119 | 21.0984
GUA220302107897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO | -100.8316 | 21.1276
GUA220302113760 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio | CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R | -100.9062 | 21.0164
GUA220302108256 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS | -100.9522 | 21.1452
GUA220302110174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA | -100.928 | 21.1646
GUA220302112494 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | CALLE SAN ANTONIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SA | -100.9605 | 21.1267
GUA220302112679 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE LAS PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE HERNANDEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE LAS PALMAS DE LA | -100.7066 | 21.2565
GUA220302113756 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Diego del Llanito | CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE FRESNO, CALLE BENITO JUAREZ LA FAMILIA | -100.9468 | 21.1389
GUA220202079192 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.0922 | 21.2495
GUA220302108002 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIANO ABASOLO 25 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE SAN FRANCI | -100.9178 | 21.1436
GUA220302108051 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CIPRES, CALLE ALAMO LOS BENEFIC | -100.9037 | 21.1597
GUA220302108059 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EL CARME | -100.913 | 21.1542
GUA220302113201 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUERTO PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, BRECHA DOLORES LOS BEN | -100.9803 | 21.2159
GUA220302110317 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE TAMAULIPAS L | -100.9307 | 21.15
GUA220302112872 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS S | -100.9467 | 21.0169
GUA220202079743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA SOLEDAD LA | -100.8896 | 21.1713
GUA220302106999 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE OLMO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ARCE, CALLE NARANJO LA OBRA DE PAVI | -100.9076 | 21.1563
GUA220302113007 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL | -100.9 | 21.1851
GUA220302113200 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MOR | -100.9767 | 21.265

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220302118492 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-06 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1086610.87 | 1086610.87
GUA220302107288 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-08 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2921892.08 | 2921892.08
GUA220302119931 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-11 | LEON SANDOVAL ORALIA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1669779.52 | 1669779.52
GUA220302107608 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220302119517 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-27 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2115268.63 | 2115268.63
GUA220202077939 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220202077689 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-24 | INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220302107150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-11 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 2007915.86 | 2007915.86
GUA220302118296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-17 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 314391.5 | 314391.5
GUA220302118246 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-19 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 294435.12 | 294435.12
GUA220202079384 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-02 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 562207.79 | 562207.79
GUA220202079209 | Servicios | MDH/DIC/R33/2022/5D-04 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 371979.67 | 371979.67
GUA220202079157 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-03 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 806941.24 | 806941.24
GUA220302116371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112894 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302116813 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113212 | Obra | MDH/DIC/R33/2021/SH-04 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5496344.29 | 5496344.29
GUA220302113211 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302116778 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116771 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113164 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112684 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115956 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115955 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115954 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113076 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113067 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302117409 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117405 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117401 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116525 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113429 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302117371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116508 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116500 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113413 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113039 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112995 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302114762 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112967 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302116388 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115927 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115923 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115048 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115045 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115027 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112361 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115354 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115336 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115334 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115322 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112767 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112766 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112763 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112754 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115284 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112744 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112739 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112675 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-08 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112193 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302111801 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115253 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112651 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115214 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112144 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112590 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112124 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112112 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115951 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115948 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115945 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115944 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112579 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302111709 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302116652 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116631 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302108150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115305 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116670 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116298 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116292 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116291 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116251 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116242 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113760 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302108256 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302112494 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112679 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113756 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220202079192 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-05 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 729812.18 | 729812.18
GUA220302108002 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108051 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108059 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302113201 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302110317 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302112872 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220202079743 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-32 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3382191.69 | 3382191.69
GUA220302106999 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-26 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2547081.84 | 2547081.84
GUA220302113007 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220302113200 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220302118492 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 83 | 83
GUA220302107288 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 505 | 90.1786
GUA220302119931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82 | 690 | 97.071
GUA220302107608 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1 | 198 | 82.8105
GUA220302119517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 350 | 77.7778
GUA220202077939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 254 | 49.4163
GUA220202077689 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 457 | 79.6167
GUA220302107150 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 30 | 30 | 22 | 73.3333
GUA220302118296 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.9 | 63.3333
GUA220302118246 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202079384 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220202079209 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220202079157 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
GUA220302116371 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302112894 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302116813 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113212 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302113211 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302116778 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113195 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116771 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302113164 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.84 | 84
GUA220302112720 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113149 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112693 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112684 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.78 | 78
GUA220302113120 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302115956 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302115955 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115954 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112465 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113459 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113076 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA220302113067 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117409 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117405 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117401 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302116525 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302113429 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.38 | 38
GUA220302117371 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116508 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302116500 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302113422 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113413 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.73 | 73
GUA220302113039 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
GUA220302113022 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112995 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302114762 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302113332 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112967 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302116388 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302115927 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115923 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115048 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115045 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112532 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115027 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112376 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112361 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220302112352 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112330 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112288 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115354 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115336 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115334 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115322 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112767 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302112766 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302112763 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302112754 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA220302115296 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220302115284 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302112744 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302112739 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
GUA220302112730 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112211 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112675 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.5 | 75
GUA220302112661 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.4 | 20
GUA220302112193 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 4.8 | 48
GUA220302111801 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220302115253 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112651 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302112166 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115214 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302112628 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112617 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112153 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112144 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
GUA220302112598 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112590 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112124 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.35 | 35
GUA220302112112 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
GUA220302115951 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302115948 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115945 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115944 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112579 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302111709 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302108220 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116652 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302108194 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302107818 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302116631 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302108163 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302108160 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108157 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108155 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108154 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108150 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220302108148 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108147 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108141 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108130 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108123 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108115 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107747 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107743 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302110018 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302115305 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302109984 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108043 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302116670 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302110347 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302109957 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116298 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302116292 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302116291 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302110333 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109938 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116251 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302116242 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302109481 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107964 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107959 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107948 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107945 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302107911 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107897 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113760 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
GUA220302108256 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110174 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112494 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112679 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113756 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202079192 | 2022 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
GUA220302108002 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302108051 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302108059 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113201 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302110317 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112872 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202079743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1021.2 | 1021.2 | 1021.2 | 100
GUA220302106999 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 685 | 100
GUA220302113007 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302113200 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".