## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | GUA220202079209 | Proyecto de inversión | 371979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371979.67, modificado:371887.64}} | CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 77020 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77020 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD, lon:-100.95906524, lat:21.07065858}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-04, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:371979.67, importe_modificado:371979.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2079209/proyecto_INICIO, 2079209/proyecto_FIN, 2079209/proyecto_PROCESO, 2079209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107911 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA ERRE - 94577 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94577 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT, lon:-100.91192237, lat:21.09835166}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 68076.74 | 67076.74 | 67076.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2107911/proyecto_INICIO, 2107911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107945 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 95170 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95170 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL, lon:-100.86426773, lat:21.13539188}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 211304.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 207311.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2107945/proyecto_INICIO, 2107945/proyecto_PROCESO, 2107945/proyecto_FIN, 2107945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | GUA220302108154 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 98528 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98528 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN, lon:-100.944102, lat:21.172456}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108154/proyecto_INICIO, 2108154/proyecto_FIN, 2108154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112744 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 130669 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130669 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA , lon:-100.81439847, lat:21.21667873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112744/proyecto_INICIO, 2112744/proyecto_PROCESO, 2112744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113076 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99534.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 132072 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132072 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA, lon:-100.95907757, lat:21.17979368}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113076/proyecto_INICIO, 2113076/proyecto_PROCESO, 2113076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113120 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO - 132307 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:881, direccion:CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO, lon:-100.94905472, lat:21.17927254}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113120/proyecto_INICIO, 2113120/proyecto_PROCESO, 2113120/proyecto_FIN, 2113120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113211 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ELÍAS - 132719 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132719 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA, lon:-101.08958082, lat:21.25378873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113211/proyecto_INICIO, 2113211/proyecto_PROCESO, 2113211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119517 | Proyecto de inversión | 2115268.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115268.63, modificado:2114286.84}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LAS BRISAS. CALLE JOSE SANTOS VILLA. TRAMO LUIS ANTONIO PORTILLO LEONA VICARIO. - 159370 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 159370 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI, lon:-100.93667405, lat:21.14523446}} | 2022-05-20 | 2022-08-30 | 2114286.84 | 2114286.84 | 2114286.84 | 2114286.84 | 2114286.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-27, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2115268.63, importe_modificado:2115268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2119517/proyecto_INICIO, 2119517/proyecto_PROCESO, 2119517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151544 | Proyecto de inversión | 1951387.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951387.69, modificado:1951387.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE TEPEXTLE - 151237 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 151237 | S | 123 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:185, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37830 OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE INSTALARÁ EN EL AREA DE DONACION A FAVOR DEL MUNICIPIO A 15 METR, lon:-101.00154113, lat:20.98052925}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 1951387.68 | 1951387.68 | 1951387.68 | 1951387.68 | 1951387.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SC-02, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1951387.69, importe_modificado:1951387.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2151544/proyecto_INICIO, 2151544/proyecto_FIN, 2151544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174466 | Proyecto de inversión | 24742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24742.26, modificado:24742.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 315418 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315418 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE HERMANOS GARCIA INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SOLEDAD NUEVA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.92184158, lat:21.27992242}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 24742.26 | 24742.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174502 | Proyecto de inversión | 78350.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78350.49, modificado:78350.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 315571 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315571 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SAN JOSE, CALLE AVILES LOS BENEFICIARIOS SE U, lon:-100.74196159, lat:21.23091435}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 78350.49 | 78350.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174539 | Proyecto de inversión | 61855.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61855.65, modificado:61855.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 315761 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315761 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ORIENTE, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS S, lon:-100.68573044, lat:21.15011973}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 61855.65 | 61855.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175219 | Proyecto de inversión | 20618.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.55, modificado:20618.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL LLANO DE ABAJO EL LLANO REDONDO - 318451 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318451 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:477, direccion:RANCHERIA EL LLANO DE ABAJO EL LLANO REDONDO, 37816 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CA, lon:-100.71723587, lat:21.25169992}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 20618.55 | 20618.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177487 | Proyecto de inversión | 57731.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57731.94, modificado:57731.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 328323 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328323 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES ALLENDE 7 LA PAZ 11 MARIANO ABASOLO 8, 5, lon:-100.88985099, lat:21.29919799}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 57131.94 | 57131.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107150 | Proyecto de inversión | 2007915.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007915.08, modificado:1999016.97}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 81239 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 81239 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-100.75048825, lat:21.31245996}} | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 1999016.97 | 1999016.97 | 1999016.97 | 1999016.97 | 1999016.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-11, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:2007915.86, importe_modificado:2007915.86}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:30.0}} | {2107150/proyecto_INICIO, 2107150/proyecto_PROCESO, 2107150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107897 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN GABRIEL - 94399 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94399 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-100.83160677, lat:21.12756171}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 69731.52 | 69731.52 | 69731.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-18, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2107897/proyecto_INICIO, 2107897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302110347 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 118831 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE, lon:-100.95819878, lat:21.14482919}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 140871.56 | 140871.56 | 140871.56 | 140871.56 | 140841.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2110347/proyecto_INICIO, 2110347/proyecto_FIN, 2110347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112376 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 128660 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128660 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE, lon:-101.02531858, lat:21.13395144}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112376/proyecto_INICIO, 2112376/proyecto_FIN, 2112376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174367 | Proyecto de inversión | 37113.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37113.39, modificado:37113.39}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE MOJONERAS - 314981 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 314981 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:173, direccion:RANCHERIA MOJONERAS, 37821 MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMINICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE AVENIDA CAMINO REAL CALLE SAN BENITO, CALLE 21, lon:-100.95644872, lat:21.30398236}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 37113.39 | 37113.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174515 | Proyecto de inversión | 57731.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57731.94, modificado:57731.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL GUSANO - 315633 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315633 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:RANCHERIA , 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES SOLIDARIDAD CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REA, lon:-101.04477826, lat:21.13419475}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 57731.94 | 57731.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174616 | Proyecto de inversión | 78350.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78350.49, modificado:78350.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD GARABATILLO - 316061 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316061 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:BOULEVARD PEDREGAL RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA PANORAMICA Y CALLE LOS PINOS , CALLE NUEVO LEON LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE LINDA V, lon:-100.74986751, lat:21.31496093}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 78350.49 | 78350.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174660 | Proyecto de inversión | 20618.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.55, modificado:20618.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POZO NUEVO - 316205 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316205 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:220, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEPORTIVA, CALLE CORREGIDORA LO BENEFIIARIOS SE UBICAN EN LAS CALL, lon:-100.78727526, lat:21.28028295}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 20618.55 | 20618.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174807 | Proyecto de inversión | 49484.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49484.52, modificado:49484.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO - 316642 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316642 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERA Y CALLE LAUREL, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.88740898, lat:21.0802395}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 49484.52 | 49484.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174945 | Proyecto de inversión | 74226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74226.78, modificado:74226.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 317190 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 317190 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA HIDALGO Y BRECHA SAN ANTONIO, CALLE RIVERA DEL RIO LOS BENEFICIARIOS S, lon:-100.94330233, lat:21.03469427}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 74226.78 | 74226.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174998 | Proyecto de inversión | 16494.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16494.84, modificado:16494.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 317462 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 317462 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS ALREDEDOR DE LA ESCUELA DE LA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE SAN ANTONIO CALLE SAN CRISTOBAL, lon:-100.75202984, lat:21.1800595}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 16494.84 | 16494.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175151 | Proyecto de inversión | 32989.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32989.68, modificado:32989.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 318093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318093 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE CALZADA DE LORETO CALLE PLAZA ESTRELLAS, CALLE CALZADA TRANCA, lon:-101.02593974, lat:21.22894817}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 32989.68 | 32989.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175243 | Proyecto de inversión | 61855.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61855.65, modificado:61855.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA PIEDRA - 318578 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318578 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:RANCHERIA LA PIEDRA, 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.79690833, lat:21.27213147}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 61855.65 | 61855.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177380 | Proyecto de inversión | 53608.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53608.23, modificado:53608.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO DE CIENEGUILLA - 327903 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 327903 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:652, direccion:RANCHERIA EJIDO DE CIENEGUILLA, 37832 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PALMEROS AVENIDA TANQUE BL, lon:-100.8974953, lat:21.05128553}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 53608.23 | 53608.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177464 | Proyecto de inversión | 65979.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65979.36, modificado:65979.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA LAGUNA - 328260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328260 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES LA LAGUNA LA FRAGUA LOMA BONITA, JUAREZ Y GUANAJUATO, lon:-101.08693274, lat:20.91013253}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 65979.36 | 65979.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113067 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS HERNÁNDEZ - 132011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132011 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-101.02838053, lat:21.17136583}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113067/proyecto_INICIO, 2113067/proyecto_PROCESO, 2113067/proyecto_FIN, 2113067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302114762 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TRANCAS - 139809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 139809 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F, lon:-100.99507148, lat:21.2919979}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114762/proyecto_INICIO, 2114762/proyecto_PROCESO, 2114762/proyecto_FIN, 2114762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152382 | Proyecto de inversión | 515642.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515642.47, modificado:515642.47}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL MONTE. - 169718 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 169718 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ROMERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-100.79700344, lat:21.30565335}} | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 515642.47 | 515642.47 | 257821.23 | 257821.23 | 257821.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-05, contratista:CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:515642.47, importe_modificado:515642.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2152382/proyecto_PROCESO, 2152382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165349 | Proyecto de inversión | 1852293.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852293.53, modificado:1852293.53}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, EN LA CALLE DEL CANAL - 269594 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 269594 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.4, meta_modificada:547.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE LEON EL TRAMO DE CALL, lon:-100.92581307, lat:21.1640197}} | 2022-10-20 | 2022-12-31 | 1852293.53 | 1852293.53 | 926146.76 | 926146.76 | 926146.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-12, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1852293.53, importe_modificado:1852293.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2165349/proyecto_INICIO, 2165349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402166311 | Proyecto de inversión | 2256233.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256233.53, modificado:2256233.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LAS JOYAS, EN LA CALLE VIRGINIA SOTO. - 274231 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 274231 | S | 54 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA SOTO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y BRECHA LEONA VICARIO, CALLE FRIDA KHALO EL , lon:-100.92537183, lat:21.16812478}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 2256233.53 | 2256233.53 | 2214120.1 | 2214120.1 | 2214120.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-22, contratista:DIA-CON-BLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2256233.53, importe_modificado:2253233.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2166311/proyecto_PROCESO, 2166311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402167927 | Proyecto de inversión | 3594780.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594780.78, modificado:3593625.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE ABAJO, TRAMO SAN VICENTE, PALACIO DE ABAJO. - 283113 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283113 | S | 277 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE A LA COMUNIDAD DE PALACIO D, lon:-100.99790888, lat:21.02757145}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 3593625.42 | 3593625.42 | 1796812.71 | 1796812.71 | 1796812.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/UB-03, contratista:CONSTRUCTIRA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3593625.42, importe_modificado:3593625.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2167927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174408 | Proyecto de inversión | 20618.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.55, modificado:20618.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEPOZANES - 315175 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315175 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:406, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS ROSALES, CALLE TULIPANES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES A, lon:-100.89684921, lat:21.28982742}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 20618.55 | 20618.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174556 | Proyecto de inversión | 82474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82474.2, modificado:82474.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PARAÍSO - 315810 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315810 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:345, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS RANCHERIA PARAÍSO, 37807 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE GUADALUPE, CALLE JACINTO LOPEZ DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO Y DEL KIND, lon:-100.91666305, lat:21.1284752}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 82474.2 | 82474.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174594 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 315972 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315972 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE HIDALGO CALLE MADERO Y C, lon:-101.11659769, lat:21.23661462}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174866 | Proyecto de inversión | 49484.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49484.52, modificado:49484.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CABAÑA - 316860 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316860 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:415, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE YUCATAN , CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO LOS DOMICILIOS, lon:-101.04207012, lat:21.11664866}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 49484.52 | 49484.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174966 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA REGALADA REGALADA DE ABAJO - 317310 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 317310 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA CALL, lon:-100.81160429, lat:21.11098416}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175192 | Proyecto de inversión | 49484.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49484.52, modificado:49484.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LINDERO DE SOLEDAD NUEVA - 318300 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318300 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS AL REDEDOR DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PROVADA SAN F, lon:-100.91287971, lat:21.25660881}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 49484.52 | 49484.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177452 | Proyecto de inversión | 37113.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37113.39, modificado:37113.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL GALLINERO - 328219 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328219 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDADEN LASCALLES PRINCIPAL CALLE PRIVADA DE LAS FLORES, CALLE PRI, lon:-100.95938066, lat:21.18049202}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 37113.39 | 37113.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108141 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 98050 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98050 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ , lon:-100.8944371, lat:21.17203212}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 35217.94 | 35217.94 | 35217.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112330 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 128441 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128441 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U, lon:-101.07278223, lat:21.13570666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112330/proyecto_INICIO, 2112330/proyecto_FIN, 2112330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113195 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABAÑA - 132652 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132652 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:415, direccion:CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA, lon:-101.04200306, lat:21.11642347}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113195/proyecto_INICIO, 2113195/proyecto_FIN, 2113195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118296 | Proyecto de inversión | 314391.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314391.5, modificado:307632.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 154100 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 154100 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE, lon:-100.958601, lat:21.14495}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 307632.15 | 307632.15 | 307632.15 | 307632.15 | 307632.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-17, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:314391.5, importe_modificado:314391.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2118296/proyecto_INICIO, 2118296/proyecto_PROCESO, 2118296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118492 | Proyecto de inversión | 1086610.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086610.87, modificado:1050535.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, CALLE SAN MATEO. - 155122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 155122 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.9506072, lat:21.12368916}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1050535.05 | 1050535.05 | 1050535.05 | 1050535.05 | 1050535.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-06, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1086610.87, importe_modificado:1086610.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2118492/proyecto_INICIO, 2118492/proyecto_PROCESO, 2118492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150886 | Proyecto de inversión | 1593157.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593157.16, modificado:2097390.19}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, CALLE PROLONGACION VALLADOLID - 136698 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 136698 | S | 73 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL JARDÍN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVO, lon:-100.95091658, lat:21.14472663}} | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 2097390.19 | 2097390.19 | 1845273.67 | 1845273.67 | 1845273.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-03, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1593157.16, importe_modificado:1593157.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-35, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:504233.03, importe_modificado:504233.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2150886/proyecto_PROCESO, 2150886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402160869 | Proyecto de inversión | 1030109.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS ZONAS I, monto:515054.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515054.58, modificado:515054.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA. - 245427 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 245427 | S | 73 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:537.82, meta_modificada:537.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN MIGUEL LA ZONA DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION , lon:-100.92710147, lat:21.20341851}} | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 515054.57 | 515054.57 | 515054.57 | 515054.57 | 515054.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PSBZI/2022/SD-01, contratista:C. BUONFILIO AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, monto:1030109.15, importe_modificado:1030109.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:537.82}} | {2160869/proyecto_INICIO, 2160869/proyecto_FIN, 2160869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174578 | Proyecto de inversión | 82474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82474.2, modificado:82474.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL SAUCILLO - 315906 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315906 | S | 53 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO Y EL KINDER DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS CALLE CORREGID, lon:-100.94601905, lat:21.01693075}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 82474.2 | 82474.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174684 | Proyecto de inversión | 45360.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45360.81, modificado:45360.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 316283 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316283 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE MONDRAGON INTERIOR SN PUERTO EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, BRECHA RENOVACION LOS BENEICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.84784573, lat:21.215981}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 45360.81 | 45360.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175279 | Proyecto de inversión | 24742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24742.2, modificado:24742.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MANZANOS - 318797 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318797 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE HIDALGO, CALLE MANZANOS Y CAL, lon:-100.98643625, lat:21.31717327}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 24742.2 | 24742.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177474 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS LUGO - 328292 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328292 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES REAL 2 CALLE CALLEJON DEL BESO 4, CALLE LOS LUGO, lon:-101.0724778, lat:21.13575305}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177577 | Proyecto de inversión | 20618.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.55, modificado:20618.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAJA - 328559 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328559 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDADEN LA CALLE SAN JOSE SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85980529, lat:21.06558513}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 20618.55 | 20618.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107608 | Proyecto de inversión | 1929609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929609.57, modificado:1922527.23}} | CONTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 89818 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 89818 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.1, meta_modificada:239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.936623, lat:21.13691257}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 1922527.23 | 1922527.23 | 1922527.23 | 1922527.23 | 1922527.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.1}} | {2107608/proyecto_INICIO, 2107608/proyecto_PROCESO, 2107608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112211 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL MOLINO. - 127916 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127916 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE, lon:-101.01867711, lat:21.13211104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112211/proyecto_INICIO, 2112211/proyecto_FIN, 2112211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113212 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JERICÓ DE TRANCAS - 132720 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132720 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN, lon:-101.033171, lat:21.29328456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | 199082.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2021/SH-04, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5496344.29, importe_modificado:5496344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113212/proyecto_INICIO, 2113212/proyecto_PROCESO, 2113212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113413 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL GALLINERO - 133631 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133631 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:244, direccion:CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L, lon:-100.97254988, lat:21.19676788}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.07 | 99541.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113413/proyecto_INICIO, 2113413/proyecto_PROCESO, 2113413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402157796 | Proyecto de inversión | 331327.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331327.01, modificado:331327.01}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LA COLONIA LOMA BONITA - 228794 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 228794 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALREDO JIMENEZ COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ORIZABA, CALLE PROLONGACION 16 DE, lon:-100.95014679, lat:21.14565723}} | 2022-09-05 | 2022-11-22 | 331327.01 | 331327.01 | 272021.39 | 272021.39 | 272021.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-16, contratista:NKMK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:331327.01, importe_modificado:331327.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} | {2157796/proyecto_PROCESO, 2157796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402167773 | Proyecto de inversión | 3164045.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164045.07, modificado:3164045.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CEJA DE SAN AGUSTIN - 282543 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282543 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LALOCALIDAD DESDE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES A SAN DIEGO DE , lon:-100.87990258, lat:21.23124276}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 3164045.07 | 3164045.07 | 1582022.53 | 1582022.53 | 1582022.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/UB-04, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3164045.07, importe_modificado:3164045.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2167773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174650 | Proyecto de inversión | 16494.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16494.84, modificado:16494.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RÍO AZUL DE MARAVILLAS - 316179 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316179 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:254, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA RIO AZUL DE MARAVILLAS, 37800 RÍO AZUL DE MARAVILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE RIO AZUL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-101.03601713, lat:21.13814747}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 16494.84 | 16494.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177534 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL GALLINERO - 328448 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328448 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:852, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES FRESNO 9 CALLE PRIV 100 CALLE PRINCIPAL 9 CALLE REA, lon:-100.96640134, lat:21.17672291}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107948 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 95200 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95200 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI, lon:-100.917119, lat:21.208336}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 133930.5 | 133930.5 | 133930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-18, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.75}} | {2107948/proyecto_INICIO, 2107948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108115 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS FLORES - 97830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97830 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B, lon:-100.91339675, lat:21.1518833}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112352 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA 1 - 128541 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE , lon:-101.00237723, lat:21.14766126}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199081.21 | 199082.21 | 199082.21 | 199082.21 | 199082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112352/proyecto_INICIO, 2112352/proyecto_FIN, 2112352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112465 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 129064 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129064 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES, lon:-101.04993749, lat:21.13455248}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.22 | 199082.22 | 199082.22 | 199082.22 | 199082.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112465/proyecto_INICIO, 2112465/proyecto_FIN, 2112465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113149 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99534.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 132418 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132418 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL, lon:-100.92761262, lat:21.18099815}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | 99534.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113149/proyecto_INICIO, 2113149/proyecto_FIN, 2113149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115951 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO OVEJAS - 143959 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143959 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:771, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI, lon:-100.83522873, lat:21.32406201}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115951/proyecto_INICIO, 2115951/proyecto_FIN, 2115951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402167705 | Proyecto de inversión | 2317006.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317006.36, modificado:2317006.36}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,GTO. EN LA COLONIA SAN PEDRO I, EN LA CALLE SANTA MARTHA, TRAMO SAN AGUSTIN AVENIDA JESUS MARIA. PRIMERA ETAPA. - 282242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282242 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CEDRO , lon:-100.90416763, lat:21.15393276}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 2317006.36 | 2317006.36 | 1546117.51 | 1546117.51 | 1546117.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-23, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2317006.36, importe_modificado:2317006.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2167705/proyecto_INICIO, 2167705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174430 | Proyecto de inversión | 24742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24742.26, modificado:24742.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL TEPOZÁN - 315271 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315271 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:339, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN, 37813 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE ARBOLEDAS LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-100.74144463, lat:21.28451263}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 24742.26 | 24742.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174463 | Proyecto de inversión | 37113.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37113.39, modificado:37113.39}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DON SEBASTIÁN - 315411 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315411 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE ALDAMA CALLE SAN ELIAS, CALLE PROGRESO, , lon:-100.8891005, lat:21.16520482}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 37113.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174494 | Proyecto de inversión | 74226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74226.78, modificado:74226.78}} | CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL CAPULÍN - 315533 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 315533 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA PREPARATORIA SABES DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES SOLIDARIDAD Y AVENIDA REAL., lon:-101.05994288, lat:21.13204995}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 74226.78 | 74226.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174643 | Proyecto de inversión | 28865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28865.97, modificado:28865.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ELÍAS - 316153 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316153 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE HIDALGO SUR LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES. ALLENDE CARRANZA, lon:-101.08687878, lat:21.24940634}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 28865.97 | 28865.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174905 | Proyecto de inversión | 53608.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53608.23, modificado:53608.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA ERRE - 317059 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 317059 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES. CENTRA ABASO, lon:-100.91222613, lat:21.09968293}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 53608.23 | 53608.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402175267 | Proyecto de inversión | 12371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12371.13, modificado:12371.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN FRANCISCO - 318710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 318710 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:RANCHERIA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37819 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE AVENIDA NORTE EN , lon:-100.75982162, lat:21.20921702}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 12371.13 | 12371.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2175267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402177504 | Proyecto de inversión | 20618.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20618.55, modificado:20618.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑUELITAS - 328366 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 328366 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:209, direccion:RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DE LA PRESA EN LAS CALLES AVENIDA DOLORES HIDALGO 2 CALLE ALDAMA , lon:-100.88085174, lat:21.10941911}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 20618.55 | 20618.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2177504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108123 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA VILLAS DE DOLORES - 97907 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL, lon:-100.90599, lat:21.157137}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | 70435.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108123/proyecto_INICIO, 2108123/proyecto_FIN, 2108123/proyecto_INICIO, 2108123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108130 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS PINOS - 97976 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97976 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO , lon:-100.906651, lat:21.160948}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 35217.94 | 35217.94 | 35217.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108157 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA PADRE HIDALGO - 98587 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98587 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE, lon:-100.933773, lat:21.172764}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 35217.94 | 35217.94 | 35217.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302109938 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO . EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES - 116893 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116893 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR,, lon:-100.96018629, lat:21.15566081}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 41035.56 | 41035.56 | 41035.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113332 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 133283 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133283 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI, lon:-101.04658668, lat:21.16844756}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113332/proyecto_INICIO, 2113332/proyecto_FIN, 2113332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153707 | Proyecto de inversión | 1325875.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291375.1, modificado:1289033.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17250.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 196508 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196508 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PEREZ, CALLE MARAVILLAS LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN CER, lon:-101.04531055, lat:21.13383865}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 1289033.16 | 1289033.16 | 1098899.6 | 1098899.6 | 1089899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-09, contratista:INGENIERIA PAVSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1289033.16, importe_modificado:1289033.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2153707/proyecto_PROCESO, 2153707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174796 | Proyecto de inversión | 61855.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61855.65, modificado:61855.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 316595 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316595 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DI, lon:-100.9753993, lat:21.26461055}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 61855.65 | 61855.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108155 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO - 98551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98551 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR, lon:-100.926093, lat:21.164982}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108160 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA MARIANO BALLEZA - 98627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98627 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP, lon:-100.92323, lat:21.159597}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108220 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS ROSALES - 99185 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE , lon:-100.94546308, lat:21.15624432}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 35217.94 | 35217.94 | 35217.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-16, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112288 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD COECILLO - 128226 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA, lon:-100.98889543, lat:21.15364017}} | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 199082.21 | 199082.21 | 199082.21 | 199082.21 | 199082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112288/proyecto_INICIO, 2112288/proyecto_FIN, 2112288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113422 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 133672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133672 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB, lon:-101.0163884, lat:21.29732104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | 99541.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113422/proyecto_INICIO, 2113422/proyecto_FIN, 2113422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115336 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 141780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141780 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES, lon:-100.91571013, lat:21.3239341}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2115336/proyecto_INICIO, 2115336/proyecto_FIN, 2115336/proyecto_PROCESO, 2115336/proyecto_FIN, 2115336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161411 | Proyecto de inversión | 4373764.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373764.68, modificado:4372209.12}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DURAZNO, LOS AGUILAR. - 248100 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 248100 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 1.6 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A LA COMUNIDAD DE XOCO, lon:-100.95454031, lat:21.06524367}} | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 4316105.73 | 4316105.73 | 4316105.73 | 4316105.73 | 4316105.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SC-04, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4372209.12, importe_modificado:4372209.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.85}} | {2161411/proyecto_PROCESO, 2161411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174345 | Proyecto de inversión | 74226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74226.78, modificado:74226.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 314868 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 314868 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE CUAUCTHEMOC INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS, lon:-100.98107234, lat:20.93861699}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 74226.78 | 74226.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174667 | Proyecto de inversión | 24742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24742.26, modificado:24742.26}} | ONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PEDRO PALO MOCHO - 316222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316222 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:198, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO PALO MOCHO, 37800 SAN PEDRO (PALO MOCHO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEPORTIVA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIO, lon:-100.66634909, lat:21.11729888}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 24742.26 | 24742.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174673 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMA PRIETA - 316236 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316236 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE PINO SUAREZ, BRECHA PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPER, lon:-100.70790287, lat:21.25685574}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402174792 | Proyecto de inversión | 41237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41237.1, modificado:41237.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS MILPITAS - 316578 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 316578 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:172, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAS MILPITAS, 37838 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MILPITAS, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA , lon:-101.06773122, lat:20.93193128}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 41237.1 | 41237.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-24, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2174792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302109481 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,GTO. EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 115105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 115105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO , lon:-100.8208678, lat:21.08322394}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109481/proyecto_INICIO, 2109481/proyecto_FIN, 2109481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112598 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 129706 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE, lon:-100.69668979, lat:21.21618184}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112598/proyecto_INICIO, 2112598/proyecto_FIN, 2112598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112995 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 131694 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131694 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.91761102, lat:21.21059865}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112995/proyecto_INICIO, 2112995/proyecto_FIN, 2112995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113039 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 131846 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131846 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI, lon:-100.97955388, lat:20.93689818}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113039/proyecto_INICIO, 2113039/proyecto_PROCESO, 2113039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113760 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 135276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135276 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:523, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R, lon:-100.90621927, lat:21.01636499}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113760/proyecto_INICIO, 2113760/proyecto_PROCESO, 2113760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115954 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMA PRIETA - 143970 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143970 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE, lon:-100.70652298, lat:21.25736069}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115954/proyecto_INICIO, 2115954/proyecto_FIN, 2115954/proyecto_PROCESO, 2115954/proyecto_INICIO, 2115954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116371 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SORIANO - 145636 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145636 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA , lon:-100.71510393, lat:21.23465024}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2116371/proyecto_INICIO, 2116371/proyecto_FIN, 2116371/proyecto_INICIO, 2116371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116508 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 146335 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146335 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC, lon:-100.69794506, lat:21.21822216}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2116508/proyecto_INICIO, 2116508/proyecto_FIN, 2116508/proyecto_INICIO, 2116508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302117409 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAJA - 150232 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150232 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE , lon:-100.8580015, lat:21.06489431}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2117409/proyecto_INICIO, 2117409/proyecto_PROCESO, 2117409/proyecto_INICIO, 2117409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302118246 | Proyecto de inversión | 294435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294435.12, modificado:294435.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PABLO - 153906 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153906 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA , lon:-100.91930407, lat:21.14768352}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 294435.12 | 294435.12 | 294435.12 | 294435.12 | 294435.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-19, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:294435.12, importe_modificado:294435.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2118246/proyecto_INICIO, 2118246/proyecto_PROCESO, 2118246/proyecto_INICIO, 2118246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151100 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 141755 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141755 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALL, lon:-100.94355518, lat:21.03419358}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2151100/proyecto_FIN, 2151100/proyecto_PROCESO, 2151100/proyecto_INICIO, 2151100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151223 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALACIO DE ARRIBA - 143967 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143967 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:192, direccion:CALLE ARROYO DE PINO INTERIOR SN RANCHERIA PALACIO DE ARRIBA, 37800 PALACIO DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ARRORO DE P, lon:-101.03194556, lat:21.017603}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151223/proyecto_FIN, 2151223/proyecto_INICIO, 2151223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151276 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RÍO LAJA - 145516 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145516 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE FERROCARRIL RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES FERROCARRIL ALLEND, lon:-100.92476208, lat:21.20367357}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2151276/proyecto_PROCESO, 2151276/proyecto_FIN, 2151276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151281 | Proyecto de inversión | 88297.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88297.22, modificado:88297.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 145671 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145671 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ANGELES, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-100.98044437, lat:20.94005459}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 88297.3 | 88297.3 | 88297.3 | 88297.3 | 88297.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2151281/proyecto_PROCESO, 2151281/proyecto_FIN, 2151281/proyecto_INICIO, 2151281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151294 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL SAUCILLO - 146059 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146059 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN , lon:-100.94697056, lat:21.01820767}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2151294/proyecto_INICIO, 2151294/proyecto_FIN, 2151294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151346 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.17}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PALMA - 146932 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146932 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE AVENIDA SAN JOSE, CALLE CALLE DEL SOL LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.94811371, lat:21.09307309}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.17 | 48162.17 | 48162.17 | 48162.17 | 48162.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151346/proyecto_FIN, 2151346/proyecto_PROCESO, 2151346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151366 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE RIOYOS - 147395 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147395 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA SAN ANTONIO DE RIOYOS, 37800 SAN ANTONIO DE RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE JALISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CAL, lon:-100.84433499, lat:21.15950696}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2151366/proyecto_FIN, 2151366/proyecto_INICIO, 2151366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151371 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN SIMEÓN - 147473 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147473 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE CHIAPAS RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SIMEON Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA OAXACA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES CHIAPAS SAN SI, lon:-100.94047616, lat:20.96519626}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151371/proyecto_INICIO, 2151371/proyecto_FIN, 2151371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151500 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTO NIÑO - 150249 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150249 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:403, direccion:CALLE DIAMANTE RANCHERIA SANTO NIÑO, 37800 SANTO NIÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES DIAMANTE Y LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93717171, lat:20.99529448}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2151500/proyecto_INICIO, 2151500/proyecto_PROCESO, 2151500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152009 | Proyecto de inversión | 953099.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953099.51, modificado:882733.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA VALLES DEL SUR - 162065 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 162065 | S | 62 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALLE DEL SUR, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CO, lon:-100.94324278, lat:21.13580307}} | 2022-07-22 | 2022-10-04 | 882183.94 | 882733.06 | 882733.06 | 882733.06 | 882733.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-20, contratista:CONSTRUCTORA BERLI JAREY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:953099.51, importe_modificado:953099.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2152009/proyecto_INICIO, 2152009/proyecto_FIN, 2152009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152687 | Proyecto de inversión | 742971.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742971.17, modificado:742971.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PALMILLA. - 175272 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 175272 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PALMILLA, 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO LOPEZ LA AMPLIACION DE ELETRIFICACION SE REALIZA , lon:-101.02039373, lat:21.14143508}} | 2022-07-20 | 2022-10-04 | 742971.17 | 742971.17 | 742971.17 | 742971.17 | 742971.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-12, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:766942.09, importe_modificado:766942.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2152687/proyecto_FIN, 2152687/proyecto_PROCESO, 2152687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153331 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL MONTAÑES. - 189703 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 189703 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:443, direccion:RANCHERIA EL MONTAÑES, 37832 EL MONTAÑÉS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 5.1 KM DE LA PRESA DE PEÑUELITAS., lon:-100.87491281, lat:21.06014259}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153331/proyecto_INICIO, 2153331/proyecto_FIN, 2153331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153602 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL RIO - 194436 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 194436 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 800 METROS DE LA CORTINA DE LA PRESA DE SAN PANCHO, lon:-100.86905466, lat:21.10083289}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153602/proyecto_INICIO, 2153602/proyecto_FIN, 2153602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153665 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.0, modificado:8625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8625.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:17250.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 195361 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 195361 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:428, direccion:RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 280 METROS DESDE LA CARRETERA DOLORES XOCONOXTLE., lon:-100.94239805, lat:21.06806751}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153665/proyecto_PROCESO, 2153665/proyecto_INICIO, 2153665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153781 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ELIAS - 198823 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 198823 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 1 KM DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SAN ELIAS Y A 7 MTS DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN F, lon:-101.10365064, lat:21.25370352}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153781/proyecto_INICIO, 2153781/proyecto_PROCESO, 2153781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402160777 | Proyecto de inversión | 2757173.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1934289.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822884.46, modificado:822884.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LINDAVISTA EN CALLE MARTIN LOPEZ. - 245049 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 245049 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.89, meta_modificada:468.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CONSTITU, lon:-100.96134099, lat:21.14919571}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 822884.46 | 822884.46 | 822884.46 | 822884.46 | 822884.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-19, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2757133.86, importe_modificado:2757133.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:468.89}} | {2160777/proyecto_FIN, 2160777/proyecto_PROCESO, 2160777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161094 | Proyecto de inversión | 1044343.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:522171.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522171.72, modificado:522171.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA EN LA CALLE JALISCO, AVENIDA NORTE Y GUANAJUATO. - 246498 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 246498 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA DEL XOCONOXTLE, 37830 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 5.9 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO HACIA LA COMUNIDAD DE XOCONOXT, lon:-100.93134346, lat:20.96927373}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 522171.73 | 522171.73 | 522171.73 | 522171.73 | 522171.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PSBMC/2022/SG-01, contratista:CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, monto:1044343.45, importe_modificado:1044343.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2161094/proyecto_PROCESO, 2161094/proyecto_INICIO, 2161094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163202 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN - 257876 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257876 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 1 INTERIOR 1 COLONIA SAN AGUSTÍN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 15 DE SEPTIEMBRE, , lon:-100.9106213, lat:21.15748353}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163202/proyecto_INICIO, 2163202/proyecto_FIN, 2163202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163547 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 259562 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259562 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA LA CANDELARIA, 37817 LA CANDELARIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE JALISCO LA VIVIENDA A BENEFICIAR , lon:-100.8387809, lat:21.20361014}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163547/proyecto_INICIO, 2163547/proyecto_PROCESO, 2163547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163732 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 260440 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260440 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN JOSE 8 8 INTERIOR 8 RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN MARTIN EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA, lon:-100.751059, lat:21.17878296}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163732/proyecto_PROCESO, 2163732/proyecto_INICIO, 2163732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164472 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 264955 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 264955 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES HIDALGO Y VA, lon:-100.8627435, lat:21.12947499}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2164472/proyecto_INICIO, 2164472/proyecto_FIN, 2164472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165048 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 267747 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267747 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE JALISCO EL BENEFICIARI, lon:-101.0106706, lat:21.21679741}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165048/proyecto_INICIO, 2165048/proyecto_PROCESO, 2165048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302111709 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO SECO. - 125467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125467 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI, lon:-100.88820761, lat:21.08131626}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2111709/proyecto_INICIO, 2111709/proyecto_FIN, 2111709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112361 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL LLANITO - 128585 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128585 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:848, direccion:CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI, lon:-100.95819104, lat:21.1252464}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112361/proyecto_INICIO, 2112361/proyecto_PROCESO, 2112361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112661 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SORIANO - 130137 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N, lon:-100.71422149, lat:21.2361703}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-08, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112661/proyecto_INICIO, 2112661/proyecto_PROCESO, 2112661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112766 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 130793 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130793 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M, lon:-100.9839816, lat:21.01663333}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112766/proyecto_PROCESO, 2112766/proyecto_INICIO, 2112766/proyecto_PROCESO, 2112766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115927 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 143786 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143786 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN, lon:-100.84668257, lat:21.23886638}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115927/proyecto_INICIO, 2115927/proyecto_FIN, 2115927/proyecto_INICIO, 2115927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115944 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 143935 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143935 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA, lon:-100.88610953, lat:21.30021758}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115944/proyecto_INICIO, 2115944/proyecto_FIN, 2115944/proyecto_PROCESO, 2115944/proyecto_FIN, 2115944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116778 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 147328 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147328 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.7703583, lat:21.20760813}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2116778/proyecto_INICIO, 2116778/proyecto_FIN, 2116778/proyecto_PROCESO, 2116778/proyecto_FIN, 2116778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116813 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SIETE REALES - 147498 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147498 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:321, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT, lon:-100.75984864, lat:21.22991208}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:3.0}} | {2116813/proyecto_INICIO, 2116813/proyecto_PROCESO, 2116813/proyecto_INICIO, 2116813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302117371 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO - 150093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L, lon:-101.110054, lat:20.94000657}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2117371/proyecto_INICIO, 2117371/proyecto_FIN, 2117371/proyecto_INICIO, 2117371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151054 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 140765 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140765 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE SABINO, CALLE EUCALIPTO LOS BENEFICIARIOS SE UBUCAN EN CALLES , lon:-100.86856695, lat:21.11911958}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151054/proyecto_FIN, 2151054/proyecto_PROCESO, 2151054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151845 | Proyecto de inversión | 1688058.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688058.42, modificado:1688057.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA PROLONGACION VISTAHERMOSA, CALLE LAGO DE TEXCOCO - 158390 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 158390 | S | 31 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.4, meta_modificada:356.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA PROLONGACION VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LAGO CHALCO, CALLE AVENID, lon:-100.92168989, lat:21.16462194}} | 2022-05-11 | 2022-07-14 | 1688057.97 | 1688057.97 | 1688057.97 | 1688057.97 | 1688057.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-20, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1688058.42, importe_modificado:1688058.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.4}} | {2151845/proyecto_INICIO, 2151845/proyecto_FIN, 2151845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152138 | Proyecto de inversión | 1365874.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365874.66, modificado:1365874.66}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LAS CAROLINAS, CALLE PROLONGACION ENCINO, TRAMO ALAMO FRESNO. - 164692 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 164692 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.59, meta_modificada:193.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ENCINO COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE FRESNO, CALLE ROBLE LA OBRA SE UBICA A , lon:-100.90400474, lat:21.15818474}} | 2022-06-14 | 2022-08-27 | 1365874.66 | 1365874.66 | 1365874.66 | 1365874.66 | 1365874.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-15, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1391063.21, importe_modificado:1391063.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.59}} | {2152138/proyecto_INICIO, 2152138/proyecto_FIN, 2152138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153718 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:11500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE TERREROS - 196678 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196678 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 950 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE TERREROS, lon:-101.02614943, lat:20.90529304}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153718/proyecto_INICIO, 2153718/proyecto_FIN, 2153718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402157874 | Proyecto de inversión | 367946.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:183973.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183973.3, modificado:183973.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LA COLONIA LINDAVISTA - 229293 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 229293 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUIERREZ COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VIRGINIA SOTO, CALLE ADOLFO LO, lon:-100.94902831, lat:21.15309182}} | 2022-09-05 | 2022-11-22 | 183973.3 | 183973.3 | 183973.3 | 183973.3 | 183973.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PSBGTO/2022/SG-04-01, contratista:CORTEZ MENDEZ UGO SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:367946.59, importe_modificado:367946.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2157874/proyecto_INICIO, 2157874/proyecto_FIN, 2157874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162994 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 256549 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256549 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE PEDRO VARGAS INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN MENDOZA Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE JAVIER SOLIS LAS VIVIENDAS A B, lon:-100.93544853, lat:21.13644925}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2162994/proyecto_PROCESO, 2162994/proyecto_FIN, 2162994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163189 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 257785 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257785 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA FE, CALLE ERMITA EL, lon:-100.9261567, lat:21.17348895}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163189/proyecto_PROCESO, 2163189/proyecto_FIN, 2163189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163456 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ERRE - 259103 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259103 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ALEJANDRO TORRES 13 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PIRULES, BRECHA DE LOS TRABAJADORES LA FAMILIA A BENEFICI, lon:-100.91337, lat:21.09893654}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163456/proyecto_INICIO, 2163456/proyecto_FIN, 2163456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163512 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO - 259350 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259350 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:881, direccion:CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE DEL PERPUTUO SO, lon:-100.94174838, lat:21.18055807}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163512/proyecto_INICIO, 2163512/proyecto_PROCESO, 2163512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163666 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA COLORADA - 260099 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260099 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE DURANGO 1 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACAN, CALLE MEXICO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE LOCALIZAEN CALL, lon:-100.85309377, lat:21.29682456}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163666/proyecto_FIN, 2163666/proyecto_INICIO, 2163666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077939 | Proyecto de inversión | 2054773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054773.92, modificado:2054773.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE CALLE VICENTE GUERRERO - 70589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 70589 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE, lon:-100.97982583, lat:20.94108445}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2054773.92 | 2054773.92 | 2054773.92 | 2054773.92 | 2054773.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2077939/proyecto_INICIO, 2077939/proyecto_PROCESO, 2077939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107743 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 92461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92461 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI, lon:-100.98156894, lat:20.94307373}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2107743/proyecto_INICIO, 2107743/proyecto_FIN, 2107743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107747 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO.EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 92606 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92606 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE , lon:-100.926238, lat:21.186039}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-18, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2107747/proyecto_INICIO, 2107747/proyecto_FIN, 2107747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107964 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA SABANA - 95549 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95549 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE, lon:-100.69093452, lat:21.19914972}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2107964/proyecto_INICIO, 2107964/proyecto_PROCESO, 2107964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108194 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA FRANCISCO I MADERO - 98933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98933 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL, lon:-100.968959, lat:21.15732}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108194/proyecto_INICIO, 2108194/proyecto_FIN, 2108194/proyecto_INICIO, 2108194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112144 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 127583 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127583 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE , lon:-100.8535803, lat:21.1157582}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112144/proyecto_PROCESO, 2112144/proyecto_INICIO, 2112144/proyecto_PROCESO, 2112144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112675 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 130224 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN , lon:-100.74238269, lat:21.23489456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112675/proyecto_INICIO, 2112675/proyecto_PROCESO, 2112675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112739 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL BURRAL EJIDO DEL CARMEN - 130655 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:615, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D, lon:-100.7923837, lat:21.22900407}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112739/proyecto_INICIO, 2112739/proyecto_PROCESO, 2112739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112763 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 130774 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130774 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA, lon:-101.01635712, lat:21.01987019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112763/proyecto_INICIO, 2112763/proyecto_PROCESO, 2112763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113164 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LÓPEZ DE ABAJO - 132512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132512 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO , lon:-101.11434305, lat:21.08704679}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113164/proyecto_INICIO, 2113164/proyecto_PROCESO, 2113164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115305 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 141681 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141681 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU, lon:-101.00239478, lat:21.1482091}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2115305/proyecto_INICIO, 2115305/proyecto_FIN, 2115305/proyecto_INICIO, 2115305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115322 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 141724 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141724 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP, lon:-100.86546254, lat:21.27064189}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2115322/proyecto_INICIO, 2115322/proyecto_FIN, 2115322/proyecto_INICIO, 2115322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115354 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 141858 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141858 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-101.01646691, lat:21.29644263}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115354/proyecto_INICIO, 2115354/proyecto_FIN, 2115354/proyecto_PROCESO, 2115354/proyecto_FIN, 2115354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115955 | Proyecto de inversión | 72243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.17, modificado:72243.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMITAS - 143972 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143972 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-100.98123842, lat:21.23911426}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.25 | 72243.25 | 72243.25 | 72243.25 | 72243.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2115955/proyecto_INICIO, 2115955/proyecto_PROCESO, 2115955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115956 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PASO DE ALEJO - 143974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:204, direccion:BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB, lon:-100.80880984, lat:21.19505285}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2115956/proyecto_INICIO, 2115956/proyecto_FIN, 2115956/proyecto_INICIO, 2115956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116388 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 145761 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145761 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC, lon:-100.96136873, lat:21.13326849}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.19 | 48162.19 | 48162.19 | 48162.19 | 48162.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2116388/proyecto_INICIO, 2116388/proyecto_FIN, 2116388/proyecto_INICIO, 2116388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302119931 | Proyecto de inversión | 1669779.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669779.52, modificado:1669779.53}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA SABANA. EN CALLE DE LA CRUZ - 161349 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 161349 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.82, meta_modificada:710.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ, lon:-100.69120497, lat:21.19909887}} | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 1669779.53 | 1669779.53 | 1669779.53 | 1669779.53 | 1669779.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-11, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1669779.52, importe_modificado:1669779.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.82}} | {2119931/proyecto_INICIO, 2119931/proyecto_PROCESO, 2119931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402149144 | Proyecto de inversión | 3409879.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409879.21, modificado:3409879.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, EN CALLE SALIDA PALOMEQUE - 87150 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 87150 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.43, meta_modificada:714.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE SALIDA A PALOMEQUE RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAZMIN, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE SE UBIC, lon:-100.83232698, lat:21.12883587}} | 2022-05-20 | 2022-09-15 | 3409879.21 | 3409879.21 | 3409879.21 | 3409879.21 | 3409879.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-01, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3409879.21, importe_modificado:3409879.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.43}} | {2149144/proyecto_INICIO, 2149144/proyecto_FIN, 2149144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151095 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 141701 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141701 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SN RANCHO LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE SAN JOSE, CALLE ALVAER, lon:-100.9248049, lat:21.18380092}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2151095/proyecto_INICIO, 2151095/proyecto_FIN, 2151095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151105 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 141788 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141788 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE LOS RODRIGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMERARIOS Y CALLE LINDEROS, CALLE CAMINANTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-100.91134648, lat:21.25640925}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2151105/proyecto_INICIO, 2151105/proyecto_PROCESO, 2151105/proyecto_FIN, 2151105/proyecto_PROCESO, 2151105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151313 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTÓN DE LAS MINAS - 146443 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146443 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:266, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN ANTÓN DE LAS MINAS, 37849 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS MINEROS, CALLE BARAJAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN, lon:-101.04838662, lat:21.07111783}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151313/proyecto_INICIO, 2151313/proyecto_FIN, 2151313/proyecto_PROCESO, 2151313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151367 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 147407 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147407 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE SOTELO, CALLE SAN MIGUEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLE, lon:-101.01793828, lat:21.02209348}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151367/proyecto_INICIO, 2151367/proyecto_FIN, 2151367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151475 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL COLORADO - 149823 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 149823 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE IND, lon:-100.7984233, lat:21.16338464}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151475/proyecto_FIN, 2151475/proyecto_PROCESO, 2151475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151490 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POZO NUEVO - 150071 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150071 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:220, direccion:CALLE CARACOL 47 A INTERIOR 47 A RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CENTRAL, CALLE DEL SAPO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE, lon:-100.7867871, lat:21.27946816}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151490/proyecto_INICIO, 2151490/proyecto_FIN, 2151490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153303 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 188700 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 188700 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:COLONIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COLONIA SAN PABLO DOLORES HIDALGO C.I.N GTO., lon:-100.91491252, lat:21.14448313}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153303/proyecto_INICIO, 2153303/proyecto_FIN, 2153303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153652 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34500.0, modificado:34500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:69000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DURAZNO - 195084 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 195084 | S | 33 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 1.3 KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA A DOLORES HIDALGO CON LA LOCALIDAD DE XO, lon:-100.94757996, lat:21.07415083}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:3.0}} | {2153652/proyecto_INICIO, 2153652/proyecto_FIN, 2153652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153787 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:11500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD NUEVA - 198952 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 198952 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.2 KM DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93021544, lat:21.27036466}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153787/proyecto_INICIO, 2153787/proyecto_FIN, 2153787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153839 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE TRANCAS - 199749 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 199749 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.1 KM DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE TRANCAS., lon:-101.07922136, lat:21.18397924}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153839/proyecto_INICIO, 2153839/proyecto_FIN, 2153839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153881 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS ARCOS - 200186 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 200186 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD LOS ARCOS, lon:-100.94819585, lat:21.23048554}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153881/proyecto_FIN, 2153881/proyecto_INICIO, 2153881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153887 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:115000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL RINCON DEL ESTAÑO - 200263 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 200263 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO, 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.9 KM DE LA COMUNIDAD RINCON DEL ESTAÑO, lon:-101.1086212, lat:20.94994132}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153887/proyecto_PROCESO, 2153887/proyecto_FIN, 2153887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163241 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA RENACIMIENTO - 258095 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258095 | S | 2222 | 2222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL SANZIO 55 INTERIOR 55 COLONIA RENACIMIENTO, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE KEPLER Y CALLE TIZIANO, CALLE SAN JOSE , lon:-100.9312616, lat:21.14425399}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163241/proyecto_INICIO, 2163241/proyecto_PROCESO, 2163241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163374 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:139060.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60021.81, modificado:60021.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA MARIANO BALLEZA - 258843 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258843 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE COLIMA, CALLE LAZARO CARDENAS LOS BENE, lon:-100.92730509, lat:21.15794461}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 60021.81 | 60021.81 | 60021.81 | 60021.81 | 60021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163374/proyecto_PROCESO, 2163374/proyecto_FIN, 2163374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163701 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA LUZ - 260301 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260301 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:729, direccion:CALLE QUEBRADA RANCHERIA LA LUZ, 37800 LA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CURVA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE QUEBRADA 2 Y 5 A 50 METROS DEL , lon:-100.940327, lat:20.94408556}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163701/proyecto_INICIO, 2163701/proyecto_PROCESO, 2163701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164462 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 264902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 264902 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:852, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRESNO, CALLE NOGAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE PRINCIPAL NUMERO 9 , lon:-100.9656547, lat:21.17656073}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2164462/proyecto_FIN, 2164462/proyecto_PROCESO, 2164462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108163 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 98643 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98643 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F, lon:-100.925785, lat:21.174281}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-15, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108163/proyecto_INICIO, 2108163/proyecto_PROCESO, 2108163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108256 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 99689 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99689 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS, lon:-100.952182, lat:21.145237}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108256/proyecto_INICIO, 2108256/proyecto_PROCESO, 2108256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112124 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑUELITAS - 127481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127481 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:209, direccion:CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N, lon:-100.88094602, lat:21.10939417}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112124/proyecto_INICIO, 2112124/proyecto_PROCESO, 2112124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112153 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 127641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127641 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL, lon:-100.73265772, lat:21.14411133}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-06, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112153/proyecto_INICIO, 2112153/proyecto_PROCESO, 2112153/proyecto_FIN, 2112153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112579 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA A - 129544 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129544 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.94136795, lat:21.09114603}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112579/proyecto_INICIO, 2112579/proyecto_PROCESO, 2112579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112684 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 130280 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130280 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN, lon:-100.84773039, lat:21.21464952}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112684/proyecto_INICIO, 2112684/proyecto_PROCESO, 2112684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115045 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GONZÁLEZ - 140863 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140863 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL, lon:-101.10675514, lat:21.18144019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115045/proyecto_INICIO, 2115045/proyecto_FIN, 2115045/proyecto_PROCESO, 2115045/proyecto_FIN, 2115045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115048 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 140867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140867 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA , lon:-100.94122302, lat:21.09133931}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115048/proyecto_INICIO, 2115048/proyecto_FIN, 2115048/proyecto_INICIO, 2115048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115253 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PRIETO - 141511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141511 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC, lon:-100.90125091, lat:21.30734965}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115253/proyecto_INICIO, 2115253/proyecto_FIN, 2115253/proyecto_INICIO, 2115253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115923 | Proyecto de inversión | 72243.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.18, modificado:72243.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MESA DE LÓPEZ - 143764 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143764 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y , lon:-100.7820886, lat:21.2206961}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.24 | 72243.24 | 72243.24 | 72243.24 | 72243.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2115923/proyecto_INICIO, 2115923/proyecto_FIN, 2115923/proyecto_INICIO, 2115923/proyecto_FIN, 2115923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115945 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD NORIA NUEVA - 143937 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143937 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA, lon:-100.74279355, lat:21.25310353}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115945/proyecto_INICIO, 2115945/proyecto_FIN, 2115945/proyecto_INICIO, 2115945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116291 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO - 145273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145273 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:240, direccion:CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI, lon:-101.07011741, lat:21.13894022}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2116291/proyecto_INICIO, 2116291/proyecto_FIN, 2116291/proyecto_PROCESO, 2116291/proyecto_FIN, 2116291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116670 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEPOZANES - 146919 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146919 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:406, direccion:CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL, lon:-100.89695047, lat:21.28884087}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2116670/proyecto_INICIO, 2116670/proyecto_FIN, 2116670/proyecto_PROCESO, 2116670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116771 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 147311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147311 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL, lon:-100.73374618, lat:21.23025584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2116771/proyecto_INICIO, 2116771/proyecto_FIN, 2116771/proyecto_INICIO, 2116771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151484 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA BARRANCA - 150038 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE LOMA BONITA 3 3 INTERIOR 3 RANCHERIA LA BARRANCA, 37800 LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOMA BONITA NUMERO 3 DE LA LOCALIDAD LA BAR, lon:-100.83579976, lat:21.10601395}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151484/proyecto_PROCESO, 2151484/proyecto_FIN, 2151484/proyecto_INICIO, 2151484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153300 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.0, modificado:8625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8625.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:17250.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, LOCALIDAD SANTA CATARINA. - 188592 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 188592 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A POCOS METROS DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MA. DEL CARMEN ARMAS CORREA, lon:-101.00367123, lat:20.91806784}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153300/proyecto_INICIO, 2153300/proyecto_FIN, 2153300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153316 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28750.0, modificado:28750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:57500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTON DE CEBALLOS - 189210 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 189210 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37830 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CARRETERA DE CONDUCE DE DOLORES HIDALGO HACIA LA COMUNIDAD DE XOCONOXT, lon:-100.96030232, lat:20.989745}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153316/proyecto_INICIO, 2153316/proyecto_FIN, 2153316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402160489 | Proyecto de inversión | 1070988.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:841242.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229745.92, modificado:229745.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LOMA BONITA EN CALLE PRIVADA DE JOSE ALFREDO JIMENEZ - 243713 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 243713 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:289.6, meta_modificada:289.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JOSE ALFREDO JIMENEZ COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO CARRILLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE, lon:-100.94996976, lat:21.14578481}} | 2022-09-05 | 2022-11-22 | 229745.92 | 229745.92 | 229745.92 | 229745.92 | 229745.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-18, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1070988.08, importe_modificado:1070988.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:289.6}} | {2160489/proyecto_PROCESO, 2160489/proyecto_INICIO, 2160489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162650 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA VALLES DEL SUR. - 254942 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 254942 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 601 601 INTERIOR 601 COLONIA VALLES DEL SUR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, lon:-100.9441802, lat:21.13064242}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162650/proyecto_FIN, 2162650/proyecto_PROCESO, 2162650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163339 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 258729 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258729 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE XICHU Y CALLE SAN MIGUEL ALLENDE, PRIVADA DE BUS, lon:-100.92759863, lat:21.1652487}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163339/proyecto_FIN, 2163339/proyecto_PROCESO, 2163339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163626 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 259921 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259921 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA LA CANTERA, 37842 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE OAXACA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LAS CALLES PINO S, lon:-101.07071156, lat:20.92162939}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163626/proyecto_INICIO, 2163626/proyecto_FIN, 2163626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163855 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA - 261352 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 261352 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:206, direccion:CALLEJON DE LA ESCUELA 19 INTERIOR 19 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37828 PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE LA SANTA CRUZ Y , EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN EL CAL, lon:-101.0971478, lat:21.15651807}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163855/proyecto_PROCESO, 2163855/proyecto_FIN, 2163855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164797 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 266327 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266327 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SONORA, BRECHA GARIBALDI LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MIGUEL , lon:-100.92076915, lat:21.27482415}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2164797/proyecto_INICIO, 2164797/proyecto_PROCESO, 2164797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108147 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS AMERICAS - 98276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98276 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF, lon:-100.927553, lat:21.17078}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108147/proyecto_INICIO, 2108147/proyecto_FIN, 2108147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302109957 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA AMPLIACION QUINCE DE SEPTIEMBRE - 116977 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116977 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL, lon:-100.95544876, lat:21.14459591}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109957/proyecto_INICIO, 2109957/proyecto_PROCESO, 2109957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302110333 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 118762 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F, lon:-100.93606979, lat:21.13630227}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-15, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2110333/proyecto_INICIO, 2110333/proyecto_FIN, 2110333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112617 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS - 129809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129809 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:884, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL, lon:-100.6965429, lat:21.21482191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112617/proyecto_INICIO, 2112617/proyecto_FIN, 2112617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112628 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABRA - 129867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129867 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y, lon:-100.78420034, lat:21.2014473}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-06, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112628/proyecto_INICIO, 2112628/proyecto_PROCESO, 2112628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112754 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 130743 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130743 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ , lon:-100.91549869, lat:21.019219}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112754/proyecto_INICIO, 2112754/proyecto_PROCESO, 2112754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112967 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA - 131561 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131561 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES , lon:-100.92307497, lat:21.20273584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2112967/proyecto_INICIO, 2112967/proyecto_FIN, 2112967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113429 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA PRESA - 133700 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133700 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:873, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL, lon:-100.98489818, lat:21.20776451}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113429/proyecto_INICIO, 2113429/proyecto_PROCESO, 2113429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115027 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA. - 140804 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140804 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA , lon:-101.02548177, lat:21.13414147}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115027/proyecto_INICIO, 2115027/proyecto_FIN, 2115027/proyecto_PROCESO, 2115027/proyecto_INICIO, 2115027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115284 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 141603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141603 | S | 32 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A, lon:-100.95938211, lat:21.18147241}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2115284/proyecto_INICIO, 2115284/proyecto_FIN, 2115284/proyecto_INICIO, 2115284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115296 | Proyecto de inversión | 96324.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96324.24, modificado:96324.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 141649 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141649 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.73567454, lat:21.14318323}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2115296/proyecto_INICIO, 2115296/proyecto_FIN, 2115296/proyecto_PROCESO, 2115296/proyecto_FIN, 2115296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115334 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 141773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141773 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE, lon:-100.93490656, lat:21.11364631}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2115334/proyecto_INICIO, 2115334/proyecto_FIN, 2115334/proyecto_INICIO, 2115334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116292 | Proyecto de inversión | 64216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64216.16, modificado:64216.22}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 145279 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145279 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO, lon:-101.01006404, lat:21.21693311}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 64216.22 | 64216.22 | 64216.22 | 64216.22 | 64216.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2116292/proyecto_INICIO, 2116292/proyecto_FIN, 2116292/proyecto_INICIO, 2116292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302117401 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ROSALITO - 150207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150207 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:258, direccion:CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D, lon:-100.73931723, lat:21.25171321}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2117401/proyecto_INICIO, 2117401/proyecto_FIN, 2117401/proyecto_INICIO, 2117401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151335 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN GABRIEL - 146789 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146789 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISP, lon:-100.82847887, lat:21.1357426}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151335/proyecto_INICIO, 2151335/proyecto_FIN, 2151335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151339 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CLARA - 146847 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146847 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE NORTE, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA A, lon:-100.86286001, lat:21.13083217}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151339/proyecto_FIN, 2151339/proyecto_PROCESO, 2151339/proyecto_INICIO, 2151339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151349 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO - 146974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146974 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE PALMERA RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y BRECHA FRESNO, BRECHA PRIMAVERA LOS BENEFICIARIOS SE ENCU, lon:-100.88637901, lat:21.08048852}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2151349/proyecto_PROCESO, 2151349/proyecto_FIN, 2151349/proyecto_INICIO, 2151349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153328 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD PALACIO DE ABAJO - 189619 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 189619 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:191, direccion:RANCHERIA PALACIO DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PALACIO DE ABAJO, lon:-100.992631, lat:21.020392}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153328/proyecto_INICIO, 2153328/proyecto_FIN, 2153328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153725 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS - 196964 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196964 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 37824 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA A DOLORES HIDALGO CON SAN FELIPE, lon:-100.98556154, lat:21.23963494}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153725/proyecto_PROCESO, 2153725/proyecto_INICIO, 2153725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153866 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.0, modificado:8625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8625.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:17250.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD PALO SECO - 199986 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 199986 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:201, direccion:RANCHERIA PALO SECO, 37816 PALO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 10 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.76410249, lat:21.15582799}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153866/proyecto_PROCESO, 2153866/proyecto_INICIO, 2153866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153900 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 200449 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 200449 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:450, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 37816 SANTA TERESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 11.4 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.75618803, lat:21.15368579}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2153900/proyecto_INICIO, 2153900/proyecto_FIN, 2153900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402159927 | Proyecto de inversión | 1072564.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:960689.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111875.07, modificado:111875.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONA, GTO. EN LA COLONIA LOMA BONITA EN CALLE INDEPENDENCIA. - 240754 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 240754 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, , lon:-100.95045122, lat:21.1462451}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 111875.07 | 111875.07 | 111875.07 | 111875.07 | 111875.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-21, contratista:URBANIZACIONES LUNTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1072564.98, importe_modificado:1072564.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2159927/proyecto_INICIO, 2159927/proyecto_FIN, 2159927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162434 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PABLO - 253788 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 253788 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURQUEZA 9 9 INTERIOR 9 COLONIA SAN PABLO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTINO ZARATE, CALLE SALV, lon:-100.9177818, lat:21.14597215}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162434/proyecto_PROCESO, 2162434/proyecto_FIN, 2162434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162437 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 253801 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 253801 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE GUADALUPE 20 20 INTERIOR 20 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CULTIVO Y CALLE MEXICO, CALLE LLUVIA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA, lon:-100.9395857, lat:21.12960602}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162437/proyecto_INICIO, 2162437/proyecto_FIN, 2162437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163535 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 259512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259512 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE F 12 12 INTERIOR 12 RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE H, CALLE E LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE F 12 A UNA, lon:-100.820725, lat:21.291209}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163535/proyecto_INICIO, 2163535/proyecto_FIN, 2163535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107959 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS - 95481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95481 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN, lon:-101.02717828, lat:20.91216781}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-19, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2107959/proyecto_INICIO, 2107959/proyecto_FIN, 2107959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108150 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 98379 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98379 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO, lon:-100.88536546, lat:21.14531551}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108150/proyecto_INICIO, 2108150/proyecto_PROCESO, 2108150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302109984 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 117093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117093 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL, lon:-100.94060259, lat:21.13191549}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-15, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2109984/proyecto_INICIO, 2109984/proyecto_PROCESO, 2109984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302110018 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN - 117260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117260 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.93726203, lat:21.13676457}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | 211307.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-15, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2110018/proyecto_INICIO, 2110018/proyecto_PROCESO, 2110018/proyecto_FIN, 2110018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112166 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO. - 127715 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127715 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.87288368, lat:21.11219524}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112166/proyecto_INICIO, 2112166/proyecto_PROCESO, 2112166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112193 | Proyecto de inversión | 995411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995411.3, modificado:995411.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 127848 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127848 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.95075204, lat:21.12281597}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 995411.3 | 995411.3 | 995411.3 | 995411.3 | 995411.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2112193/proyecto_PROCESO, 2112193/proyecto_INICIO, 2112193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112590 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAMPANA LAS CUEVAS - 129632 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129632 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:418, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA, lon:-100.98274998, lat:21.09543455}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112590/proyecto_INICIO, 2112590/proyecto_FIN, 2112590/proyecto_INICIO, 2112590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112730 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ÁLAMO - 130610 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130610 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO , lon:-100.72137309, lat:21.22534191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112730/proyecto_INICIO, 2112730/proyecto_PROCESO, 2112730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113459 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 133886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133886 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT, lon:-100.87161081, lat:21.12025996}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113459/proyecto_INICIO, 2113459/proyecto_FIN, 2113459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115214 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 141406 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141406 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.91458969, lat:21.01928187}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2115214/proyecto_INICIO, 2115214/proyecto_FIN, 2115214/proyecto_INICIO, 2115214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116298 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 145295 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145295 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-101.06530338, lat:21.18874599}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2116298/proyecto_INICIO, 2116298/proyecto_FIN, 2116298/proyecto_INICIO, 2116298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116525 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 146426 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146426 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA , lon:-101.02741227, lat:21.22995825}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.2 | 56189.2 | 56189.2 | 56189.2 | 56189.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2116525/proyecto_INICIO, 2116525/proyecto_FIN, 2116525/proyecto_PROCESO, 2116525/proyecto_FIN, 2116525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402148929 | Proyecto de inversión | 446087.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446087.89, modificado:446087.89}} | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS CLAVELES. - 77257 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77257 | S | 165 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOS CLAVELES, 37823 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE, lon:-100.89236671, lat:21.31506456}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 446087.89 | 446087.89 | 446087.89 | 446087.89 | 446087.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-01, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:453149.89, importe_modificado:453149.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2148929/proyecto_INICIO, 2148929/proyecto_FIN, 2148929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402150835 | Proyecto de inversión | 1633887.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633887.03, modificado:1633887.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, CALLE CHAPULTEPEC, TRAMO COLIMA AVENIDA DE LOS LAGOS. - 135308 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135308 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.62, meta_modificada:215.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE VERGEL, CALLE LAGO ERIE EL TRAMO DE LA CA, lon:-100.92467921, lat:21.16160161}} | 2022-06-10 | 2022-08-23 | 1633887.02 | 1633887.02 | 1633887.02 | 1633887.02 | 1633887.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-14, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1633887.03, importe_modificado:1633887.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.62}} | {2150835/proyecto_PROCESO, 2150835/proyecto_FIN, 2150835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151086 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA - 141482 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141482 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE 9 DE OCTUBRE INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.91357432, lat:21.14356753}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151086/proyecto_FIN, 2151086/proyecto_PROCESO, 2151086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151481 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DE TEPEXTLE - 150000 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150000 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:185, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 19 INTERIOR 19 RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37830 OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUT, lon:-101.00214022, lat:20.9829639}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151481/proyecto_INICIO, 2151481/proyecto_FIN, 2151481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151482 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PAREDONES - 150013 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150013 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:203, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 11 INTERIOR 11 RANCHERIA PAREDONES, 37825 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE MIRADOR, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CAL, lon:-101.11089741, lat:21.18910157}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151482/proyecto_FIN, 2151482/proyecto_INICIO, 2151482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151596 | Proyecto de inversión | 3404551.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404551.32, modificado:3404551.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA COLONIA LINDAVISTA, EN CALLE CONSTITUCION. - 152458 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 152458 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.68, meta_modificada:536.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE DANIEL TAMAYO, CALLE EMILIANO ZA, lon:-100.96037405, lat:21.15086548}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 3404551.32 | 3404551.32 | 3404551.32 | 3404551.32 | 3404551.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-07, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3404711.02, importe_modificado:3404711.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.68}} | {2151596/proyecto_INICIO, 2151596/proyecto_FIN, 2151596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151723 | Proyecto de inversión | 2991596.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991596.06, modificado:2991595.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, EN LA COLONIA LOS SAUCES CALLE CAMINO AL GALLINERO, TRAMO SAN MATEO CANAL. - 156242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 156242 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE SAN MARTIN , CALLE PIN, lon:-100.94512033, lat:21.15952048}} | 2022-06-14 | 2022-08-27 | 2991595.96 | 2991595.96 | 2991595.96 | 2991595.96 | 2991595.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-09, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:2991596.06, importe_modificado:2991596.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2151723/proyecto_PROCESO, 2151723/proyecto_INICIO, 2151723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151931 | Proyecto de inversión | 467054.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467054.78, modificado:467054.78}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIOAL, GTO. LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 160350 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 160350 | S | 182 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE EL REFUGIO INTERIOR SN RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE SAMANIEGO LA OBRA DE ALUMBRADO , lon:-101.06775492, lat:21.19110179}} | 2022-07-28 | 2022-09-25 | 467054.78 | 467054.78 | 467054.78 | 467054.78 | 467054.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SD-06, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:467054.78, importe_modificado:467054.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2151931/proyecto_FIN, 2151931/proyecto_PROCESO, 2151931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152311 | Proyecto de inversión | 3072586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072586.02, modificado:3072586.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 168506 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 168506 | S | 195 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE MANUELA JIMENEZ RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JALISCO LA OBRA DE AMPLIACION DE ELETRIFICACION S, lon:-101.00276079, lat:21.1459977}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 3072586.02 | 3072586.02 | 3072586.02 | 3072586.02 | 3072586.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-08, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3072586.02, importe_modificado:3072586.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2152311/proyecto_PROCESO, 2152311/proyecto_FIN, 2152311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153626 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUISQUIAPAN - 194613 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 194613 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 10 KM DE LA COMUNIDAD DE TEQUISQUIAPAN, lon:-100.8517588, lat:21.0753754}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153626/proyecto_INICIO, 2153626/proyecto_FIN, 2153626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153634 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 194773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 194773 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO APROXIMADAMENTE A 6 KM DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.99178691, lat:21.05487288}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153634/proyecto_INICIO, 2153634/proyecto_FIN, 2153634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153680 | Proyecto de inversión | 3698485 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:570485.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:2528000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA ESTACADA - 195765 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 195765 | S | 95 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:655, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LA ESTACADA, 37817 SAN JOSÉ DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZAN EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVAD, lon:-100.71351212, lat:21.17647967}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2022-001, contratista:LEOS REYNA JUAN MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:600000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153680/proyecto_INICIO, 2153680/proyecto_PROCESO, 2153680/proyecto_FIN, 2153680/proyecto_PROCESO, 2153680/proyecto_FIN, 2153680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153830 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS RAMIREZ - 199644 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 199644 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:238, direccion:RANCHERIA LOS RAMIREZ, 37821 RANCHO DE LOS RAMÍREZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE LA LOCALIDAD DE LOS RAMIREZ, lon:-101.04091113, lat:21.30266405}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153830/proyecto_INICIO, 2153830/proyecto_FIN, 2153830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163223 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 258000 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258000 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO 27 27 INTERIOR 27 COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE S, lon:-100.95767259, lat:21.14643661}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163223/proyecto_INICIO, 2163223/proyecto_FIN, 2163223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163387 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CAJITA AGUA AZUL - 258878 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258878 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:182, direccion:CALLE BUENAVISTA 1 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA CAJITA AGUA AZUL, 37830 LA CAJITA (AGUA AZUL), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE MIRADOR, CALLE RIO AZUL EL BENEFICIARIO SE, lon:-100.9336435, lat:20.96175237}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163387/proyecto_PROCESO, 2163387/proyecto_INICIO, 2163387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163721 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA VENTA - 260398 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260398 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE INSURGENTES 16 16 INTERIOR 16 RANCHERIA LA VENTA, 37817 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CALLE, lon:-100.78877065, lat:21.11984129}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163721/proyecto_FIN, 2163721/proyecto_INICIO, 2163721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164916 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 266996 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266996 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE LINDAVISTA 45 INTERIOR 45 RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE PANORAMICA, CALLE PEDREGAL EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE L, lon:-100.7519317, lat:21.31456936}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2164916/proyecto_PROCESO, 2164916/proyecto_FIN, 2164916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402165035 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS SERNA - 267676 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267676 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 33 33 INTERIOR 33 RANCHERIA LOS SERNA, 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN LUIS LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.9976992, lat:21.16598717}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2165035/proyecto_PROCESO, 2165035/proyecto_FIN, 2165035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107288 | Proyecto de inversión | 2921892.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921892.08, modificado:2921892.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LOCALIDAD RIO LAJA EN CALLE SAN MIGUEL - 84028 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 84028 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L, lon:-100.92207898, lat:21.20015036}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 2921892.09 | 2921892.09 | 2921892.09 | 2921892.09 | 2921892.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-08, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2921892.08, importe_modificado:2921892.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2107288/proyecto_INICIO, 2107288/proyecto_PROCESO, 2107288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302110174 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 118058 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118058 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA, lon:-100.92801119, lat:21.16459068}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2110174/proyecto_INICIO, 2110174/proyecto_FIN, 2110174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302111801 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 125902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER, lon:-100.88977519, lat:21.17120729}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2111801/proyecto_PROCESO, 2111801/proyecto_INICIO, 2111801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112112 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 127430 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127430 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER, lon:-100.87896131, lat:21.09526991}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2112112/proyecto_INICIO, 2112112/proyecto_PROCESO, 2112112/proyecto_FIN, 2112112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112651 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 130095 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130095 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR, lon:-100.77017591, lat:21.20688796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112651/proyecto_INICIO, 2112651/proyecto_PROCESO, 2112651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112693 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 130313 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130313 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C, lon:-100.75215188, lat:21.18061472}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112693/proyecto_INICIO, 2112693/proyecto_FIN, 2112693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112894 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE - 131242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131242 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS, lon:-100.87384413, lat:21.21049217}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112894/proyecto_INICIO, 2112894/proyecto_PROCESO, 2112894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113022 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIÁN - 131791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131791 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME, lon:-100.89139778, lat:21.16496097}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | 298623.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2113022/proyecto_INICIO, 2113022/proyecto_PROCESO, 2113022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116251 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PUERTA DEL CERROTE - 145088 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145088 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE, lon:-101.12095825, lat:21.21598905}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2116251/proyecto_INICIO, 2116251/proyecto_FIN, 2116251/proyecto_INICIO, 2116251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116631 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 146811 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146811 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO, lon:-101.02479626, lat:20.9113666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2116631/proyecto_INICIO, 2116631/proyecto_FIN, 2116631/proyecto_PROCESO, 2116631/proyecto_FIN, 2116631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116652 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 146859 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146859 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP, lon:-101.04874366, lat:21.17949409}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2116652/proyecto_INICIO, 2116652/proyecto_FIN, 2116652/proyecto_INICIO, 2116652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151085 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DON PEDRO - 141453 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141453 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DON PEDRO., lon:-100.97037533, lat:20.99115511}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151085/proyecto_PROCESO, 2151085/proyecto_FIN, 2151085/proyecto_INICIO, 2151085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151214 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS MILPITAS - 143770 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143770 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:172, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MILPITAS, 37838 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO LOS BENEFIIARIO SE UBICAN , lon:-101.0718883, lat:20.93356056}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | 80270.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2151214/proyecto_INICIO, 2151214/proyecto_FIN, 2151214/proyecto_PROCESO, 2151214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151266 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POTRERO DE GUADALUPE - 145052 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145052 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:217, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE GUADALUPE, 37800 POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLEJON 15DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ D, lon:-100.94216143, lat:21.02408319}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2151266/proyecto_INICIO, 2151266/proyecto_FIN, 2151266/proyecto_PROCESO, 2151266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151292 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CATARINA - 145993 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145993 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:CALLE VISTA DEL SOL RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FOR, lon:-101.01004953, lat:20.91624388}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2151292/proyecto_INICIO, 2151292/proyecto_FIN, 2151292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151341 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 146878 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146878 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, BRECHA HIDALGO LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE UBICAN DE FORMA DISPER, lon:-100.88022195, lat:21.09285752}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | 40135.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2151341/proyecto_INICIO, 2151341/proyecto_FIN, 2151341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151351 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA RITA - 146994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146994 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:402, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SANTA RITA, 37800 SANTA RITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE PRINCIPAL Y LA PAZ DE LA L, lon:-100.88277149, lat:21.21956965}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2151351/proyecto_INICIO, 2151351/proyecto_FIN, 2151351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151374 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 147509 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147509 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL RIO, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN, lon:-100.82511642, lat:21.08319391}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2151374/proyecto_INICIO, 2151374/proyecto_FIN, 2151374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151990 | Proyecto de inversión | 318926.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318926.98, modificado:311914.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN - 161710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 161710 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVINO ROSTRO Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JORGE NEGRETE EL TRAMO DE AMPLIACION , lon:-100.93653592, lat:21.1378766}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 311914.42 | 311914.42 | 311914.42 | 311914.42 | 311914.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-18, contratista:CONSTRUCTORA BERLI JAREY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:318926.98, importe_modificado:318926.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2151990/proyecto_PROCESO, 2151990/proyecto_FIN, 2151990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152046 | Proyecto de inversión | 3949111.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949111.56, modificado:4098551.58}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO,EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 162851 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 162851 | S | 62 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.95, meta_modificada:929.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE ADOLF, lon:-100.96643016, lat:21.15857236}} | 2022-07-15 | 2022-09-27 | 4098551.58 | 4098551.58 | 4098551.58 | 4098551.58 | 4098551.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-05, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANRIZADORA RODRIGUEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:3949111.56, importe_modificado:3949111.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.95}} | {2152046/proyecto_INICIO, 2152046/proyecto_PROCESO, 2152046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152249 | Proyecto de inversión | 369920.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369920.03, modificado:361381.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE - 166962 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 166962 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA AL INTERIOR, lon:-100.87559264, lat:21.21810621}} | 2022-07-28 | 2022-10-10 | 361381.34 | 361381.34 | 361381.34 | 361381.34 | 361381.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-06, contratista:GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:369920.03, importe_modificado:369920.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2152249/proyecto_INICIO, 2152249/proyecto_FIN, 2152249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153693 | Proyecto de inversión | 3747990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:218990.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1729000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS DE LA SABANA - 196160 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196160 | S | 96 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD AL TERMINO DE LA CALLE JA, lon:-100.69608361, lat:21.2213301}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2022-001, contratista:LEOS REYNA JUAN MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:600000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153693/proyecto_FIN, 2153693/proyecto_INICIO, 2153693/proyecto_PROCESO, 2153693/proyecto_FIN, 2153693/proyecto_INICIO, 2153693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153731 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL MASTRANTO - 197094 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 197094 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:164, direccion:RANCHERIA EL MASTRANTO, 37826 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 38 KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA DOLORES HIDALGO CON EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, lon:-101.0310371, lat:21.25508627}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153731/proyecto_INICIO, 2153731/proyecto_PROCESO, 2153731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153793 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:11500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS NEGRITAS - 199034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 199034 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 250 MTS DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO DE LA UNION, lon:-100.88752283, lat:21.30079735}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153793/proyecto_INICIO, 2153793/proyecto_FIN, 2153793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153853 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:11500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 199877 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 199877 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 4.4 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO DE LA UNION, lon:-100.91604232, lat:21.26509783}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153853/proyecto_INICIO, 2153853/proyecto_FIN, 2153853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162565 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN IGNACIO. - 254475 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 254475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE DIOS INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL S, lon:-100.92495714, lat:21.17697828}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162565/proyecto_PROCESO, 2162565/proyecto_INICIO, 2162565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163683 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE TANDEROS - 260200 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260200 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:593, direccion:CALLE CUESTA DE TANDEROS RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BELLA VISTA, EL BENEFICIARIO A ATENDER SE LOCAL, lon:-101.0827479, lat:20.99569954}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163683/proyecto_INICIO, 2163683/proyecto_FIN, 2163683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163781 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD MORILLOS - 260676 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260676 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:177, direccion:CALLE RIO CONSULADO RANCHERIA MORILLOS, 37826 MORILLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA ORIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RIO CONSU, lon:-101.04009413, lat:21.25849743}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163781/proyecto_INICIO, 2163781/proyecto_FIN, 2163781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402164814 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TRANCAS - 266415 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266415 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE DE LORETO 53 53 INTERIOR 53 RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALZADA DE TRANCAS Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PRINCIPAL LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE LOCALIZA, lon:-101.02974611, lat:21.22774155}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2164814/proyecto_PROCESO, 2164814/proyecto_INICIO, 2164814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220202077689 | Proyecto de inversión | 2262565.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262565.44, modificado:2262565.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE - 68953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 68953 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V, lon:-100.95520851, lat:21.14554213}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2262565.44 | 2262565.44 | 2262565.44 | 2262565.44 | 2262565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-24, contratista:INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2262565.44, importe_modificado:2262565.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2077689/proyecto_INICIO, 2077689/proyecto_PROCESO, 2077689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302107818 | Proyecto de inversión | 281743.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281743.52, modificado:281743.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 93557 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 93557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI, lon:-100.73662754, lat:21.14540273}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 281743.52 | 281743.52 | 281743.52 | 281743.52 | 281743.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-18, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2107818/proyecto_INICIO, 2107818/proyecto_FIN, 2107818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108043 | Proyecto de inversión | 352179.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352179.4, modificado:352179.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LINDAVISTA - 96615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96615 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD, lon:-100.9613903, lat:21.15308558}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 352179.4 | 352179.4 | 352179.4 | 352179.4 | 352179.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2108043/proyecto_INICIO, 2108043/proyecto_FIN, 2108043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302108148 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAZARO CARDENAS - 98322 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98322 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES, lon:-100.92868673, lat:21.1770302}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-15, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:633922.92, importe_modificado:633922.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108148/proyecto_INICIO, 2108148/proyecto_PROCESO, 2108148/proyecto_FIN, 2108148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112532 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LA ERRE - 129311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129311 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.90407087, lat:21.08873143}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112532/proyecto_INICIO, 2112532/proyecto_FIN, 2112532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112720 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CANCINO - 130511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130511 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ, lon:-100.86023923, lat:21.23663904}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-06, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112720/proyecto_INICIO, 2112720/proyecto_FIN, 2112720/proyecto_PROCESO, 2112720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302112767 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE ABAJO - 130803 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130803 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H, lon:-101.02982958, lat:21.01374559}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112767/proyecto_INICIO, 2112767/proyecto_PROCESO, 2112767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302115948 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA NUEVA LUZ - 143952 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143952 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C, lon:-100.87038026, lat:21.31748796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2115948/proyecto_INICIO, 2115948/proyecto_FIN, 2115948/proyecto_INICIO, 2115948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116242 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 145034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145034 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y , lon:-100.97649901, lat:21.26581535}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2116242/proyecto_INICIO, 2116242/proyecto_FIN, 2116242/proyecto_INICIO, 2116242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116500 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 146298 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146298 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR, lon:-100.917598, lat:21.26583145}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | 56189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2116500/proyecto_INICIO, 2116500/proyecto_FIN, 2116500/proyecto_PROCESO, 2116500/proyecto_FIN, 2116500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302117405 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO - 150222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF, lon:-100.89825865, lat:21.18144914}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2117405/proyecto_INICIO, 2117405/proyecto_FIN, 2117405/proyecto_INICIO, 2117405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151090 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO - 141577 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141577 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE DOLORES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE 3 RIOS, CALLE OLIVO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE DOLORES EBANO Y TRES RIOS, lon:-100.87262289, lat:21.11221526}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | 40135.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2151090/proyecto_INICIO, 2151090/proyecto_FIN, 2151090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151272 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA REGALADA REGALADA DE ABAJO - 145374 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145374 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE PROVIDENCIA RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIAR, lon:-100.81139239, lat:21.1045634}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | 32108.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2151272/proyecto_INICIO, 2151272/proyecto_FIN, 2151272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151273 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 145385 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145385 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PALMA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICA, lon:-100.86068816, lat:21.12423511}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 48162.14 | 48162.14 | 48162.14 | 48162.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2151273/proyecto_FIN, 2151273/proyecto_PROCESO, 2151273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151278 | Proyecto de inversión | 96324.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96324.24, modificado:96324.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN VICENTE - 145589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145589 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:317, direccion:CALLE SAN VICENTE RANCHERIA SAN VICENTE, 37848 SAN VICENTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL RIO Y CALLE TEPEYAC, CALLE PROLONGACION SAN VICENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO, lon:-101.01268012, lat:21.02689853}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | 96324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2151278/proyecto_INICIO, 2151278/proyecto_PROCESO, 2151278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151343 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LALAGUNA - 146891 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146891 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:CALLE CANTERA RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES CANTERA Y JALIS, lon:-101.08741956, lat:20.90960134}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | 16054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2151343/proyecto_FIN, 2151343/proyecto_INICIO, 2151343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151368 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MIGUELITO - 147424 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147424 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:297, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37814 SAN MIGUELITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE SALIDARIDAD ALA, lon:-100.87705098, lat:21.1537062}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151368/proyecto_INICIO, 2151368/proyecto_FIN, 2151368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151478 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CANTERA - 149962 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 149962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JALISCO, CALLE GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALDAMA NUMERO, lon:-101.07329958, lat:20.92273903}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151478/proyecto_FIN, 2151478/proyecto_PROCESO, 2151478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151499 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 150243 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150243 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA SOLEDAD 40 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DEL SALVAD, lon:-100.88832144, lat:21.17178256}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | 8027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2151499/proyecto_INICIO, 2151499/proyecto_FIN, 2151499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151525 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN AGUSTÍN PRESA DE SAN AGUSTÍN - 150773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150773 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37800 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CA, lon:-100.90729202, lat:21.21759234}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | 24081.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2151525/proyecto_FIN, 2151525/proyecto_PROCESO, 2151525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151622 | Proyecto de inversión | 269964.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269964.51, modificado:269964.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA VILLAS DE DOLORES - 153106 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153106 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA SANTA CECILIA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARMEN Y BRECHA PILAR, CALLE LOURDES LA OBRA DE ELECTR, lon:-100.9036641, lat:21.15614359}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 269964.51 | 269964.51 | 269964.51 | 269964.51 | 269964.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-15, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:269964.51, importe_modificado:269964.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2151622/proyecto_INICIO, 2151622/proyecto_FIN, 2151622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402151828 | Proyecto de inversión | 2235791.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235791.33, modificado:2227400.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO, EN CALLE OYAMEL. - 158087 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 158087 | S | 95 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.4, meta_modificada:470.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE OYAMEL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS METROS DE LA ESCUELA, lon:-100.86760916, lat:21.11958064}} | 2022-05-10 | 2022-07-13 | 2227400.75 | 2227400.75 | 2227400.75 | 2227400.75 | 2227400.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-04, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2235791.33, importe_modificado:2235791.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {2151828/proyecto_INICIO, 2151828/proyecto_PROCESO, 2151828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402152411 | Proyecto de inversión | 1766308.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766308.54, modificado:1766308.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,GTO. EN LA LOCALIDAD EL MOLINO - 170671 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 170671 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE CASILLAS RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ESCONDIDA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE UBICA E, lon:-101.01903519, lat:21.13203974}} | 2022-08-30 | 2022-10-30 | 1766308.54 | 1766308.54 | 1766308.54 | 1766308.54 | 1766308.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-10, contratista:GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1766308.54, importe_modificado:1766308.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2152411/proyecto_FIN, 2152411/proyecto_PROCESO, 2152411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153271 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, LOCALIDAD SAN SIMEON. - 187668 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 187668 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 400 METROS POSTERIOR AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD., lon:-100.95007914, lat:20.96159454}} | 2022-05-23 | 2022-08-27 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153271/proyecto_INICIO, 2153271/proyecto_FIN, 2153271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153696 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:D TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:23000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 196220 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196220 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO, lon:-100.98207321, lat:21.01220158}} | 2022-05-23 | 2022-08-25 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1085500.0, importe_modificado:1085500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2153696/proyecto_INICIO, 2153696/proyecto_FIN, 2153696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161041 | Proyecto de inversión | 655239.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:327619.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327619.59, modificado:327619.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ERRE. - 246266 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 246266 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE PIRULES INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE BROCOLI, CALLE DE LOS TRABAJADORES LA CANTIDAD REPRESENTATIVA DE LOS BENEFICIAR, lon:-100.91319642, lat:21.10258442}} | 2022-10-30 | 2022-12-15 | 327619.59 | 327619.59 | 327619.59 | 327619.59 | 327619.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PSBMC/2022/SG-03, contratista:CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, monto:655239.18, importe_modificado:655239.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2161041/proyecto_INICIO, 2161041/proyecto_FIN, 2161041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402162623 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA VILLA DE LOS ARTESANOS. - 254821 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 254821 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL NEVERO 18 18 INTERIOR 18 COLONIA VILLA DE LOS ARTESANOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTA MAR Y CALLE CARIBE, LA , lon:-100.9340205, lat:21.13155073}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162623/proyecto_INICIO, 2162623/proyecto_FIN, 2162623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163067 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PEDRO II - 257090 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257090 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN 10 INTERIOR 10 COLONIA SAN PEDRO II, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE NOGALES, CALLE MORELIA L, lon:-100.90457563, lat:21.15089011}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163067/proyecto_INICIO, 2163067/proyecto_FIN, 2163067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163090 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PEDRO I - 257203 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257203 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO I, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CA, lon:-100.90310889, lat:21.1528967}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163090/proyecto_PROCESO, 2163090/proyecto_INICIO, 2163090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163658 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CINTA - 260056 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260056 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 10 DE MAYO 13 13 INTERIOR 13 RANCHERIA LA CINTA, 37800 LA CINTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE EL BENEFICIARIO SE UB, lon:-100.7590605, lat:21.24175916}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2163658/proyecto_INICIO, 2163658/proyecto_FIN, 2163658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163766 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS ARCOS - 260586 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 260586 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN FRANCISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN L, lon:-100.94258983, lat:21.2324227}} | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8153485.62, importe_modificado:8153485.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163766/proyecto_PROCESO, 2163766/proyecto_FIN, 2163766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402166048 | Proyecto de inversión | 2236774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236774.15, modificado:2236774.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, EN CALLE DOLORES. - 273040 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 273040 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES COLONIA HÉROES DE SAN CRISTÓBAL, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FLORES Y BRECHA SAN FELIPE, CALLE HIDALGO EL TRAMO DE , lon:-100.92539766, lat:21.18351861}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 2236774.04 | 2236774.14 | 2236774.14 | 2236774.14 | 2236774.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-16, contratista:ROMERO HERNANDEZ GARARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:2236774.15, importe_modificado:2236774.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {2166048/proyecto_INICIO, 2166048/proyecto_FIN, 2166048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220202079209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371979.67 | 371887.64
GUA220302107911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302108154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.78
GUA220302112744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.07
GUA220302113076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99534.54
GUA220302113120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.16
GUA220302119517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115268.63 | 2114286.84
GUA220402151544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951387.69 | 1951387.69
GUA220402174466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24742.26 | 24742.26
GUA220402174502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78350.49 | 78350.49
GUA220402174539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61855.65 | 61855.65
GUA220402175219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20618.55 | 20618.55
GUA220402177487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57731.94 | 57731.94
GUA220302107150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007915.08 | 1999016.97
GUA220302107897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.56
GUA220302112376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220402174367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37113.39 | 37113.39
GUA220402174515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57731.94 | 57731.94
GUA220402174616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78350.49 | 78350.49
GUA220402174660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20618.55 | 20618.55
GUA220402174807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49484.52 | 49484.52
GUA220402174945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74226.78 | 74226.78
GUA220402174998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16494.84 | 16494.84
GUA220402175151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32989.68 | 32989.68
GUA220402175243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61855.65 | 61855.65
GUA220402177380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53608.23 | 53608.23
GUA220402177464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65979.36 | 65979.36
GUA220302113067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.07
GUA220302114762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.07
GUA220402152382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515642.47 | 515642.47
GUA220402165349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852293.53 | 1852293.53
GUA220402166311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2256233.53 | 2256233.53
GUA220402167927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3594780.78 | 3593625.42
GUA220402174408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20618.55 | 20618.55
GUA220402174556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82474.2 | 82474.2
GUA220402174594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220402174866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49484.52 | 49484.52
GUA220402174966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220402175192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49484.52 | 49484.52
GUA220402177452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37113.39 | 37113.39
GUA220302108141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220302113195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220302118296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314391.5 | 307632.15
GUA220302118492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086610.87 | 1050535.05
GUA220402150886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593157.16 | 2097390.19
GUA220402160869 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BASICOS ZONAS I | 515054.58 | 0
GUA220402160869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515054.58 | 515054.58
GUA220402174578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82474.2 | 82474.2
GUA220402174684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45360.81 | 45360.81
GUA220402175279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24742.2 | 24742.2
GUA220402177474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220402177577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20618.55 | 20618.55
GUA220302107608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929609.57 | 1922527.23
GUA220302112211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220302113212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.16
GUA220302113413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.07
GUA220402157796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331327.01 | 331327.01
GUA220402167773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3164045.07 | 3164045.07
GUA220402174650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16494.84 | 16494.84
GUA220402177534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220302107948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.22
GUA220302113149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99534.54
GUA220302115951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 16054.05
GUA220402167705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2317006.36 | 2317006.36
GUA220402174430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24742.26 | 24742.26
GUA220402174463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37113.39 | 37113.39
GUA220402174494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74226.78 | 74226.78
GUA220402174643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28865.97 | 28865.97
GUA220402174905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53608.23 | 53608.23
GUA220402175267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12371.13 | 12371.13
GUA220402177504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20618.55 | 20618.55
GUA220302108123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.78
GUA220302108130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302109938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302113332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220402153707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291375.1 | 1289033.16
GUA220402153707 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153707 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 17250 | 0
GUA220402174796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61855.65 | 61855.65
GUA220302108155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.21
GUA220302113422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.11
GUA220302115336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 24081.08
GUA220402161411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373764.68 | 4372209.12
GUA220402174345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74226.78 | 74226.78
GUA220402174667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24742.26 | 24742.26
GUA220402174673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220402174792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41237.1 | 41237.1
GUA220302109481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302113039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302116371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302116508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302117409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302118246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294435.12 | 294435.12
GUA220402151100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220402151223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220402151281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88297.22 | 88297.3
GUA220402151294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220402151346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.17
GUA220402151366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 32108.11
GUA220402151371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220402152009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953099.51 | 882733.06
GUA220402152687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742971.17 | 742971.17
GUA220402153331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153331 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153331 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153602 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153602 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8625 | 8625
GUA220402153665 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8625 | 0
GUA220402153665 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 17250 | 0
GUA220402153781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153781 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153781 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402160777 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 1934289.4 | 0
GUA220402160777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822884.46 | 822884.46
GUA220402161094 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BASICOS EN MI C | 522171.72 | 0
GUA220402161094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522171.72 | 522171.73
GUA220402163202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402164472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402165048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302111709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302112361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302116778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302117371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688058.42 | 1688057.97
GUA220402152138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365874.66 | 1365874.66
GUA220402153718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5750 | 5750
GUA220402153718 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 0
GUA220402153718 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 11500 | 0
GUA220402157874 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 183973.29 | 0
GUA220402157874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183973.3 | 183973.3
GUA220402162994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402163189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220202077939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220302107743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302112144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302115322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302115354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.17 | 72243.25
GUA220302115956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.19
GUA220302119931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669779.52 | 1669779.53
GUA220402149144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409879.21 | 3409879.21
GUA220402151095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.14
GUA220402151105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220402151313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402153303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153303 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153303 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34500 | 34500
GUA220402153652 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 34500 | 0
GUA220402153652 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 69000 | 0
GUA220402153787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5750 | 5750
GUA220402153787 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 0
GUA220402153787 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 11500 | 0
GUA220402153839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153839 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153839 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153881 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153881 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57500 | 57500
GUA220402153887 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 57500 | 0
GUA220402153887 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 115000 | 0
GUA220402163241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163374 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 139060.45 | 0
GUA220402163374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60021.81 | 60021.81
GUA220402163701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402164462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302108163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302108256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302112579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.18 | 72243.24
GUA220302115945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302116291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302116670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.14
GUA220302116771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220402151484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402153300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8625 | 8625
GUA220402153300 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8625 | 0
GUA220402153300 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 17250 | 0
GUA220402153316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28750 | 28750
GUA220402153316 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 28750 | 0
GUA220402153316 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 57500 | 0
GUA220402160489 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 841242.16 | 0
GUA220402160489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229745.92 | 229745.92
GUA220402162650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402163855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402164797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302108147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302109957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302113429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302115296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96324.24 | 96324.32
GUA220302115334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302116292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64216.16 | 64216.22
GUA220302117401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220402151335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220402153328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153328 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153328 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153725 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153725 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8625 | 8625
GUA220402153866 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8625 | 0
GUA220402153866 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 17250 | 0
GUA220402153900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153900 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153900 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402159927 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 960689.91 | 0
GUA220402159927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111875.07 | 111875.07
GUA220402162434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402162437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302107959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302109984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302112166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995411.3 | 995411.3
GUA220302112590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302116298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.2
GUA220402148929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446087.89 | 446087.89
GUA220402150835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633887.03 | 1633887.02
GUA220402151086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3404551.32 | 3404551.32
GUA220402151723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2991596.06 | 2991595.96
GUA220402151931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467054.78 | 467054.78
GUA220402152311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3072586.02 | 3072586.02
GUA220402153626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153626 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153626 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153634 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153634 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA220402153680 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 570485 | 0
GUA220402153680 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 2528000 | 0
GUA220402153830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153830 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153830 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402163223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402163387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402164916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402165035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302107288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921892.08 | 2921892.09
GUA220302110174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302111801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302112651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302116251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302116631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302116652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220402151085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220402151266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220402151292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220402151341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.14
GUA220402151351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220402151374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 16054.05
GUA220402151990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318926.98 | 311914.42
GUA220402152046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949111.56 | 4098551.58
GUA220402152249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369920.03 | 361381.34
GUA220402153693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GUA220402153693 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 218990 | 0
GUA220402153693 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1729000 | 0
GUA220402153731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153731 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153731 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5750 | 5750
GUA220402153793 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 0
GUA220402153793 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 11500 | 0
GUA220402153853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5750 | 5750
GUA220402153853 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 0
GUA220402153853 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 11500 | 0
GUA220402162565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402164814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220202077689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220302107818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281743.52 | 281743.52
GUA220302108043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352179.4 | 352179.4
GUA220302108148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302112532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302116242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.1
GUA220302116500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302117405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.1
GUA220402151272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220402151273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.14
GUA220402151278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96324.24 | 96324.32
GUA220402151343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220402151368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220402151525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220402151622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269964.51 | 269964.51
GUA220402151828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2235791.33 | 2227400.75
GUA220402152411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1766308.54 | 1766308.54
GUA220402153271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220402153271 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220402153271 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34500 | 0
GUA220402153696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220402153696 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 0
GUA220402153696 | ESTATAL | 2022 |  |  | D TERRITORIAL SUSTENTABLE | 23000 | 0
GUA220402161041 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BASICOS EN MI C | 327619.59 | 0
GUA220402161041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327619.59 | 327619.59
GUA220402162623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402163658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220402163766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220402166048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236774.15 | 2236774.14

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220202079209 | Piezas | 15 | 15
GUA220302107911 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107945 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302108154 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112744 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113076 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113120 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113211 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302119517 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GUA220402151544 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220402174466 | Estufa(s) | 6 | 6
GUA220402174502 | Estufa(s) | 19 | 19
GUA220402174539 | Estufa(s) | 15 | 15
GUA220402175219 | Estufa(s) | 5 | 5
GUA220402177487 | Estufa(s) | 14 | 14
GUA220302107150 | Conexione(s) | 30 | 30
GUA220302107897 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110347 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112376 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402174367 | Estufa(s) | 9 | 9
GUA220402174515 | Estufa(s) | 14 | 14
GUA220402174616 | Estufa(s) | 19 | 19
GUA220402174660 | Estufa(s) | 5 | 5
GUA220402174807 | Estufa(s) | 12 | 12
GUA220402174945 | Estufa(s) | 18 | 18
GUA220402174998 | Estufa(s) | 4 | 4
GUA220402175151 | Estufa(s) | 8 | 8
GUA220402175243 | Estufa(s) | 15 | 15
GUA220402177380 | Estufa(s) | 13 | 13
GUA220402177464 | Estufa(s) | 16 | 16
GUA220302113067 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114762 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402152382 | Piezas | 6 | 6
GUA220402165349 | Metros Cuadrados | 547.4 | 547.4
GUA220402166311 | Metros Cuadrados | 1064 | 1064
GUA220402167927 | Kilómetro lineal | 0.9 | 0.9
GUA220402174408 | Estufa(s) | 5 | 5
GUA220402174556 | Estufa(s) | 20 | 20
GUA220402174594 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220402174866 | Estufa(s) | 12 | 12
GUA220402174966 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220402175192 | Estufa(s) | 12 | 12
GUA220402177452 | Estufa(s) | 9 | 9
GUA220302108141 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112330 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113195 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302118296 | Piezas | 3 | 3
GUA220302118492 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220402150886 | Metros Cuadrados | 372 | 372
GUA220402160869 | Kilómetro lineal | 537.82 | 537.82
GUA220402174578 | Estufa(s) | 20 | 20
GUA220402174684 | Estufa(s) | 11 | 11
GUA220402175279 | Estufa(s) | 6 | 6
GUA220402177474 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220402177577 | Estufa(s) | 5 | 5
GUA220302107608 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1
GUA220302112211 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113212 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113413 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402157796 | Piezas | 2 | 2
GUA220402167773 | Kilómetro lineal | 0.84 | 0.84
GUA220402174650 | Estufa(s) | 4 | 4
GUA220402177534 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220302107948 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108115 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112352 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112465 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113149 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115951 | Calentador(es) | 3 | 2
GUA220402167705 | Metros lineales | 123 | 123
GUA220402174430 | Estufa(s) | 6 | 6
GUA220402174463 | Estufa(s) | 9 | 9
GUA220402174494 | Estufa(s) | 18 | 18
GUA220402174643 | Estufa(s) | 7 | 7
GUA220402174905 | Estufa(s) | 13 | 13
GUA220402175267 | Estufa(s) | 3 | 3
GUA220402177504 | Estufa(s) | 5 | 5
GUA220302108123 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108130 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108157 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109938 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113332 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402153707 | Piezas | 19 | 19
GUA220402174796 | Estufa(s) | 15 | 15
GUA220302108155 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108160 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108220 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112288 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113422 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115336 | Calentador(es) | 4 | 3
GUA220402161411 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220402174345 | Estufa(s) | 18 | 18
GUA220402174667 | Estufa(s) | 6 | 6
GUA220402174673 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220402174792 | Estufa(s) | 10 | 10
GUA220302109481 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112598 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112995 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302113039 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113760 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115954 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302116371 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302116508 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302117409 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302118246 | Piezas | 3 | 3
GUA220402151100 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402151223 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151276 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402151281 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220402151294 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402151346 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151366 | Calentador(es) | 3 | 4
GUA220402151371 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151500 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402152009 | Metros lineales | 15 | 15
GUA220402152687 | Piezas | 12 | 12
GUA220402153331 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153602 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153665 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153781 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402160777 | Metros cuadrados de construcción | 468.89 | 468.89
GUA220402161094 | Piezas | 14 | 14
GUA220402163202 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163547 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163732 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402164472 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402165048 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111709 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302112361 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112661 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112766 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115927 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115944 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302116778 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116813 | Comedor(es) | 3 | 3
GUA220302117371 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151054 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151845 | Metros Cuadrados | 356.4 | 356.4
GUA220402152138 | Metros Cuadrados | 193.59 | 193.59
GUA220402153718 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402157874 | Piezas | 6 | 6
GUA220402162994 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402163189 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163456 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163512 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163666 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202077939 | Metros Cuadrados | 514 | 514
GUA220302107743 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107747 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107964 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108194 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112144 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112675 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112739 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112763 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113164 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115305 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302115322 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302115354 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115955 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115956 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116388 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302119931 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82
GUA220402149144 | Metros Cuadrados | 714.43 | 714.43
GUA220402151095 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402151105 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402151313 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151367 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151475 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151490 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402153303 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153652 | Bordo(s) | 3 | 3
GUA220402153787 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153839 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153881 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153887 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402163241 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163374 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402163701 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402164462 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108163 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302108256 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112124 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112153 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112579 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112684 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115045 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115048 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115253 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115923 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115945 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302116291 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302116670 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302116771 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402151484 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402153300 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153316 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402160489 | Metros cuadrados de construcción | 289.6 | 289.6
GUA220402162650 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163339 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163626 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402163855 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402164797 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108147 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302109957 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110333 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112617 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112628 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112754 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112967 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302113429 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115027 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115284 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302115296 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302115334 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302116292 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302117401 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402151335 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151339 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151349 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402153328 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153725 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153866 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153900 | Bordo(s) | 2 | 2
GUA220402159927 | Metros lineales | 62 | 62
GUA220402162434 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402162437 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163535 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107959 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108150 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302109984 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110018 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112166 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112193 | Cuarto(s) | 10 | 10
GUA220302112590 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112730 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113459 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115214 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302116298 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116525 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402148929 | Piezas | 15 | 15
GUA220402150835 | Metros Cuadrados | 215.62 | 215.62
GUA220402151086 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151481 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151482 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151596 | Metros Cuadrados | 536.68 | 536.68
GUA220402151723 | Metros Cuadrados | 336 | 336
GUA220402151931 | Piezas | 14 | 14
GUA220402152311 | Piezas | 40 | 40
GUA220402153626 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153634 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153680 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153830 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402163223 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402163387 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163721 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402164916 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402165035 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107288 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GUA220302110174 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111801 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112112 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302112651 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112693 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112894 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113022 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302116251 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302116631 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302116652 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151085 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151214 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220402151266 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402151292 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220402151341 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402151351 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402151374 | Calentador(es) | 3 | 2
GUA220402151990 | Piezas | 4 | 4
GUA220402152046 | Metros Cuadrados | 929.95 | 929.95
GUA220402152249 | Piezas | 4 | 4
GUA220402153693 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153731 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153793 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153853 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402162565 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163683 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163781 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402164814 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202077689 | Metros Cuadrados | 574 | 574
GUA220302107818 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302108043 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302108148 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112532 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112720 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112767 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115948 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302116242 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302116500 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302117405 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151090 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402151272 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402151273 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402151278 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220402151343 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402151368 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151478 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151499 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402151525 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402151622 | Piezas | 3 | 3
GUA220402151828 | Metros Cuadrados | 470.4 | 470.4
GUA220402152411 | Piezas | 21 | 21
GUA220402153271 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402153696 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220402161041 | Piezas | 9 | 9
GUA220402162623 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163067 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163090 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402163658 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402163766 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402166048 | Metros Cuadrados | 889 | 889

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220202079209 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD | -100.9591 | 21.0707
GUA220302107911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT | -100.9119 | 21.0984
GUA220302107945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL | -100.8643 | 21.1354
GUA220302108154 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN | -100.9441 | 21.1725
GUA220302112744 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA | -100.8144 | 21.2167
GUA220302113076 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA | -100.9591 | 21.1798
GUA220302113120 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido San José de Badillo | CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO | -100.9491 | 21.1793
GUA220302113211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA | -101.0896 | 21.2538
GUA220302119517 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI | -100.9367 | 21.1452
GUA220402151544 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Tepextle | RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37830 OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE INSTALARÁ EN EL AREA DE DONACION A FAVOR DEL MUNICIPIO A 15 METR | -101.0015 | 20.9805
GUA220402174466 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE HERMANOS GARCIA INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SOLEDAD NUEVA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9218 | 21.2799
GUA220402174502 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SAN JOSE, CALLE AVILES LOS BENEFICIARIOS SE U | -100.742 | 21.2309
GUA220402174539 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ORIENTE, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS S | -100.6857 | 21.1501
GUA220402175219 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | RANCHERIA EL LLANO DE ABAJO EL LLANO REDONDO, 37816 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CA | -100.7172 | 21.2517
GUA220402177487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES ALLENDE 7 LA PAZ 11 MARIANO ABASOLO 8, 5 | -100.8899 | 21.2992
GUA220302107150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E | -100.7505 | 21.3125
GUA220302107897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO | -100.8316 | 21.1276
GUA220302110347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE | -100.9582 | 21.1448
GUA220302112376 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE | -101.0253 | 21.134
GUA220402174367 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mojoneras | RANCHERIA MOJONERAS, 37821 MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMINICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE AVENIDA CAMINO REAL CALLE SAN BENITO, CALLE 21 | -100.9564 | 21.304
GUA220402174515 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | RANCHERIA , 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES SOLIDARIDAD CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REA | -101.0448 | 21.1342
GUA220402174616 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | BOULEVARD PEDREGAL RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA PANORAMICA Y CALLE LOS PINOS , CALLE NUEVO LEON LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE LINDA V | -100.7499 | 21.315
GUA220402174660 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pozo Nuevo | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEPORTIVA, CALLE CORREGIDORA LO BENEFIIARIOS SE UBICAN EN LAS CALL | -100.7873 | 21.2803
GUA220402174807 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMERA Y CALLE LAUREL, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.8874 | 21.0802
GUA220402174945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA HIDALGO Y BRECHA SAN ANTONIO, CALLE RIVERA DEL RIO LOS BENEFICIARIOS S | -100.9433 | 21.0347
GUA220402174998 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS ALREDEDOR DE LA ESCUELA DE LA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE SAN ANTONIO CALLE SAN CRISTOBAL | -100.752 | 21.1801
GUA220402175151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE CALZADA DE LORETO CALLE PLAZA ESTRELLAS, CALLE CALZADA TRANCA | -101.0259 | 21.2289
GUA220402175243 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | RANCHERIA LA PIEDRA, 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE UBICAN CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -100.7969 | 21.2721
GUA220402177380 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de Cieneguilla | RANCHERIA EJIDO DE CIENEGUILLA, 37832 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PALMEROS AVENIDA TANQUE BL | -100.8975 | 21.0513
GUA220402177464 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES LA LAGUNA LA FRAGUA LOMA BONITA, JUAREZ Y GUANAJUATO | -101.0869 | 20.9101
GUA220302113067 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL | -101.0284 | 21.1714
GUA220302114762 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F | -100.9951 | 21.292
GUA220402152382 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ROMERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA | -100.797 | 21.3057
GUA220402165349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DEL CANAL FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE LEON EL TRAMO DE CALL | -100.9258 | 21.164
GUA220402166311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VIRGINIA SOTO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y BRECHA LEONA VICARIO, CALLE FRIDA KHALO EL | -100.9254 | 21.1681
GUA220402167927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE A LA COMUNIDAD DE PALACIO D | -100.9979 | 21.0276
GUA220402174408 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS ROSALES, CALLE TULIPANES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES A | -100.8968 | 21.2898
GUA220402174556 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Paraíso | BOULEVARD LAZARO CARDENAS RANCHERIA PARAÍSO, 37807 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE GUADALUPE, CALLE JACINTO LOPEZ DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO Y DEL KIND | -100.9167 | 21.1285
GUA220402174594 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE HIDALGO CALLE MADERO Y C | -101.1166 | 21.2366
GUA220402174866 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabaña | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE YUCATAN , CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO LOS DOMICILIOS | -101.0421 | 21.1166
GUA220402174966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA CALL | -100.8116 | 21.111
GUA220402175192 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS AL REDEDOR DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PROVADA SAN F | -100.9129 | 21.2566
GUA220402177452 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDADEN LASCALLES PRINCIPAL CALLE PRIVADA DE LAS FLORES, CALLE PRI | -100.9594 | 21.1805
GUA220302108141 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ | -100.8944 | 21.172
GUA220302112330 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U | -101.0728 | 21.1357
GUA220302113195 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabaña | CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA | -101.042 | 21.1164
GUA220302118296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE | -100.9586 | 21.145
GUA220302118492 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD. | -100.9506 | 21.1237
GUA220402150886 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VALLADOLID INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL JARDÍN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVO | -100.9509 | 21.1447
GUA220402160869 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, CALLE SAN MIGUEL LA ZONA DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION | -100.9271 | 21.2034
GUA220402174578 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO Y EL KINDER DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS CALLE CORREGID | -100.946 | 21.0169
GUA220402174684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE MONDRAGON INTERIOR SN PUERTO EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, BRECHA RENOVACION LOS BENEICIARIOS SE UBICAN E | -100.8478 | 21.216
GUA220402175279 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Manzanos | RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE HIDALGO, CALLE MANZANOS Y CAL | -100.9864 | 21.3172
GUA220402177474 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES REAL 2 CALLE CALLEJON DEL BESO 4, CALLE LOS LUGO | -101.0725 | 21.1358
GUA220402177577 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDADEN LA CALLE SAN JOSE SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD | -100.8598 | 21.0656
GUA220302107608 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE | -100.9366 | 21.1369
GUA220302112211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE | -101.0187 | 21.1321
GUA220302113212 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN | -101.0332 | 21.2933
GUA220302113413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L | -100.9725 | 21.1968
GUA220402157796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE ALREDO JIMENEZ COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ORIZABA, CALLE PROLONGACION 16 DE | -100.9501 | 21.1457
GUA220402167773 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LALOCALIDAD DESDE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES A SAN DIEGO DE | -100.8799 | 21.2312
GUA220402174650 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Azul de Maravillas | CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA RIO AZUL DE MARAVILLAS, 37800 RÍO AZUL DE MARAVILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE RIO AZUL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -101.036 | 21.1381
GUA220402177534 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LAS CALLES FRESNO 9 CALLE PRIV 100 CALLE PRINCIPAL 9 CALLE REA | -100.9664 | 21.1767
GUA220302107948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI | -100.9171 | 21.2083
GUA220302108115 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B | -100.9134 | 21.1519
GUA220302112352 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.0024 | 21.1477
GUA220302112465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES | -101.0499 | 21.1346
GUA220302113149 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL | -100.9276 | 21.181
GUA220302115951 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI | -100.8352 | 21.3241
GUA220402167705 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CEDRO | -100.9042 | 21.1539
GUA220402174430 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tepozán | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOZÁN, 37813 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE ARBOLEDAS LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN | -100.7414 | 21.2845
GUA220402174463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE ALDAMA CALLE SAN ELIAS, CALLE PROGRESO, | -100.8891 | 21.1652
GUA220402174494 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | RANCHERIA EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS CERCA DE LA PREPARATORIA SABES DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES SOLIDARIDAD Y AVENIDA REAL. | -101.0599 | 21.132
GUA220402174643 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE HIDALGO SUR LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES. ALLENDE CARRANZA | -101.0869 | 21.2494
GUA220402174905 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE CENTRAL RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES. CENTRA ABASO | -100.9122 | 21.0997
GUA220402175267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | RANCHERIA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37819 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE AVENIDA NORTE EN | -100.7598 | 21.2092
GUA220402177504 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peñuelitas (Peñuelas) | RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , DOMICILIOS UBICADOS CERCA DE LA PRESA EN LAS CALLES AVENIDA DOLORES HIDALGO 2 CALLE ALDAMA | -100.8809 | 21.1094
GUA220302108123 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL | -100.906 | 21.1571
GUA220302108130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO | -100.9067 | 21.1609
GUA220302108157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE | -100.9338 | 21.1728
GUA220302109938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR, | -100.9602 | 21.1557
GUA220302113332 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Cervantes | CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI | -101.0466 | 21.1684
GUA220402153707 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PEREZ, CALLE MARAVILLAS LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN CER | -101.0453 | 21.1338
GUA220402174796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DI | -100.9754 | 21.2646
GUA220302108155 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR | -100.9261 | 21.165
GUA220302108160 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP | -100.9232 | 21.1596
GUA220302108220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE | -100.9455 | 21.1562
GUA220302112288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA | -100.9889 | 21.1536
GUA220302113422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB | -101.0164 | 21.2973
GUA220302115336 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9157 | 21.3239
GUA220402161411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 1.6 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A LA COMUNIDAD DE XOCO | -100.9545 | 21.0652
GUA220402174345 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE CUAUCTHEMOC INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS | -100.9811 | 20.9386
GUA220402174667 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro (Palo Mocho) | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO PALO MOCHO, 37800 SAN PEDRO (PALO MOCHO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEPORTIVA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIO | -100.6663 | 21.1173
GUA220402174673 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE CIPRES INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE PINO SUAREZ, BRECHA PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPER | -100.7079 | 21.2569
GUA220402174792 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Milpitas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAS MILPITAS, 37838 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MILPITAS, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA | -101.0677 | 20.9319
GUA220302109481 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO | -100.8209 | 21.0832
GUA220302112598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE | -100.6967 | 21.2162
GUA220302112995 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9176 | 21.2106
GUA220302113039 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI | -100.9796 | 20.9369
GUA220302113760 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio | CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R | -100.9062 | 21.0164
GUA220302115954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE | -100.7065 | 21.2574
GUA220302116371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7151 | 21.2347
GUA220302116508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC | -100.6979 | 21.2182
GUA220302117409 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE | -100.858 | 21.0649
GUA220302118246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA | -100.9193 | 21.1477
GUA220402151100 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALL | -100.9436 | 21.0342
GUA220402151223 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palacio de Arriba | CALLE ARROYO DE PINO INTERIOR SN RANCHERIA PALACIO DE ARRIBA, 37800 PALACIO DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ARRORO DE P | -101.0319 | 21.0176
GUA220402151276 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE FERROCARRIL RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES FERROCARRIL ALLEND | -100.9248 | 21.2037
GUA220402151281 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ANGELES, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -100.9804 | 20.9401
GUA220402151294 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN | -100.947 | 21.0182
GUA220402151346 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE AVENIDA SAN JOSE, CALLE CALLE DEL SOL LOS BENEFICIARIOS | -100.9481 | 21.0931
GUA220402151366 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de Rioyos | CALLE MEXICO RANCHERIA SAN ANTONIO DE RIOYOS, 37800 SAN ANTONIO DE RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE JALISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CAL | -100.8443 | 21.1595
GUA220402151371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE CHIAPAS RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SIMEON Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA OAXACA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES CHIAPAS SAN SI | -100.9405 | 20.9652
GUA220402151500 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | CALLE DIAMANTE RANCHERIA SANTO NIÑO, 37800 SANTO NIÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES DIAMANTE Y LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD | -100.9372 | 20.9953
GUA220402152009 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | INTERIOR SN RANCHERIA VALLE DEL SUR, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CO | -100.9432 | 21.1358
GUA220402152687 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Palmilla | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PALMILLA, 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO LOPEZ LA AMPLIACION DE ELETRIFICACION SE REALIZA | -101.0204 | 21.1414
GUA220402153331 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Montañés | RANCHERIA EL MONTAÑES, 37832 EL MONTAÑÉS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 5.1 KM DE LA PRESA DE PEÑUELITAS. | -100.8749 | 21.0601
GUA220402153602 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 800 METROS DE LA CORTINA DE LA PRESA DE SAN PANCHO | -100.8691 | 21.1008
GUA220402153665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Derramadero | RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 280 METROS DESDE LA CARRETERA DOLORES XOCONOXTLE. | -100.9424 | 21.0681
GUA220402153781 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 1 KM DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SAN ELIAS Y A 7 MTS DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN F | -101.1037 | 21.2537
GUA220402160777 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CONSTITU | -100.9613 | 21.1492
GUA220402161094 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | RANCHERIA LA PURISIMA DEL XOCONOXTLE, 37830 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 5.9 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO HACIA LA COMUNIDAD DE XOCONOXT | -100.9313 | 20.9693
GUA220402163202 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PRIMERO DE MAYO 1 INTERIOR 1 COLONIA SAN AGUSTÍN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 15 DE SEPTIEMBRE, | -100.9106 | 21.1575
GUA220402163547 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Candelaria | CALLE MANUEL DOBLADO 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA LA CANDELARIA, 37817 LA CANDELARIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE JALISCO LA VIVIENDA A BENEFICIAR | -100.8388 | 21.2036
GUA220402163732 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN JOSE 8 8 INTERIOR 8 RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN MARTIN EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA | -100.7511 | 21.1788
GUA220402164472 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES HIDALGO Y VA | -100.8627 | 21.1295
GUA220402165048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE SAN LUIS POTOSI 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE JALISCO EL BENEFICIARI | -101.0107 | 21.2168
GUA220302111709 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI | -100.8882 | 21.0813
GUA220302112361 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Llanito | CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI | -100.9582 | 21.1252
GUA220302112661 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N | -100.7142 | 21.2362
GUA220302112766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M | -100.984 | 21.0166
GUA220302115927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN | -100.8467 | 21.2389
GUA220302115944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA | -100.8861 | 21.3002
GUA220302116778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.7704 | 21.2076
GUA220302116813 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT | -100.7598 | 21.2299
GUA220302117371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L | -101.1101 | 20.94
GUA220402151054 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE SABINO, CALLE EUCALIPTO LOS BENEFICIARIOS SE UBUCAN EN CALLES | -100.8686 | 21.1191
GUA220402151845 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA PROLONGACION VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LAGO CHALCO, CALLE AVENID | -100.9217 | 21.1646
GUA220402152138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION ENCINO COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE FRESNO, CALLE ROBLE LA OBRA SE UBICA A | -100.904 | 21.1582
GUA220402153718 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 950 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE TERREROS | -101.0261 | 20.9053
GUA220402157874 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EULALIO GUIERREZ COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VIRGINIA SOTO, CALLE ADOLFO LO | -100.949 | 21.1531
GUA220402162994 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE PEDRO VARGAS INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN MENDOZA Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE JAVIER SOLIS LAS VIVIENDAS A B | -100.9354 | 21.1364
GUA220402163189 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARIA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA FE, CALLE ERMITA EL | -100.9262 | 21.1735
GUA220402163456 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ALEJANDRO TORRES 13 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PIRULES, BRECHA DE LOS TRABAJADORES LA FAMILIA A BENEFICI | -100.9134 | 21.0989
GUA220402163512 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido San José de Badillo | CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE DEL PERPUTUO SO | -100.9417 | 21.1806
GUA220402163666 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE DURANGO 1 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOACAN, CALLE MEXICO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE LOCALIZAEN CALL | -100.8531 | 21.2968
GUA220202077939 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE | -100.9798 | 20.9411
GUA220302107743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI | -100.9816 | 20.9431
GUA220302107747 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE | -100.9262 | 21.186
GUA220302107964 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE | -100.6909 | 21.1991
GUA220302108194 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL | -100.969 | 21.1573
GUA220302112144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -100.8536 | 21.1158
GUA220302112675 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -100.7424 | 21.2349
GUA220302112739 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D | -100.7924 | 21.229
GUA220302112763 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA | -101.0164 | 21.0199
GUA220302113164 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO | -101.1143 | 21.087
GUA220302115305 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU | -101.0024 | 21.1482
GUA220302115322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP | -100.8655 | 21.2706
GUA220302115354 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -101.0165 | 21.2964
GUA220302115955 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -100.9812 | 21.2391
GUA220302115956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paso de Alejo | BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB | -100.8088 | 21.1951
GUA220302116388 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC | -100.9614 | 21.1333
GUA220302119931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ | -100.6912 | 21.1991
GUA220402149144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE SALIDA A PALOMEQUE RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAZMIN, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE SE UBIC | -100.8323 | 21.1288
GUA220402151095 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE LAUREL INTERIOR SN RANCHO LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE SAN JOSE, CALLE ALVAER | -100.9248 | 21.1838
GUA220402151105 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE LOS RODRIGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEMERARIOS Y CALLE LINDEROS, CALLE CAMINANTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -100.9113 | 21.2564
GUA220402151313 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN ANTÓN DE LAS MINAS, 37849 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS MINEROS, CALLE BARAJAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN | -101.0484 | 21.0711
GUA220402151367 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE SOTELO, CALLE SAN MIGUEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLE | -101.0179 | 21.0221
GUA220402151475 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Colorado | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE IND | -100.7984 | 21.1634
GUA220402151490 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pozo Nuevo | CALLE CARACOL 47 A INTERIOR 47 A RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CENTRAL, CALLE DEL SAPO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE | -100.7868 | 21.2795
GUA220402153303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | COLONIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COLONIA SAN PABLO DOLORES HIDALGO C.I.N GTO. | -100.9149 | 21.1445
GUA220402153652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 1.3 KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA A DOLORES HIDALGO CON LA LOCALIDAD DE XO | -100.9476 | 21.0742
GUA220402153787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.2 KM DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -100.9302 | 21.2704
GUA220402153839 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.1 KM DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE TRANCAS. | -101.0792 | 21.184
GUA220402153881 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD LOS ARCOS | -100.9482 | 21.2305
GUA220402153887 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | RANCHERIA EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO, 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2.9 KM DE LA COMUNIDAD RINCON DEL ESTAÑO | -101.1086 | 20.9499
GUA220402163241 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE RAFAEL SANZIO 55 INTERIOR 55 COLONIA RENACIMIENTO, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE KEPLER Y CALLE TIZIANO, CALLE SAN JOSE | -100.9313 | 21.1443
GUA220402163374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NAYARIT COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE COLIMA, CALLE LAZARO CARDENAS LOS BENE | -100.9273 | 21.1579
GUA220402163701 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Luz | CALLE QUEBRADA RANCHERIA LA LUZ, 37800 LA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CURVA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE QUEBRADA 2 Y 5 A 50 METROS DEL | -100.9403 | 20.9441
GUA220402164462 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRESNO, CALLE NOGAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE PRINCIPAL NUMERO 9 | -100.9657 | 21.1766
GUA220302108163 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F | -100.9258 | 21.1743
GUA220302108256 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS | -100.9522 | 21.1452
GUA220302112124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peñuelitas (Peñuelas) | CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N | -100.8809 | 21.1094
GUA220302112153 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL | -100.7327 | 21.1441
GUA220302112579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.9414 | 21.0911
GUA220302112684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN | -100.8477 | 21.2146
GUA220302115045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada de González | CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL | -101.1068 | 21.1814
GUA220302115048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA | -100.9412 | 21.0913
GUA220302115253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC | -100.9013 | 21.3073
GUA220302115923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y | -100.7821 | 21.2207
GUA220302115945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Noria Nueva | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA | -100.7428 | 21.2531
GUA220302116291 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de en Medio de los Lugo | CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI | -101.0701 | 21.1389
GUA220302116670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL | -100.897 | 21.2888
GUA220302116771 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL | -100.7337 | 21.2303
GUA220402151484 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Barranca | CALLE LOMA BONITA 3 3 INTERIOR 3 RANCHERIA LA BARRANCA, 37800 LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOMA BONITA NUMERO 3 DE LA LOCALIDAD LA BAR | -100.8358 | 21.106
GUA220402153300 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A POCOS METROS DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MA. DEL CARMEN ARMAS CORREA | -101.0037 | 20.9181
GUA220402153316 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37830 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CARRETERA DE CONDUCE DE DOLORES HIDALGO HACIA LA COMUNIDAD DE XOCONOXT | -100.9603 | 20.9897
GUA220402160489 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PRIVADA JOSE ALFREDO JIMENEZ COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO CARRILLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE | -100.95 | 21.1458
GUA220402162650 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 5 DE MAYO 601 601 INTERIOR 601 COLONIA VALLES DEL SUR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO | -100.9442 | 21.1306
GUA220402163339 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE XICHU Y CALLE SAN MIGUEL ALLENDE, PRIVADA DE BUS | -100.9276 | 21.1652
GUA220402163626 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA LA CANTERA, 37842 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE OAXACA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LAS CALLES PINO S | -101.0707 | 20.9216
GUA220402163855 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Colorada | CALLEJON DE LA ESCUELA 19 INTERIOR 19 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37828 PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE LA SANTA CRUZ Y , EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN EL CAL | -101.0971 | 21.1565
GUA220402164797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SONORA, BRECHA GARIBALDI LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MIGUEL | -100.9208 | 21.2748
GUA220302108147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF | -100.9276 | 21.1708
GUA220302109957 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL | -100.9554 | 21.1446
GUA220302110333 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F | -100.9361 | 21.1363
GUA220302112617 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros | CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL | -100.6965 | 21.2148
GUA220302112628 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y | -100.7842 | 21.2014
GUA220302112754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ | -100.9155 | 21.0192
GUA220302112967 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9231 | 21.2027
GUA220302113429 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de la Presa | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL | -100.9849 | 21.2078
GUA220302115027 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA | -101.0255 | 21.1341
GUA220302115284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A | -100.9594 | 21.1815
GUA220302115296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7357 | 21.1432
GUA220302115334 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE | -100.9349 | 21.1136
GUA220302116292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO | -101.0101 | 21.2169
GUA220302117401 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rosalito | CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D | -100.7393 | 21.2517
GUA220402151335 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE CLAVELES RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISP | -100.8285 | 21.1357
GUA220402151339 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE NORTE, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA A | -100.8629 | 21.1308
GUA220402151349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE PALMERA RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y BRECHA FRESNO, BRECHA PRIMAVERA LOS BENEFICIARIOS SE ENCU | -100.8864 | 21.0805
GUA220402153328 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palacio de Abajo | RANCHERIA PALACIO DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PALACIO DE ABAJO | -100.9926 | 21.0204
GUA220402153725 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | RANCHERIA LA PALMITA, 37824 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 2KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA A DOLORES HIDALGO CON SAN FELIPE | -100.9856 | 21.2396
GUA220402153866 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Seco | RANCHERIA PALO SECO, 37816 PALO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 10 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN LUIS DE LA PAZ | -100.7641 | 21.1558
GUA220402153900 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa | RANCHERIA SANTA TERESA, 37816 SANTA TERESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 11.4 KM DE DISTANCIA DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN LUIS DE LA PAZ | -100.7562 | 21.1537
GUA220402159927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, | -100.9505 | 21.1462
GUA220402162434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TURQUEZA 9 9 INTERIOR 9 COLONIA SAN PABLO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTINO ZARATE, CALLE SALV | -100.9178 | 21.146
GUA220402162437 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE GUADALUPE 20 20 INTERIOR 20 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CULTIVO Y CALLE MEXICO, CALLE LLUVIA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA | -100.9396 | 21.1296
GUA220402163535 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE F 12 12 INTERIOR 12 RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE H, CALLE E LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE F 12 A UNA | -100.8207 | 21.2912
GUA220302107959 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN | -101.0272 | 20.9122
GUA220302108150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO | -100.8854 | 21.1453
GUA220302109984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL | -100.9406 | 21.1319
GUA220302110018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9373 | 21.1368
GUA220302112166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.8729 | 21.1122
GUA220302112193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9508 | 21.1228
GUA220302112590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA | -100.9827 | 21.0954
GUA220302112730 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO | -100.7214 | 21.2253
GUA220302113459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT | -100.8716 | 21.1203
GUA220302115214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9146 | 21.0193
GUA220302116298 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -101.0653 | 21.1887
GUA220302116525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA | -101.0274 | 21.23
GUA220402148929 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOS CLAVELES, 37823 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE | -100.8924 | 21.3151
GUA220402150835 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE VERGEL, CALLE LAGO ERIE EL TRAMO DE LA CA | -100.9247 | 21.1616
GUA220402151086 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE 9 DE OCTUBRE INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9136 | 21.1436
GUA220402151481 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Tepextle | CALLE JUAN ESCUTIA 19 INTERIOR 19 RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37830 OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUT | -101.0021 | 20.983
GUA220402151482 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | AVENIDA 5 DE MAYO 11 INTERIOR 11 RANCHERIA PAREDONES, 37825 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE MIRADOR, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CAL | -101.1109 | 21.1891
GUA220402151596 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CONSTITUCION COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE DANIEL TAMAYO, CALLE EMILIANO ZA | -100.9604 | 21.1509
GUA220402151723 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMINO AL GALLINERO INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS Y CALLE SAN MARTIN , CALLE PIN | -100.9451 | 21.1595
GUA220402151931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | CALLE EL REFUGIO INTERIOR SN RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE SAMANIEGO LA OBRA DE ALUMBRADO | -101.0678 | 21.1911
GUA220402152311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE MANUELA JIMENEZ RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JALISCO LA OBRA DE AMPLIACION DE ELETRIFICACION S | -101.0028 | 21.146
GUA220402153626 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 10 KM DE LA COMUNIDAD DE TEQUISQUIAPAN | -100.8518 | 21.0754
GUA220402153634 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO APROXIMADAMENTE A 6 KM DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -100.9918 | 21.0549
GUA220402153680 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Estacada | RANCHERIA SAN JOSE DE LA ESTACADA, 37817 SAN JOSÉ DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZAN EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVAD | -100.7135 | 21.1765
GUA220402153830 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de los Ramírez | RANCHERIA LOS RAMIREZ, 37821 RANCHO DE LOS RAMÍREZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE LA LOCALIDAD DE LOS RAMIREZ | -101.0409 | 21.3027
GUA220402163223 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO 27 27 INTERIOR 27 COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE S | -100.9577 | 21.1464
GUA220402163387 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cajita (Agua Azul) | CALLE BUENAVISTA 1 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA CAJITA AGUA AZUL, 37830 LA CAJITA (AGUA AZUL), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE MIRADOR, CALLE RIO AZUL EL BENEFICIARIO SE | -100.9336 | 20.9618
GUA220402163721 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE INSURGENTES 16 16 INTERIOR 16 RANCHERIA LA VENTA, 37817 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CALLE | -100.7888 | 21.1198
GUA220402164916 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE LINDAVISTA 45 INTERIOR 45 RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE PANORAMICA, CALLE PEDREGAL EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE L | -100.7519 | 21.3146
GUA220402165035 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | CALLE SAN FRANCISCO 33 33 INTERIOR 33 RANCHERIA LOS SERNA, 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN LUIS LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA | -100.9977 | 21.166
GUA220302107288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L | -100.9221 | 21.2002
GUA220302110174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA | -100.928 | 21.1646
GUA220302111801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER | -100.8898 | 21.1712
GUA220302112112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER | -100.879 | 21.0953
GUA220302112651 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR | -100.7702 | 21.2069
GUA220302112693 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C | -100.7522 | 21.1806
GUA220302112894 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS | -100.8738 | 21.2105
GUA220302113022 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME | -100.8914 | 21.165
GUA220302116251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.121 | 21.216
GUA220302116631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO | -101.0248 | 20.9114
GUA220302116652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP | -101.0487 | 21.1795
GUA220402151085 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DON PEDRO. | -100.9704 | 20.9912
GUA220402151214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Milpitas | CALLE LAUREL INTERIOR SN RANCHERIA LAS MILPITAS, 37838 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO LOS BENEFIIARIO SE UBICAN | -101.0719 | 20.9336
GUA220402151266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Guadalupe | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE GUADALUPE, 37800 POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLEJON 15DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ D | -100.9422 | 21.0241
GUA220402151292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | CALLE VISTA DEL SOL RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FOR | -101.01 | 20.9162
GUA220402151341 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | CALLE LERDO DE TEJADA RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, BRECHA HIDALGO LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE UBICAN DE FORMA DISPER | -100.8802 | 21.0929
GUA220402151351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Rita | CALLE PRINCIPAL PUERTO SANTA RITA, 37800 SANTA RITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE PRINCIPAL Y LA PAZ DE LA L | -100.8828 | 21.2196
GUA220402151374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL RIO, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN | -100.8251 | 21.0832
GUA220402151990 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVINO ROSTRO Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE JORGE NEGRETE EL TRAMO DE AMPLIACION | -100.9365 | 21.1379
GUA220402152046 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE ADOLF | -100.9664 | 21.1586
GUA220402152249 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA AL INTERIOR | -100.8756 | 21.2181
GUA220402153693 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD AL TERMINO DE LA CALLE JA | -100.6961 | 21.2213
GUA220402153731 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | RANCHERIA EL MASTRANTO, 37826 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 38 KM DE LA CARRETERA QUE CONECTA DOLORES HIDALGO CON EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE | -101.031 | 21.2551
GUA220402153793 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 250 MTS DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO DE LA UNION | -100.8875 | 21.3008
GUA220402153853 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 4.4 KM DE LA CARRETERA QUE VA DE DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO DE LA UNION | -100.916 | 21.2651
GUA220402162565 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUAN DE DIOS INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL S | -100.925 | 21.177
GUA220402163683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | CALLE CUESTA DE TANDEROS RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BELLA VISTA, EL BENEFICIARIO A ATENDER SE LOCAL | -101.0827 | 20.9957
GUA220402163781 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Morillos | CALLE RIO CONSULADO RANCHERIA MORILLOS, 37826 MORILLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA ORIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RIO CONSU | -101.0401 | 21.2585
GUA220402164814 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE DE LORETO 53 53 INTERIOR 53 RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALZADA DE TRANCAS Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PRINCIPAL LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE LOCALIZA | -101.0297 | 21.2277
GUA220202077689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V | -100.9552 | 21.1455
GUA220302107818 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI | -100.7366 | 21.1454
GUA220302108043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD | -100.9614 | 21.1531
GUA220302108148 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES | -100.9287 | 21.177
GUA220302112532 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de la Erre | CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9041 | 21.0887
GUA220302112720 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ | -100.8602 | 21.2366
GUA220302112767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H | -101.0298 | 21.0137
GUA220302115948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C | -100.8704 | 21.3175
GUA220302116242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y | -100.9765 | 21.2658
GUA220302116500 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR | -100.9176 | 21.2658
GUA220302117405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF | -100.8983 | 21.1814
GUA220402151090 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE DOLORES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE 3 RIOS, CALLE OLIVO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE DOLORES EBANO Y TRES RIOS | -100.8726 | 21.1122
GUA220402151272 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | CALLE PROVIDENCIA RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIAR | -100.8114 | 21.1046
GUA220402151273 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PALMA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICA | -100.8607 | 21.1242
GUA220402151278 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | CALLE SAN VICENTE RANCHERIA SAN VICENTE, 37848 SAN VICENTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL RIO Y CALLE TEPEYAC, CALLE PROLONGACION SAN VICENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO | -101.0127 | 21.0269
GUA220402151343 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | CALLE CANTERA RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES CANTERA Y JALIS | -101.0874 | 20.9096
GUA220402151368 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Miguelito | CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37814 SAN MIGUELITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE SALIDARIDAD ALA | -100.8771 | 21.1537
GUA220402151478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JALISCO, CALLE GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALDAMA NUMERO | -101.0733 | 20.9227
GUA220402151499 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA SOLEDAD 40 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DEL SALVAD | -100.8883 | 21.1718
GUA220402151525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Agustín (Presa de San Agustín) | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37800 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CA | -100.9073 | 21.2176
GUA220402151622 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA CECILIA COLONIA SANTA CECILIA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARMEN Y BRECHA PILAR, CALLE LOURDES LA OBRA DE ELECTR | -100.9037 | 21.1561
GUA220402151828 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE OYAMEL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS METROS DE LA ESCUELA | -100.8676 | 21.1196
GUA220402152411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE CASILLAS RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ESCONDIDA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE UBICA E | -101.019 | 21.132
GUA220402153271 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 400 METROS POSTERIOR AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD. | -100.9501 | 20.9616
GUA220402153696 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 600 MTS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUILLO | -100.9821 | 21.0122
GUA220402161041 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE PIRULES INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE BROCOLI, CALLE DE LOS TRABAJADORES LA CANTIDAD REPRESENTATIVA DE LOS BENEFICIAR | -100.9132 | 21.1026
GUA220402162623 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DEL NEVERO 18 18 INTERIOR 18 COLONIA VILLA DE LOS ARTESANOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTA MAR Y CALLE CARIBE, LA | -100.934 | 21.1316
GUA220402163067 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MICHOACAN 10 INTERIOR 10 COLONIA SAN PEDRO II, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE NOGALES, CALLE MORELIA L | -100.9046 | 21.1509
GUA220402163090 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA TERESITA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO I, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CA | -100.9031 | 21.1529
GUA220402163658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cinta | CALLE 10 DE MAYO 13 13 INTERIOR 13 RANCHERIA LA CINTA, 37800 LA CINTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE EL BENEFICIARIO SE UB | -100.7591 | 21.2418
GUA220402163766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN FRANCISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN L | -100.9426 | 21.2324
GUA220402166048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES COLONIA HÉROES DE SAN CRISTÓBAL, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FLORES Y BRECHA SAN FELIPE, CALLE HIDALGO EL TRAMO DE | -100.9254 | 21.1835

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220202079209 | Servicios | MDH/DIC/R33/2022/5D-04 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 371979.67 | 371979.67
GUA220302107911 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302107945 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108154 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302112744 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113076 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113120 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113211 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302119517 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-27 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2115268.63 | 2115268.63
GUA220402151544 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SC-02 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1951387.69 | 1951387.69
GUA220402174466 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174502 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174539 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175219 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177487 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302107150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-11 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 2007915.86 | 2007915.86
GUA220302107897 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-18 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302110347 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302112376 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220402174367 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174515 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174616 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174660 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174807 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174945 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174998 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175151 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175243 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177380 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177464 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302113067 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302114762 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220402152382 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-05 | CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 515642.47 | 515642.47
GUA220402165349 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-12 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1852293.53 | 1852293.53
GUA220402166311 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-22 | DIA-CON-BLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2256233.53 | 2253233.53
GUA220402167927 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/UB-03 | CONSTRUCTIRA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3593625.42 | 3593625.42
GUA220402174408 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174556 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174594 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174866 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174966 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175192 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177452 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302108141 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112330 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113195 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302118296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-17 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 314391.5 | 314391.5
GUA220302118492 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-06 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1086610.87 | 1086610.87
GUA220402150886 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-03 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1593157.16 | 1593157.16
GUA220402150886 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-35 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 504233.03 | 504233.03
GUA220402160869 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PSBZI/2022/SD-01 | C. BUONFILIO AGUILAR DIAZ | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO | 1030109.15 | 1030109.15
GUA220402174578 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174684 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175279 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177474 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177577 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302107608 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220302112211 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113212 | Obra | MDH/DIC/R33/2021/SH-04 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5496344.29 | 5496344.29
GUA220302113413 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220402157796 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-16 | NKMK CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 331327.01 | 331327.01
GUA220402167773 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/UB-04 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3164045.07 | 3164045.07
GUA220402174650 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177534 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302107948 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-18 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108115 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112352 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112465 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113149 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115951 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402167705 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-23 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2317006.36 | 2317006.36
GUA220402174430 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174494 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174643 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174905 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402175267 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402177504 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302108123 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302108130 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108157 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302109938 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302113332 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220402153707 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-09 | INGENIERIA PAVSA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1289033.16 | 1289033.16
GUA220402174796 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302108155 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108160 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108220 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-16 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112288 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113422 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115336 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402161411 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SC-04 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4372209.12 | 4372209.12
GUA220402174345 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174667 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174673 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220402174792 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-24 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV22 | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302109481 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302112598 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302112995 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302113039 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113760 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115954 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116508 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117409 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302118246 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-19 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 294435.12 | 294435.12
GUA220402151100 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151223 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151276 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151281 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151294 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151346 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151366 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151500 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402152009 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-20 | CONSTRUCTORA BERLI JAREY SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 953099.51 | 953099.51
GUA220402152687 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-12 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 766942.09 | 766942.09
GUA220402153331 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153602 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153665 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153781 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402160777 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-19 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2757133.86 | 2757133.86
GUA220402161094 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PSBMC/2022/SG-01 | CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO | 1044343.45 | 1044343.45
GUA220402163202 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163547 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163732 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402164472 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402165048 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302111709 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112361 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-08 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112766 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115927 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115944 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116778 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116813 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151054 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151845 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-20 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1688058.42 | 1688058.42
GUA220402152138 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-15 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1391063.21 | 1391063.21
GUA220402153718 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402157874 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PSBGTO/2022/SG-04-01 | CORTEZ MENDEZ UGO SALVADOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 367946.59 | 367946.59
GUA220402162994 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163189 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220402163456 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163512 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220402163666 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220202077939 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220302107743 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302107747 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-18 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302107964 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108194 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302112144 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112675 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112739 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112763 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113164 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115305 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115322 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115354 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115955 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115956 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116388 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302119931 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-11 | LEON SANDOVAL ORALIA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1669779.52 | 1669779.52
GUA220402149144 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-01 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3409879.21 | 3409879.21
GUA220402151095 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151105 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151313 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151367 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151475 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151490 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402153303 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153652 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153787 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153839 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153881 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153887 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402163241 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163374 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163701 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402164462 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302108163 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-15 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108256 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302112124 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112153 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-06 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112579 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112684 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115045 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115048 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115253 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115923 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115945 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116291 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116670 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116771 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151484 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402153300 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153316 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402160489 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-18 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1070988.08 | 1070988.06
GUA220402162650 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163339 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163626 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-07 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220402163855 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402164797 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302108147 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302109957 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302110333 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-15 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112617 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302112628 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-06 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112754 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112967 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302113429 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302115027 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115284 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115334 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116292 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117401 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151335 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151339 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151349 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402153328 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153725 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153866 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153900 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402159927 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2022/SE-21 | URBANIZACIONES LUNTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1072564.98 | 1072564.98
GUA220402162434 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402162437 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163535 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302107959 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-19 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302109984 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-15 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302110018 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-15 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112166 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112193 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112590 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112730 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302113459 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302115214 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116298 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116525 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402148929 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-01 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 453149.89 | 453149.89
GUA220402150835 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-14 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1633887.03 | 1633887.03
GUA220402151086 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151481 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151482 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151596 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-07 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3404711.02 | 3404711.02
GUA220402151723 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-09 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 2991596.06 | 2991596.06
GUA220402151931 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SD-06 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 467054.78 | 467054.78
GUA220402152311 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-08 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3072586.02 | 3072586.02
GUA220402153626 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153634 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153680 | Servicios | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2022-001 | LEOS REYNA JUAN MARTIN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 600000 | 60000.0
GUA220402153830 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402163223 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163387 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163721 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402164916 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402165035 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302107288 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-08 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2921892.08 | 2921892.08
GUA220302110174 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302111801 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112112 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112651 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112693 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220302112894 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302113022 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302116251 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116631 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116652 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151085 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151214 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151266 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151292 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151341 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151351 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151374 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151990 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-18 | CONSTRUCTORA BERLI JAREY SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 318926.98 | 318926.98
GUA220402152046 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-05 | CONSTRUCTORA Y URBANRIZADORA RODRIGUEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 3949111.56 | 3949111.56
GUA220402152249 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-06 | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 369920.03 | 369920.03
GUA220402153693 | Servicios | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2022-001 | LEOS REYNA JUAN MARTIN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 600000 | 60000.0
GUA220402153731 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153793 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153853 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402162565 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163683 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163781 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402164814 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220202077689 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-24 | INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220302107818 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-18 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302108043 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302108148 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-15 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 633922.92 | 633922.92
GUA220302112532 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112720 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-06 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112767 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115948 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116242 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116500 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117405 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151090 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151272 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151273 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151278 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151343 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151368 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151478 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151499 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151525 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220402151622 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-15 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 269964.51 | 269964.51
GUA220402151828 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-04 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2235791.33 | 2235791.33
GUA220402152411 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-10 | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1766308.54 | 1766308.54
GUA220402153271 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402153696 | Obra | MDH/DIC/FIBIR/R33/2022/TG-01 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1085500 | 1085500.0
GUA220402161041 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PSBMC/2022/SG-03 | CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO | 655239.18 | 655239.18
GUA220402162623 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163067 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163090 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163658 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402163766 | Obra | MDH/DIC/SEDESHU-PVMI/2022/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8153485.62 | 8153485.62
GUA220402166048 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-16 | ROMERO HERNANDEZ GARARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 2236774.15 | 2236774.15

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220202079209 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302107911 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA220302107945 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302108154 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112744 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113076 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113120 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113211 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302119517 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
GUA220402151544 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402174466 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220402174502 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 19 | 19 | 0 | 0
GUA220402174539 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220402175219 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220402177487 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 14 | 14 | 0 | 0
GUA220302107150 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 30 | 30 | 30 | 100
GUA220302107897 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220302110347 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112376 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402174367 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220402174515 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 14 | 14 | 0 | 0
GUA220402174616 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 19 | 19 | 0 | 0
GUA220402174660 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220402174807 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220402174945 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 18 | 18 | 0 | 0
GUA220402174998 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220402175151 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220402175243 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220402177380 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220402177464 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 16 | 16 | 0 | 0
GUA220302113067 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114762 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402152382 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 3 | 50
GUA220402165349 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 547.4 | 547.4 | 150 | 27.4023
GUA220402166311 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1064 | 1064 | 850 | 79.8872
GUA220402167927 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
GUA220402174408 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220402174556 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220402174594 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220402174866 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220402174966 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220402175192 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220402177452 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302108141 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112330 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113195 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118296 | 2022 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302118492 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220402150886 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 372 | 372 | 300 | 80.6452
GUA220402160869 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 100
GUA220402174578 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220402174684 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220402175279 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220402177474 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220402177577 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302107608 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1 | 239.1 | 100
GUA220302112211 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113212 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113413 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402157796 | 2022 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 1.3 | 65
GUA220402167773 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 0.84 | 0.84 | 0 | 0
GUA220402174650 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220402177534 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302107948 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.75 | 87.5
GUA220302108115 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112352 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112465 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113149 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115951 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 2 | 2 | 100
GUA220402167705 | 2022 | 4 | Metros lineales | 123 | 123 | 95 | 77.2358
GUA220402174430 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220402174463 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220402174494 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 18 | 18 | 0 | 0
GUA220402174643 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220402174905 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220402175267 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220402177504 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302108123 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302108130 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108157 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109938 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113332 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153707 | 2022 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 15 | 78.9474
GUA220402174796 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302108155 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108160 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108220 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112288 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113422 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115336 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 3 | 3 | 100
GUA220402161411 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
GUA220402174345 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 18 | 18 | 0 | 0
GUA220402174667 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220402174673 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220402174792 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302109481 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112598 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112995 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302113039 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113760 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115954 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302116371 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302116508 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302117409 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118246 | 2022 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151100 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402151223 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151276 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402151281 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220402151294 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402151346 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151366 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 4 | 4 | 100
GUA220402151371 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151500 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402152009 | 2022 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220402152687 | 2022 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402153331 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153602 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153665 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153781 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402160777 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 468.89 | 468.89 | 468.89 | 100
GUA220402161094 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402163202 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163547 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163732 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402164472 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402165048 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111709 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302112361 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112661 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112766 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115927 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115944 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302116778 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302116813 | 2022 | 4 | Comedor(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302117371 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151054 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151845 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 356.4 | 356.4 | 356.4 | 100
GUA220402152138 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 193.59 | 193.59 | 193.59 | 100
GUA220402153718 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402157874 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402162994 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402163189 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163456 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163512 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163666 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202077939 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 514 | 100
GUA220302107743 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302107747 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302107964 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302108194 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112144 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112675 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112739 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112763 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113164 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115305 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302115322 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302115354 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302115955 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302115956 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302116388 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302119931 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82 | 710.82 | 100
GUA220402149144 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 714.43 | 714.43 | 714.43 | 100
GUA220402151095 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402151105 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402151313 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151367 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151475 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151490 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153303 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153652 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402153787 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153839 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153881 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153887 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163241 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163374 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402163701 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402164462 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302108163 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302108256 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112124 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112153 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112579 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112684 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115045 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115048 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302115253 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302115923 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302115945 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302116291 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302116670 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302116771 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402151484 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153300 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153316 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402160489 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 289.6 | 289.6 | 289.6 | 100
GUA220402162650 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163339 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163626 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402163855 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402164797 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302108147 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302109957 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110333 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112617 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112628 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112754 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112967 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302113429 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115027 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115284 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302115296 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220302115334 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302116292 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302117401 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402151335 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151339 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151349 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402153328 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153725 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153866 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153900 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402159927 | 2022 | 4 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
GUA220402162434 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402162437 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163535 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302107959 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302108150 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302109984 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110018 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112166 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112193 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302112590 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112730 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113459 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115214 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302116298 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302116525 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402148929 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220402150835 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 215.62 | 215.62 | 215.62 | 100
GUA220402151086 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151481 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151482 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151596 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 536.68 | 536.68 | 536.68 | 100
GUA220402151723 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
GUA220402151931 | 2022 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402152311 | 2022 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
GUA220402153626 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153634 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153680 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153830 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163223 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402163387 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163721 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402164916 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402165035 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302107288 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
GUA220302110174 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111801 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112112 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302112651 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112693 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112894 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113022 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302116251 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302116631 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302116652 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151085 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151214 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220402151266 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402151292 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220402151341 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402151351 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402151374 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 2 | 2 | 100
GUA220402151990 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402152046 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 929.95 | 929.95 | 929.95 | 100
GUA220402152249 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402153693 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153731 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153793 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153853 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402162565 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163683 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163781 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402164814 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202077689 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 574 | 100
GUA220302107818 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302108043 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302108148 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112532 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112720 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112767 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115948 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302116242 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302116500 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302117405 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151090 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402151272 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402151273 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402151278 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402151343 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402151368 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151478 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151499 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402151525 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151622 | 2022 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402151828 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 100
GUA220402152411 | 2022 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
GUA220402153271 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153696 | 2022 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402161041 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220402162623 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163067 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163090 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402163658 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163766 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402166048 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 889 | 889 | 889 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".