## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GUA230302243402 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POTRERO DE JESUS - 125052 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125052 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:CALLE FLORES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS MARTINEZ Y CALLE PRIVADA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L, lon:-100.77715091, lat:21.24122296}} | 2023-06-15 | 2023-08-28 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-07, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2243402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se envia contrato a la SFIA, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302245615 | Proyecto de inversión | 1161531.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161531.98, modificado:1075000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 137654 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 137654 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MONDRAGON Y CALLE MORELOS, CALLE GUANAJUATO ES LA CALLE PRINCIAL DE LA COMUN, lon:-100.84871979, lat:21.21329703}} | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 1075000 | 1075000 | 466413.5 | 466413.5 | 466413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-03, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1075000.0, importe_modificado:1075000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2245615/proyecto_INICIO, 2245615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se remite car{atula de est 1 del contrato SG-03, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302251389 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1548784.59}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA LOMA BONITA - 171031 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 171031 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.43, meta_modificada:109.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ Y CALLE 5 DE, lon:-100.94856886, lat:21.14935493}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 1548784.59 | 1548784.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-29, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1548784.59, importe_modificado:1548784.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2251389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Únicamente se pago el anticipo de obra, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302244674 | Proyecto de inversión | 5946843.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2973421.72, modificado:2973421.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973421.72, modificado:2971601.61}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTO NIÑO - 131766 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131766 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9288.9, meta_modificada:9288.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:403, direccion:CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - SANTO NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 54 INTERIOR SN RANCHERIA SANTO NIÑO, 37832 SAN JUAN BOSCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PR, lon:-100.94936882, lat:21.00117798}} | 2023-04-27 | 2023-07-04 | 2971601.61 | 2971601.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-04, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5943203.22, importe_modificado:5943203.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA YA REGISTRADO EN EL SRFT, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Se remite a la SFIA contrato de la obra, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:REPORTAR RECURSO ESTATAL , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302244476 | Proyecto de inversión | 4222241.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO, monto:2111120.95, modificado:2111120.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111120.95, modificado:2106360.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO 4A ETAPA, TRAMO PALACIO DE ABAJO. - 130982 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130982 | S | 277 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS DE ABAJO - PALACIO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 523 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y, lon:-100.98089051, lat:21.02567235}} | 2023-05-02 | 2023-10-30 | 2106360.89 | 2106360.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-07, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4212721.78, importe_modificado:4212721.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO YA S EEN CUENTRA REGISTRADO EN EL SRFT, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:REPORTAR RECURSO ESTATAL , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302247242 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RIO LAJA ETAPA 1 - 147691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147691 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA SALUD SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO LA SALUD A UNOS CU, lon:-100.92361169, lat:21.20616065}} | 2023-07-12 | 2023-09-25 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302246579 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA CENTRO CALLE ALLENDE - 143691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143691 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.95, meta_modificada:785.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALL, lon:-100.93321132, lat:21.15167748}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el monto recaudado debe de ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302241266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO - 44190 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 44190 | S | 85 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE PENTECOSTES INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE SAN MIGUEL ARCAN, lon:-100.90551475, lat:21.19291875}} | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2000000 | 2000000 | 1581814.44 | 1581814.44 | 1581814.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-01, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.9}} | {2241266/proyecto_PROCESO, 2241266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se remite a la SFIA copia de la estimación núm. 2 de avance, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302242412 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1795587.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA CALLE PRINCIPAL - 95042 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95042 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL ARROYO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE CALLE DEL SOL , lon:-100.95047339, lat:21.09268186}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 1795587.48 | 1795587.48 | 1489200.66 | 1489200.66 | 1489200.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/UB-14, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2242412/proyecto_PROCESO, 2242412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se remite a la SFIA carátula de estimación 2 del contrato UB-14, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302252427 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN SERGIO - 176421 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176421 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:532, direccion:CALLE ESTANQUE 2 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN SERGIO, 37800 SAN SERGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE ESTANQUE NO, lon:-100.96338064, lat:21.03697761}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 107638.98 | 107638.98 | 95798.69 | 95798.69 | 95798.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2252427/proyecto_PROCESO, 2252427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE ENVIA A LA SFIA, CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE PLASMA QUE YA SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302252430 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA OJO ZARCO - 176432 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176432 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:919, direccion:CALLE AMPLIACION INTERIOR SN COLONIA OJO ZARCO, 37800 COLONIA OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA XXXXXXXXXXXXXXX, lon:-100.879684, lat:21.177759}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2252430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO DEBE DE SER IGUAL AL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302244206 | Proyecto de inversión | 1970275.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:985137.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985137.83, modificado:985137.83}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 129894 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129894 | S | 211 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3263.9, meta_modificada:3263.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ADJUNTAS DEL RIO - CERRITO DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 179 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, lon:-100.88347558, lat:21.1404553}} | 2023-05-02 | 2023-08-09 | 985137.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:el monto recaudado debe de ser igual al modificado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230202225803 | Proyecto de inversión | 2898567.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898567.08, modificado:2898567.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA ERRE CALLE PRINCIPAL - 93805 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 93805 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.84, meta_modificada:105.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA LOS CRUCES Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES LA CAL, lon:-100.91297594, lat:21.100571}} | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2898567.08 | 2898567.08 | 2050621.51 | 2050621.51 | 2050621.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-05, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2898567.08, importe_modificado:2898567.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.85}} | {2225803/proyecto_INICIO, 2225803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REMITE ESTIMACION NUM. 2 DE AVANCE FISICO., trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REMITIO A LA SFIA COPIA D ELA CARATULA D ELA ESTIMACION NUM.2 COMO AVANCE, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302252975 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. - 179090 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 179090 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS BOSQUES INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MA, lon:-100.92192938, lat:21.16646949}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 107638.98 | 107638.97 | 95798.69 | 95798.69 | 95798.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2252975/proyecto_PROCESO, 2252975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE ENVIA A LA SFIA, CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE PLASMA QUE YA SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302253018 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA CENTRO. - 179279 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 179279 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 83 83 INTERIOR 83 COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ALLENDE, CALLE SUR, lon:-100.93627168, lat:21.15214909}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 107638.98 | 107638.98 | 98798.69 | 95798.69 | 95798.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2253018/proyecto_PROCESO, 2253018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE ENVIA A LA SFIA, CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE PLASMA QUE YA SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302257925 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 211338 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 211338 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:717.2, meta_modificada:717.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO AL GALLI, lon:-100.942937, lat:21.158022}} | 2023-07-15 | 2023-10-31 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-24, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2257925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302256956 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:215277.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA - 205884 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 205884 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE DIVISION DEL NOR, lon:-100.960847, lat:21.15028}} | 2023-07-15 | 2023-10-30 | 215277.96 | 215277.96 | 189715.86 | 189715.86 | 189715.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.66}} | {2256956/proyecto_INICIO, 2256956/proyecto_PROCESO, 2256956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE ENVIA A LA SFIA, CAPTURA DE PANTALLA, DONDE SE PLASMA QUE YA SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:corroborar si las observaciones fueron solventadas en la mids de lo contrario solicitar su cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230202224613 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDNCIA LOCALIDAD EL GALLINERO CALLE DOLORES - 84281 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 84281 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GARDENIA, CALLE SANTO NIÑO LA CALLE DOLORES ES EL ACCESO, lon:-100.95587971, lat:21.18452373}} | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-04, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2224613/proyecto_INICIO, 2224613/proyecto_FIN, 2224613/proyecto_PROCESO, 2224613/proyecto_FIN, 2224613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA A LA SFIA CARATULA DE ESTIMACION DE FINQIUITO Y OFICIO DE TERMINACION DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302242174 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORE HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE LAZARO CARDENAS. - 84997 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 84997 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA ES CALLE PRINCIPAL SE , lon:-100.94859229, lat:21.01687573}} | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-26, contratista:BUENRSTRO BUENROSTRO RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2242174/proyecto_FIN, 2242174/proyecto_INICIO, 2242174/proyecto_FIN, 2242174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se remite a la SFIZ carátula de estimación 3 finqiuito y oficio de terminación de obra, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302243402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA230302245615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161531.98 | 1075000
GUA230302251389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1548784.59
GUA230302244674 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2973421.72 | 2973421.72
GUA230302244674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2973421.72 | 2971601.61
GUA230302244476 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO | 2111120.95 | 2111120.95
GUA230302244476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2111120.95 | 2106360.89
GUA230302247242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA230302246579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA230302241266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA230302242412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1795587.48
GUA230302252427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230302252430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230302244206 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 985137.84 | 0
GUA230302244206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985137.83 | 985137.83
GUA230202225803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898567.08 | 2898567.08
GUA230302252975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230302253018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230302257925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GUA230302256956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 215277.96
GUA230202224613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA230302242174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302243402 | Piezas | 16 | 16
GUA230302245615 | Piezas | 10 | 10
GUA230302251389 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43
GUA230302244674 | Metros Cuadrados | 9288.9 | 9288.9
GUA230302244476 | Metros lineales | 1060 | 1060
GUA230302247242 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GUA230302246579 | Metros Cuadrados | 785.95 | 785.95
GUA230302241266 | Piezas | 9 | 9
GUA230302242412 | Metros Cuadrados | 52.4 | 52.4
GUA230302252427 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302252430 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302244206 | Metros Cuadrados | 3263.9 | 3263.9
GUA230202225803 | Metros Cuadrados | 105.84 | 105.84
GUA230302252975 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302253018 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257925 | Metros cuadrados de construcción | 717.2 | 717.2
GUA230302256956 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230202224613 | Metros Cuadrados | 675 | 675
GUA230302242174 | Metros Cuadrados | 130 | 130

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302243402 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | CALLE FLORES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS MARTINEZ Y CALLE PRIVADA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L | -100.7772 | 21.2412
GUA230302245615 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MONDRAGON Y CALLE MORELOS, CALLE GUANAJUATO ES LA CALLE PRINCIAL DE LA COMUN | -100.8487 | 21.2133
GUA230302251389 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ Y CALLE 5 DE | -100.9486 | 21.1494
GUA230302244674 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - SANTO NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 54 INTERIOR SN RANCHERIA SANTO NIÑO, 37832 SAN JUAN BOSCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PR | -100.9494 | 21.0012
GUA230302244476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CAMINO TRAMO SAN MARCOS DE ABAJO - PALACIO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 523 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y | -100.9809 | 21.0257
GUA230302247242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA SALUD SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO LA SALUD A UNOS CU | -100.9236 | 21.2062
GUA230302246579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALL | -100.9332 | 21.1517
GUA230302241266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE PENTECOSTES INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE SAN MIGUEL ARCAN | -100.9055 | 21.1929
GUA230302242412 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL ARROYO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE CALLE DEL SOL | -100.9505 | 21.0927
GUA230302252427 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Sergio | CALLE ESTANQUE 2 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN SERGIO, 37800 SAN SERGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE ESTANQUE NO | -100.9634 | 21.037
GUA230302252430 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Ojo Zarco | CALLE AMPLIACION INTERIOR SN COLONIA OJO ZARCO, 37800 COLONIA OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA XXXXXXXXXXXXXXX | -100.8797 | 21.1778
GUA230302244206 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CAMINO TRAMO CAMINO ADJUNTAS DEL RIO - CERRITO DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 179 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | -100.8835 | 21.1405
GUA230202225803 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA LOS CRUCES Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES LA CAL | -100.913 | 21.1006
GUA230302252975 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AVENIDA DE LOS BOSQUES INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MA | -100.9219 | 21.1665
GUA230302253018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JALISCO 83 83 INTERIOR 83 COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ALLENDE, CALLE SUR | -100.9363 | 21.1521
GUA230302257925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUDAS INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO AL GALLI | -100.9429 | 21.158
GUA230302256956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE DIVISION DEL NOR | -100.9608 | 21.1503
GUA230202224613 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE DOLORES INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GARDENIA, CALLE SANTO NIÑO LA CALLE DOLORES ES EL ACCESO | -100.9559 | 21.1845
GUA230302242174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA ES CALLE PRINCIPAL SE | -100.9486 | 21.0169

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302243402 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-07 | CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1000000 | 1000000.0
GUA230302245615 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-03 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1075000 | 1075000.0
GUA230302251389 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-29 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1548784.59 | 1548784.59
GUA230302244674 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-04 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5943203.22 | 5943203.22
GUA230302244476 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-07 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4212721.78 | 4212721.78
GUA230302241266 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-01 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230302242412 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/UB-14 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1800000 | 1800000.0
GUA230302252427 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230202225803 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-05 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2898567.08 | 2898567.08
GUA230302252975 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230302253018 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230302257925 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-24 | CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1800000 | 1800000.0
GUA230302256956 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230202224613 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-04 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230302242174 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-26 | BUENRSTRO BUENROSTRO RIGOBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302243402 | 2023 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA230302245615 | 2023 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 4.5 | 45
GUA230302251389 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43 | 0 | 0
GUA230302244674 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9288.9 | 9288.9 | 0 | 0
GUA230302244476 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 0 | 0
GUA230302247242 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
GUA230302246579 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 785.95 | 785.95 | 0 | 0
GUA230302241266 | 2023 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 6.9 | 76.6667
GUA230302242412 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 52.4 | 52.4 | 43.2 | 82.4427
GUA230302252427 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA230302252430 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230302244206 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3263.9 | 3263.9 | 0 | 0
GUA230202225803 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105.84 | 105.84 | 74.85 | 70.72
GUA230302252975 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA230302253018 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.83 | 83
GUA230302257925 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 717.2 | 717.2 | 0 | 0
GUA230302256956 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.66 | 83
GUA230202224613 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
GUA230302242174 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".