## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GUA230302244674 | Proyecto de inversión | 5946843.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2973421.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2973421.72, modificado:2971601.61}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTO NIÑO - 131766 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131766 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9288.9, meta_modificada:9288.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:403, direccion:CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - SANTO NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 54 INTERIOR SN RANCHERIA SANTO NIÑO, 37832 SAN JUAN BOSCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PR, lon:-100.94936882, lat:21.00117798}} | 2023-04-27 | 2023-07-04 | 2971601.61 | 2971601.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-04, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5943203.22, importe_modificado:5943203.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302244476 | Proyecto de inversión | 4222241.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO, monto:2111120.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111120.95, modificado:2106360.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO 4A ETAPA, TRAMO PALACIO DE ABAJO. - 130982 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130982 | S | 277 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS DE ABAJO - PALACIO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 523 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y, lon:-100.98089051, lat:21.02567235}} | 2023-05-02 | 2023-10-30 | 2106360.83 | 2106360.89 | 2068731.66 | 2068731.66 | 2068731.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-07, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4212721.78, importe_modificado:4212721.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2244476/proyecto_INICIO, 2244476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302241266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1877111.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO - 44190 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 44190 | S | 85 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE PENTECOSTES INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE SAN MIGUEL ARCAN, lon:-100.90551475, lat:21.19291875}} | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 1877111.51 | 1877111.51 | 1877111.51 | 1877111.51 | 1877111.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-01, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2241266/proyecto_INICIO, 2241266/proyecto_PROCESO, 2241266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302244206 | Proyecto de inversión | 1970275.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:985137.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985137.83, modificado:985137.83}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 129894 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129894 | S | 211 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3263.9, meta_modificada:3263.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ADJUNTAS DEL RIO - CERRITO DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 179 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, lon:-100.88347558, lat:21.1404553}} | 2023-05-02 | 2023-08-09 | 985137.83 | 985137.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-01, contratista:FIERROS MURO HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1970275.66, importe_modificado:1970275.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230202225803 | Proyecto de inversión | 2898567.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898567.08, modificado:2898567.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA ERRE CALLE PRINCIPAL - 93805 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 93805 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.84, meta_modificada:105.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA LOS CRUCES Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES LA CAL, lon:-100.91297594, lat:21.100571}} | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2428530.95 | 2428530.95 | 2428530.95 | 2428530.95 | 2428530.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-05, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2898567.08, importe_modificado:2898567.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.84}} | {2225803/proyecto_INICIO, 2225803/proyecto_PROCESO, 2225803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402273193 | Proyecto de inversión | 1969498.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:984749.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984749.3, modificado:984749.3}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EJIDO DOLORES CALLE CAMINO AL GALLINERO TRAMO PRIVADA DE PALACIOS 1 PRIVADA DE PALACIOS 3 - 47178 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 47178 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO INTERIOR S/ COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE PALMA, CALLE, lon:-100.94607521, lat:21.16060415}} | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 984749.3 | 984749.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-23, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1969498.61, importe_modificado:1969498.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2273193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402273209 | Proyecto de inversión | 2579206.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289603.21, modificado:1289603.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1289603.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA LINDAVISTA,CALLE PORFIRIO DIAZ, TRAMO MARIANO MATAMOROS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 48914 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 48914 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE , lon:-100.95558832, lat:21.14854218}} | 2023-05-30 | 2023-08-30 | 1289603.21 | 1289603.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-11, contratista:LICEA RIOS CRISANTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:2579206.42, importe_modificado:2579206.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2273209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287133 | Proyecto de inversión | 2386138.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1193069.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193069.42, modificado:1193069.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 293438 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 293438 | S | 127 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.8, meta_modificada:366.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE VISTA DEL SOL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE CJON DEL CALVARIO , lon:-101.02709789, lat:20.9121356}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1193069.42 | 1193069.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-06, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2386138.85, importe_modificado:2386138.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287172 | Proyecto de inversión | 6371472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:3185736.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185736.46, modificado:3185736.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL CALLE LEONA VICARIO TRAMO CAMINO A LOS LLANITOS JOSE GABRIEL GUTIERREZ - 293563 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 293563 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL LLANITO Y CALLE JOSE GAB, lon:-100.94000578, lat:21.14862214}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 3185736.46 | 3185736.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-14, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6364091.67, importe_modificado:6364091.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290360 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS 2DA ETAPA - 309500 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 309500 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FLORES Y CALLE JUAN DIEGO, CA, lon:-100.92526837, lat:21.18452728}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-16, contratista:NKMK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2290360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290675 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:1225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENLA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE ALLENDE TRAMO VALLADOLID MARIANO MATAMOROS - 310837 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 310837 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 16, lon:-100.954398, lat:21.146955}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 1225000 | 1225000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-18, contratista:SANCHEZ ENRIQUEZ BLANCA GABRIELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2290675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402273990 | Proyecto de inversión | 532915.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532915.25, modificado:530545.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS CALLE PRINCIPAL - 124358 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 124358 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AV DE LA ILUMINACION Y CALLE CALZADA DE TRANCAS, CALLE LA ESCONDIDA LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-101.02893443, lat:21.23224456}} | 2023-06-30 | 2023-09-15 | 530545.61 | 530545.61 | 530545.61 | 530545.61 | 530541.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-04, contratista:CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:532915.25, importe_modificado:532915.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2273990/proyecto_INICIO, 2273990/proyecto_FIN, 2273990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282633 | Proyecto de inversión | 794288.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794288.78, modificado:794243.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN JUAN - 272789 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 272789 | S | 280 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE JUAN MENDOZA LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN , lon:-100.93797609, lat:21.1349872}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 749243.57 | 749243.57 | 749243.57 | 749243.57 | 749243.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-01, contratista:CONSTRUCCIONES EOG, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:794288.0, importe_modificado:794288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2282633/proyecto_PROCESO, 2282633/proyecto_INICIO, 2282633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274331 | Proyecto de inversión | 283945.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283945.4, modificado:556018.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO DOLORES - 138780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 138780 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA AV, lon:-100.94289722, lat:21.1679348}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 556018.96 | 556018.96 | 537103.12 | 537103.12 | 537103.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-11, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:556018.96, importe_modificado:556018.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.7}} | {2274331/proyecto_PROCESO, 2274331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274057 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POZO NUEVO - 127034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127034 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:220, direccion:CALLE DE LA DEPORTIVA INTERIOR SN RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CARACOL, CALLE BUENOS AIRES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUEN, lon:-100.78555257, lat:21.27846482}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-05, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2274057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288416 | Proyecto de inversión | 1213636.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:XXX, monto:606818.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606818.18, modificado:606818.18}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN PARQUE LA MORERA. - 300026 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 300026 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE POTASIO Y CALLE ORO, CALLE LITIO LA OBRA SSE ENCU, lon:-100.94181519, lat:21.15282923}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 606818.18 | 606818.18 | 606818.18 | 606818.18 | 606181.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-09, contratista:GLORIA ZAVALA JORGE EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1213636.36, importe_modificado:1.21363636E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2288416/proyecto_PROCESO, 2288416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288417 | Proyecto de inversión | 10110621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01106214E7, modificado:1.01106214E7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 300029 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 300029 | S | 1850 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BERLIN INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DEPORTIVA, CALLE EDUCACION TE, lon:-100.93501073, lat:21.1665907}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 10110621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2288417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288131 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3997402.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN. - 298485 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 298485 | S | 230 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3689.0, meta_modificada:3689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN MIGUEL DE ALLENDE. Y LA OBRA ES EL ACCESO PRINCIPAL D, lon:-100.81636455, lat:21.08062695}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 3997402.84 | 3997402.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/UB-16, contratista:INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3997402.84, importe_modificado:3997402.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2288131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282501 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 271893 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 271893 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE HIDALGO LA CALLE A PA, lon:-100.68374561, lat:21.14916214}} | 2023-09-26 | 2023-12-09 | 1500000 | 1500000 | 1431431.33 | 1431431.33 | 1431431.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-27, contratista:SANCHEZ ENRIQUEZ BLANCA GABRIELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2282501/proyecto_PROCESO, 2282501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290118 | Proyecto de inversión | 1548784.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548784.59, modificado:1548784.6}} | REHABILITACION DE VIALIDAD SOBRE EL PUENTE VEHICULAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 308228 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 308228 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.75, meta_modificada:116.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CALVARITO Y CALLEJON DEL REZO, CALLE LEONA VICARIO LA REHABILITA, lon:-100.91862578, lat:21.20759011}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1548784.6 | 1548784.6 | 1244736.12 | 1244736.12 | 1244736.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-29, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1548784.59, importe_modificado:1548784.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2290118/proyecto_PROCESO, 2290118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290588 | Proyecto de inversión | 4165782.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:2082891.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082891.24, modificado:2082891.24}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN CRISTOBAL - 310472 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 310472 | S | 885 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.29, meta_modificada:208.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CRISTÓBAL, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE, lon:-100.916455, lat:21.153987}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2082891.24 | 2082891.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PVEMC/2023/5D-06, contratista:CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4161242.35, importe_modificado:4161242.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2290588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290630 | Proyecto de inversión | 3786228.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1893114.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893114.13, modificado:1893114.13}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE FUTBOL INFANTIL DE PRACTICAS EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LAS CAROLINAS - 310661 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 310661 | S | 1050 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.1, meta_modificada:311.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ENCINO, CALLE BUGAMBILIAS LA CONTRUCCION , lon:-100.904412, lat:21.158813}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 1893114.13 | 1893114.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/5D-05, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3748059.77, importe_modificado:3748059.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2290630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285055 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 284780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284780 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:345, direccion:CALLE AV NORTE 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL PARAISO, 37800 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AV SUR, LA LOCALIDAD SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.91449312, lat:21.12957996}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285060 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN GABRIEL - 284786 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284786 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE GLADIOLA RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARGARITAS, CALLE GIRASOLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KM DE CABECERA MUNICIPA, lon:-100.83744817, lat:21.13318076}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285434 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA QUEMADITA - 286367 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286367 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:234, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37823 LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA LOCALIDAD S, lon:-100.8899411, lat:21.24745759}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285448 | Proyecto de inversión | 64393.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64393.92, modificado:64393.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA PIEDRA - 286426 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286426 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LA PIEDRA, 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LEON LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ. Y LOS BENEF, lon:-100.79764862, lat:21.27187902}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 64393.92 | 64393.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289923 | Proyecto de inversión | 1846474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:923237.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923237.06, modificado:923237.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JOSE CALLE SANTA MARIA TRAMO CARRETERA DOLORES XOCONOXTLE SANTA ELENA - 307452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307452 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE SAN FRAN, lon:-100.93017887, lat:21.145134}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 923237.05 | 923237.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-19, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1846474.11, importe_modificado:1846474.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2289923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283420 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA BADILLO DE GUADALUPE - 277076 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 277076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ING JOSE REFUGIO CASTILLO Y CALLE A, lon:-100.8738337, lat:21.2076615}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283434 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD BORDO DE SAN PEDRO - 277177 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 277177 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE AV JOSE ALFREDO JIMENEZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA BORDO DE SAN PEDRO, 37814 BORDO DE SAN PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE SANTA FE, CALLE AV SAN FRANCISC, lon:-100.84864794, lat:21.17407248}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285068 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 284855 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284855 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-100.81281898, lat:21.21794617}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282669 | Proyecto de inversión | 2854896.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854896.73, modificado:2854896.73}} | CONTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO. - 273010 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 273010 | S | 450 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3516.0, meta_modificada:3516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN LUIS LA LO, lon:-100.72810645, lat:21.24692851}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2854896.73 | 2854896.73 | 2746286.69 | 2746286.69 | 2746286.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-06, contratista:LUGO RIVAS IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:2854896.73, importe_modificado:2854896.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2282669/proyecto_INICIO, 2282669/proyecto_FIN, 2282669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285090 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO DE GUADALUPE - 284933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284933 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:217, direccion:CALLE ALDAMA 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO DE GUADALUPE, 37832 POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV INSURGENTES Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALZADA DE GUADAL, lon:-100.9410738, lat:21.02431365}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285095 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE TIERRA BLANCA - 284947 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284947 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:344, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO DE TIERRA BLANCA, 37800 SAN ANTONIO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA LOCALI, lon:-100.95515569, lat:21.12821114}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285104 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTÓN DE CEBALLOS - 284994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284994 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A LA CIUDAD DE , lon:-100.963036, lat:20.97978965}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285109 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 285004 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285004 | S | 23 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37832 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UB, lon:-100.94712188, lat:21.01767165}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283473 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRITO DE ESTEBAN - 277518 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 277518 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CALLE DOMINGUEZ 4 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE ESTEBAN, 37823 CERRITO DE ESTEBAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE SAN IGANCIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-100.87428717, lat:21.24399558}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285117 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA. - 285033 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285033 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:259, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA, 37817 EL ROSILLO (EL ROSILLO DE ARRIBA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SIN SALIDA, lon:-100.85582265, lat:21.20805027}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285129 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL TAJO - 285067 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOURDES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOURDES LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA , lon:-100.89802529, lat:21.15155512}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285130 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RIOYOS - 285070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285070 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:256, direccion:CALLE JOSE ALREDO RANCHERIA RIOYOS, 37814 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALFREDO BONFIL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RENTE AL ALMACEN DICON, lon:-100.8749861, lat:21.14790556}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280880 | Proyecto de inversión | 52679.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 263305 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263305 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE MADRID 10 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BEN, lon:-100.81064821, lat:21.21508415}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280901 | Proyecto de inversión | 421436.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421436.52, modificado:421436.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLAS DEL SOL. - 263422 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263422 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:879, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA VILLAS DEL SOL, 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERANO Y CALLE ARIES, CALLE ESTRELLA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD D, lon:-100.87854905, lat:21.16179041}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 421436.52 | 421436.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285139 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO - 285097 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:319, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37816 EL SAUCITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL SAUCITO EN LA CALLE MANUEL D, lon:-100.72614611, lat:21.18824899}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285156 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL TECOLOTE - 285134 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285134 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:336, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOLOTE, 37826 EL TECOLOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE OLIVOS, CALLE ORIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE D, lon:-101.065766, lat:21.22932536}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285160 | Proyecto de inversión | 88541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88541.64, modificado:88541.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RÍO LAJA - 285154 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285154 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA LOCALIAD RIO LAJA SE ENCUENTRA A , lon:-100.92467625, lat:21.20343351}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 88541.64 | 88541.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279749 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA OJO ZARCO - 256500 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:919, direccion:CALLE AMPLIACION INTERIOR SN COLONIA OJO ZARCO, 37814 COLONIA OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OJO ZARCO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. HACIA LA C, lon:-100.879637, lat:21.177935}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280918 | Proyecto de inversión | 316077.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:158038.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158038.73, modificado:158038.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 263488 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263488 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE PUEBLA, CALLE YUCATAN LA LO, lon:-100.687711, lat:21.149069}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 158038.73 | 158038.73 | 158038.73 | 158038.73 | 158038.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2280918/proyecto_INICIO, 2280918/proyecto_FIN, 2280918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285181 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 285252 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285252 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA GARABATILLO, 37813 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE PEDREGAL, CALLE VISTA HERMOSA LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE L, lon:-100.74764515, lat:21.3139267}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56334.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279434 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ALAMO - 254300 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 254300 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE PRIV. CAMINO REAL 207 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE AV CENTRO LA LOCALIDAD EL ALAMO SE LOCALIZA, lon:-100.72067, lat:21.22621}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280929 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA CENTRO - 263521 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263521 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS LA COLONI, lon:-100.9404074, lat:21.1552045}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 316077.45 | 316077.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280938 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO. - 263559 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263559 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE FRANCISCO LAGOS CHAZARO 13 13 INTERIOR 13 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA IGLESI, lon:-100.9681881, lat:21.15802609}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280939 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN - 263561 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263561 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE ALFREDO JIMENEZ 57 INTERIOR SN COLONIA EL JARDÍN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACERINA Y CALLE HIGUERA, CALL, lon:-100.9514, lat:21.1435896}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280943 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 263574 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263574 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE DE LA PIEDAD 1 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DEL CULTIVO, CALLE AV MEXICO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE, lon:-100.939452, lat:21.1298605}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280944 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO. - 263577 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263577 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:882, direccion:CALLE LOS CARRILLO 6 6 INTERIOR 6 COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO, 37806 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSALES, CALLE BEGONIAS L, lon:-100.965499, lat:21.15980946}} | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282743 | Proyecto de inversión | 1298500.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298500.9, modificado:2152255.79}} | CONTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TANQUE COLORADO. - 273222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 273222 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE REAL RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS BUKIS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE ESTRELLAS LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO SE UBICA AL NOR, lon:-100.91617643, lat:21.26627137}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2152255.79 | 2152255.79 | 1246138.89 | 1246138.89 | 1246138.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-03, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1298500.41, importe_modificado:2152255.79}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.65}} | {2282743/proyecto_PROCESO, 2282743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285204 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 285339 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285339 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE LA PALMA RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE ROSALES LA LOCALIDAD RINCONADA , lon:-100.85919396, lat:21.12469635}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280949 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA LINDAVISTA. - 263623 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263623 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ATILANO CORRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE DIVISION DEL NORTE LA COL, lon:-100.9616522, lat:21.14983775}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 316077.45 | 316077.45 | 215277.96 | 215277.96 | 215277.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2280949/proyecto_INICIO, 2280949/proyecto_PROCESO, 2280949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282772 | Proyecto de inversión | 2241741.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241741.28, modificado:2699996.94}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE EL GRANDE - 273371 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 273371 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.12, meta_modificada:24.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE TERCERA DE LOS ANGELES INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-100.98502022, lat:20.93940363}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 2699996.94 | 2699996.94 | 1616022.1 | 1616022.1 | 1616022.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-04, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2241741.28, importe_modificado:2699996.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2282772/proyecto_INICIO, 2282772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285213 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 285364 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285364 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CALVARIO, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD EL CALVARITO SE E, lon:-100.9177391, lat:21.21036547}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285214 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO - 285365 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285365 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE PROLONGACION IRAPUATO 17 INTERIOR SN RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV DOLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LEON LA LOCALIDAD SE UBICA AL, lon:-100.87456006, lat:21.11191502}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285220 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 285383 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285383 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE PUEBLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE, lon:-101.00973815, lat:21.21642802}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285225 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN FRANCISCO - 285396 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285396 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37819 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA, lon:-100.76004022, lat:21.20799176}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285230 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL RANCHITO - 285413 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285413 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN MATEO LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-100.93425123, lat:21.22277795}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285231 | Proyecto de inversión | 169034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169034.04, modificado:169034.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD JAMAICA - 285414 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285414 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO 24 INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRNCIPAL, AVENIDA GUADALUPE , lon:-100.73571276, lat:21.14430196}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 169034.04 | 169034.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285234 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 285427 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285427 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MORELOS Y GUANA, lon:-100.98046868, lat:21.26461055}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289303 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE DEL REMATALO - 304192 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 304192 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:CALLE BARRIO HUMILDE INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE DE REMÁTALO, 37830 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BARRIO DE LA PALMA LA, lon:-101.0230596, lat:20.97620605}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANJOTH, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2289303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279479 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL COLORADO - 254593 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 254593 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE UBI, lon:-100.80108261, lat:21.16102894}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279815 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL TECOLOTE - 256845 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256845 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:336, direccion:CALLE BELLA UNION 62 INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOLOTE, 37826 EL TECOLOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TRES GUERRAS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA FAMILIA A BENEFIC, lon:-101.064766, lat:21.230821}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279823 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN - 256886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:604, direccion:CALLE JACARANDAS 18 INTERIOR SN RANCHERIA LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN, 37817 LA ANGELINA (SANTO NIÑO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE NOGAL, LA LOCALI, lon:-100.823656, lat:21.217929}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284871 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 283964 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283964 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE VISTA DEL SOL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-101.02409918, lat:20.91128447}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285237 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO PASO DE SAN ANTONIO - 285434 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285434 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:205, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR S RANCHERIA RANCHO PASO DE SAN ANTONIO, 37803 RANCHO PASO DE SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE SAN ANTONIO LA LOCALIDAD, lon:-100.96308764, lat:21.25623581}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285239 | Proyecto de inversión | 120738.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120738.6, modificado:120738.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA VENTA - 285438 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285438 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE HIDALGO 9 INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 37817 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE INSURGENTES LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA , lon:-100.78844758, lat:21.11795733}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 120738.6 | 120738.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285240 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALO AMARILLO - 285444 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285444 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:197, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA PALO AMARILLO, 37823 PALO AMARILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALL, lon:-100.9068407, lat:21.31209215}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285242 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMITAS - 285454 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285454 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE LOS ROSALES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN FELIPE LOS BENEFICIARIOS SE UBI, lon:-100.98220579, lat:21.23802758}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285251 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALACIO DE ABAJO - 285495 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285495 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:191, direccion:CALLE SAN PABLO RANCHERIA PALACIO DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE BELLA VISTA, CALLE SAN JUAN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUMBO A SAN AN, lon:-100.98595645, lat:21.02607336}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289339 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE TIERRA BLANCA - 304490 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 304490 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, LA PLAZA A REH, lon:-100.95758118, lat:21.12375562}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-12, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2289339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274208 | Proyecto de inversión | 2614828.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:1307414.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307414.22, modificado:1458423.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS YERBAS - 133982 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133982 | S | 364 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4458.4, meta_modificada:4458.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - LAS YERBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 740 INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA PURISIMA Y C, lon:-100.89719323, lat:21.32365977}} | 2023-05-02 | 2023-08-09 | 1458423.82 | 1458423.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-06, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2614828.44, importe_modificado:2614828.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2274208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282833 | Proyecto de inversión | 1459686.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459686.02, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 273669 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 273669 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO A LA PRESA PEÑUELITAS. Y LA OB, lon:-100.88084011, lat:21.09354897}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-01, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2282833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284887 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO - 284027 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284027 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR S RANCHERIA EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO, 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LLANO Y CALLE RIO VERDE, CALLE PRINCIPAL LA LO, lon:-101.11222123, lat:20.93969093}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284899 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 284060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284060 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE ALLENDE 5 INTERIOR 5 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVILES Y CALLE SAN JOSE, CALLE REYNOSA LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-100.74393301, lat:21.23879966}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285267 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD OJO ZARCO - 285572 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285572 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:186, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA OJO ZARCO, 37832 OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE REAL, CALLE 24 DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD Y LOS B, lon:-100.8671771, lat:21.02961893}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285270 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS - 285579 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285579 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:741, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR S RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS, 37824 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE REF, lon:-100.98980431, lat:21.25292945}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285275 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JERICÓ DE TRANCAS - 285590 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285590 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:CALLE MORELOS 3 3 INTERIOR 3 RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN FELIPE Y LOS BENEFICIARIOS SE UB, lon:-101.03238243, lat:21.29420673}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285277 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 285598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285598 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR S RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MONTERREY LA LOCALIDAD SE E, lon:-100.8422677, lat:21.24100028}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285281 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS MONCADA - 285613 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285613 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:383, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE RANCHERIA LOS MONCADA, 37826 LOS MONCADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA D, lon:-101.05461164, lat:21.25540545}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285282 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MANZANOS - 285617 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285617 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN DIEGO , lon:-100.98943898, lat:21.3167135}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285283 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS LUGO - 285621 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285621 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE QUINTO CENTENARIO RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE LA LUZ, CALLE DE LA CRUZ LOS BENEICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR, lon:-101.07370491, lat:21.13714017}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284908 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PALMA - 284103 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284103 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE VALLADOLID, CALLE SAN JOSE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-100.94905249, lat:21.09380632}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 72443.16 | 72443.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285287 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS ARCOS - 285635 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285635 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BUENAVISTA, CALLE SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA M, lon:-100.94277175, lat:21.23240066}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285289 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 285639 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285639 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA RIO LAJA, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP, lon:-101.01760478, lat:21.29912159}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285292 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS LÓPEZ DE ARRIBA - 285651 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285651 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:379, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LOS LOPEZ DE ARRIBA EN LA CALLE PRINCIP, lon:-101.08793298, lat:21.05916259}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285294 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO - 285653 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285653 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, CALLE MATAMOROS , lon:-100.71887966, lat:21.25083226}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 72443.16 | 72443.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285295 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS YERBAS - 285658 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285658 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE LOS ROSALES, CALLE INDUSTRIAL LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL ESTE DELA CABEC, lon:-100.91589499, lat:21.32299463}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285296 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS FUENTES - 285669 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285669 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:871, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA LAS FUENTES, 37817 LAS FUENTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MOISES Y CALLE VICENTE, CALLE ELIAS LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LO, lon:-100.77398685, lat:21.22870419}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285297 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 285672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285672 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y LOS BENEFICIAR, lon:-100.7518032, lat:21.17959931}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284930 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 284213 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284213 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE QUERETARO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE TAMPICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA H, lon:-100.68609791, lat:21.15140551}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284942 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA ESTACADA FÁTIMA. - 284268 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284268 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:655, direccion:CALLE REYNOSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA ESTACADA FÁTIMA, 37817 SAN JOSÉ DE LA ESTACADA (FÁTIMA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE OCTAVIO PAZ LA LOCA, lon:-100.72166209, lat:21.17433193}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283310 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOC ADJUNTAS DEL MONTE - 276473 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 276473 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE TOMAS MORENO INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA , lon:-100.797808, lat:21.30298251}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284956 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 284333 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284333 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD. LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.76989346, lat:21.20732226}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285348 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD JERICO DE MARIA - 285993 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285993 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:128, direccion:CALLE HIDALGO 30 INTERIOR SN RANCHERIA JERICÓ DE MARÍA, 37821 JERICÓ DE MARÍA (LA COLONIA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA LOC, lon:-100.76563165, lat:21.26332276}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285356 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CABRA - 286042 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286042 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE LA QUEBRADA 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE, lon:-100.78324011, lat:21.20039714}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284973 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL MASTRANTO - 284428 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284428 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:164, direccion:CALLE INSURGENTES 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL MASTRANTO, 37826 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SE UBICA AL ES, lon:-101.01876465, lat:21.25072669}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285360 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 286062 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286062 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE DANUBIO 36 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GUANAJUATO, LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-101.00706305, lat:21.14881336}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 80492.4 | 80492.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285376 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA 2 - 286122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286122 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 2, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA JUVENTINO , lon:-101.06740229, lat:20.92254596}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279583 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO - 255258 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 255258 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE DURANGO 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SAN LUIS, CALLE, lon:-100.720053, lat:21.253857}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284996 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMEINTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDA EL MEZQUITAL - 284522 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:872, direccion:CALLE PRIV DE SIERRA 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37844 EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL MEZQUIT, lon:-100.94323843, lat:21.10817071}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285384 | Proyecto de inversión | 64393.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64393.92, modificado:64393.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA SABANA - 286136 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286136 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, CALLE LA CRUZ LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD CERCA LOC JAMAICA. , lon:-100.68817139, lat:21.2017696}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 64393.92 | 64393.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285400 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 286201 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286201 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE GENERAL FLORES,, lon:-100.92521383, lat:21.18540369}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274800 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN CALLE REFUGIO TRAMO SANTA ANA DEL ROSARIO - 152598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 152598 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE SAN, lon:-100.92535987, lat:21.17148456}} | 2023-07-28 | 2023-10-13 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-15, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2274800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279990 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA ERRE - 257713 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257713 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ALEJANDRO TORRES 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DE LA IMPRENTA Y CALLE AV DE LOS TRABAJADORES, CALLE PRIVADA LOS PIRULES LA LOC, lon:-100.91481, lat:21.100818}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 210718.3 | 2107.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283374 | Proyecto de inversión | 88541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88541.64, modificado:88541.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 276771 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 276771 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE CEDRO, CALLE ENCINO LOS BENEFICIARIOS DE LOS CALENTADORES SE LOCALIZAN EN L, lon:-100.87006586, lat:21.11722246}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 88541.64 | 88541.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285021 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL MOLINO - 284663 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284663 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE GARAMBULLO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CALVARIO, BRECHA LA PRESA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBIC, lon:-101.01892656, lat:21.13237142}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285035 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 284699 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE AVENIDA MONDRAGON 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA FAMILIA A BENE, lon:-100.848181, lat:21.21415969}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285408 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA REGALADA REGALADA DE ABAJO - 286262 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286262 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA REGALADA Y CALLEJON DEL PROGRESO, CALLE PRINCIPAL LA LOC, lon:-100.81170353, lat:21.10945782}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285418 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA ERRE - 286321 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286321 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE AV DE LOS TRABAJADORES 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE DE LA IMPRENTA, PRIVADA LOS CRUCES LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-100.91694413, lat:21.100409}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289113 | Proyecto de inversión | 563432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:63432.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 303261 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 303261 | S | 624 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE AVENIDA DEL RIO INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, CALLEJON LOS CARRILLO LA PLAZA A REHABILITAR S, lon:-100.951436, lat:21.12291625}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-11, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:563432.0, importe_modificado:563432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2289113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289895 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 307199 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307199 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE CALLE F 16 INTERIOR SN RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE H Y CALLE MEXICO, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA , lon:-100.8198315, lat:21.29106892}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2289895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280784 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO - 262883 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 262883 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE GARAMBULLO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASILLAS, CALLE POZUELOS LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-101.018716, lat:21.13245662}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 316077.45 | 316077.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2280784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287265 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 294074 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294074 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE 37 INTERIOR 37 COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, CALL, lon:-100.92570319, lat:21.17108675}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284551 | Proyecto de inversión | 88541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88541.64, modificado:88541.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 282627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282627 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE SANTO NIÑO 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GARDENIA, CALLE ALFREDO BONFIL LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE, lon:-100.95923314, lat:21.18101273}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 88541.64 | 88541.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285538 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 286831 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286831 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:140, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ 12 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 37816 LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA LOCALIDAD SE , lon:-100.70801838, lat:21.11723273}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.92 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285548 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA DE ARRIBA - 286904 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286904 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:142, direccion:CALLE LA DIVINA PROVIDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA LA LABORCILLA DE ARRIBA, 37844 LA LABORCILLA DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONSITO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE , lon:-101.09420697, lat:21.19222884}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285950 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS SERNA - 288489 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 288489 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE ZARAGOZA 22 INTERIOR SN RANCHERIA LOS SERNA, 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL NARANJO Y CALLE ROSALITO, CALLE SAN JOSE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L, lon:-100.9971656, lat:21.16914567}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287296 | Proyecto de inversión | 2665523.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1332761.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332761.77, modificado:1332761.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATINO TRAMO CALLE HIDALGO JOSE GABRIEL GUTIERREZ - 294289 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294289 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE GABRIEL GUTIERREZ Y CALLE HIDALGO, , lon:-100.93634249, lat:21.14941541}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1332761.77 | 1332761.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-13, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2665523.54, importe_modificado:2665523.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287983 | Proyecto de inversión | 687727.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687727.95, modificado:687727.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - 297725 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 297725 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN COLONIA DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LIBERT, lon:-100.92729607, lat:21.17205312}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 687727.35 | 687727.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287985 | Proyecto de inversión | 432311.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432311.7, modificado:432311.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - 297741 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 297741 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE LAS FLORES, CALLE ECLIPSE LAS V, lon:-100.94320843, lat:21.1525615}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 432311.7 | 432311.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274848 | Proyecto de inversión | 1401471.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:700735.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700735.67, modificado:700735.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA GUADALUPE CALLE JUAN DIEGO TRAMO AVENIDA SAN FELIPE MIGUEL HIDALGO - 153869 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153869 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN AGUST, lon:-100.912436, lat:21.154788}} | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 700735.67 | 700735.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-22-01, contratista:LUGO RIVAS IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1401471.34, importe_modificado:1401471.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2274848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284565 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 282672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282672 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL 110 INTERIOR SN RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL GUSANO EN LA CALLE REAL, lon:-101.04226369, lat:21.13481792}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287321 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA. - 294403 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294403 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 189 INTERIOR 189 COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUMON BLANCO Y CALLE PORFIRIO CADENA, , lon:-100.9630942, lat:21.1498191}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284598 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 282775 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282775 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE DEL RASTRO, LA LOCALIDAD SANTA BARBARA SE ENCUENTRA HACIA EL NORESTE DE, lon:-101.00951497, lat:21.04952358}} | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 72443.16 | 72443.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287338 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO - 294471 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294471 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CALLE 21 DE MARZO 1 INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA PIEDAD, CALLE CORDOVA LA VIVIENDA S, lon:-100.944801, lat:21.132208}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287340 | Proyecto de inversión | 2419082.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1005000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414082.7, modificado:1414082.7}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION REVOLUCION CALLE REPUBLICA MEXICANA - 294485 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294485 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.8, meta_modificada:928.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANIANO CARRANZA Y CALL, lon:-100.91935137, lat:21.1537498}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1414082.7 | 1414082.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-25, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2419082.7, importe_modificado:2419082.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287832 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PEDRO PALO MOCHO - 296953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 296953 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:198, direccion:CALLE SAN PEDRO 12 INTERIOR 12 RANCHERIA SAN PEDRO PALO MOCHO, 37800 SAN PEDRO (PALO MOCHO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DOLORES, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE EN, lon:-100.66674606, lat:21.11847986}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281652 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA - 267107 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267107 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARTIN , lon:-100.95595, lat:21.15027}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2281652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284606 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 282796 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282796 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON LOS CARRILLO Y CALLE AV DEL RIO, CALLE SANTIAGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA AL, lon:-100.95162, lat:21.12263}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283853 | Proyecto de inversión | 104640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.12, modificado:104640.12}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 279677 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279677 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE 15 DE MAYO 10 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CALVARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL , lon:-100.93877381, lat:21.07470193}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 104640.12 | 104640.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284266 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 281395 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281395 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE COLIMA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA LA SAL, lon:-100.69687754, lat:21.21802713}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285658 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NANCIONAL EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 287495 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287495 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE H 10 INTERIOR SN LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE F, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA CALIFORNIA EN LA CALLE HIDA, lon:-100.8215803, lat:21.29288816}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287376 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 294732 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294732 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PIÑON 5 INTERIOR 5 COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE PINO LA COLONIA SE ENCU, lon:-100.90601229, lat:21.16064104}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283869 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CINCO LLAGAS - 279741 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279741 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:423, direccion:CALLE ALLENDE 71 INTERIOR SN RANCHERIA CINCO LLAGAS, 37800 CINCO LLAGAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-100.75217445, lat:21.20810773}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283710 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 278931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 278931 | S | 7 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE AV DEL TRANSITO 59 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DE PUENTE, AVENIDA AV 10 DE, lon:-100.88538215, lat:21.1446801}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283721 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 279001 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279001 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE AV NORTE 16 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV POZO Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.94157239, lat:21.09123988}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284278 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 281458 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281458 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 20 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS EL DOMICILIO SE , lon:-100.91119558, lat:21.14108342}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 72433.16 | 72433.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284289 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 281512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281512 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRILLO Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SUR LA LOCALIDAD SE UBICA A 3KM DE LA CABECE, lon:-101.04806775, lat:21.18022439}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 72433.16 | 72433.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284659 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN SIMEÓN - 282968 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282968 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR S RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE CHIAPAS, CALLE JALISCO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUN, lon:-100.94048555, lat:20.96479076}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284661 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXAS - 283011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283011 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:CALLE LAS MARGARITAS RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37813 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEYN Y CALLE GARDENIAS, CALLE ROSALES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6 HM DE LA , lon:-100.82501708, lat:21.28074467}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284666 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO - 283087 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283087 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE MAGNOLIA LA LOCALIDAD SE , lon:-100.88733388, lat:21.08295492}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287403 | Proyecto de inversión | 151654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151654.5, modificado:151654.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 294868 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294868 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUERTO TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAJA Y CALLE TEQUISQUIAPAN, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN SE ENCUENTRA P, lon:-100.82449414, lat:21.08087143}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 151654.5 | 151654.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283892 | Proyecto de inversión | 169034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169034.04, modificado:169034.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 279835 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279835 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD XOCON, lon:-100.98083593, lat:20.9389866}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 169034.04 | 169034.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279128 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 252824 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 252824 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE DURAZNO 16 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE FRESNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORES, lon:-100.873965, lat:21.119017}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 316077.45 | 316077.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284301 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO DE LA BARRANCA - 281559 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:571, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO DE LA BARRANCA, 37814 EJIDO DE LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EJIDO DE LA BARRANCA, lon:-100.86203331, lat:21.13507021}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284303 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 281571 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281571 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TEQUISQUIAPAN, CALLE INSURGENTES LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NO, lon:-100.82379677, lat:21.08380456}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 14247.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284311 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL ALAMO - 281598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281598 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE AV CENTRO, CALLE SAN IGNACIO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOC EL ALAMO EN LA , lon:-100.71956528, lat:21.2267322}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284315 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL TEPOZÁN - 281611 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281611 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:339, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 37813 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JALISCO, CALLE NAYARIT LA LOCALIDAD SE UBICAN HACIA SAN LUIS DE LA PAZ LOS B, lon:-100.74172895, lat:21.28452763}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287442 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 295073 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 295073 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE INSURGENTES 1 INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CURVA Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA HIDALGO L, lon:-100.73332381, lat:21.14288158}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287443 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD GUANAJUATITO - 295082 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 295082 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:AVENIDA DOLORES 3 INTERIOR SN RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION IRAPUATO Y CALLE OLIVO, CALLE SALAMANCA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.87299365, lat:21.11208533}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283920 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD COLEGIALES - 279951 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279951 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CALLE ALLENDE 12 INTERIOR SN RANCHERIA COLEGIALAS, 37816 COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.71097904, lat:21.24146189}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284321 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN - 281641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281641 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SOLIDARIDAD Y , LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC EL CAPUL, lon:-101.06091175, lat:21.13196697}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284325 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 281651 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281651 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE LOS GARCIA INTERIOR S RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE SONORA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN DIEGO D, lon:-100.92442991, lat:21.27954252}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 72443.16 | 72443.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284334 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 281696 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281696 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HACIENDITA Y CALLE IGNACIO CALDERON, CALLE RAMIRO CORONA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR D, lon:-100.9837402, lat:21.01675351}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284335 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD COECILLO - 281698 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281698 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 3 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE PRIV ORIENTE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA E, lon:-100.98875327, lat:21.15225198}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284340 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICH - 281721 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281721 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE DEL SALVADOR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN L, lon:-100.89331303, lat:21.17244306}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286498 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA - 290466 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:572, direccion:CALLE PRINCIPAL 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, 37800 SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CAL, lon:-100.90834208, lat:21.12093085}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2286498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287447 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD MANZANOS - 295090 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 295090 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN DIEGO D, lon:-100.98544737, lat:21.31584712}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287458 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA SABANA - 295137 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 295137 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ORIENTE, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA SABAN, lon:-100.69006771, lat:21.2027301}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287462 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 295154 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 295154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE ABASOLO 2 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA FAMILIA A BENEFICIA, lon:-101.11614842, lat:21.23608467}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283936 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CRUZ DEL MECO - 279994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279994 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE SINALOA 12 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE Y, lon:-100.69180518, lat:21.17618163}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283954 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 280067 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280067 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37838 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOC LA C, lon:-101.047524, lat:20.97018709}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285739 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA COLMENA - 287790 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287790 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA COLMENA, 37844 LA COLMENA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE SALINAS , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA COLME, lon:-100.97068198, lat:21.0808491}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285751 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NANCIONAL EN LA LOCALIDAD LA COLORADA - 287804 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287804 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE COLIMA 9 INTERIOR SN RANCHERIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CHIAPAS, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO DE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE , lon:-100.85827344, lat:21.29670356}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286902 | Proyecto de inversión | 2143001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143001.84, modificado:2143000.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 292115 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 292115 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.75, meta_modificada:128.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TORDILLO Y , LA COMUNIDAD A BENEFICIAR ES RANCHO DE GUDALUPE Y, lon:-101.00525652, lat:21.22143379}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 2143000.21 | 2143000.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/UB-09, contratista:GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2143000.21, importe_modificado:2143000.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2286902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279189 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 253075 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 253075 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE AV NORTE 6 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN LUIS EL DOMICILI, lon:-100.940338, lat:21.090823}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279196 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRO BLANCO - 253096 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 253096 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 4 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRESA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA XOCONOXTLE EL GR, lon:-100.912178, lat:21.018802}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2279196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283802 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 279345 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 2 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC CERRO , lon:-100.91430456, lat:21.01931654}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2283802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285766 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 287833 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37806 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA ESPERANZA EN LA CALLE, lon:-100.72904238, lat:21.2841074}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285775 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 287848 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287848 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:CALLE GUANAJUATO 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL DOMICILIO DE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA LAGU, lon:-101.09034048, lat:20.90921054}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285778 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUZ - 287854 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:CALLE AGUILAR 21 INTERIOR SN RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE DAVID CORONEL, EL DOMICILIO DE LA FAMILA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.87012338, lat:21.31794778}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285783 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA PALMILLA - 287866 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287866 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:CALLE FRANCISCO LOPEZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMILLA, 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA ALTA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SANTA ROSA LA FAMILIA A BENEFICI, lon:-101.02181404, lat:21.14328147}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284003 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE DE REMÁTALO - 280278 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280278 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:CALLE PALMA INTERIOR S/N RANCHERIA XOCONOXTLE DE REMÁTALO, 37830 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SAUZ Y CALLE LAUREL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE UBICA COM, lon:-101.02342438, lat:20.97654133}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281804 | Proyecto de inversión | 1000301.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000301.28, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 267891 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267891 | S | 730 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE FRESNO, CALLE LA CAPILLA LA OBRA DE PAVIEMNTACION SE UBICA EN EL ACCESO PRI, lon:-100.86685257, lat:21.11940443}} | 2023-09-30 | 2023-12-30 | 100000 | 1000000 | 770725.26 | 770725.26 | 770725.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-01, contratista:CONSTRUFERRERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2281804/proyecto_PROCESO, 2281804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284404 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 282021 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282021 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:CALLE GENERAL RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINICIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NORESTE DE LA CIUDAD HACIA LA PRESA PEÑUELITAS Y , lon:-100.88145845, lat:21.09337813}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285787 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENLA LOCALIDAD LA PAZ - 287872 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287872 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:520, direccion:CALLE LA PAZ 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA PAZ, 37832 LA PAZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA PAZ EN LA CALLE LA PAZ A , lon:-100.92551776, lat:21.04216067}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285792 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS LIEBRES - 287890 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS LIEBRES EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.77330289, lat:21.32501419}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285796 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS PIRULES - 287907 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287907 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:471, direccion:CALLE RENOVACION 4 INTERIOR SN RANCHERIA LOS PIRULES, 37813 LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LOS PIRULES EN LA CA, lon:-100.75986144, lat:21.28216205}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284018 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DON PEDRO - 280349 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE AV PRINCIPAL 22 INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA , lon:-100.97021473, lat:20.99132806}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.2 | 8049.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287846 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 297021 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 297021 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE GUERRERO 106 INTERIOR 106 RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MONTERREY LA LO, lon:-100.84395209, lat:21.23572631}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2287846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284031 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN - 280377 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280377 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE ALDAMA 9 INTERIOR SN RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE LORETO, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA M, lon:-100.88912957, lat:21.16546074}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284040 | Proyecto de inversión | 3292139.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292139.16, modificado:3292139.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA VARIAS - 280402 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280402 | S | 1227 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 93 INTERIOR SN COLONIA VARIOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUERRERO, CALLE DURANGO LAS FAMIL, lon:-100.93070442, lat:21.15502901}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 3292139.16 | 3292139.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284411 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CLARA - 282060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282060 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR S/ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SUR LO LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL NORES, lon:-100.86344473, lat:21.13339655}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 80492.4 | 80492.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284419 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL COLORADO - 282082 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282082 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA , lon:-100.79877199, lat:21.16027198}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286202 | Proyecto de inversión | 1584494.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584494.32, modificado:1584494.32}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 289405 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 289405 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GUERRERO, BRECHA ZACATECAS , lon:-100.845445, lat:21.237285}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1584494.32 | 1584494.32 | 1551811.63 | 1551811.63 | 1551811.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-05, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:1584494.31, importe_modificado:1584494.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2286202/proyecto_PROCESO, 2286202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286978 | Proyecto de inversión | 9948380.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:4974190.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4974190.37, modificado:4974190.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE Y TANQUE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, PARA LAS LOCALIDADES DE EL VENADO, SAN JOSE DE LA CAJA, EL MONTAÑEZ, OJO ZARCO Y PURISIMA DE OJO ZARCO, SEGUNDA ETAPA - 292516 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 292516 | S | 286 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8857.5, meta_modificada:8857.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE VERACRUZ RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE , CALLE SAN RAFAEL LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR SE UBIC, lon:-100.85893892, lat:21.06417019}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 4794190.37 | 4794190.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PSBMC/R33/2023/SC-02, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:9941999.87, importe_modificado:9941999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2286978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286988 | Proyecto de inversión | 7938398.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3969199.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969199.13, modificado:3964603.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN DOLORESS HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE AVENIDA MEXICO - 292551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato | 292551 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DEL CULTIVO, CALLE LLUVIA LA OBRA ES EL ACCESO A LA COLONIA SAN ISIDRO Y SE EN, lon:-100.93935058, lat:21.13005301}} | 2023-10-25 | 2023-12-30 | 3964603.59 | 3964603.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-10, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:7929207.18, importe_modificado:7929207.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2286988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281867 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1842012.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 268249 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 268249 | S | 900 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.43, meta_modificada:109.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ Y BRECHA 5 DE MAYO, CAL, lon:-100.94855174, lat:21.14937692}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 1842012.89 | 1842012.89 | 1428787.89 | 1428787.89 | 1428787.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-30, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1842012.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2281867/proyecto_PROCESO, 2281867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284434 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL CORONEL - 282138 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282138 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CORONEL, 37800 EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CORONEL ENTRADA PRINCIPAL CERCA, lon:-100.68383723, lat:21.12338689}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284843 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MIGUELITO - 283846 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283846 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:297, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37814 SAN MIGUELITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS, CALLE SAN FELIPE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A1 KM, lon:-100.87833844, lat:21.15275564}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285855 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN AGUSTÍN PRESA DE SAN AGUSTÍN - 288207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 288207 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37800 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y CALLE ITURIDE, LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.90726797, lat:21.21759666}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284085 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 280602 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280602 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE ESCOONDIDO RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE LORETO, CALLE TRANCAS LA LOCALIDAD SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPA LOS BENEFICIA, lon:-101.02641985, lat:21.22795809}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 80092.4 | 80092.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284476 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 282285 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282285 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:428, direccion:CALLE AV HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTO NIÑO, CALLE AV LA FUENTE LA FAMILIA A BENEF, lon:-100.96133511, lat:21.05824075}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284103 | Proyecto de inversión | 740530.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740530.08, modificado:740530.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 280728 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280728 | S | 276 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 18 INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE RENOVACION, CALLE COLIMA LAS FA, lon:-100.92784042, lat:21.1554143}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 740530.08 | 740530.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284484 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 282316 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282316 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE MEXICO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37832 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD. Y, lon:-100.95837264, lat:21.07061644}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284502 | Proyecto de inversión | 24147.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.2, modificado:24147.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CATARINA - 282373 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282373 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE RINCONADA, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-101.01007903, lat:20.9177802}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 24147.2 | 24147.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284524 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL FRIJOLAR - 282468 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:505, direccion:CALLE PRINCIPAL 18 INTERIOR SN RANCHERIA EL FRIJOLAR, 37832 EL FRIJOLAR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE MIGUELHIDALGO EN LA LOC EL FRIJO, lon:-100.89640606, lat:21.02391602}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.2 | 8049.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2284524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285515 | Proyecto de inversión | 64393.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64393.92, modificado:64393.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO - 286675 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286675 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CALLE SONORA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION LA FAMILIA SE U, lon:-100.72487325, lat:21.10549837}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 64393.92 | 64393.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402285531 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA JARILLA - 286770 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286770 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRIV LA LOMITA, LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.94385084, lat:21.03383815}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2285531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312423 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD FRACCIÓN DE SAN ISIDRO DULCES NOMBRES - 404260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404260 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:609, direccion:CALLE PRIV ALLENDE 17 INTERIOR SN RANCHERIA FRACCION SAN ISIDRO DULCES NOMBRE, 37817 FRACCIÓN DE SAN ISIDRO (DULCES NOMBRES), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES,, lon:-100.763017, lat:21.198691}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312812 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO - 405710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 405710 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:852, direccion:CALLE PRINCIPAL 32 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CAMINO REAL LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN L, lon:-100.966682, lat:21.177561}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312468 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS - 404452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:741, direccion:CALLE GUANAJUATO 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), 37824 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALL, lon:-100.98860566, lat:21.2533917}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312469 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 404454 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404454 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 10 S INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDAS PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IG, lon:-100.92717, lat:21.149993}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 316077.45 | 316077.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2312469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313147 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TRANCAS - 407028 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407028 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN LA LOC SAN NICO, lon:-100.99547, lat:21.29536}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313162 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 407065 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE 5 INTERIOR SN RANCHERIA MONTELONGO (SAN FRANCISCO), 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA, CALLE MORELIA , lon:-100.84501484, lat:21.23890124}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312864 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 405844 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 405844 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS FAMILIAS , lon:-101.0475636, lat:21.16699643}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 210718.3 | 210718.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313174 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 407090 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE CAMPECHE 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS NEGRITAS EN LA CA, lon:-100.88867431, lat:21.30954149}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308470 | Proyecto de inversión | 48697.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48697.18, modificado:48697.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RIO LAJA - 385820 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385820 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, CALLE SAN FELIPE LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCALIZAN EN , lon:-100.92252572, lat:21.20079741}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 48697.18 | 48697.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313198 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CASAS VIEJAS - 407165 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE CJON SANTA CRUZ 7 INTERIOR SN RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37832 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC CASAS VIEJAS E, lon:-100.91647457, lat:21.06184155}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312911 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE LA ERRE - 406006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406006 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:853, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA 53 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA DE LA ERRE, 37842 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL, LAS FAMILIAS A BENEFICIAR, lon:-100.9037, lat:21.09114}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2312911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312936 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA REGALADA DE ABAJO - 406105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE GUERRERO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE, lon:-100.812335, lat:21.110962}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312607 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 405011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 405011 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE NOGAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE FRESNO, CALLE CAOBA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L, lon:-100.870178, lat:21.120354}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2312607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402319831 | Proyecto de inversión | 3227306 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227306.0, modificado:3227306.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EL PIPILA - 435013 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 435013 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR S7N COLONIA PÍPILA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAMACUERO Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, CALLE ATRIO DE SAN AGUSTIN, lon:-100.90980894, lat:21.15252709}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 3227306 | 3227306 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-17, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3227306.0, importe_modificado:3227306.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308587 | Proyecto de inversión | 66585.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66585.94, modificado:66585.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO - 386211 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 386211 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORPUS CRISTI, CALLE REVOLUCION LOS BENEICIARI, lon:-100.72496475, lat:21.10343891}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 66585.94 | 66585.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308610 | Proyecto de inversión | 34783.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34783.7, modificado:34783.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOC ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 386377 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 386377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEICIARIOS DEL, lon:-101.11910183, lat:21.23831966}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 34783.7 | 34783.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313095 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA DE XOCONOXTLE - 406830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406830 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE JALISCO 5 INTERIOR SN RANCHERIA PURISIMA DE XOCONOXTLE, 37832 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA PURISIMA D, lon:-100.93028621, lat:20.97081982}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313119 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 406931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE AV REVOLUCION 14 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE CALVARITO, CALLE 15 DE MAYO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.93713766, lat:21.07413122}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313128 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TRANCAS - 406967 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE CALZ DE LORETO 59 INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE TRANCAS Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PRIVADA LORETO LA FAMILIA A BENEFICIAR, lon:-101.02754161, lat:21.22705259}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2313128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307951 | Proyecto de inversión | 170937.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170937.04, modificado:170937.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA - 384225 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 384225 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ARGUMEDO INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SANTA CR, lon:-100.95707, lat:21.14991}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 170937.04 | 170937.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2307951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307691 | Proyecto de inversión | 19503430.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SICOM, monto:1.350343087E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA E.C. SAN MIGUEL ALLENDE DOLORES HIDALGO LA VENTA JAMAICA - 383132 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 383132 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3631.0, meta_modificada:3631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CAMINO TRAMO REGALADA - LA VENTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIADAD LA VENTA SE LOCAL, lon:-100.78896363, lat:21.11733048}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SICOM/R33/2023/UB-15, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1.850124586E7, importe_modificado:1.850124586E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2307691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402311789 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 399899 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 399899 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE AV HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37838 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD L, lon:-101.047514, lat:20.971276}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2311789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402322791 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LOMA BONITA - 451758 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 451758 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN JUAN D, lon:-100.94836, lat:21.14943}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-31, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2322791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307783 | Proyecto de inversión | 102363.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102363.46, modificado:102363.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 383457 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 383457 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA FE, CALLE SAN, lon:-100.9253, lat:21.17269}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 102363.46 | 102363.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2307783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402323165 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR - 453974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 453974 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 4 RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUIILAR, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE SAN IG, lon:-100.93832375, lat:21.06341947}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 316077.45 | 316077.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2323165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402307854 | Proyecto de inversión | 138140.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138140.98, modificado:138140.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA INDEPENDENCIA SAN PABLO - 383819 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 383819 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-100.91796, lat:21.14348}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 138140.98 | 138140.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2307854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402314404 | Acción | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412258 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 412258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 2530000 | 2530000 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-03, contratista:LICEA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2530000.0, importe_modificado:2530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2314404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312253 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA JARILLA - 403445 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 403445 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA LA JARILLA (LAS LOMITAS), 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE , lon:-100.944442, lat:21.032819}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2312253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402314468 | Acción | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412494 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 412494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-04, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:312000.0, importe_modificado:312000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2314468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303533 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO DE LA SALUD - 364389 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 364389 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:829, direccion:CALLE ROMA 15 A INTERIOR A RANCHERIA POTRERO DE LA SALUD, 37800 EL POTRERO DE LA SALUD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE NACIONAL Y CALLE CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD S, lon:-100.93565409, lat:21.18471282}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2303533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308424 | Proyecto de inversión | 37765.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37765.16, modificado:37765.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUE COLORADO - 385657 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385657 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE VISTA HERMOSA 26 INTERIOR SN RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS BUKIS Y AVENIDA LAS ESTRELLAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEICIARIOS D, lon:-100.91697335, lat:21.26365431}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 37765.16 | 37765.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402303313 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 363306 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 363306 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO 145 145 INTERIOR 145 145 COLONIA EL PARAÍSO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE SA, lon:-100.94694, lat:21.16029}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2303313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308191 | Proyecto de inversión | 45715.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.72, modificado:45715.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LOMA BONITA - 384970 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 384970 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-100.95007147, lat:21.14634534}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 45715.72 | 45715.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308254 | Proyecto de inversión | 16894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16894.94, modificado:16894.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL MONTE - 385174 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 56 INTERIOR SN COLONIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUVENTINO ROS, lon:-100.79070773, lat:21.29967228}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 16894.94 | 16894.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402306449 | Proyecto de inversión | 5532968.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FINANCIEROS, monto:1454959.05, modificado:1838327.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4078009.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO - 377347 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 377347 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOZANO INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDAS PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA ZAMBRANO Y CALLE JOSE VAS C, lon:-100.9267, lat:21.14969}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1838327.2 | 1838327.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-21, contratista:GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1838327.2, importe_modificado:1838327.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2306449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308300 | Proyecto de inversión | 3537665.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537665.14, modificado:3529713.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 385308 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385308 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37800 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DEL TANQUE ELEVADO Y CERCA DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD LA CRUZ DE, lon:-101.04721757, lat:20.97083556}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 3529713.73 | 3529713.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-07, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL YA RENDADORA BARSA, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3529713.73, importe_modificado:3529713.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2308300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308321 | Proyecto de inversión | 193238.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193238.36, modificado:193238.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 385360 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385360 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.44, meta_modificada:194.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE GARIBALDI 30 INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PERALTA, CALLE HIDALGO LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCAL, lon:-100.92142107, lat:21.27484827}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 193238.36 | 193238.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402308388 | Proyecto de inversión | 24845.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24845.5, modificado:24845.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - 385566 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385566 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE ZACATECAS 13 INTERIOR SN COLONIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMPECHE LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCALIZA, lon:-100.85887992, lat:21.29504622}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 24845.5 | 24845.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-11, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2308388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302247242 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RIO LAJA ETAPA 1 - 147691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147691 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA SALUD SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO LA SALUD A UNOS CU, lon:-100.92361169, lat:21.20616065}} | 2023-07-12 | 2023-09-25 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-02, contratista:CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2247242/proyecto_INICIO, 2247242/proyecto_PROCESO, 2247242/proyecto_FIN, 2247242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402273410 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE DON SEBASTIAN, CALLE PRINCIPAL. - 67462 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 67462 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.04, meta_modificada:512.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ALDAMA, CALLE ERMITA ES LA CALLE PRINCIPAL Y SE ENCUENTR, lon:-100.89055557, lat:21.16418057}} | 2023-05-05 | 2023-07-18 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-28, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.04}} | {2273410/proyecto_INICIO, 2273410/proyecto_FIN, 2273410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275564 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD NORIA NUEVA - 174413 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 174413 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO 17 17 INTERIOR 17 RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJADA AL ROSARIO Y CALLE QUEBRADA, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO S, lon:-100.745347, lat:21.25531}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275564/proyecto_INICIO, 2275564/proyecto_FIN, 2275564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402277081 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL ÁLAMO - 213412 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213412 | S | 384 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA CENTRO Y CALLE RINCONADA, CALLE SAN VICENTE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA, lon:-100.719189, lat:21.226925}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-04, contratista:DIA-CON-BLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277081/proyecto_INICIO, 2277081/proyecto_FIN, 2277081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279700 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA CENTRO - 256005 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256005 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 83 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ALLENDE, CALLE SUR , lon:-100.936271, lat:21.15215}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2279700/proyecto_INICIO, 2279700/proyecto_FIN, 2279700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282631 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749981.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD SORIANO. - 272767 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 272767 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:CALLE GENERAL ALLENDE RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DETECTIVE Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ Y LA OBRA SE ENC, lon:-100.713606, lat:21.234588}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 749981.26 | 749981.26 | 749981.26 | 749981.26 | 749981.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-08, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {2282631/proyecto_INICIO, 2282631/proyecto_FIN, 2282631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286552 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DON PEDRO - 290682 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290682 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS FAMILIAS A BENEFICIAR CON LA CONTRUCCION DE UN BORDO SE ENCUENTRAN EN LA LOC DE DON PEDRO EN LA C, lon:-100.96913104, lat:20.99168607}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 612500 | 612500 | 612500 | 612500 | 612500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2286552/proyecto_INICIO, 2286552/proyecto_FIN, 2286552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286580 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 290766 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290766 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOC LA LAGUNA LA ENTRADA ES POR LA COMUNIDAD JERICO DE TRANCAS Y , lon:-101.09312998, lat:20.9095714}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2286580/proyecto_PROCESO, 2286580/proyecto_INICIO, 2286580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288766 | Proyecto de inversión | 3175140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRUCCION DE BORDO, monto:1575140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 301810 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 301810 | S | 486 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD JAMAICA., lon:-100.69271744, lat:21.21553673}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, contratista:MATA MATEHUALA IDALINA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2288766/proyecto_PROCESO, 2288766/proyecto_FIN, 2288766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402313002 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO - 406449 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE SAN MARTIN CABALLERO 25 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO SAN JOSE DE BADILLO, 37823 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ESPIRI, lon:-100.90354189, lat:21.19174596}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313002/proyecto_INICIO, 2313002/proyecto_FIN, 2313002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302245615 | Proyecto de inversión | 1161531.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161531.98, modificado:1075000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 137654 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 137654 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MONDRAGON Y CALLE MORELOS, CALLE GUANAJUATO ES LA CALLE PRINCIAL DE LA COMUN, lon:-100.84871979, lat:21.21329703}} | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-03, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1075000.0, importe_modificado:1075000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2245615/proyecto_PROCESO, 2245615/proyecto_INICIO, 2245615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275683 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CANTERA - 176409 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE BELLAVISTA 2 2 INTERIOR 2 RANCHERIA LA CANTERA, 37842 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN LUIS, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE UBICA EN CAL, lon:-101.072483, lat:20.918141}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275683/proyecto_INICIO, 2275683/proyecto_FIN, 2275683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280052 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 257990 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257990 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE CARACOL 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE GARDENIA, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-100.961543, lat:21.183406}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280052/proyecto_INICIO, 2280052/proyecto_FIN, 2280052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280771 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:105359.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD MANZANOS - 262798 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 262798 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR SN RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE E, lon:-100.987764, lat:21.316332}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2280771/proyecto_INICIO, 2280771/proyecto_FIN, 2280771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280864 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN - 263221 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37810 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y , LA FAMILIA A BENE, lon:-100.907432, lat:21.216874}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280864/proyecto_PROCESO, 2280864/proyecto_FIN, 2280864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280937 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS - 263550 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263550 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE CALLEJON DEL PROGRESO 5 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON EL CALVARIO Y CALLE VISTA DEL SOL, AVEN, lon:-101.024706, lat:20.910641}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280937/proyecto_PROCESO, 2280937/proyecto_INICIO, 2280937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281582 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO. - 266623 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE IGNACIO ZARAZOGA 7 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE UB, lon:-100.94765945, lat:21.01596123}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281582/proyecto_INICIO, 2281582/proyecto_FIN, 2281582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282308 | Proyecto de inversión | 1012737.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012737.77, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EN LA COLONIA LOMAS DE LA ESTACION - 270973 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 270973 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARCADIO MUÑOZ VARGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ESTACION, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE MICADO, CALLE , lon:-100.90112619, lat:21.16095128}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-09, contratista:CONSTRUCTURA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2282308/proyecto_INICIO, 2282308/proyecto_FIN, 2282308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286589 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA DE XOCONOXTLE - 290794 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290794 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PURISIMA DE XOCONOXTLE, 37832 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOC PURISIMA DE XOCONOXTLE LA ENTRADA ES POR LA, lon:-100.93001375, lat:20.97126238}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2286589/proyecto_INICIO, 2286589/proyecto_FIN, 2286589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286595 | Proyecto de inversión | 612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LAS PEREAS DE ARRIBA - 290822 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290822 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:211, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PEREAS DE ARRIBA, 37800 PEREAS DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS PEREAS DE ARRIBA AL NOROESTE DE DOLOR, lon:-101.09019735, lat:21.03577344}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 612500 | 612500 | 612500 | 612500 | 612500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2286595/proyecto_INICIO, 2286595/proyecto_FIN, 2286595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302246579 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA CENTRO CALLE ALLENDE - 143691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143691 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.95, meta_modificada:785.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALL, lon:-100.93321132, lat:21.15167748}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-20, contratista:CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.95}} | {2246579/proyecto_INICIO, 2246579/proyecto_PROCESO, 2246579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402274222 | Proyecto de inversión | 3608506.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:1804253.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804253.42, modificado:1770343.92}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO - 135116 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135116 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A JAMAICA - LA GRULLA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 240 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAL, lon:-100.72581991, lat:21.1082165}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1770343.92 | 1770343.92 | 1770343.92 | 1770343.92 | 1770343.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-05, contratista:LCIA RIOS CRISANTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3578684.48, importe_modificado:3578684.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2274222/proyecto_FIN, 2274222/proyecto_PROCESO, 2274222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275744 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 178221 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 178221 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE PRIVADA SAN ANTONIO 13 13 INTERIOR 13 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CA, lon:-100.966644, lat:21.156099}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275744/proyecto_INICIO, 2275744/proyecto_FIN, 2275744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280721 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:21986.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83372.83, modificado:83372.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 262572 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 262572 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-101.072398, lat:21.1358428}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 83372.83 | 83372.83 | 83372.83 | 83372.83 | 83372.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280721/proyecto_FIN, 2280721/proyecto_PROCESO, 2280721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280810 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 262954 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 262954 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE AV CALVARITO 51 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIV BLANQUITA LA FAM, lon:-100.917452, lat:21.2100744}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280810/proyecto_PROCESO, 2280810/proyecto_INICIO, 2280810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286136 | Proyecto de inversión | 511538.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511538.52, modificado:499993.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL MOLINO - 289101 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 289101 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE CASILLAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARAMBULLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA ESCONDIDA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-101.0188595, lat:21.13176103}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 499993.41 | 499993.41 | 499993.41 | 499993.41 | 499993.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-02, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2286136/proyecto_FIN, 2286136/proyecto_INICIO, 2286136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286963 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210573.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 292452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 292452 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV 10 DE ABRIL Y AVENIDA DEL TRANSITO, AVENIDA CAUDILLO LA FAMILIA , lon:-100.88472114, lat:21.14174162}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2286963/proyecto_INICIO, 2286963/proyecto_FIN, 2286963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287122 | Proyecto de inversión | 6990403.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990403.91, modificado:6990403.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, AVENIDA SUR, TRAMO QUINTANA ROO LIBRAMIENTO. COLONIA EL PRETORIO, 12 DE OCTUBRE, INDEPENDENCIA , SAN PABLO Y JESUS MARIA. - 293357 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 293357 | S | 3075 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:714.15, meta_modificada:714.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 37800 TRAMO LIBRAMIENTO MUNICIPAL - CARRETERA A JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR SN CIUDAD DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA IN, lon:-100.92319787, lat:21.14523781}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 6990403.91 | 6990403.91 | 6990403.91 | 6990403.91 | 6990403.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-08, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:6990403.91, importe_modificado:6990403.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:714.15}} | {2287122/proyecto_FIN, 2287122/proyecto_PROCESO, 2287122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302242412 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1795587.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA CALLE PRINCIPAL - 95042 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95042 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL ARROYO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE CALLE DEL SOL , lon:-100.95047339, lat:21.09268186}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 1795587.48 | 1795587.48 | 1795587.48 | 1795587.48 | 1795587.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/UB-14, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.4}} | {2242412/proyecto_INICIO, 2242412/proyecto_PROCESO, 2242412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302243402 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD POTRERO DE JESUS - 125052 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125052 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:CALLE FLORES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS MARTINEZ Y CALLE PRIVADA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L, lon:-100.77715091, lat:21.24122296}} | 2023-06-15 | 2023-08-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-07, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2243402/proyecto_INICIO, 2243402/proyecto_PROCESO, 2243402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275670 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL SAUCILLO - 176258 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176258 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE PRIVADA LAS TORRES 8 8 INTERIOR 8 RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA VIVI, lon:-100.944681, lat:21.020404}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275670/proyecto_INICIO, 2275670/proyecto_FIN, 2275670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281655 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210573.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO - 267120 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267120 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE REAL, CALLEJON JUAREZ LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADI, lon:-100.90000477, lat:21.18502803}} | 2023-10-15 | 2023-10-30 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | 210573.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2281655/proyecto_INICIO, 2281655/proyecto_FIN, 2281655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282612 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579982.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA LINDAVISTA. - 272716 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 272716 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE LUIS DONAL, lon:-100.96174198, lat:21.15243142}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 579982.63 | 579982.63 | 579982.63 | 579982.63 | 579982.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-12, contratista:NKMK CONSTRYUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {2282612/proyecto_INICIO, 2282612/proyecto_FIN, 2282612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286788 | Proyecto de inversión | 1752144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752144.53, modificado:1636176.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA SABANA - 291581 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 291581 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.63, meta_modificada:538.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO LA CALLE LA CRUZ QUE SE PAVIMENTARA SE ENCUENT, lon:-100.69025808, lat:21.19926255}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1636176.31 | 1636176.31 | 1636176.31 | 1636176.31 | 1636176.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-03, contratista:DIA-CON-BLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.63}} | {2286788/proyecto_INICIO, 2286788/proyecto_FIN, 2286788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402312660 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA - 405226 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 405226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 11 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA FAMI, lon:-100.910171, lat:21.142082}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2312660/proyecto_INICIO, 2312660/proyecto_FIN, 2312660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275665 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA ERRE - 176121 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176121 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA 53 53 INTERIOR 53 RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS TRABAJADORES Y CALLE PIRULES, CALLE DE LA IMPRENTA LA FAMILIA A, lon:-100.91664037, lat:21.10144397}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275665/proyecto_INICIO, 2275665/proyecto_FIN, 2275665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275785 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO. - 179136 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 179136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:914, direccion:CALLE PRIVADA SAN ANTONIO 13 13 INTERIOR 13 FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 37842 EL CAMPANARIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CARLOS Y CALLE MATEO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFIC, lon:-100.93676695, lat:21.12608504}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275785/proyecto_PROCESO, 2275785/proyecto_INICIO, 2275785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280033 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 257924 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 257924 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 130 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE 9 DE OCTUBRE LA LOCALIDAD SE, lon:-100.91172069, lat:21.14135168}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280033/proyecto_INICIO, 2280033/proyecto_FIN, 2280033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280935 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA - 263543 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263543 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE PEDREGAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA TORRE Y CALLE AV SAN JOSE, CALLE VALLADOLID LA FAMILIA A BENE, lon:-100.94722778, lat:21.09668907}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280935/proyecto_INICIO, 2280935/proyecto_FIN, 2280935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281575 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL LLANITO - 266602 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266602 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE CRUCERO 38 38 INTERIOR 38 RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE XXXX Y CALLE XXXX, CALLE XXXX LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA , lon:-100.95140382, lat:21.12221569}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281575/proyecto_INICIO, 2281575/proyecto_FIN, 2281575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286617 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LA PEÑITA. - 290933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290933 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:208, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑITA, 37800 LA PEÑITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA PEÑITA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ES POR SAN MARCOS D, lon:-101.101444, lat:21.025239}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2286617/proyecto_PROCESO, 2286617/proyecto_FIN, 2286617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288326 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:835521.8}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LA CRUZ DEL MECO - 299621 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 299621 | S | 417 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.36, meta_modificada:46.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, CALLE VERACRUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ CE, lon:-100.69350741, lat:21.18004767}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 835521.8 | 835521.8 | 835521.8 | 835521.8 | 835521.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/UB-11, contratista:GONZALEZ PEREZ LUIS GUSTAVO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:650000.0, importe_modificado:835521.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.36}} | {2288326/proyecto_PROCESO, 2288326/proyecto_FIN, 2288326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288801 | Proyecto de inversión | 1726750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRUCCION DE BORDO, monto:926750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA - 302057 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 302057 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA HACIENDITA, 37832 LA HACIENDITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA HACIENDITA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA XOCONOXTLE ELGRANDE, lon:-100.89741345, lat:21.06063288}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESARROLLO SOCIAL, contratista:MATA MATEHUALA IDALINA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2288801/proyecto_FIN, 2288801/proyecto_PROCESO, 2288801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275478 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 172143 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 172143 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE SAN JOSE 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ALLENDE, CALLE AVILES LA VIVIENDA A BENEFICI, lon:-100.744904, lat:21.236915}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275478/proyecto_INICIO, 2275478/proyecto_PROCESO, 2275478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279667 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN SERGIO - 255836 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 255836 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:532, direccion:CALLE ESTANQUE 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN SERGIO, 37848 SAN SERGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD HACIA , lon:-100.963381, lat:21.036978}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2279667/proyecto_INICIO, 2279667/proyecto_FIN, 2279667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402279717 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 256193 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 256193 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS BOSQUES INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MATAMOROS, CALLE M, lon:-100.92193, lat:21.16647}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2279717/proyecto_INICIO, 2279717/proyecto_FIN, 2279717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280072 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RIO LAJA - 258100 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 258100 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE PROGRESO 6 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE NACIONAL, CALLE SAN MIGUEL LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA U, lon:-100.926109, lat:21.20388}} | 2023-10-15 | 2023-12-23 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280072/proyecto_INICIO, 2280072/proyecto_PROCESO, 2280072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280283 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:315860.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD PEREAS DE ARRIBA - 259127 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 259127 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:211, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA PEREAS DE ARRIBA, 37848 PEREAS DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CABECERA , lon:-101.09417, lat:21.03306}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 315860 | 315860 | 315860 | 315860 | 315860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2280283/proyecto_INICIO, 2280283/proyecto_FIN, 2280283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280840 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO - 263110 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 263110 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 2 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ESPIRITU, lon:-100.908187, lat:21.193095}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280840/proyecto_FIN, 2280840/proyecto_PROCESO, 2280840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286955 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA PRESA DEL GALLINERO - 292405 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 292405 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOLORES, CALLE DIVISION DEL NORTE LA FAM, lon:-100.98149809, lat:21.21317586}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2286955/proyecto_INICIO, 2286955/proyecto_FIN, 2286955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289822 | Proyecto de inversión | 524867.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524867.45, modificado:524781.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN - 306901 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 306901 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE DIVINO ROSTRO LA AMPLIACION DE ELECTRIFI, lon:-100.93885258, lat:21.13461317}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 524781.36 | 524781.36 | 524781.36 | 524781.36 | 524781.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-10, contratista:GONZALEZ PEREZ LUIS GUSTAVO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:524867.45, importe_modificado:524867.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2289822/proyecto_INICIO, 2289822/proyecto_FIN, 2289822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402314457 | Acción | 1867904.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867904.06, modificado:1867904.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 412467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2023-05-15 | 2023-11-30 | 1867904.06 | 1867904.06 | 1867904.06 | 1867904.06 | 1867904.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-01, contratista:LEON JUAN MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1867904.06, importe_modificado:1867904.06}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2314457/proyecto_INICIO, 2314457/proyecto_FIN, 2314457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275566 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 174431 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 174431 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE AVENIDA LAS ESTRELLAS 5 INTERIOR 5 RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VISTA DEL SOL, CALLE PRINCIPAL LA CONSTR, lon:-100.919274, lat:21.269844}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275566/proyecto_FIN, 2275566/proyecto_PROCESO, 2275566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275675 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PABLO - 176345 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE GUANAJUATO 10 10 INTERIOR 10 RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUERETARO, CALLE CHIAPAS LA FAMILIA A BENEFICIAR SE LOCALIZA EN L, lon:-100.695173, lat:21.175625}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275675/proyecto_PROCESO, 2275675/proyecto_FIN, 2275675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281590 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LA SALUD - 266642 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266642 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:829, direccion:CALLE PARQUE NACIONAL INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA SALUD, 37810 EL POTRERO DE LA SALUD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARR A RIO LAJA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE ROMA LA FAMILIA A B, lon:-100.935608, lat:21.182858}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281590/proyecto_INICIO, 2281590/proyecto_PROCESO, 2281590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402282542 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1749955.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN - 272067 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 272067 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SOLIDARIDAD PUERTO EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON BRECHA DEL EJIDO LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN C, lon:-101.05773772, lat:21.1242675}} | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 1749955 | 1749955 | 1749955 | 1749955 | 1749955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-06, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {2282542/proyecto_INICIO, 2282542/proyecto_PROCESO, 2282542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286270 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 289686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 289686 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD A BENEFICIAR SE UBICA EN SAN MARCOS DE ABAJO, lon:-101.02664117, lat:21.00782901}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2286270/proyecto_INICIO, 2286270/proyecto_PROCESO, 2286270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275472 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 172016 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 172016 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE TEJOCOTES 2 INTERIOR 2 PUERTO ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE OYAMEL, CALLE FRESNO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 20, lon:-100.873965, lat:21.119017}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.96 | 107638.96 | 107638.96 | 107638.96 | 107638.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275472/proyecto_INICIO, 2275472/proyecto_FIN, 2275472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275680 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:107638.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL HUIZACHE - 176396 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176396 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:CALLE CIRCUITO 5 5 INTERIOR 5 RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LAUREL, CALLE PINO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA A 10 METROS D, lon:-100.938319, lat:21.009254}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | 107638.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2275680/proyecto_PROCESO, 2275680/proyecto_FIN, 2275680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402275691 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:215277.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 176452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 176452 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUERTO JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE QUEBRADA, CALLE LA CURVA LAS FAMILI, lon:-100.736008, lat:21.145331}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 215277.96 | 215277.96 | 215277.96 | 215277.96 | 215277.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2275691/proyecto_INICIO, 2275691/proyecto_FIN, 2275691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402280753 | Proyecto de inversión | 105359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:52679.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.58, modificado:52679.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS MONCADA - 262727 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 262727 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:383, direccion:CALLE CALIFORNIA 20 INTERIOR SN RANCHERIA LOS MONCADA, 37826 LOS MONCADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-101.056397, lat:21.254298}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | 52679.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:8319901.42, importe_modificado:8319901.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280753/proyecto_INICIO, 2280753/proyecto_FIN, 2280753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281566 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CONCHA - 266571 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266571 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA CONCHA, 37800 LA CONCHA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 30 METROS DEL TINACO DEL AGUA POTABLE EN L, lon:-100.761336, lat:21.190803}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281566/proyecto_PROCESO, 2281566/proyecto_FIN, 2281566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281594 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105286.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LOMAS VERDES. - 266653 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266653 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:887, direccion:CALLE CAOBA 3 3 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDE, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA CALLE 2 Y CALLE EL PRETORIO, CALLE PROL 12 DE OC, lon:-100.92558441, lat:21.17740307}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | 105286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2281594/proyecto_INICIO, 2281594/proyecto_FIN, 2281594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402281926 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799141.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 268622 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 268622 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:717.2, meta_modificada:717.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS COLONIA PARAÍSO, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PABLO LA OBRA SE UBICA EN, lon:-100.94347008, lat:21.15813207}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 1799141.77 | 1799141.77 | 1799141.77 | 1799141.77 | 1799141.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SE-24, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:717.2}} | {2281926/proyecto_INICIO, 2281926/proyecto_FIN, 2281926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402286507 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DESOLVE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE CEBALLOS - 290497 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290497 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A REALIZAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE CEBALLOS A UNOS CUA, lon:-100.96318486, lat:20.97937405}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/TG-02, contratista:ALANIZ CARRANZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2286507/proyecto_INICIO, 2286507/proyecto_FIN, 2286507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402288366 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DELA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 299760 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 299760 | S | 546 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BRECHA DILIGENCIA, CALLE SANTA ROSA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUBO A LA CIUDAD DE G, lon:-100.93371597, lat:21.112987}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/5D-10, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2288366/proyecto_INICIO, 2288366/proyecto_FIN, 2288366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402289884 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:413612.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 307164 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307164 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE FRAGUA INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAS TORRES LA AMPLIACION DE ELECTRIF, lon:-100.93817749, lat:21.16665632}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 413612.6 | 413612.6 | 413612.6 | 413612.6 | 413612.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SG-09, contratista:CORTEZ MENDEZ HUGO SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO, monto:413642.53, importe_modificado:413642.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2289884/proyecto_INICIO, 2289884/proyecto_FIN, 2289884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302244674 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2973421.72 | 0
GUA230302244674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2973421.72 | 2971601.61
GUA230302244476 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO | 2111120.95 | 0
GUA230302244476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2111120.95 | 2106360.89
GUA230302241266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1877111.51
GUA230302244206 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 985137.84 | 0
GUA230302244206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985137.83 | 985137.83
GUA230202225803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898567.08 | 2898567.08
GUA230402273193 | ESTATAL | 2023 |  |  | PEMC | 984749.31 | 0
GUA230402273193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984749.3 | 984749.3
GUA230402273209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289603.21 | 1289603.21
GUA230402273209 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 1289603.21 | 0
GUA230402287133 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 1193069.43 | 0
GUA230402287133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193069.42 | 1193069.42
GUA230402287172 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 3185736.46 | 0
GUA230402287172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3185736.46 | 3185736.46
GUA230402290360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
GUA230402290675 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 1225000 | 0
GUA230402290675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225000 | 1225000
GUA230402273990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532915.25 | 530545.61
GUA230402282633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794288.78 | 794243.57
GUA230402274331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283945.4 | 556018.96
GUA230402274057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA230402288416 | ESTATAL | 2023 |  |  | XXX | 606818.18 | 0
GUA230402288416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606818.18 | 606818.18
GUA230402288417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10110621.4 | 10110621.4
GUA230402288131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3997402.84
GUA230402282501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA230402290118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548784.59 | 1548784.6
GUA230402290588 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 2082891.24 | 0
GUA230402290588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082891.24 | 2082891.24
GUA230402290630 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 1893114.13 | 0
GUA230402290630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893114.13 | 1893114.13
GUA230402285055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402285434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64393.92 | 64393.92
GUA230402289923 | ESTATAL | 2023 |  |  | PEMC | 923237.06 | 0
GUA230402289923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923237.06 | 923237.06
GUA230402283420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402283434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402282669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2854896.73 | 2854896.73
GUA230402285090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402283473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402280880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402280901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421436.52 | 421436.52
GUA230402285139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88541.64 | 88541.64
GUA230402279749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280918 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 158038.73 | 0
GUA230402280918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158038.73 | 158038.73
GUA230402285181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402279434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402280929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402280938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402282743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298500.9 | 2152255.79
GUA230402285204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402280949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402282772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241741.28 | 2699996.94
GUA230402285213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402285214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402285220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169034.04 | 169034.04
GUA230402285234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402289303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GUA230402279479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402279815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402279823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402284871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402285239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120738.6 | 120738.6
GUA230402285240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402289339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA230402274208 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 1307414.22 | 0
GUA230402274208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307414.22 | 1458423.82
GUA230402282833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459686.02 | 1500000
GUA230402284887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402284899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402285275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402285287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402285295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402285297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402284942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402283310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402284956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80492.4 | 80492.4
GUA230402285376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402279583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402284996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64393.92 | 64393.92
GUA230402285400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402274800 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 550000 | 0
GUA230402274800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GUA230402279990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402283374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88541.64 | 88541.64
GUA230402285021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402289113 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 63432 | 0
GUA230402289113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA230402289895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402287265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402284551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88541.64 | 88541.64
GUA230402285538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402285548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402285950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402287296 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 1332761.77 | 0
GUA230402287296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332761.77 | 1332761.77
GUA230402287983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687727.95 | 687727.95
GUA230402287985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432311.7 | 432311.7
GUA230402274848 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 700735.67 | 0
GUA230402274848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700735.67 | 700735.67
GUA230402284565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402287321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402284598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402287338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402287340 | ESTATAL | 2023 |  |  | PVEMC | 1005000 | 0
GUA230402287340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414082.7 | 1414082.7
GUA230402287832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402281652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402284606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402283853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.12 | 104640.12
GUA230402284266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402285658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402287376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402283869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402283710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402283721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402284278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402284289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402284659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402287403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151654.5 | 151654.5
GUA230402283892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169034.04 | 169034.04
GUA230402279128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402284301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402284303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402284311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402284315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402287442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402287443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402283920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402284321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72443.16 | 72443.16
GUA230402284334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402284335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402284340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402286498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402287447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402287458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402287462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402283936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402283954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402286902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143001.84 | 2143000.21
GUA230402279189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402279196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402283802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402284003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402281804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000301.28 | 1000000
GUA230402284404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402285787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402284018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402287846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402284031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48295.44 | 48295.44
GUA230402284040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3292139.16 | 3292139.16
GUA230402284411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80492.4 | 80492.4
GUA230402284419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16098.48 | 16098.48
GUA230402286202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584494.32 | 1584494.32
GUA230402286978 | ESTATAL | 2023 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 4974190.37 | 0
GUA230402286978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4974190.37 | 4974190.37
GUA230402286988 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 3969199.13 | 0
GUA230402286988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3969199.13 | 3964603.59
GUA230402281867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1842012.89
GUA230402284434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402284843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40246.2 | 40246.2
GUA230402285855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.72 | 24147.72
GUA230402284085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80492.4 | 80492.4
GUA230402284476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402284103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740530.08 | 740530.08
GUA230402284484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56344.68 | 56344.68
GUA230402284502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24147.2 | 24147.2
GUA230402284524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8049.24 | 8049.24
GUA230402285515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64393.92 | 64393.92
GUA230402285531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32196.96 | 32196.96
GUA230402312423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402312468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402313147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402313162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210718.3
GUA230402313174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402308470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48697.18 | 48697.18
GUA230402313198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402312607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402319831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227306 | 3227306
GUA230402308587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66585.94 | 66585.94
GUA230402308610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34783.7 | 34783.7
GUA230402313095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402313119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402313128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402307951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170937.04 | 170937.04
GUA230402307691 | ESTATAL | 2023 |  |  | SICOM | 13503430.87 | 0
GUA230402307691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5000000
GUA230402311789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402322791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 300000
GUA230402307783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102363.46 | 102363.46
GUA230402323165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 316077.45
GUA230402307854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138140.98 | 138140.98
GUA230402314404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2530000 | 2530000
GUA230402312253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402314468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
GUA230402303533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402308424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37765.16 | 37765.16
GUA230402303313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75827.25 | 75827.25
GUA230402308191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45715.72 | 45715.72
GUA230402308254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16894.94 | 16894.94
GUA230402306449 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1454959.05 | 1838327.2
GUA230402306449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4078009 | 0
GUA230402308300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3537665.14 | 3529713.73
GUA230402308321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193238.36 | 193238.36
GUA230402308388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24845.5 | 24845.5
GUA230302247242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA230402273410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000
GUA230402275564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402277081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA230402279700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402282631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749981.26
GUA230402286552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612500 | 612500
GUA230402286580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA230402288766 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONTRUCCION DE BORDO | 1575140 | 0
GUA230402288766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GUA230402313002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230302245615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161531.98 | 1075000
GUA230402275683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402280052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402280771 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 105359.15 | 0
GUA230402280771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105359.15
GUA230402280864 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402280937 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402281582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402282308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012737.77 | 1000000
GUA230402286589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA230402286595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612500 | 612500
GUA230302246579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA230402274222 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 1804253.42 | 0
GUA230402274222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1804253.42 | 1770343.92
GUA230402275744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402280721 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 21986.32 | 0
GUA230402280721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83372.83 | 83372.83
GUA230402280810 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402286136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511538.52 | 499993.41
GUA230402286963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210573.34
GUA230402287122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6990403.91 | 6990403.91
GUA230302242412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1795587.48
GUA230302243402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA230402275670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402281655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 210573.34
GUA230402282612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 579982.63
GUA230402286788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1752144.53 | 1636176.31
GUA230402312660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402275665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402275785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402280033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402280935 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402281575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402286617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA230402288326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 835521.8
GUA230402288801 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONTRUCCION DE BORDO | 926750 | 0
GUA230402288801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA230402275478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402279667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402279717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402280072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402280283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316077.45 | 315860
GUA230402280840 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402286955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402289822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524867.45 | 524781.36
GUA230402314457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867904.06 | 1867904.06
GUA230402275566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402275675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402281590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402282542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1749955
GUA230402286270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA230402275472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.96
GUA230402275680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 107638.98
GUA230402275691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210718.3 | 215277.96
GUA230402280753 | ESTATAL | 2023 |  |  | PMHGTO | 52679.58 | 0
GUA230402280753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.58 | 52679.58
GUA230402281566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402281594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105359.15 | 105286.67
GUA230402281926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1799141.77
GUA230402286507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000 | 525000
GUA230402288366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA230402289884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 413612.6

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302244674 | Metros Cuadrados | 9288.9 | 9288.9
GUA230302244476 | Metros lineales | 1060 | 1060
GUA230302241266 | Piezas | 9 | 9
GUA230302244206 | Metros Cuadrados | 3263.9 | 3263.9
GUA230202225803 | Metros Cuadrados | 105.84 | 105.84
GUA230402273193 | Vivienda | 15 | 15
GUA230402273209 | Vivienda | 40 | 40
GUA230402287133 | Metros Cuadrados | 366.8 | 366.8
GUA230402287172 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650
GUA230402290360 | Metros Cuadrados | 176 | 176
GUA230402290675 | Metros lineales | 121 | 121
GUA230402273990 | Piezas | 6 | 6
GUA230402282633 | Luminaria | 18 | 18
GUA230402274331 | Piezas | 7 | 7
GUA230402274057 | Piezas | 15 | 15
GUA230402288416 | Piezas | 1 | 1
GUA230402288417 | Piezas | 1 | 1
GUA230402288131 | Metros Cuadrados | 3689 | 3689
GUA230402282501 | Metros Cuadrados | 409 | 409
GUA230402290118 | Metros cúbicos | 116.75 | 116.75
GUA230402290588 | Metros lineales | 208.29 | 208.29
GUA230402290630 | Metros lineales | 311.1 | 311.1
GUA230402285055 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285060 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402285434 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285448 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402289923 | Metros Cuadrados | 678 | 678
GUA230402283420 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402283434 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285068 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402282669 | Metros lineales | 3516 | 3516
GUA230402285090 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285095 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285104 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285109 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402283473 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285117 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285129 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285130 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402280880 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280901 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA230402285139 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285156 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285160 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA230402279749 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280918 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402285181 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402279434 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402280929 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402280938 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280939 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280943 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280944 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282743 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA230402285204 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402280949 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402282772 | Metros lineales | 24.12 | 24.12
GUA230402285213 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402285214 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402285220 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285225 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285230 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285231 | Calentador(es) | 21 | 21
GUA230402285234 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402289303 | Piezas | 1 | 1
GUA230402279479 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402279815 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402279823 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402284871 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285237 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402285239 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA230402285240 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285242 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285251 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402289339 | Piezas | 1 | 1
GUA230402274208 | Metros Cuadrados | 4458.4 | 4458.4
GUA230402282833 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GUA230402284887 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402284899 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285267 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285270 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402285275 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285277 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285281 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285282 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285283 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284908 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402285287 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285289 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285292 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285294 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402285295 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285296 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402285297 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284930 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402284942 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402283310 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402284956 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285348 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285356 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284973 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285360 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402285376 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402279583 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402284996 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285384 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402285400 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402274800 | Metros Cuadrados | 420 | 420
GUA230402279990 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402283374 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA230402285021 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285035 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285408 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285418 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402289113 | Piezas | 1 | 1
GUA230402289895 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280784 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402287265 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402284551 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA230402285538 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402285548 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402285950 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287296 | Metros Cuadrados | 650 | 650
GUA230402287983 | Metros Cuadrados | 705 | 705
GUA230402287985 | Metros Cuadrados | 435 | 435
GUA230402274848 | Metros Cuadrados | 435 | 435
GUA230402284565 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402287321 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402284598 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402287338 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402287340 | Metros Cuadrados | 928.8 | 928.8
GUA230402287832 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281652 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402284606 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402283853 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA230402284266 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402285658 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402287376 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283869 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402283710 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402283721 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402284278 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402284289 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402284659 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284661 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284666 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402287403 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402283892 | Calentador(es) | 21 | 21
GUA230402279128 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402284301 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402284303 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402284311 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402284315 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402287442 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402287443 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283920 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402284321 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284325 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA230402284334 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402284335 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402284340 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402286498 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287447 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402287458 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402287462 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283936 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402283954 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285739 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285751 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402286902 | Metros cúbicos | 128.75 | 128.75
GUA230402279189 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402279196 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283802 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285766 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285775 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285778 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285783 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402284003 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402281804 | Metros Cuadrados | 235 | 235
GUA230402284404 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402285787 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285792 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285796 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402284018 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402287846 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402284031 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA230402284040 | Calentador(es) | 409 | 409
GUA230402284411 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402284419 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402286202 | Metros lineales | 58 | 58
GUA230402286978 | Metros lineales | 8857.5 | 8857.5
GUA230402286988 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855
GUA230402281867 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43
GUA230402284434 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402284843 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402285855 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402284085 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA230402284476 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402284103 | Calentador(es) | 92 | 92
GUA230402284484 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA230402284502 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402284524 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402285515 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA230402285531 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA230402312423 | Piezas | 1 | 1
GUA230402312812 | Piezas | 2 | 2
GUA230402312468 | Piezas | 1 | 1
GUA230402312469 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402313147 | Piezas | 1 | 1
GUA230402313162 | Piezas | 1 | 1
GUA230402312864 | Piezas | 2 | 2
GUA230402313174 | Piezas | 1 | 1
GUA230402308470 | Metros Cuadrados | 49 | 49
GUA230402313198 | Piezas | 1 | 1
GUA230402312911 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402312936 | Piezas | 1 | 1
GUA230402312607 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402319831 | Metros Cuadrados | 432 | 432
GUA230402308587 | Metros Cuadrados | 67 | 67
GUA230402308610 | Metros Cuadrados | 35 | 35
GUA230402313095 | Piezas | 1 | 1
GUA230402313119 | Piezas | 1 | 1
GUA230402313128 | Piezas | 1 | 1
GUA230402307951 | Metros Cuadrados | 172 | 172
GUA230402307691 | Metros cúbicos | 3631 | 3631
GUA230402311789 | Piezas | 1 | 1
GUA230402322791 | Metros Cuadrados | 150 | 150
GUA230402307783 | Metros Cuadrados | 103 | 103
GUA230402323165 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402307854 | Metros Cuadrados | 139 | 139
GUA230402314404 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA230402312253 | Piezas | 1 | 1
GUA230402314468 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA230402303533 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402308424 | Metros Cuadrados | 38 | 38
GUA230402303313 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402308191 | Metros Cuadrados | 46 | 46
GUA230402308254 | Metros Cuadrados | 17 | 17
GUA230402306449 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GUA230402308300 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA230402308321 | Metros Cuadrados | 194.44 | 194.44
GUA230402308388 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA230302247242 | Metros Cuadrados | 648 | 648
GUA230402273410 | Metros Cuadrados | 512.04 | 512.04
GUA230402275564 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402277081 | Piezas | 1 | 1
GUA230402279700 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282631 | Vivienda | 7 | 7
GUA230402286552 | Bordo(s) | 2 | 2
GUA230402286580 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402288766 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402313002 | Piezas | 1 | 1
GUA230302245615 | Piezas | 10 | 10
GUA230402275683 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280052 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280771 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402280864 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280937 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281582 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282308 | Metros Cuadrados | 198 | 198
GUA230402286589 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402286595 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230302246579 | Metros Cuadrados | 785.95 | 785.95
GUA230402274222 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
GUA230402275744 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280721 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280810 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402286136 | Piezas | 8 | 8
GUA230402286963 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402287122 | Metros cúbicos | 714.15 | 714.15
GUA230302242412 | Metros Cuadrados | 52.4 | 52.4
GUA230302243402 | Piezas | 16 | 16
GUA230402275670 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281655 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402282612 | Vivienda | 17 | 17
GUA230402286788 | Metros Cuadrados | 538.63 | 538.63
GUA230402312660 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402275665 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402275785 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280033 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280935 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281575 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402286617 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402288326 | Metros cúbicos | 46.36 | 46.36
GUA230402288801 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402275478 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402279667 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402279717 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280072 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402280283 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402280840 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402286955 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402289822 | Metros lineales | 256 | 256
GUA230402314457 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA230402275566 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402275675 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281590 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402282542 | Vivienda | 19 | 19
GUA230402286270 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA230402275472 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402275680 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402275691 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230402280753 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281566 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281594 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402281926 | Metros cuadrados de construcción | 717.2 | 717.2
GUA230402286507 | Bordo(s) | 2 | 2
GUA230402288366 | Piezas | 1 | 1
GUA230402289884 | Metros lineales | 270 | 270

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302244674 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - SANTO NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 54 INTERIOR SN RANCHERIA SANTO NIÑO, 37832 SAN JUAN BOSCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y PR | -100.9494 | 21.0012
GUA230302244476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CAMINO TRAMO SAN MARCOS DE ABAJO - PALACIO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 523 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y | -100.9809 | 21.0257
GUA230302241266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE PENTECOSTES INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE SAN MIGUEL ARCAN | -100.9055 | 21.1929
GUA230302244206 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CAMINO TRAMO CAMINO ADJUNTAS DEL RIO - CERRITO DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 179 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | -100.8835 | 21.1405
GUA230202225803 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA LOS CRUCES Y CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES LA CAL | -100.913 | 21.1006
GUA230402273193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMINO AL GALLINERO INTERIOR S/ COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE PALMA, CALLE | -100.9461 | 21.1606
GUA230402273209 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE | -100.9556 | 21.1485
GUA230402287133 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE VISTA DEL SOL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE CJON DEL CALVARIO | -101.0271 | 20.9121
GUA230402287172 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL LLANITO Y CALLE JOSE GAB | -100.94 | 21.1486
GUA230402290360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FLORES Y CALLE JUAN DIEGO, CA | -100.9253 | 21.1845
GUA230402290675 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 16 | -100.9544 | 21.147
GUA230402273990 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AV DE LA ILUMINACION Y CALLE CALZADA DE TRANCAS, CALLE LA ESCONDIDA LA LOCALIDAD SE ENCUEN | -101.0289 | 21.2322
GUA230402282633 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE JUAN MENDOZA LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN | -100.938 | 21.135
GUA230402274331 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Dolores | CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA AV | -100.9429 | 21.1679
GUA230402274057 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pozo Nuevo | CALLE DE LA DEPORTIVA INTERIOR SN RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CARACOL, CALLE BUENOS AIRES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUEN | -100.7856 | 21.2785
GUA230402288416 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE POTASIO Y CALLE ORO, CALLE LITIO LA OBRA SSE ENCU | -100.9418 | 21.1528
GUA230402288417 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BERLIN INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DEPORTIVA, CALLE EDUCACION TE | -100.935 | 21.1666
GUA230402288131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN MIGUEL DE ALLENDE. Y LA OBRA ES EL ACCESO PRINCIPAL D | -100.8164 | 21.0806
GUA230402282501 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE HIDALGO LA CALLE A PA | -100.6837 | 21.1492
GUA230402290118 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CALVARITO Y CALLEJON DEL REZO, CALLE LEONA VICARIO LA REHABILITA | -100.9186 | 21.2076
GUA230402290588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CRISTÓBAL, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE | -100.9165 | 21.154
GUA230402290630 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ENCINO, CALLE BUGAMBILIAS LA CONTRUCCION | -100.9044 | 21.1588
GUA230402285055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Paraíso | CALLE AV NORTE 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL PARAISO, 37800 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AV SUR, LA LOCALIDAD SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNI | -100.9145 | 21.1296
GUA230402285060 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE GLADIOLA RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARGARITAS, CALLE GIRASOLES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KM DE CABECERA MUNICIPA | -100.8374 | 21.1332
GUA230402285434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37823 LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA LOCALIDAD S | -100.8899 | 21.2475
GUA230402285448 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | CALLE JALISCO RANCHERIA LA PIEDRA, 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LEON LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ. Y LOS BENEF | -100.7976 | 21.2719
GUA230402289923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE SAN FRAN | -100.9302 | 21.1451
GUA230402283420 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ING JOSE REFUGIO CASTILLO Y CALLE A | -100.8738 | 21.2077
GUA230402283434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Bordo de San Pedro | CALLE AV JOSE ALFREDO JIMENEZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA BORDO DE SAN PEDRO, 37814 BORDO DE SAN PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE SANTA FE, CALLE AV SAN FRANCISC | -100.8486 | 21.1741
GUA230402285068 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE ZARAGOZA LA LOCALIDAD SE ENCU | -100.8128 | 21.2179
GUA230402282669 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN LUIS LA LO | -100.7281 | 21.2469
GUA230402285090 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Guadalupe | CALLE ALDAMA 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO DE GUADALUPE, 37832 POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV INSURGENTES Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALZADA DE GUADAL | -100.9411 | 21.0243
GUA230402285095 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de Tierra Blanca | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO DE TIERRA BLANCA, 37800 SAN ANTONIO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA LOCALI | -100.9552 | 21.1282
GUA230402285104 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A LA CIUDAD DE | -100.963 | 20.9798
GUA230402285109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE LAZARO CARDENAS 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37832 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UB | -100.9471 | 21.0177
GUA230402283473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | CALLE DOMINGUEZ 4 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE ESTEBAN, 37823 CERRITO DE ESTEBAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE SAN IGANCIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -100.8743 | 21.244
GUA230402285117 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rosillo (El Rosillo de Arriba) | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA, 37817 EL ROSILLO (EL ROSILLO DE ARRIBA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SIN SALIDA | -100.8558 | 21.2081
GUA230402285129 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tajo | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOURDES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOURDES LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA | -100.898 | 21.1516
GUA230402285130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | CALLE JOSE ALREDO RANCHERIA RIOYOS, 37814 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALFREDO BONFIL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RENTE AL ALMACEN DICON | -100.875 | 21.1479
GUA230402280880 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE MADRID 10 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BEN | -100.8106 | 21.2151
GUA230402280901 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | CALLE DEL SOL COLONIA VILLAS DEL SOL, 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERANO Y CALLE ARIES, CALLE ESTRELLA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD D | -100.8785 | 21.1618
GUA230402285139 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucito | CALLE MANUEL DOBLADO 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37816 EL SAUCITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL SAUCITO EN LA CALLE MANUEL D | -100.7261 | 21.1882
GUA230402285156 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tecolote | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOLOTE, 37826 EL TECOLOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE OLIVOS, CALLE ORIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE D | -101.0658 | 21.2293
GUA230402285160 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE GALEANA RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA LOCALIAD RIO LAJA SE ENCUENTRA A | -100.9247 | 21.2034
GUA230402279749 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Ojo Zarco | CALLE AMPLIACION INTERIOR SN COLONIA OJO ZARCO, 37814 COLONIA OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD OJO ZARCO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. HACIA LA C | -100.8796 | 21.1779
GUA230402280918 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE PUEBLA, CALLE YUCATAN LA LO | -100.6877 | 21.1491
GUA230402285181 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA GARABATILLO, 37813 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE PEDREGAL, CALLE VISTA HERMOSA LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE L | -100.7476 | 21.3139
GUA230402279434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE PRIV. CAMINO REAL 207 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE AV CENTRO LA LOCALIDAD EL ALAMO SE LOCALIZA | -100.7207 | 21.2262
GUA230402280929 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE YUCATAN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS LA COLONI | -100.9404 | 21.1552
GUA230402280938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO LAGOS CHAZARO 13 13 INTERIOR 13 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA IGLESI | -100.9682 | 21.158
GUA230402280939 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | PROLONGACION JOSE ALFREDO JIMENEZ 57 INTERIOR SN COLONIA EL JARDÍN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACERINA Y CALLE HIGUERA, CALL | -100.9514 | 21.1436
GUA230402280943 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE DE LA PIEDAD 1 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DEL CULTIVO, CALLE AV MEXICO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE | -100.9395 | 21.1299
GUA230402280944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ampliación Francisco I. Madero | CALLE LOS CARRILLO 6 6 INTERIOR 6 COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO, 37806 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSALES, CALLE BEGONIAS L | -100.9655 | 21.1598
GUA230402282743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE REAL RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS BUKIS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE ESTRELLAS LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO SE UBICA AL NOR | -100.9162 | 21.2663
GUA230402285204 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE LA PALMA RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE ROSALES LA LOCALIDAD RINCONADA | -100.8592 | 21.1247
GUA230402280949 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALLENDE COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ATILANO CORRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE DIVISION DEL NORTE LA COL | -100.9617 | 21.1498
GUA230402282772 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE TERCERA DE LOS ANGELES INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ZARA | -100.985 | 20.9394
GUA230402285213 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CALVARIO, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD EL CALVARITO SE E | -100.9177 | 21.2104
GUA230402285214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE PROLONGACION IRAPUATO 17 INTERIOR SN RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV DOLORES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LEON LA LOCALIDAD SE UBICA AL | -100.8746 | 21.1119
GUA230402285220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE PUEBLA RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE PUEBLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE | -101.0097 | 21.2164
GUA230402285225 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | CALLE HIDALGO RANCHERIA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37819 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA | -100.76 | 21.208
GUA230402285230 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN MATEO LA LOCALIDAD SE ENCU | -100.9343 | 21.2228
GUA230402285231 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO 24 INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRNCIPAL, AVENIDA GUADALUPE | -100.7357 | 21.1443
GUA230402285234 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE MORELOS RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MORELOS Y GUANA | -100.9805 | 21.2646
GUA230402289303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | CALLE BARRIO HUMILDE INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE DE REMÁTALO, 37830 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BARRIO DE LA PALMA LA | -101.0231 | 20.9762
GUA230402279479 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Colorado | CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE UBI | -100.8011 | 21.161
GUA230402279815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tecolote | CALLE BELLA UNION 62 INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOLOTE, 37826 EL TECOLOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TRES GUERRAS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA FAMILIA A BENEFIC | -101.0648 | 21.2308
GUA230402279823 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Angelina (Santo Niño del Carmen) | CALLE JACARANDAS 18 INTERIOR SN RANCHERIA LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN, 37817 LA ANGELINA (SANTO NIÑO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE NOGAL, LA LOCALI | -100.8237 | 21.2179
GUA230402284871 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE VISTA DEL SOL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -101.0241 | 20.9113
GUA230402285237 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Paso de San Antonio | CALLE GUANAJUATO INTERIOR S RANCHERIA RANCHO PASO DE SAN ANTONIO, 37803 RANCHO PASO DE SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE SAN ANTONIO LA LOCALIDAD | -100.9631 | 21.2562
GUA230402285239 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE HIDALGO 9 INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 37817 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE INSURGENTES LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA | -100.7884 | 21.118
GUA230402285240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Amarillo | CALLE NORTE RANCHERIA PALO AMARILLO, 37823 PALO AMARILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALL | -100.9068 | 21.3121
GUA230402285242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE LOS ROSALES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN FELIPE LOS BENEFICIARIOS SE UBI | -100.9822 | 21.238
GUA230402285251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palacio de Abajo | CALLE SAN PABLO RANCHERIA PALACIO DE ABAJO, 37848 PALACIO DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE BELLA VISTA, CALLE SAN JUAN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUMBO A SAN AN | -100.986 | 21.0261
GUA230402289339 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, LA PLAZA A REH | -100.9576 | 21.1238
GUA230402274208 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CAMINO TRAMO CARR DOLORES HIDALGO - LAS YERBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 740 INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA PURISIMA Y C | -100.8972 | 21.3237
GUA230402282833 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUMBO A LA PRESA PEÑUELITAS. Y LA OB | -100.8808 | 21.0935
GUA230402284887 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR S RANCHERIA EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO, 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LLANO Y CALLE RIO VERDE, CALLE PRINCIPAL LA LO | -101.1122 | 20.9397
GUA230402284899 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE ALLENDE 5 INTERIOR 5 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVILES Y CALLE SAN JOSE, CALLE REYNOSA LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -100.7439 | 21.2388
GUA230402285267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo Zarco | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA OJO ZARCO, 37832 OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE REAL, CALLE 24 DE FEBRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD Y LOS B | -100.8672 | 21.0296
GUA230402285270 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Trancas (El Penal de Trancas) | CALLE GUANAJUATO INTERIOR S RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS, 37824 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE REF | -100.9898 | 21.2529
GUA230402285275 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | CALLE MORELOS 3 3 INTERIOR 3 RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN FELIPE Y LOS BENEFICIARIOS SE UB | -101.0324 | 21.2942
GUA230402285277 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE OAXACA INTERIOR S RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MONTERREY LA LOCALIDAD SE E | -100.8423 | 21.241
GUA230402285281 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Moncada | CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE RANCHERIA LOS MONCADA, 37826 LOS MONCADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA D | -101.0546 | 21.2554
GUA230402285282 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Manzanos | CALLE JUAREZ RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN DIEGO | -100.9894 | 21.3167
GUA230402285283 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE QUINTO CENTENARIO RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE LA LUZ, CALLE DE LA CRUZ LOS BENEICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR | -101.0737 | 21.1371
GUA230402284908 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE VALLADOLID, CALLE SAN JOSE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -100.9491 | 21.0938
GUA230402285287 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BUENAVISTA, CALLE SAN PEDRO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA M | -100.9428 | 21.2324
GUA230402285289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA RIO LAJA, CALLE PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP | -101.0176 | 21.2991
GUA230402285292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los López de Arriba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LOS LOPEZ DE ARRIBA EN LA CALLE PRINCIP | -101.0879 | 21.0592
GUA230402285294 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE DURANGO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN LUIS, CALLE MATAMOROS | -100.7189 | 21.2508
GUA230402285295 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE LOS ROSALES, CALLE INDUSTRIAL LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL ESTE DELA CABEC | -100.9159 | 21.323
GUA230402285296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Fuentes | CALLE GUADALUPE RANCHERIA LAS FUENTES, 37817 LAS FUENTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MOISES Y CALLE VICENTE, CALLE ELIAS LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LO | -100.774 | 21.2287
GUA230402285297 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN CRISTOBAL RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y LOS BENEFICIAR | -100.7518 | 21.1796
GUA230402284930 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE QUERETARO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE TAMPICO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA H | -100.6861 | 21.1514
GUA230402284942 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Estacada | CALLE REYNOSA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA ESTACADA FÁTIMA, 37817 SAN JOSÉ DE LA ESTACADA (FÁTIMA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE OCTAVIO PAZ LA LOCA | -100.7217 | 21.1743
GUA230402283310 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | CALLE TOMAS MORENO INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA | -100.7978 | 21.303
GUA230402284956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD. LOS BENEFICIARIOS SE | -100.7699 | 21.2073
GUA230402285348 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de María (La Colonia) | CALLE HIDALGO 30 INTERIOR SN RANCHERIA JERICÓ DE MARÍA, 37821 JERICÓ DE MARÍA (LA COLONIA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA LOC | -100.7656 | 21.2633
GUA230402285356 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | CALLE LA QUEBRADA 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE | -100.7832 | 21.2004
GUA230402284973 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | CALLE INSURGENTES 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL MASTRANTO, 37826 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SE UBICA AL ES | -101.0188 | 21.2507
GUA230402285360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE DANUBIO 36 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GUANAJUATO, LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL | -101.0071 | 21.1488
GUA230402285376 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 2, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA JUVENTINO | -101.0674 | 20.9225
GUA230402279583 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE DURANGO 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA EL LLANO REDONDO, 37813 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SAN LUIS, CALLE | -100.7201 | 21.2539
GUA230402284996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mezquital | CALLE PRIV DE SIERRA 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37844 EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL MEZQUIT | -100.9432 | 21.1082
GUA230402285384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE GALEANA RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, CALLE LA CRUZ LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD CERCA LOC JAMAICA. | -100.6882 | 21.2018
GUA230402285400 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE GENERAL FLORES, | -100.9252 | 21.1854
GUA230402274800 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE REFUGIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE SAN | -100.9254 | 21.1715
GUA230402279990 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ALEJANDRO TORRES 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DE LA IMPRENTA Y CALLE AV DE LOS TRABAJADORES, CALLE PRIVADA LOS PIRULES LA LOC | -100.9148 | 21.1008
GUA230402283374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE CEDRO, CALLE ENCINO LOS BENEFICIARIOS DE LOS CALENTADORES SE LOCALIZAN EN L | -100.8701 | 21.1172
GUA230402285021 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE GARAMBULLO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL CALVARIO, BRECHA LA PRESA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBIC | -101.0189 | 21.1324
GUA230402285035 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE AVENIDA MONDRAGON 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA FAMILIA A BENE | -100.8482 | 21.2142
GUA230402285408 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA REGALADA Y CALLEJON DEL PROGRESO, CALLE PRINCIPAL LA LOC | -100.8117 | 21.1095
GUA230402285418 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE AV DE LOS TRABAJADORES 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE DE LA IMPRENTA, PRIVADA LOS CRUCES LA LOCALIDAD SE UBICA | -100.9169 | 21.1004
GUA230402289113 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE AVENIDA DEL RIO INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, CALLEJON LOS CARRILLO LA PLAZA A REHABILITAR S | -100.9514 | 21.1229
GUA230402289895 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE CALLE F 16 INTERIOR SN RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE H Y CALLE MEXICO, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA | -100.8198 | 21.2911
GUA230402280784 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE GARAMBULLO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CASILLAS, CALLE POZUELOS LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KILOMETROS DE LA CABECE | -101.0187 | 21.1325
GUA230402287265 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JOSE 37 INTERIOR 37 COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, CALL | -100.9257 | 21.1711
GUA230402284551 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE SANTO NIÑO 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GARDENIA, CALLE ALFREDO BONFIL LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE | -100.9592 | 21.181
GUA230402285538 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | CALLE JOSEFA ORTIZ 12 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 37816 LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA LOCALIDAD SE | -100.708 | 21.1172
GUA230402285548 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laborcilla de Arriba | CALLE LA DIVINA PROVIDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA LA LABORCILLA DE ARRIBA, 37844 LA LABORCILLA DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONSITO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE | -101.0942 | 21.1922
GUA230402285950 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | CALLE ZARAGOZA 22 INTERIOR SN RANCHERIA LOS SERNA, 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL NARANJO Y CALLE ROSALITO, CALLE SAN JOSE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L | -100.9972 | 21.1691
GUA230402287296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PLATINO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE GABRIEL GUTIERREZ Y CALLE HIDALGO, | -100.9363 | 21.1494
GUA230402287983 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN COLONIA DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LIBERT | -100.9273 | 21.1721
GUA230402287985 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN MARTIN COLONIA DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE LAS FLORES, CALLE ECLIPSE LAS V | -100.9432 | 21.1526
GUA230402274848 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN AGUST | -100.9124 | 21.1548
GUA230402284565 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | CALLE REAL 110 INTERIOR SN RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL GUSANO EN LA CALLE REAL | -101.0423 | 21.1348
GUA230402287321 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA 189 INTERIOR 189 COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUMON BLANCO Y CALLE PORFIRIO CADENA, | -100.9631 | 21.1498
GUA230402284598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE DEL RASTRO, LA LOCALIDAD SANTA BARBARA SE ENCUENTRA HACIA EL NORESTE DE | -101.0095 | 21.0495
GUA230402287338 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Diego del Llanito | CALLE 21 DE MARZO 1 INTERIOR 1 COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA PIEDAD, CALLE CORDOVA LA VIVIENDA S | -100.9448 | 21.1322
GUA230402287340 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE REPUBLICA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANIANO CARRANZA Y CALL | -100.9194 | 21.1537
GUA230402287832 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro (Palo Mocho) | CALLE SAN PEDRO 12 INTERIOR 12 RANCHERIA SAN PEDRO PALO MOCHO, 37800 SAN PEDRO (PALO MOCHO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DOLORES, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE EN | -100.6667 | 21.1185
GUA230402281652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARTIN | -100.956 | 21.1503
GUA230402284606 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE HIDALGO 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON LOS CARRILLO Y CALLE AV DEL RIO, CALLE SANTIAGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA AL | -100.9516 | 21.1226
GUA230402283853 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | CALLE 15 DE MAYO 10 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CALVARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL | -100.9388 | 21.0747
GUA230402284266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE SONORA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE COLIMA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA LA SAL | -100.6969 | 21.218
GUA230402285658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE H 10 INTERIOR SN LA CALIFORNIA, 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE F, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA CALIFORNIA EN LA CALLE HIDA | -100.8216 | 21.2929
GUA230402287376 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PIÑON 5 INTERIOR 5 COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE PINO LA COLONIA SE ENCU | -100.906 | 21.1606
GUA230402283869 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cinco Llagas | CALLE ALLENDE 71 INTERIOR SN RANCHERIA CINCO LLAGAS, 37800 CINCO LLAGAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M | -100.7522 | 21.2081
GUA230402283710 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE AV DEL TRANSITO 59 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DE PUENTE, AVENIDA AV 10 DE | -100.8854 | 21.1447
GUA230402283721 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE AV NORTE 16 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV POZO Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBI | -100.9416 | 21.0912
GUA230402284278 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE EMILIANO ZAPATA 20 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS EL DOMICILIO SE | -100.9112 | 21.1411
GUA230402284289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRILLO Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SUR LA LOCALIDAD SE UBICA A 3KM DE LA CABECE | -101.0481 | 21.1802
GUA230402284659 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE HIDALGO INTERIOR S RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE CHIAPAS, CALLE JALISCO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUN | -100.9405 | 20.9648
GUA230402284661 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | CALLE LAS MARGARITAS RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37813 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEYN Y CALLE GARDENIAS, CALLE ROSALES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6 HM DE LA | -100.825 | 21.2807
GUA230402284666 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE JACARANDA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE MAGNOLIA LA LOCALIDAD SE | -100.8873 | 21.083
GUA230402287403 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUERTO TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAJA Y CALLE TEQUISQUIAPAN, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN SE ENCUENTRA P | -100.8245 | 21.0809
GUA230402283892 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD XOCON | -100.9808 | 20.939
GUA230402279128 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE DURAZNO 16 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE FRESNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORES | -100.874 | 21.119
GUA230402284301 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de la Barranca | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO DE LA BARRANCA, 37814 EJIDO DE LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EJIDO DE LA BARRANCA | -100.862 | 21.1351
GUA230402284303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TEQUISQUIAPAN, CALLE INSURGENTES LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NO | -100.8238 | 21.0838
GUA230402284311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE REAL INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE AV CENTRO, CALLE SAN IGNACIO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOC EL ALAMO EN LA | -100.7196 | 21.2267
GUA230402284315 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tepozán | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL TEPOZÁN, 37813 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JALISCO, CALLE NAYARIT LA LOCALIDAD SE UBICAN HACIA SAN LUIS DE LA PAZ LOS B | -100.7417 | 21.2845
GUA230402287442 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE INSURGENTES 1 INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CURVA Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA HIDALGO L | -100.7333 | 21.1429
GUA230402287443 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | AVENIDA DOLORES 3 INTERIOR SN RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION IRAPUATO Y CALLE OLIVO, CALLE SALAMANCA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA | -100.873 | 21.1121
GUA230402283920 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | CALLE ALLENDE 12 INTERIOR SN RANCHERIA COLEGIALAS, 37816 COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.711 | 21.2415
GUA230402284321 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | CALLE BENITO JUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SOLIDARIDAD Y , LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC EL CAPUL | -101.0609 | 21.132
GUA230402284325 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE LOS GARCIA INTERIOR S RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE SONORA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN DIEGO D | -100.9244 | 21.2795
GUA230402284334 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HACIENDITA Y CALLE IGNACIO CALDERON, CALLE RAMIRO CORONA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR D | -100.9837 | 21.0168
GUA230402284335 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | CALLE CUAHUTEMOC 3 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE PRIV ORIENTE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA E | -100.9888 | 21.1523
GUA230402284340 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE PROGRESO RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE DEL SALVADOR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN L | -100.8933 | 21.1724
GUA230402286498 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de la Providencia | CALLE PRINCIPAL 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, 37800 SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CAL | -100.9083 | 21.1209
GUA230402287447 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Manzanos | CALLE MANUEL DOBLADO RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA SAN DIEGO D | -100.9854 | 21.3158
GUA230402287458 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ORIENTE, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA SABAN | -100.6901 | 21.2027
GUA230402287462 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE ABASOLO 2 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA FAMILIA A BENEFICIA | -101.1161 | 21.2361
GUA230402283936 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | CALLE SINALOA 12 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE Y | -100.6918 | 21.1762
GUA230402283954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37838 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOC LA C | -101.0475 | 20.9702
GUA230402285739 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colmena | CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA COLMENA, 37844 LA COLMENA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE SALINAS , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA COLME | -100.9707 | 21.0808
GUA230402285751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE COLIMA 9 INTERIOR SN RANCHERIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CHIAPAS, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO DE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE | -100.8583 | 21.2967
GUA230402286902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TORDILLO Y , LA COMUNIDAD A BENEFICIAR ES RANCHO DE GUDALUPE Y | -101.0053 | 21.2214
GUA230402279189 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE AV NORTE 6 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN LUIS EL DOMICILI | -100.9403 | 21.0908
GUA230402279196 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ 4 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRESA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA XOCONOXTLE EL GR | -100.9122 | 21.0188
GUA230402283802 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE JOSE MARIA MORELOS 2 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC CERRO | -100.9143 | 21.0193
GUA230402285766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37806 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA ESPERANZA EN LA CALLE | -100.729 | 21.2841
GUA230402285775 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | CALLE GUANAJUATO 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL DOMICILIO DE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA LAGU | -101.0903 | 20.9092
GUA230402285778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | CALLE AGUILAR 21 INTERIOR SN RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE DAVID CORONEL, EL DOMICILIO DE LA FAMILA A BENEFICIAR SE UBICA | -100.8701 | 21.3179
GUA230402285783 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Palmilla | CALLE FRANCISCO LOPEZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMILLA, 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA ALTA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SANTA ROSA LA FAMILIA A BENEFICI | -101.0218 | 21.1433
GUA230402284003 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | CALLE PALMA INTERIOR S/N RANCHERIA XOCONOXTLE DE REMÁTALO, 37830 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SAUZ Y CALLE LAUREL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE UBICA COM | -101.0234 | 20.9765
GUA230402281804 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE FRESNO, CALLE LA CAPILLA LA OBRA DE PAVIEMNTACION SE UBICA EN EL ACCESO PRI | -100.8669 | 21.1194
GUA230402284404 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | CALLE GENERAL RANCHERIA SANTA LUCÍA, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINICIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NORESTE DE LA CIUDAD HACIA LA PRESA PEÑUELITAS Y | -100.8815 | 21.0934
GUA230402285787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Paz | CALLE LA PAZ 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA PAZ, 37832 LA PAZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA PAZ EN LA CALLE LA PAZ A | -100.9255 | 21.0422
GUA230402285792 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS LIEBRES EN LA CALLE PRINCIPAL | -100.7733 | 21.325
GUA230402285796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Pirules | CALLE RENOVACION 4 INTERIOR SN RANCHERIA LOS PIRULES, 37813 LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LOS PIRULES EN LA CA | -100.7599 | 21.2822
GUA230402284018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | CALLE AV PRINCIPAL 22 INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA | -100.9702 | 20.9913
GUA230402287846 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE GUERRERO 106 INTERIOR 106 RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MONTERREY LA LO | -100.844 | 21.2357
GUA230402284031 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE ALDAMA 9 INTERIOR SN RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE LORETO, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA M | -100.8891 | 21.1655
GUA230402284040 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TAMAULIPAS 93 INTERIOR SN COLONIA VARIOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUERRERO, CALLE DURANGO LAS FAMIL | -100.9307 | 21.155
GUA230402284411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE ALLENDE INTERIOR S/ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SUR LO LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL NORES | -100.8634 | 21.1334
GUA230402284419 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Colorado | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA | -100.7988 | 21.1603
GUA230402286202 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE CALZADA DE GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GUERRERO, BRECHA ZACATECAS | -100.8454 | 21.2373
GUA230402286978 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | CALLE VERACRUZ RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE , CALLE SAN RAFAEL LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR SE UBIC | -100.8589 | 21.0642
GUA230402286988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE MEXICO COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DEL CULTIVO, CALLE LLUVIA LA OBRA ES EL ACCESO A LA COLONIA SAN ISIDRO Y SE EN | -100.9394 | 21.1301
GUA230402281867 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ Y BRECHA 5 DE MAYO, CAL | -100.9486 | 21.1494
GUA230402284434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Coronel | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CORONEL, 37800 EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CORONEL ENTRADA PRINCIPAL CERCA | -100.6838 | 21.1234
GUA230402284843 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Miguelito | CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37814 SAN MIGUELITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS, CALLE SAN FELIPE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A1 KM | -100.8783 | 21.1528
GUA230402285855 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Agustín (Presa de San Agustín) | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37800 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y CALLE ITURIDE, LA LOCALIDAD SE UBIC | -100.9073 | 21.2176
GUA230402284085 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE ESCOONDIDO RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE LORETO, CALLE TRANCAS LA LOCALIDAD SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPA LOS BENEFICIA | -101.0264 | 21.228
GUA230402284476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Derramadero | CALLE AV HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTO NIÑO, CALLE AV LA FUENTE LA FAMILIA A BENEF | -100.9613 | 21.0582
GUA230402284103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE GUANAJUATO 18 INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE RENOVACION, CALLE COLIMA LAS FA | -100.9278 | 21.1554
GUA230402284484 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE MEXICO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37832 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD. Y | -100.9584 | 21.0706
GUA230402284502 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA CATARINA, 37838 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE RINCONADA, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -101.0101 | 20.9178
GUA230402284524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Frijolar | CALLE PRINCIPAL 18 INTERIOR SN RANCHERIA EL FRIJOLAR, 37832 EL FRIJOLAR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE MIGUELHIDALGO EN LA LOC EL FRIJO | -100.8964 | 21.0239
GUA230402285515 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | CALLE SONORA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION LA FAMILIA SE U | -100.7249 | 21.1055
GUA230402285531 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRIV LA LOMITA, LA LOCALIDAD SE UBIC | -100.9439 | 21.0338
GUA230402312423 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Fracción de San Isidro (Dulces Nombres) | CALLE PRIV ALLENDE 17 INTERIOR SN RANCHERIA FRACCION SAN ISIDRO DULCES NOMBRE, 37817 FRACCIÓN DE SAN ISIDRO (DULCES NOMBRES), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, | -100.763 | 21.1987
GUA230402312812 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | CALLE PRINCIPAL 32 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 37829 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CAMINO REAL LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN L | -100.9667 | 21.1776
GUA230402312468 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Trancas (El Penal de Trancas) | CALLE GUANAJUATO 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), 37824 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALL | -100.9886 | 21.2534
GUA230402312469 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE VASCONCELOS 10 S INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDAS PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IG | -100.9272 | 21.15
GUA230402313147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN LA LOC SAN NICO | -100.9955 | 21.2954
GUA230402313162 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE CALZADA DE GUADALUPE 5 INTERIOR SN RANCHERIA MONTELONGO (SAN FRANCISCO), 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA, CALLE MORELIA | -100.845 | 21.2389
GUA230402312864 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Cervantes | CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS FAMILIAS | -101.0476 | 21.167
GUA230402313174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | CALLE CAMPECHE 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS NEGRITAS EN LA CA | -100.8887 | 21.3095
GUA230402308470 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, CALLE SAN FELIPE LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCALIZAN EN | -100.9225 | 21.2008
GUA230402313198 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | CALLE CJON SANTA CRUZ 7 INTERIOR SN RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37832 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC CASAS VIEJAS E | -100.9165 | 21.0618
GUA230402312911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA 53 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA DE LA ERRE, 37842 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL, LAS FAMILIAS A BENEFICIAR | -100.9037 | 21.0911
GUA230402312936 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | CALLE GUERRERO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE | -100.8123 | 21.111
GUA230402312607 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE NOGAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE FRESNO, CALLE CAOBA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L | -100.8702 | 21.1204
GUA230402319831 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | INTERIOR S7N COLONIA PÍPILA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAMACUERO Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, CALLE ATRIO DE SAN AGUSTIN | -100.9098 | 21.1525
GUA230402308587 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | CALLE MIGUEL HIDALGO 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORPUS CRISTI, CALLE REVOLUCION LOS BENEICIARI | -100.725 | 21.1034
GUA230402308610 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEICIARIOS DEL | -101.1191 | 21.2383
GUA230402313095 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | CALLE JALISCO 5 INTERIOR SN RANCHERIA PURISIMA DE XOCONOXTLE, 37832 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA PURISIMA D | -100.9303 | 20.9708
GUA230402313119 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | CALLE AV REVOLUCION 14 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE CALVARITO, CALLE 15 DE MAYO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA | -100.9371 | 21.0741
GUA230402313128 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE CALZ DE LORETO 59 INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE TRANCAS Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PRIVADA LORETO LA FAMILIA A BENEFICIAR | -101.0275 | 21.2271
GUA230402307951 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BENJAMIN ARGUMEDO INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SANTA CR | -100.9571 | 21.1499
GUA230402307691 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CAMINO TRAMO REGALADA - LA VENTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIADAD LA VENTA SE LOCAL | -100.789 | 21.1173
GUA230402311789 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | CALLE AV HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37838 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD L | -101.0475 | 20.9713
GUA230402322791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN JUAN D | -100.9484 | 21.1494
GUA230402307783 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA FE, CALLE SAN | -100.9253 | 21.1727
GUA230402323165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 4 RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUIILAR, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE SAN IG | -100.9383 | 21.0634
GUA230402307854 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE FRANCISCO VILLA | -100.918 | 21.1435
GUA230402314404 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA230402312253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA LA JARILLA (LAS LOMITAS), 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE | -100.9444 | 21.0328
GUA230402314468 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA230402303533 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Potrero de la Salud | CALLE ROMA 15 A INTERIOR A RANCHERIA POTRERO DE LA SALUD, 37800 EL POTRERO DE LA SALUD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE NACIONAL Y CALLE CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD S | -100.9357 | 21.1847
GUA230402308424 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE VISTA HERMOSA 26 INTERIOR SN RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS BUKIS Y AVENIDA LAS ESTRELLAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEICIARIOS D | -100.917 | 21.2637
GUA230402303313 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMINO AL GALLINERO 145 145 INTERIOR 145 145 COLONIA EL PARAÍSO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE SA | -100.9469 | 21.1603
GUA230402308191 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELO | -100.9501 | 21.1463
GUA230402308254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | CALLE LAZARO CARDENAS 56 INTERIOR SN COLONIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37813 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUVENTINO ROS | -100.7907 | 21.2997
GUA230402306449 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE IGNACIO LOZANO INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDAS PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA ZAMBRANO Y CALLE JOSE VAS C | -100.9267 | 21.1497
GUA230402308300 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37800 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DEL TANQUE ELEVADO Y CERCA DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD LA CRUZ DE | -101.0472 | 20.9708
GUA230402308321 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE GARIBALDI 30 INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PERALTA, CALLE HIDALGO LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCAL | -100.9214 | 21.2748
GUA230402308388 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE ZACATECAS 13 INTERIOR SN COLONIA LA COLORADA, 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMPECHE LOS BENEICIARIOS DEL TECHO FIRME SE LOCALIZA | -100.8589 | 21.295
GUA230302247242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA SALUD SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO LA SALUD A UNOS CU | -100.9236 | 21.2062
GUA230402273410 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ALDAMA, CALLE ERMITA ES LA CALLE PRINCIPAL Y SE ENCUENTR | -100.8906 | 21.1642
GUA230402275564 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Noria Nueva | CALLE HIDALGO 17 17 INTERIOR 17 RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJADA AL ROSARIO Y CALLE QUEBRADA, CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO S | -100.7453 | 21.2553
GUA230402277081 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE REAL INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA CENTRO Y CALLE RINCONADA, CALLE SAN VICENTE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA | -100.7192 | 21.2269
GUA230402279700 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JALISCO 83 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ALLENDE, CALLE SUR | -100.9363 | 21.1521
GUA230402282631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | CALLE GENERAL ALLENDE RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DETECTIVE Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA SAN LUIS DE LA PAZ Y LA OBRA SE ENC | -100.7136 | 21.2346
GUA230402286552 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LAS FAMILIAS A BENEFICIAR CON LA CONTRUCCION DE UN BORDO SE ENCUENTRAN EN LA LOC DE DON PEDRO EN LA C | -100.9691 | 20.9917
GUA230402286580 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOC LA LAGUNA LA ENTRADA ES POR LA COMUNIDAD JERICO DE TRANCAS Y | -101.0931 | 20.9096
GUA230402288766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD JAMAICA. | -100.6927 | 21.2155
GUA230402313002 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE SAN MARTIN CABALLERO 25 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO SAN JOSE DE BADILLO, 37823 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ESPIRI | -100.9035 | 21.1917
GUA230302245615 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MONDRAGON Y CALLE MORELOS, CALLE GUANAJUATO ES LA CALLE PRINCIAL DE LA COMUN | -100.8487 | 21.2133
GUA230402275683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE BELLAVISTA 2 2 INTERIOR 2 RANCHERIA LA CANTERA, 37842 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN LUIS, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO A BENEFICIAR SE UBICA EN CAL | -101.0725 | 20.9181
GUA230402280052 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE CARACOL 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE GARDENIA, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO | -100.9615 | 21.1834
GUA230402280771 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Manzanos | CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR SN RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE E | -100.9878 | 21.3163
GUA230402280864 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Agustín (Presa de San Agustín) | CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37810 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y , LA FAMILIA A BENE | -100.9074 | 21.2169
GUA230402280937 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE CALLEJON DEL PROGRESO 5 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON EL CALVARIO Y CALLE VISTA DEL SOL, AVEN | -101.0247 | 20.9106
GUA230402281582 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE IGNACIO ZARAZOGA 7 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE UB | -100.9477 | 21.016
GUA230402282308 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ARCADIO MUÑOZ VARGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ESTACION, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE MICADO, CALLE | -100.9011 | 21.161
GUA230402286589 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | INTERIOR SN RANCHERIA LA PURISIMA DE XOCONOXTLE, 37832 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOC PURISIMA DE XOCONOXTLE LA ENTRADA ES POR LA | -100.93 | 20.9713
GUA230402286595 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pereas de Arriba | INTERIOR SN RANCHERIA PEREAS DE ARRIBA, 37800 PEREAS DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS PEREAS DE ARRIBA AL NOROESTE DE DOLOR | -101.0902 | 21.0358
GUA230302246579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIAS Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALL | -100.9332 | 21.1517
GUA230402274222 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | CAMINO TRAMO CARRETERA A JAMAICA - LA GRULLA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 240 INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAL | -100.7258 | 21.1082
GUA230402275744 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE PRIVADA SAN ANTONIO 13 13 INTERIOR 13 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CA | -100.9666 | 21.1561
GUA230402280721 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -101.0724 | 21.1358
GUA230402280810 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE AV CALVARITO 51 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIV BLANQUITA LA FAM | -100.9175 | 21.2101
GUA230402286136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE CASILLAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARAMBULLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA ESCONDIDA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN | -101.0189 | 21.1318
GUA230402286963 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV 10 DE ABRIL Y AVENIDA DEL TRANSITO, AVENIDA CAUDILLO LA FAMILIA | -100.8847 | 21.1417
GUA230402287122 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 37800 TRAMO LIBRAMIENTO MUNICIPAL - CARRETERA A JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR SN CIUDAD DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA IN | -100.9232 | 21.1452
GUA230302242412 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL ARROYO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE CALLE DEL SOL | -100.9505 | 21.0927
GUA230302243402 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | CALLE FLORES INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS MARTINEZ Y CALLE PRIVADA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L | -100.7772 | 21.2412
GUA230402275670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE PRIVADA LAS TORRES 8 8 INTERIOR 8 RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA VIVI | -100.9447 | 21.0204
GUA230402281655 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE REAL, CALLEJON JUAREZ LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADI | -100.9 | 21.185
GUA230402282612 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE LUIS DONAL | -100.9617 | 21.1524
GUA230402286788 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO LA CALLE LA CRUZ QUE SE PAVIMENTARA SE ENCUENT | -100.6903 | 21.1993
GUA230402312660 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE FRANCISCO VILLA 11 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA FAMI | -100.9102 | 21.1421
GUA230402275665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA 53 53 INTERIOR 53 RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS TRABAJADORES Y CALLE PIRULES, CALLE DE LA IMPRENTA LA FAMILIA A | -100.9166 | 21.1014
GUA230402275785 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Campanario | CALLE PRIVADA SAN ANTONIO 13 13 INTERIOR 13 FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 37842 EL CAMPANARIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE PRIVADA CARLOS Y CALLE MATEO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFIC | -100.9368 | 21.1261
GUA230402280033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE EMILIANO ZAPATA 130 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE 9 DE OCTUBRE LA LOCALIDAD SE | -100.9117 | 21.1414
GUA230402280935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE PEDREGAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA TORRE Y CALLE AV SAN JOSE, CALLE VALLADOLID LA FAMILIA A BENE | -100.9472 | 21.0967
GUA230402281575 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE CRUCERO 38 38 INTERIOR 38 RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE XXXX Y CALLE XXXX, CALLE XXXX LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA | -100.9514 | 21.1222
GUA230402286617 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Peñita | INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑITA, 37800 LA PEÑITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A CONSTRUIR SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA PEÑITA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD ES POR SAN MARCOS D | -101.1014 | 21.0252
GUA230402288326 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, CALLE VERACRUZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ CE | -100.6935 | 21.18
GUA230402288801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Haciendita | INTERIOR SN RANCHERIA LA HACIENDITA, 37832 LA HACIENDITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA HACIENDITA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA XOCONOXTLE ELGRANDE | -100.8974 | 21.0606
GUA230402275478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE SAN JOSE 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ALLENDE, CALLE AVILES LA VIVIENDA A BENEFICI | -100.7449 | 21.2369
GUA230402279667 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Sergio | CALLE ESTANQUE 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN SERGIO, 37848 SAN SERGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD HACIA | -100.9634 | 21.037
GUA230402279717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AVENIDA DE LOS BOSQUES INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MATAMOROS, CALLE M | -100.9219 | 21.1665
GUA230402280072 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE PROGRESO 6 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE NACIONAL, CALLE SAN MIGUEL LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA U | -100.9261 | 21.2039
GUA230402280283 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pereas de Arriba | CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA PEREAS DE ARRIBA, 37848 PEREAS DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CABECERA | -101.0942 | 21.0331
GUA230402280840 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE SAN JUDAS TADEO 2 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ESPIRITU | -100.9082 | 21.1931
GUA230402286955 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOLORES, CALLE DIVISION DEL NORTE LA FAM | -100.9815 | 21.2132
GUA230402289822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE DIVINO ROSTRO LA AMPLIACION DE ELECTRIFI | -100.9389 | 21.1346
GUA230402314457 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA230402275566 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE AVENIDA LAS ESTRELLAS 5 INTERIOR 5 RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VISTA DEL SOL, CALLE PRINCIPAL LA CONSTR | -100.9193 | 21.2698
GUA230402275675 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | CALLE GUANAJUATO 10 10 INTERIOR 10 RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUERETARO, CALLE CHIAPAS LA FAMILIA A BENEFICIAR SE LOCALIZA EN L | -100.6952 | 21.1756
GUA230402281590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Potrero de la Salud | CALLE PARQUE NACIONAL INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA SALUD, 37810 EL POTRERO DE LA SALUD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARR A RIO LAJA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE ROMA LA FAMILIA A B | -100.9356 | 21.1829
GUA230402282542 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | CALLE SOLIDARIDAD PUERTO EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON BRECHA DEL EJIDO LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN C | -101.0577 | 21.1243
GUA230402286270 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD A BENEFICIAR SE UBICA EN SAN MARCOS DE ABAJO | -101.0266 | 21.0078
GUA230402275472 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE TEJOCOTES 2 INTERIOR 2 PUERTO ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE OYAMEL, CALLE FRESNO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 20 | -100.874 | 21.119
GUA230402275680 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Huizache | CALLE CIRCUITO 5 5 INTERIOR 5 RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LAUREL, CALLE PINO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA A 10 METROS D | -100.9383 | 21.0093
GUA230402275691 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JALISCO INTERIOR SN PUERTO JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE QUEBRADA, CALLE LA CURVA LAS FAMILI | -100.736 | 21.1453
GUA230402280753 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Moncada | CALLE CALIFORNIA 20 INTERIOR SN RANCHERIA LOS MONCADA, 37826 LOS MONCADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -101.0564 | 21.2543
GUA230402281566 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Concha | CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR 1 RANCHERIA LA CONCHA, 37800 LA CONCHA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA A 30 METROS DEL TINACO DEL AGUA POTABLE EN L | -100.7613 | 21.1908
GUA230402281594 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lomas Verdes | CALLE CAOBA 3 3 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDE, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA CALLE 2 Y CALLE EL PRETORIO, CALLE PROL 12 DE OC | -100.9256 | 21.1774
GUA230402281926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUDAS COLONIA PARAÍSO, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PABLO LA OBRA SE UBICA EN | -100.9435 | 21.1581
GUA230402286507 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO A REALIZAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE CEBALLOS A UNOS CUA | -100.9632 | 20.9794
GUA230402288366 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BRECHA DILIGENCIA, CALLE SANTA ROSA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUBO A LA CIUDAD DE G | -100.9337 | 21.113
GUA230402289884 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE FRAGUA INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAS TORRES LA AMPLIACION DE ELECTRIF | -100.9382 | 21.1667

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302244674 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-04 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5943203.22 | 5943203.22
GUA230302244476 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-07 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4212721.78 | 4212721.78
GUA230302241266 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-01 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230302244206 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-01 | FIERROS MURO HUMBERTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1970275.66 | 1970275.66
GUA230202225803 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-05 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2898567.08 | 2898567.08
GUA230402273193 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-23 | HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1969498.61 | 1969498.61
GUA230402273209 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-11 | LICEA RIOS CRISANTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 2579206.42 | 2579206.42
GUA230402287133 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-06 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2386138.85 | 2386138.85
GUA230402287172 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-14 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6364091.67 | 6364091.67
GUA230402290360 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-16 | NKMK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 510000 | 510000.0
GUA230402290675 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-18 | SANCHEZ ENRIQUEZ BLANCA GABRIELA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2450000 | 2450000.0
GUA230402273990 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-04 | CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 532915.25 | 532915.25
GUA230402282633 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-01 | CONSTRUCCIONES EOG | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 794288 | 794288.0
GUA230402274331 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-11 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 556018.96 | 556018.96
GUA230402274057 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-05 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 1000000 | 1000000.0
GUA230402288416 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-09 | GLORIA ZAVALA JORGE EDUARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1213636.36 | 1.21363636E8
GUA230402288131 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/UB-16 | INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3997402.84 | 3997402.81
GUA230402282501 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-27 | SANCHEZ ENRIQUEZ BLANCA GABRIELA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1500000 | 1500000.0
GUA230402290118 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-29 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1548784.59 | 1548784.59
GUA230402290588 | Obra | MDH/DIC/PVEMC/2023/5D-06 | CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4161242.35 | 4161242.35
GUA230402290630 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/5D-05 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3748059.77 | 3748059.77
GUA230402285055 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285434 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285448 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402289923 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-19 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1846474.11 | 1846474.11
GUA230402283420 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283434 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285068 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402282669 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-06 | LUGO RIVAS IGNACIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 2854896.73 | 2854896.73
GUA230402285090 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285095 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285104 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285109 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283473 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285117 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285129 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285130 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402280880 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402280901 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402285139 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285156 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402285160 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402279749 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280918 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402285181 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402279434 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280929 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280938 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280939 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280943 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280944 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402282743 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-03 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1298500.41 | 2152255.79
GUA230402285204 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402280949 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402282772 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-04 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2241741.28 | 2699996.94
GUA230402285213 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285214 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285220 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285225 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285230 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285231 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285234 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402289303 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANJOTH | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1300000 | 1300000.0
GUA230402279479 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402279815 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402279823 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402284871 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285237 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285239 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285240 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285242 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285251 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402289339 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-12 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 500000 | 500000.0
GUA230402274208 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-06 | CEBALLOS ALARCON DIANA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2614828.44 | 2614828.44
GUA230402282833 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-01 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1500000 | 1500000.0
GUA230402284887 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284899 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285267 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285270 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285275 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285277 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285281 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285282 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285283 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284908 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285287 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285289 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285292 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285294 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285295 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285296 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285297 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284930 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284942 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283310 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284956 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285348 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285356 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284973 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285360 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285376 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402279583 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402284996 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285384 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285400 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402274800 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-15 | LEON SANDOVAL ORALIA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1100000 | 1100000.0
GUA230402279990 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402283374 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285021 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285035 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285408 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285418 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402289113 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-11 | HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 563432 | 563432.0
GUA230402289895 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280784 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402287265 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402284551 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285538 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285548 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285950 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287296 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-13 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2665523.54 | 2665523.54
GUA230402287983 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402287985 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402274848 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-22-01 | LUGO RIVAS IGNACIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1401471.34 | 1401471.34
GUA230402284565 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287321 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402284598 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287338 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402287340 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-25 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2419082.7 | 2419082.7
GUA230402287832 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402281652 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402284606 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283853 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284266 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285658 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287376 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402283869 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283710 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283721 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284278 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284289 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284659 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284661 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284666 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287403 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402283892 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402279128 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402284301 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284303 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284311 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284315 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287442 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402287443 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402283920 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284321 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284325 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284334 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284335 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284340 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402286498 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287447 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402287458 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402287462 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402283936 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402283954 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285739 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285751 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402286902 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/UB-09 | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2143000.21 | 2143000.21
GUA230402279189 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402279196 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402283802 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285766 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285775 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285778 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285783 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284003 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402281804 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-01 | CONSTRUFERRERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 1000000 | 1000000.0
GUA230402284404 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285787 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285792 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285796 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284018 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402287846 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402284031 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284040 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284411 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284419 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402286202 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-05 | ROMERO HERNANDEZ GERARDO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 1584494.31 | 1584494.31
GUA230402286978 | Obra | MDH/DIC/PSBMC/R33/2023/SC-02 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 9941999.87 | 9941999.87
GUA230402286988 | Obra | MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-10 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 7929207.18 | 7929207.18
GUA230402281867 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-30 | HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1500000 | 1842012.89
GUA230402284434 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284843 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285855 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402285855 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284085 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284476 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284103 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-08 | GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284484 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284502 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402284524 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285515 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-07 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402285531 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-10 | HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2125000 | 2125000.0
GUA230402312423 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312812 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312468 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312469 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402313147 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402313162 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312864 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402313174 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402308470 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402313198 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312911 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312936 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402312607 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402319831 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-17 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3227306 | 3227306.0
GUA230402308587 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402308610 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402313095 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402313119 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402313128 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402307951 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402307691 | Obra | MDH/DIC/SICOM/R33/2023/UB-15 | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 18501245.86 | 1.850124586E7
GUA230402311789 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402322791 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-31 | HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 300000 | 300000.0
GUA230402307783 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402323165 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402307854 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402314404 | Servicios | MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-03 | LICEA RIOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2530000 | 2530000.0
GUA230402312253 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402314468 | Servicios | MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-04 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 312000 | 312000.0
GUA230402303533 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402308424 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402303313 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-05 | BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1125000 | 1125000.0
GUA230402308191 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402308254 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402306449 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-21 | GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1838327.2 | 1838327.2
GUA230402308300 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SC-07 | CONSTRUCTORA INTEGRAL YA RENDADORA BARSA, S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3529713.73 | 3529713.73
GUA230402308321 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230402308388 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-11 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA230302247242 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-02 | CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2500000 | 2500000.0
GUA230402273410 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-28 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2600000 | 2600000.0
GUA230402275564 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402277081 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-04 | DIA-CON-BLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 700000 | 700000.0
GUA230402279700 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402282631 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-08 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 750000 | 750000.0
GUA230402286552 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402286580 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402288766 | Obra | 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MATA MATEHUALA IDALINA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1600000 | 1600000.0
GUA230402313002 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230302245615 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-03 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1075000 | 1075000.0
GUA230402275683 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280052 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280771 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402280864 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402280937 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402281582 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402282308 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-09 | CONSTRUCTURA EDIVIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1000000 | 1000000.0
GUA230402286589 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402286595 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230302246579 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-20 | CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2500000 | 2500000.0
GUA230402274222 | Obra | MDH/DIC/SDAYR/R33/2023/UB-05 | LCIA RIOS CRISANTO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3578684.48 | 3578684.48
GUA230402275744 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280721 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402280810 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402286136 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-02 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 500000 | 500000.0
GUA230402286963 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402287122 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-08 | CONSTRUCTORA EDIVIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 6990403.91 | 6990403.91
GUA230302242412 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/UB-14 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1800000 | 1800000.0
GUA230302243402 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-07 | CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1000000 | 1000000.0
GUA230402275670 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402281655 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402282612 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-12 | NKMK CONSTRYUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 580000 | 580000.0
GUA230402286788 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-03 | DIA-CON-BLA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 1500000 | 1500000.0
GUA230402312660 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402275665 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402275785 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280033 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280935 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402281575 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402286617 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402288326 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/UB-11 | GONZALEZ PEREZ LUIS GUSTAVO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 650000 | 835521.8
GUA230402288801 | Servicios | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DESARROLLO SOCIAL | MATA MATEHUALA IDALINA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 800000 | 800000.0
GUA230402275478 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402279667 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402279717 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280072 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280283 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402280840 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402286955 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402289822 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-10 | GONZALEZ PEREZ LUIS GUSTAVO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 524867.45 | 524867.45
GUA230402314457 | Servicios | MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2023/PROY-01 | LEON JUAN MANUEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1867904.06 | 1867904.06
GUA230402275566 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402275675 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402281590 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402282542 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-06 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 1750000 | 1750000.0
GUA230402286270 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402275472 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402275680 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402275691 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-03 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1937500 | 1937500.0
GUA230402280753 | Obra | MDH/DIC/PMHGTO/2023/SH-01 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 8319901.42 | 8319901.42
GUA230402281566 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402281594 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SH-04 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1791105.55 | 1791105.55
GUA230402281926 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SE-24 | CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1800000 | 1800000.0
GUA230402286507 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/TG-02 | ALANIZ CARRANZA RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 3500000 | 3500000.0
GUA230402288366 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/5D-10 | SANCHEZ LOYOLA CARLOS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 700000 | 700000.0
GUA230402289884 | Obra | MDH/DIC/R33/2023/SG-09 | CORTEZ MENDEZ HUGO SALVADOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 413642.53 | 413642.53

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302244674 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 9288.9 | 9288.9 | 0 | 0
GUA230302244476 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1060 | 1060 | 500 | 47.1698
GUA230302241266 | 2023 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA230302244206 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3263.9 | 3263.9 | 0 | 0
GUA230202225803 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105.84 | 105.84 | 105.84 | 100
GUA230402273193 | 2023 | 4 | Vivienda | 15 | 15 | 0 | 0
GUA230402273209 | 2023 | 4 | Vivienda | 40 | 40 | 0 | 0
GUA230402287133 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 366.8 | 366.8 | 0 | 0
GUA230402287172 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2650 | 2650 | 0 | 0
GUA230402290360 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
GUA230402290675 | 2023 | 4 | Metros lineales | 121 | 121 | 0 | 0
GUA230402273990 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA230402282633 | 2023 | 4 | Luminaria | 18 | 18 | 18 | 100
GUA230402274331 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 6.7 | 95.7143
GUA230402274057 | 2023 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA230402288416 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA230402288417 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402288131 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3689 | 3689 | 0 | 0
GUA230402282501 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 409 | 409 | 389 | 95.11
GUA230402290118 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 116.75 | 116.75 | 110 | 94.2184
GUA230402290588 | 2023 | 4 | Metros lineales | 208.29 | 208.29 | 0 | 0
GUA230402290630 | 2023 | 4 | Metros lineales | 311.1 | 311.1 | 0 | 0
GUA230402285055 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285060 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402285434 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285448 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA230402289923 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 678 | 678 | 0 | 0
GUA230402283420 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283434 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285068 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402282669 | 2023 | 4 | Metros lineales | 3516 | 3516 | 3500 | 99.5449
GUA230402285090 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285095 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285104 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285109 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402283473 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285117 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285129 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285130 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402280880 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280901 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285139 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285156 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285160 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA230402279749 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280918 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402285181 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402279434 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402280929 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402280938 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280939 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280943 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280944 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402282743 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.65 | 65
GUA230402285204 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402280949 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
GUA230402282772 | 2023 | 4 | Metros lineales | 24.12 | 24.12 | 13 | 53.8972
GUA230402285213 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402285214 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402285220 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285225 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285230 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285231 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 21 | 21 | 0 | 0
GUA230402285234 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402289303 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402279479 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402279815 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402279823 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284871 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285237 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402285239 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA230402285240 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285242 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285251 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402289339 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402274208 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4458.4 | 4458.4 | 0 | 0
GUA230402282833 | 2023 | 4 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284887 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284899 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285267 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285270 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402285275 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285277 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285281 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285282 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285283 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284908 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402285287 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285289 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285292 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285294 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402285295 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285296 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402285297 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284930 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402284942 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402283310 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402284956 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285348 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285356 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284973 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285360 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA230402285376 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402279583 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402284996 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285384 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA230402285400 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402274800 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 0 | 0
GUA230402279990 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402283374 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA230402285021 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285035 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285408 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285418 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402289113 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402289895 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402280784 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402287265 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284551 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA230402285538 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402285548 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402285950 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287296 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
GUA230402287983 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 0 | 0
GUA230402287985 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 0 | 0
GUA230402274848 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 0 | 0
GUA230402284565 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402287321 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284598 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402287338 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287340 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 928.8 | 928.8 | 0 | 0
GUA230402287832 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402281652 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402284606 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402283853 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA230402284266 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402285658 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402287376 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283869 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402283710 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402283721 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402284278 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402284289 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402284659 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284661 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284666 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402287403 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402283892 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 21 | 21 | 0 | 0
GUA230402279128 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284301 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284303 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284311 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402284315 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402287442 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287443 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283920 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402284321 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284325 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA230402284334 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402284335 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402284340 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402286498 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287447 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287458 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287462 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283936 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402283954 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285739 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285751 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402286902 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 128.75 | 128.75 | 0 | 0
GUA230402279189 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402279196 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402283802 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285766 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285775 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285778 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285783 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284003 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402281804 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 201 | 85.5319
GUA230402284404 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402285787 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285792 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285796 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284018 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402287846 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402284031 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230402284040 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 409 | 409 | 0 | 0
GUA230402284411 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA230402284419 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402286202 | 2023 | 4 | Metros lineales | 58 | 58 | 55 | 94.8276
GUA230402286978 | 2023 | 4 | Metros lineales | 8857.5 | 8857.5 | 0 | 0
GUA230402286988 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1855 | 1855 | 0 | 0
GUA230402281867 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43 | 78 | 71.2784
GUA230402284434 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284843 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA230402285855 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284085 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA230402284476 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402284103 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 92 | 92 | 0 | 0
GUA230402284484 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230402284502 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402284524 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402285515 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA230402285531 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA230402312423 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312812 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402312468 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312469 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402313147 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402313162 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312864 | 2023 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA230402313174 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402308470 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 0 | 0
GUA230402313198 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312911 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312936 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312607 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402319831 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
GUA230402308587 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 0 | 0
GUA230402308610 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
GUA230402313095 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402313119 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402313128 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402307951 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 0 | 0
GUA230402307691 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 3631 | 3631 | 0 | 0
GUA230402311789 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402322791 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
GUA230402307783 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 103 | 103 | 0 | 0
GUA230402323165 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA230402307854 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 139 | 139 | 0 | 0
GUA230402314404 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402312253 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402314468 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402303533 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402308424 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 0 | 0
GUA230402303313 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402308191 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 0 | 0
GUA230402308254 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 0 | 0
GUA230402306449 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
GUA230402308300 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA230402308321 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 194.44 | 194.44 | 0 | 0
GUA230402308388 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
GUA230302247242 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
GUA230402273410 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 512.04 | 512.04 | 512.04 | 100
GUA230402275564 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402277081 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402279700 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402282631 | 2023 | 4 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
GUA230402286552 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402286580 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288766 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402313002 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302245615 | 2023 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA230402275683 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280052 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280771 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402280864 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280937 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281582 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402282308 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 198 | 198 | 198 | 100
GUA230402286589 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286595 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302246579 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 785.95 | 785.95 | 785.95 | 100
GUA230402274222 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
GUA230402275744 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280721 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280810 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286136 | 2023 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA230402286963 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402287122 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 714.15 | 714.15 | 714.15 | 100
GUA230302242412 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 100
GUA230302243402 | 2023 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA230402275670 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281655 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402282612 | 2023 | 4 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
GUA230402286788 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 538.63 | 538.63 | 538.63 | 100
GUA230402312660 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275665 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275785 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280033 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280935 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281575 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286617 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402288326 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 100
GUA230402288801 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275478 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402279667 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402279717 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280072 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402280283 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402280840 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402286955 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289822 | 2023 | 4 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
GUA230402314457 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275566 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275675 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281590 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402282542 | 2023 | 4 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
GUA230402286270 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275472 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275680 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402275691 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402280753 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281566 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281594 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402281926 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 717.2 | 717.2 | 717.2 | 100
GUA230402286507 | 2023 | 4 | Bordo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402288366 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402289884 | 2023 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".