## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GUA250202527274 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LAS YERBAS - 31748 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31748 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:Calle MORELOS 120 Ranchería LAS YERBAS 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REAL Y Calle LA PURISIMA SE ENCUENTRA A 31.6 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANDIEGO DEL UNION, 319 , lon:-100.90469999, lat:21.33527972}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527275 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SANTA LUCIA - 30818 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:Calle MARIANO ABASOLO 13 Ranchería SANTA LUCIA 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle CALLEJÓN DEL MUERTO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SANT, lon:-100.88246383, lat:21.09324285}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202538741 | Proyecto de inversión | 68160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68160.0, modificado:68160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,LOCALIDAD TERREROS DE TRANCAS - 38251 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38251 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:Calle ROBLES 4 Rancho TERRERO DE TRANCA TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle AV FERROCARRIL Calle SOLIDARIDAD CARRETERA DOLORES HIDALGO GUANAJUATO KILOMETRO 14 ENTRAD, lon:-101.04906493, lat:21.17689799}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538742 | Proyecto de inversión | 17040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17040.0, modificado:17040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA LAGUNA - 38281 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:Calle GUANAJUATO 10 Ranchería LA LAGUNA 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOMA BONITA Y Calle MARGARITAS Calle PRINCIPAL QUEDA A 49 KILOMETROS DE DOLORES HIDALGO AL SUR DEL MUNICIPIO, T, lon:-101.09130256, lat:20.90916647}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 17040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538743 | Proyecto de inversión | 93720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93720.0, modificado:93720.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL, LOCALIDAD LA CANTERA - 38424 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38424 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle 5 DE MAYO 5 Ranchería LA CANTERA 2 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle BELLA VISTA Y Calle LINDA VISTA Calle ALLENDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 46 KM DE DOLORES HIDALGO SALIDA AL , lon:-101.07052268, lat:20.92234645}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 93720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538744 | Proyecto de inversión | 223886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223886.46, modificado:223886.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LINDERO DE SOLEDAD NUEVA - 33969 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33969 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:Calle SAMURAY Ranchería LINDERO DE SOLEDAD NUEVA 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOS RODRIGUEZ Y Calle LOS CAMINANTES Calle LOS ACOSTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA L, lon:-100.9123651, lat:21.25488995}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 223886.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538745 | Proyecto de inversión | 15319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15319.6, modificado:15319.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LINDERO DE SOLEDAD NUEVA - 34003 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34003 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:Calle SAMURAY 30 Ranchería LINDERO DE SOLEDAD NUEVA 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TEMERARIOS Y Calle BUKIS Calle RODRIGUEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM APROX DE , lon:-100.91242686, lat:21.25743081}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 15319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538746 | Proyecto de inversión | 223886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223886.46, modificado:335829.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 34157 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34157 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PADRE RAZO Y Calle PRESIDENTE SALGADO Calle SANTA MARIA LO, lon:-100.92530768, lat:21.18496212}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 335829.69 | 335829.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SH-06, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:895545.84, importe_modificado:958810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:Revisar monto capturado no coincide con el monto del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538747 | Proyecto de inversión | 335829.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335829.69, modificado:335829.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 34202 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34202 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:Calle PUEBLA 9 Ranchería SAN ISIDRO DE LA ESTACADA 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TAMPICO Y Calle GUANAJUATO Calle SINALOA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN I, lon:-100.68696643, lat:21.14940143}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 335829.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538748 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SANTA CECILIA - 33693 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33693 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:Calle SANTO DOMINGO 3 Colonia SANTA CECILIA 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DIVINO ROSTRO Y Calle PEDRO VARGAS Calle JAVIER SOLIS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA, lon:-100.93643005, lat:21.13632799}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538749 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD PRESA DEL GALLINERO. - 33747 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33747 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:Calle AVENIDA NORTE 99-A Ranchería PRESA DEL GALLINERO 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AVENIDA DOLORES LA UBICACION SE ENCUENTRA A 2.3 KILOMETROS,, lon:-100.98228906, lat:21.21611167}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538750 | Proyecto de inversión | 14917.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14917.74, modificado:14917.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD MONTELONGO - 33778 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33778 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:Calle SONORA 103 Ranchería MONTELONGO 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle AV GUANAJUATO Calle HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC MONTELONGO E, lon:-100.84692805, lat:21.2388442}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 14917.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538751 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA CAJITA (AGUA AZUL) - 33442 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:182, direccion:Calle BUENAVISTA 12 Ranchería LA CAJITA (AGUA AZUL) 37830 LA CAJITA (AGUA AZUL), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO DE SAN SIMEON LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA CAJITA , lon:-100.93363454, lat:20.9619041}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538752 | Proyecto de inversión | 365486.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365486.05, modificado:365486.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTIN). - 35684 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35684 | S | 135 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:Calle MADRID 10 Ranchería SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN) 37810 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CEJA Calle PRIVADA SE ENCUENTRA A 8.3 KILO, lon:-100.90761824, lat:21.21807523}} | 2025-07-15 | 2025-09-19 | 365486.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538753 | Proyecto de inversión | 112401.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112401.78, modificado:112401.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LAS PEREAS DE ABAJO - 35693 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35693 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:592, direccion:Calle PEREAS DE ABAJO Ranchería PEREAS DE ABAJO 37800 PEREAS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y 42.2 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO, CERCA DE LA CA, lon:-101.08566073, lat:21.031741}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 112401.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538754 | Proyecto de inversión | 2023866.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023866.04, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA PADRE HIDALGO, CALLE FRAGUA - 35728 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35728 | S | 72 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.88, meta_modificada:674.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:Calle FRAGUA Colonia PADRE HIDALGO 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle INDEPENDENCIA Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA PADRE HIDALGO SE ENCUENTRA A UN KILO, lon:-100.93819645, lat:21.16655827}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SE-13, contratista:GONZALEZ ROMERO LUIS ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202538755 | Proyecto de inversión | 22854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22854.4, modificado:22854.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LOS CLAVELES - 35438 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35438 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:Calle REAL 15 Ranchería LOS CLAVELES 37823 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle MONTERREY LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM APROX DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL MUNICIP, lon:-100.88897193, lat:21.31834786}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 22854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538756 | Proyecto de inversión | 3712764.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856382.05, modificado:1856382.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856382.05, modificado:1856382.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS. CADENAMIENTO 0+201 AL 0+356 - 35467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35467 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.35, meta_modificada:742.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería EL SAUCILLO 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ LA CALLE LAZARO CARDENAS ES EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-100.94704522, lat:21.01702589}} | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 1856282.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538757 | Proyecto de inversión | 383473.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383473.99, modificado:383473.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO (SAN FRANCISCO) - 35590 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35590 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:Calle GUANAJAUTO Ranchería MONTELONGO (SAN FRANCISCO) 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle MICHOACAN Calle QUERETARO LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-100.84136353, lat:21.23610872}} | 2025-07-15 | 2025-09-25 | 383473.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538758 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO TERCERA ETAPA - 35594 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35594 | S | 370 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.8, meta_modificada:154.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:Camino DOLORES HIDALGO - LA GRULLA 5 5 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO SE LOCALIZA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, AL KM ACCEDIENDO POR EL ACCES, lon:-100.72581529, lat:21.10824184}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2538758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538759 | Proyecto de inversión | 2753590.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2753590.82, modificado:2753590.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD DON SEBASTIÁN, CALLE AVENIDA NORTE - 35607 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35607 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:Calle LORETO Ranchería DON SEBASTIAN 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALDAMA Y Calle CALIFORNIA Calle BAJA CALIFORNIA LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA CABECERA , lon:-100.88990764, lat:21.16872085}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2753590.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538760 | Proyecto de inversión | 12305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12305.68, modificado:12305.68}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN SIMEON - 35076 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35076 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:Calle SAN SIMEON S/N Ranchería SAN SIMEON SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A 26 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, CERCA DE LA IGLES, lon:-100.94105786, lat:20.96490291}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 12305.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538761 | Proyecto de inversión | 2035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035000.0, modificado:2035000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 35143 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35143 | S | 560 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:524.4, meta_modificada:524.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:Camino CARR DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO - LAS YERBAS 3 580 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS RUMBO A LA CARRETERA DOLORES-SAN DIEGO, , lon:-100.91351229, lat:21.32188858}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2538761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538762 | Proyecto de inversión | 14564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14564.96, modificado:14564.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA LUZ. - 34321 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34321 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:729, direccion:Calle NIÑOS HEROES 1 Ranchería LA LUZ 37813 LA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle QUEBRADA SE ENCUENTRA A 41.3 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, A 200 METROS DE , lon:-100.93928561, lat:20.94829933}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 14564.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538763 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LOS SERNA - 34323 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34323 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:Calle ROSALITO 8 Ranchería LOS SERNA 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO AL TEMPLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LOS SERNA EN LA CALLE ROSALITO POR LA PRI, lon:-100.99680618, lat:21.16879454}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538764 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LOMAS DE LA VENTILLA - 34396 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:914, direccion:Calle LOMAS DE LA VENTILLA 2 Ranchería EL CAMPANARIO 37842 EL CAMPANARIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN ANTONIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COL EL CAMAPANARIO RUMBO AL HO, lon:-100.9336628, lat:21.12454485}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538765 | Proyecto de inversión | 359356.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359356.38, modificado:359356.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 34686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34686 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:Calle LOS GARCIA Ranchería SOLEDAD NUEVA 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle IGNACIO ALLENDE Avenida HIDALGO LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUN, lon:-100.92433302, lat:21.2795533}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 359356.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538766 | Proyecto de inversión | 335829.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335829.69, modificado:335829.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. - 33791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33791 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle LIRIOS Colonia COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CORREGIDORA Calle DIVISIO, lon:-100.9420939, lat:21.15428336}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 335829.69 | 335829.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SH-06, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:895545.84, importe_modificado:958810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:Revisar monto , no coincide con el monto del contrato , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538767 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TANQUE BLANCO - 33854 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33854 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:332, direccion:Calle UNICA 11 Ranchería TANQUE BLANCO 37800 TANQUE BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle UNICA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION SE ENCUENTRA 21.4 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL, A 100 METROS DE LA , lon:-100.8615218, lat:21.25262778}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538768 | Proyecto de inversión | 223886.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223886.46, modificado:223886.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN JUAN - 33908 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33908 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:Calle SANTA CECILIA Colonia SAN JUAN 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SANTO DOMINGO Y Calle SAN ANTONIO Calle SAN MARTIN LA COLONIA SAN JUAN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD A U, lon:-100.93832798, lat:21.13399385}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 223886.46 | 223886.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SH-06, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:895545.84, importe_modificado:958810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:Revisar monto capturado no coincide con el monto del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538769 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 33920 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33920 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:Calle SAN JOSE Ranchería EJIDO JESUS MARIA 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SAN JAVIER Calle FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE DE LA CIUDAD, A , lon:-100.89797214, lat:21.14481835}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 111943.23 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SH-06, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:895545.84, importe_modificado:958810.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:Revisar monto capturado no coincide con el monto del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538770 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 33939 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33939 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:Calle GUANAJUATO 20-E Ranchería PEÑA PRIETA 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle FERROCARRIL SE ENCUENTERA A 16 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL, 72 METROS DE LA IGLE, lon:-100.97453496, lat:21.26628319}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538771 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 33943 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33943 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:Calle ZACATECAS 109 Ranchería MONTELONGO (SAN FRANCISCO) 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MORELIA Y Calle SONORA Calle NUEVO LEON LA LOCALIDAD MONTELONGO SE ENCUENTRA , lon:-100.84636026, lat:21.23935222}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538772 | Proyecto de inversión | 102240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102240.0, modificado:102240.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA. - 37616 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37616 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:Calle INDEPENDENCIA 1 Ranchería SAN JOSE DE LA PALMA 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle CORDILLERA DEL MUERTO Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DESDE LA CEB, lon:-100.94741533, lat:21.09257819}} | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 102240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538773 | Proyecto de inversión | 102240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102240.0, modificado:102240.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL, LOCALIDAD EJIDO CIENEGUILLA. - 37658 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37658 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:652, direccion:Calle GALEANA 7 Ranchería EJIDO CIENEGUILLA 37800 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GALIANA Y Calle REAL DE ANGELES Calle 15 DE SEPTIEMBRE CARRRETERA DOLORES AL XOCONXTLE A 16.14 K, lon:-100.9007686, lat:21.05162471}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 102240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538774 | Proyecto de inversión | 110760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110760.0, modificado:110760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 37908 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37908 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:Calle F1 11 Ranchería LA CALIFORNIA 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle F11 Y Calle ENCINITAS Calle COLIMA CARRETERA DOLORES, SAN LUIS DE LA PAZ AGARRA CAMINO A MONTELONGO EN SEGUIDA , lon:-100.82313129, lat:21.29335986}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 110760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538775 | Proyecto de inversión | 68160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68160.0, modificado:68160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA ERRE. - 37919 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37919 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:Calle PIRULES 8 Ranchería LA ERRE 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PIRULES Y Calle CALLE DE LA IMPRENTA Calle PRIVADA EMILIANO ZAPATA CARRETERA DOLORES HIDALGO, RUMBO A EL XOCONOXTLE, A , lon:-100.91511453, lat:21.09965384}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538776 | Proyecto de inversión | 136320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136320.0, modificado:136320.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 37976 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37976 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:Calle ALLENDE 5 Ranchería LAS NEGRITAS 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LA PAZ Y Calle PLATA Calle ALLENDE CARRETERA A SANDIEGO FRENTE A VIÑEDO LOS ARCANGELES A 20 KILOMETROS APROXI, lon:-100.88924058, lat:21.30002324}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 136320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538777 | Proyecto de inversión | 239570.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239570.92, modificado:239570.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA PIEDRA - 31244 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:Calle LEON 50 Ranchería LA PIEDRA 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle OCAMPO Y Avenida NORTE LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 30 KM DE CABECERA MUNICIPAL, EL BENEFICIARIO , lon:-100.79823737, lat:21.27394232}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 239570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538778 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA SABANA - 31362 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31362 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:Avenida SAN ISIDRO 27 Ranchería LA SABANA 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Privada CERVANTES Y Calle INSURGENTES LA LOCALIDAD SE UBICA A 39.3 KM DE CABECERA MUNICIPAL, A 562 METROS DE LA TEL, lon:-100.69495068, lat:21.19272819}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538779 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 30494 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30494 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:Calle VICENTE SANCHEZ 34 Ranchería TANQUE COLORADO 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle VISTA HERMOSA Calle AV LAS ESTRELLAS LA LOCALIDAD SE UBICA EL NORESTE DE LA CU, lon:-100.91748916, lat:21.26494676}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538780 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 30509 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:Calle FERROCARRIL 13 Ranchería CERRITO DE SAN PABLO 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALLENDE Y LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO SE UBICA AL NORESTE DE LA CIUDAD, A 5 KM DE , lon:-100.88415445, lat:21.14394545}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538720 | Proyecto de inversión | 144840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144840.0, modificado:144840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA PIEDRA - 40107 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 40107 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:Calle MADRID 10 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37800 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADRID Y Calle GUERRERO Calle EMILIANO ZAPATA ENTRE LA ANGELINA Y SAN ISIDRO DEL CARMEN L, lon:-100.81251598, lat:21.21807387}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 144840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538721 | Proyecto de inversión | 1317640.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317640.06, modificado:1317640.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 40314 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 40314 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUANAJUATO Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA LOS BENEFICIARIO, lon:-100.93030897, lat:21.15401141}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 1317640.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538722 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42600.0, modificado:42600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD HACIENDA DE ABAJO - 43066 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 43066 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:Calle DEL RODEO 33 Ranchería AVENIDA DEL RODEO 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV DEL RODEO Y Calle PUERTA DE LA CAÑADA Calle CAMINO REAL CARRETERA DOLORES AL XOCONOXTLE ALA A, lon:-101.03003312, lat:21.0134088}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538723 | Proyecto de inversión | 51120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51120.0, modificado:51120.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE) - 38061 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38061 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Calle HIDALGO 1 Ranchería LA PROVIDENCIA (BADILLO DE GUADALUPE) 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle PROL. HIDALGO Calle PRIV. DE AV. NORTE C, lon:-100.87343604, lat:21.20931345}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538724 | Proyecto de inversión | 170400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170400.0, modificado:170400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO. - 38080 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38080 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:Calle SAN FRANCISCO Colonia SAN DIEGO DEL LLANITO SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MARTIN Y Calle FRESNO Calle PRIMERO DE ENERO Se encuentra a 3.2 kilómetros de cabecera Muni, lon:-100.94747729, lat:21.13969544}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 170400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538725 | Proyecto de inversión | 93720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93720.0, modificado:93720.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA CEJA DE SAN AGUSTIN - 38098 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38098 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL 16-F Ranchería LA CEJA DE SAN AGUSTIN 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV. PRINCIPAL Y Calle PRIV. REVOLUCION Calle AV. MIGUEL HIDALGO CARRETERA SAN DIEGO ADE, lon:-100.88928394, lat:21.22996361}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 93720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538726 | Proyecto de inversión | 25560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25560.0, modificado:25560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 38114 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38114 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:Calle AV MONDRAGON 20 Ranchería PAJARO BOBO 37800 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Avenida PAJARO BOBO Y Avenida MONDRAGON Calle 15 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRE EL ROSILLO Y FRENTE A LA E, lon:-100.8472273, lat:21.21641523}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 25560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538727 | Proyecto de inversión | 1753988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:876994.34, modificado:876994.34}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876994.34, modificado:876994.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE PARA AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LOS PIRULES - 36980 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36980 | S | 366 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:471, direccion:Carretera libre pavimentada estatal DOLORES HIDALGO - LOCALIDAD LOS PIRULES 22 92 37800 LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, APROX A , lon:-100.76098164, lat:21.28500803}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 876994.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538781 | Proyecto de inversión | 359356.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359356.38, modificado:359356.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 30752 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30752 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle NEVERO 3 Colonia VILLAS DE LOS ARTESANOS 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle ESTRELLA Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.93417088, lat:21.13178674}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 359356.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538782 | Proyecto de inversión | 239570.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239570.92, modificado:239570.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA - 30144 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30144 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:Calle SAN ANTON Ranchería SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle SAN MARTIN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA S, lon:-100.95678861, lat:21.12255193}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 239570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538783 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RIOYOS - 30240 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30240 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:256, direccion:Calle 15 DE MAYO 2 Ranchería RIOYOS 37814 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALFREDO BONFIL Y Calle GRACIANO SANCHEZ SE EN CUENTRA A 7.2 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICVIPAL,CERCA DE LA IGLE, lon:-100.87737044, lat:21.14417696}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538784 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO - 30395 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30395 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:Camino RINCONADA - EL PEDREGAL 2 2 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APROX A 5 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD, Y FRENTE A LA, lon:-100.85598088, lat:21.12071897}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538785 | Proyecto de inversión | 30639.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30639.2, modificado:30639.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 32826 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32826 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:Calle AGUASCALIENTES 5 Ranchería RANCHO DE GUADALUPE 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Y FRENTE AL GALLINERO. LAS VIVIENDAS A BENE, lon:-101.01016074, lat:21.21662019}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 30639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538786 | Proyecto de inversión | 42357.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42357.17, modificado:42357.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA - 33088 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33088 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.83, meta_modificada:82.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Ranchería SANTA LUCIA 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VERACRUZ Calle ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SANTA LUCIA AL SU, lon:-100.88158951, lat:21.09411788}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42357.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538728 | Proyecto de inversión | 42644 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42644.0, modificado:42644.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD CIENEGUILLA - 37076 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37076 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Calle 6 DE ENERO Ranchería CIENEGUILLA 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle 15 DE MAYO Y Calle HACIENDA Calle REVOLUCION LA LOCALIDAD CIENEGUILLA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.93822867, lat:21.07441933}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538729 | Proyecto de inversión | 9093256.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4323005.67, modificado:4323005.67}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4770251.31, modificado:4770251.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES: EL PENCIL, NEGRITAS, EL PRIETO, PALO AMARILLO Y GUADALAJARITA. - 37217 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37217 | S | 338 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7625.87, meta_modificada:7625.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:866, direccion:Carretera libre pavimentada estatal DOLORES HIDALGO - LOCALIDAD EL PENCIL 5 5 37800 EL PENCIL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17.83 KM APROX DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL LADO ES, lon:-100.87794431, lat:21.30211733}} | 2025-07-30 | 2025-11-24 | 4323005.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538730 | Proyecto de inversión | 2103006.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103006.1, modificado:2103006.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA EJIDO DOLORES CARRETERA RIO LAJA (ENTRONQUE BASURERO) ENTRONQUE SAN FELIPE - 36780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36780 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:Circuito ENTRONQUE RIO LAJA- SAN FELIPE Colonia EJIDO DOLORES 37806 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIALIDAD DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD RIO LAJA AL ENTRONQUE SALIDA A SAN FEL, lon:-100.94526341, lat:21.17514991}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2103006.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538731 | Proyecto de inversión | 204480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204480.0, modificado:204480.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD EL CALVARITO - 36965 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36965 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:Calle LEONA VICARIO Ranchería RANCHO EL CALVARITO 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SAN AGUSTIN Calle FERROCARRIL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-100.91752343, lat:21.20889373}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 204480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538732 | Proyecto de inversión | 2325960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2325960.0, modificado:2325960.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIAS VARIAS - 36066 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36066 | S | 819 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle TAMULIPAS Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIV DE TAMAULIPAS Y Calle ALLENDE Calle VERACRUZ LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.9329157, lat:21.1506635}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 2325960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538733 | Proyecto de inversión | 391920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391920.0, modificado:391920.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - 36380 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36380 | S | 138 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle COLIMA Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle COLIMA Y Calle DURANGO Calle NAYARIT LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA ZON, lon:-100.92160722, lat:21.14678761}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 391920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538734 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42600.0, modificado:42600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO) - 39020 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 39020 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:Calle GUADALUPE 3 Ranchería EL RINCON DEL ESTAÑO 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle PROGRESO Calle JUAREZ QUEDA A 55 KM DE DOLORES HIDALGO AL SUR , lon:-101.11226118, lat:20.9397108}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538735 | Proyecto de inversión | 25560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25560.0, modificado:25560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LAS YERBAS - 38123 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38123 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:Calle FRANCISCO VILLA 2 Ranchería LAS YERBAS 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle HIDALGO Calle MORELOS CARRETERA DOLORES SAN DIEGO LIMITES CON MUNICIPIO DE SAN DI, lon:-100.91560074, lat:21.32282322}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 25560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538736 | Proyecto de inversión | 136320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136320.0, modificado:136320.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CLARA - 38144 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38144 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) 37803 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADERO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA DE MUNICIPAL DO, lon:-100.86431421, lat:21.13146361}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 136320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538737 | Proyecto de inversión | 51120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51120.0, modificado:51120.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA COLORADA - 38155 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38155 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:Calle MICHOACAN 9 Ranchería LA COLORADA 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle QUERETARO Y Calle ZACATECAS Calle CHIAPAS CARRETERA DOLOERES- SAN DIEGO KM 17 APROXIMADAMENTE FRENTE A LA ENT, lon:-100.85577664, lat:21.2960295}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538738 | Proyecto de inversión | 68160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68160.0, modificado:68160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA) - 38229 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38229 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:Calle AV JUAREZ 4 Ranchería SAN MIGUEL DE JAMAICA 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV IMPULSO Y Calle AV JUAREZ Calle JAMAIACA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DOLORES, lon:-100.73605117, lat:21.14430994}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538739 | Proyecto de inversión | 8520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8520.0, modificado:8520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRO BLANCO - 38240 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38240 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Calle BENITO JUÁREZ 7A Ranchería CERRO BLANCO 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV. NORTE Y Calle JUAN JOSE MARTINEZ Calle JOSE MARIA MORELOS SE ENCUETRA A 19.7 KILOMETROS AL SUR DE , lon:-100.91411786, lat:21.01933104}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538740 | Proyecto de inversión | 68160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68160.0, modificado:68160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,LOCALIDAD TRANCAS - 38242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38242 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:Calle CALZADA DE LORETO Rancho TRANCAS 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALZADA DE LORETO Y Calle AVENIDA SAN FELIPE Calle CALZADA DE TRANCAS CARRTERA DOLRES HIDALGO SAN FELIPE KM 14 FRE, lon:-101.03009925, lat:21.22825312}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202543405 | Proyecto de inversión | 1304038.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652019.4, modificado:652019.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652019.4, modificado:652019.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO., EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNAD DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LOMAS DE LA ESTACIÓN, CALLE JERVIZ. TRAMO: FRESNO - MEYER. - 36458 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36458 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.3, meta_modificada:136.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle JERVIS Colonia LOMAS DE LA ESTACION ENTRE Calle COUPLER Y Calle FRESNO Calle MOGUL LA COLONIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA MEGABANDERA, A UN COSTADO DE LA COLONIA ESTACION DEL FERROCARRIL, LA CALLE JERVIS SE ENCIENTRA ENT, lon:-100.90207446, lat:21.15946462}} | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 652019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202543406 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA LAS PALOMAS, CALLE RAMÍREZ MACIAS - 35778 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35778 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.06, meta_modificada:119.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:850, direccion:Calle RAMIREZ MACIAS Colonia LAS PALOMAS ENTRE Calle HERMANOS AGUILAR Y Calle BUENAVENTURA LA COLONIA LAS PALOMAS SE ENCUENTRA FRENTE AL FRACCIONAMIENO DOS PLAZAS, A 1 KM DEL HOSPITAL REGIONAL, LA CALLE RAMIREZ MACIAS ES LA SEGUND, lon:-100.93176632, lat:21.14180419}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1640000 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SE-09, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1640000.0, importe_modificado:1640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2543406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202538787 | Proyecto de inversión | 598927.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598927.3, modificado:598927.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN JUAN - 32522 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32522 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:Calle SANTA CECILIA 7 Colonia SAN JUAN 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MARTIN Y Calle DIVINO ROSTRO Calle AV MEXICO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COL SAN JUAN AL SUR DE, lon:-100.93855435, lat:21.13462931}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 598927.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538788 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN ISIDRO - 32548 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32548 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:Calle LAS FLORES Colonia SAN ISIDRO 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV MEXICO Y Calle DEL POZO Calle MADRID LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE L, lon:-100.93893895, lat:21.12669813}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538789 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 32571 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32571 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:738, direccion:Calle LA NUEVA VICTORIA Ranchería LA NUEVA VICTORIA 37816 LA NUEVA VICTORIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle FRENTE A LA VIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA NUEVA VICTORIA E, lon:-100.67309145, lat:21.15636961}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538790 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 32625 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32625 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:Calle CARRANZA 3 Ranchería ESTANCIA DE ZAMARRIPA 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV HIDALGO Y Calle PRINCIPAL LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC ESTANCIA DE ZAMARR, lon:-101.11530788, lat:21.23621602}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538791 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO) - 32655 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32655 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:Calle LA PALMAS 15 Ranchería EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO) EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUERRERO Y Calle PRINCIPAL SE EN CUENTRA A 32.7 KILOMETROS DE , lon:-100.71409772, lat:21.24829075}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 118785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538792 | Proyecto de inversión | 8285.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8285.55, modificado:8285.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL RANCHITO - 32710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32710 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:Calle PRIV. SAN MIGUEL 6 Ranchería SAN FRANCISCO EL RANCHITO 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Calle PRIV SAN MIGUEL Calle HIDALGO LOS BENEFICIARIO, lon:-100.93198907, lat:21.22105458}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 8285.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538793 | Proyecto de inversión | 12808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12808.0, modificado:12808.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD EL GALLINERO - 32714 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32714 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:Calle RIVERA DEL CANAL 4 Ranchería EL GALLINERO 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ILUSION Y Calle VISTA HERMOSA Calle ALFREDO BONFIL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA , lon:-100.96072579, lat:21.18044033}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 12808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538794 | Proyecto de inversión | 15319.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15319.6, modificado:15319.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 32715 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32715 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:Calle LAS ESTRELLAS 14 Ranchería TANQUE COLORADO 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle VISTA HERMOSA Y Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO AL N, lon:-100.91745677, lat:21.26742668}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 15319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538795 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD POZO NUEVO. - 32211 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32211 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:220, direccion:Calle ALVARO OBREGON 65 Ranchería POZO NUEVO 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MORELOS Y Calle CORREGIDORA SE ENCUENTRA A 34 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE, A 50 MET, lon:-100.79016467, lat:21.28152323}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538796 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 32295 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32295 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:Calle GUERRERO 2 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADRID Y Calle EMILIANO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN ANTONI, lon:-100.81074162, lat:21.21508737}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538797 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 32372 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:Calle MADRID 10 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUERRERO Y Calle EMILIANO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN ANTON, lon:-100.81074162, lat:21.21508737}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202538798 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 31441 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31441 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:Calle DE LAS FLORES 104 Ranchería EJIDO JESUS MARIA 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FLORES MAGON Calle MORELOS LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA SE UBICA , lon:-100.90400627, lat:21.14675688}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533925 | Acción | 203143.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203143.27, modificado:203143.27}} | Proyecto de Linea de Conducción y Linea de Distribución de Agua Entubada en la localidad La Cruz del Pastor en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la independencia Nacional - 1479 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1479-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 203143.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533926 | Acción | 152550.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152550.38, modificado:152550.38}} | Proyecto de Equipamiento y Electrificación de Pozo para Agua Potable en el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Localidad La Cruz del Pastor - 1475 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1475-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 152550.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533927 | Acción | 292732.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292732.6, modificado:292732.6}} | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD CIENEGUILLA - 1464 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1464-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-06-26 | 2025-08-15 | 292732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533928 | Acción | 263033.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263033.88, modificado:263033.88}} | PROYECTO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 1463 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1463-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-06-20 | 2025-08-29 | 263033.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533929 | Acción | 223500.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223500.72, modificado:223500.72}} | PROYECTIVO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA ERRE - 1434 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1434-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-07-21 | 2025-10-15 | 223500.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2533929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533931 | Acción | 263033.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263033.48, modificado:263033.48}} | PROYECTO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 1408 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1408-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-07-15 | 2025-11-20 | 263033.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202533930 | Acción | 318301.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318301.95, modificado:318301.95}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAGUNILLAS - 1426 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 1426-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2025-07-25 | 2025-11-20 | 318301.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527238 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EJIDO CIENEGUILLA. - 33964 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33964 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:652, direccion:Calle REAL DE ANGELES 1 Ranchería EJIDO DE CIENEGUILLA 37832 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TANQUE BLANCO Y Avenida ESCUELA SE UBICA EN A 16.4 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL A, lon:-100.89695522, lat:21.04912776}} | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527239 | Proyecto de inversión | 111943.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111943.23, modificado:111943.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 33954 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 33954 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:Calle QUERETARO 8 Ranchería RANCHO DE GUADALUPE 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HIDALGO Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CARRETERA A SAN FELIPE, lon:-101.01045248, lat:21.21628665}} | 2025-07-15 | 2025-09-25 | 111943.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527240 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA CUESTA DE TANDEROS - 32629 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32629 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:593, direccion:Calle SANTA TERESA 8 Ranchería LA CUESTA DE TANDEROS 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MARIANO BALLEZA Y Calle DEL ARROYO LA LOCALIDAD CUESTA DE TANDEROS SE ENCUENTRA AL , lon:-101.08360419, lat:20.99585503}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527241 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL GALLINERO - 32633 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:Calle CALLEJON DOLORES 3 Ranchería EL GALLINERO 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ABASOLO Y Calle GARDENIA Calle PRIV DEL ARCO LAS PERSONAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA LOC EL GALLIN, lon:-100.95752457, lat:21.18330533}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527242 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL GALLINERO - 32646 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32646 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:244, direccion:Calle CAMINO REAL 28 Ranchería RANCHO NUEVO DEL GALLINERO 37829 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA DEL GALLINERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC , lon:-100.97280764, lat:21.196519}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527243 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LOS ARCOS - 32661 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32661 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Calle SAN MARTIN Ranchería LOS ARCOS 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN FRANCISCO Calle SAN JAVIER LA LOCALIDAD LOS ARCOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CIUDAD, A, lon:-100.94275912, lat:21.23223524}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527244 | Proyecto de inversión | 9743.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9743.85, modificado:9743.85}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD LA PIEDRA - 32963 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32963 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:Calle AV NORTE 22 Ranchería LA PIEDRA 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle JALISCO Y Calle JACARANDAS Calle PRIV GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA PIEDRA AL NORTE DE LA C, lon:-100.7983118, lat:21.27491991}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 9743.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527245 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SANTA BARBARA - 31895 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31895 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:Calle LA CRUZ 2 Ranchería SANTA BARBARA 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DEL RASTRO Y Calle PRINCIPAL Calle DE LA MORA LA LOCALIDAD SANTA BARBARA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABEC, lon:-101.01082009, lat:21.04973051}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527246 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 32175 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32175 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:Calle LOS AGUILAR 108 Ranchería RANCHO EL CALVARITO 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN AGUSTIN Y Calle FERROCARRIL Calle SAN AGUSTIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROES, lon:-100.9164941, lat:21.20806978}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527247 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ANTON DE LAS MINAS. - 32310 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32310 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:Calle MOISES BARAJAS 4 Ranchería SAN ANTÒN DE LAS MINAS 37840 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle VILLEGAS SE ENCUENTRA A 24 KILOMETRO DE CABECERA, lon:-100.71326445, lat:21.24794868}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527248 | Proyecto de inversión | 25560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25560.0, modificado:25560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 39912 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 39912 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 13 Ranchería XOCONOXTLE EL GRANDE 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle JIMENEZ SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO A 31 KM D, lon:-100.98189343, lat:20.93959553}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 25560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527249 | Proyecto de inversión | 93720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93720.0, modificado:93720.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LAS LIEBRES - 38078 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38078 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:Calle SAN BENITO 5 Ranchería LAS LIEBRES 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN DIEGO Y Calle SAN BENITO Avenida GARABATILLO ENTRE LA COMUNIDAD TAMPICO Y GARABATILLO ZONA NORESTE A 36., lon:-100.77263932, lat:21.325192}} | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 93720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527250 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42600.0, modificado:42600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA - 38094 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38094 | S | 20 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:Calle ABASOLO 16 Ranchería SAN PEDRO DE LA SIERRA 37849 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES HIDALGO, lon:-101.08184042, lat:21.14084808}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527251 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42600.0, modificado:42600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) - 38141 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38141 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO ( LAS CRUCITAS) 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRESIDENTE SALGADO Y Calle JERONIMO RAMIREZ Calle SAN FEL, lon:-100.9245368, lat:21.18524167}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527252 | Proyecto de inversión | 25560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25560.0, modificado:25560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL GALLINERO - 38203 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38203 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:244, direccion:Calle RANCHO NUEVO DEL GALLINERO Rancho RANCHO NUEVO DEL GALLINERO 37829 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REAL Y Calle PRINCIPAL Ninguno SIN NOMBRE CARRETERA DOLORES HIDALGO, lon:-100.97275408, lat:21.1965337}} | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 25560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527253 | Proyecto de inversión | 17040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17040.0, modificado:17040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR - 38218 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:Calle CRUZ DEL PASTOR 12 Ranchería CRUZ DEL PASTOR 37800 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO CARRETERA DOLORES JOCONOXTLE PASA, lon:-101.04774731, lat:20.97004215}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 17040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527254 | Proyecto de inversión | 34080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34080.0, modificado:34080.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA PADRE HIDALGO. - 37927 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37927 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:Calle FRAGUA Colonia PADRE HIDALGO 37800 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle CORRALEJO Calle PENJAMO PARA LLEGAR AL DESTINO COMINCE APARTIR DEL JARDIN PRINCIPAL , lon:-100.93540073, lat:21.17143113}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 34080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527255 | Proyecto de inversión | 59640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59640.0, modificado:59640.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD EL MEZQUITAL - 37966 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37966 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:872, direccion:Calle ARBOLITOS 33 Ranchería EL MEZQUITAL 37844 EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DE SIERRA Y Calle SAN MARTIN Calle VISTA HERMOSA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES HI, lon:-100.94229656, lat:21.10817855}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 59640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527256 | Proyecto de inversión | 144840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144840.0, modificado:144840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD LA TRINIDAD - 38006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38006 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:351, direccion:Calle ALLENDE 1 Ranchería LA TRINIDAD 37846 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LOS ROSALES Calle DE LOS HEROES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES , lon:-100.99095254, lat:21.14848475}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 144840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527257 | Proyecto de inversión | 144840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144840.0, modificado:144840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA - 38040 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38040 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:Calle SANTA ROSA 2 Ranchería SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TRES MEZQUITES Calle CARACOL DESDE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.9581676, lat:21.12443571}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 144840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527258 | Proyecto de inversión | 17040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17040.0, modificado:17040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL LOCALIDAD EL DURAZNO - 38042 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 38042 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:Calle 3 DE MAYO 19 Ranchería EL DURAZNO 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIV BENITO JUAREZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA A 14.8 KILOMETROS AL SUR DE MUNICIPIO CA, lon:-100.95898757, lat:21.07028242}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 17040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527259 | Proyecto de inversión | 589422.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589422.77, modificado:589422.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TAMPICO (TAMPIQUILLO) - 36863 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36863 | S | 380 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:331, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería TAMPICO (TAMPIQUILLO) 37813 TAMPICO (TAMPIQUILLO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle YUCATAN Y Calle AV NORTE Calle VERACRUZ LA CONCTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA, lon:-100.79354434, lat:21.31384128}} | 2025-07-21 | 2025-09-30 | 589422.77 | 589422.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/5D-06, contratista:CONSTRUCTORA GOWALK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:589422.77, importe_modificado:589422.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202527260 | Proyecto de inversión | 2886277.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2886277.17, modificado:2886277.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SANTO NIÑO, SEGUNDA ETAPA. - 36876 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36876 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:403, direccion:Camino / Brecha CARRETERA DOLORES - GUANAJUATO 20 5 37800 SANTO NIÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, HACIA CARRETERA A J, lon:-100.93756225, lat:20.99589584}} | 2025-07-21 | 2025-09-30 | 2886277.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527261 | Proyecto de inversión | 332280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332280.0, modificado:332280.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RIO LAJA - 36933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36933 | S | 117 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:Calle SAN MIGUEL Ranchería RIO LAJA 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FERROCARRIL Calle MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC RIO LAJA RUMBO CARRETERA SAN, lon:-100.92530322, lat:21.20608291}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 332280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527262 | Proyecto de inversión | 625424.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625424.56, modificado:625424.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD CEJA DE SAN AGUSTIN. - 36983 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 36983 | S | 254 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CEJA DE SAN AGUSTIN 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle RENOVACION Y Calle PRESA Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA , lon:-100.88814021, lat:21.22914821}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 625424.56 | 625424.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/5D-07, contratista:CONSTRUCTORA GOWALK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:625424.56, importe_modificado:625424.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}, obs2: {observación:Revisar fecha capturada de conclusión del contrato, no coincide con contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527263 | Proyecto de inversión | 156716.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156716.7, modificado:156716.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA VILLAS DEL SOL - 37018 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37018 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:879, direccion:Calle ECLIPSE Colonia VILLAS DEL SOL 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle ESTRELLA Calle VERANO LA COLONIA VILLAS DEL SOL SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD, A, lon:-100.87892082, lat:21.16269839}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 156716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527264 | Proyecto de inversión | 37313.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37313.5, modificado:37313.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA PALMILLA - 37054 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37054 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Ranchería LA PALMILLA 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO LOPEZ Y Calle SANTA ROSA Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD LA PALMILLA SE ENCUENTRA HACIA EL SURES, lon:-101.02074457, lat:21.14204344}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 37313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527265 | Proyecto de inversión | 17057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17057.6, modificado:17057.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SANTA CECILIA. - 37119 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 37119 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:Calle PEDRO VARGAS 35 Colonia SANTA CECILIA 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AGUSTIN LARA Y Calle JOSE ALFREDO JIMENEZ Calle JORGE NEGRETE SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE CA, lon:-100.93635154, lat:21.13621992}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 17057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527266 | Proyecto de inversión | 42600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42600.0, modificado:42600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL SAN NICOLAS DE ARROYO SECO - 42803 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 42803 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:Calle PALMERA 4 Ranchería SAUCE 37800 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PALMERA Y Calle SAUCE Calle ORGANALA CARRETERA DOLORES HIDALGO HACIA ADJUNTAS A 7 KM A MANO IZQUIER, lon:-100.88823544, lat:21.08025421}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527267 | Proyecto de inversión | 102240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102240.0, modificado:102240.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDECIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS. - 41109 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 41109 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:Calle VISTA DEL SOL 4 Ranchería SAN MARTIN DE TERREROS 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALVARITO Y Calle HIDALGO Calle GUADALUPE SE ENCUENTRA A 41 KILOMETROS AL SUR DE EL, lon:-101.02692073, lat:20.91131257}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 102240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527279 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TANQUE BLANCO - 31037 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31037 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:332, direccion:Calle UNICA 11 Ranchería TANQUE BLANCO 37800 TANQUE BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DE LA CIUDAD, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE UNICA N, lon:-100.861522, lat:21.25262779}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527280 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 30375 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30375 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:276, direccion:Calle TORRES AGUILAR 16 Ranchería SAN CRISTOBAL 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD, EL BENEFICIARIO SE LOCAL, lon:-101.04166806, lat:20.92124188}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527281 | Proyecto de inversión | 2168573.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1084286.6, modificado:1084286.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084286.61, modificado:1084286.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO,. EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LAS BRISAS, CALLE MAR DE KARA. TRAMO: JOSÉ SANTOS VILLA-MAR CARIBE. - 27138 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 27138 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MAR DE KARA Colonia LAS BRISAS 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MAR CARIBE Y Calle JOSE SANTOS VILLA Calle LUIS ANTONIO PORTILLO LA CALLE, lon:-100.93674818, lat:21.14473589}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 1084286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527282 | Proyecto de inversión | 1454597.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454597.76, modificado:1454597.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO EL PÍPILA, CALLE SANTA RITA - 35603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35603 | S | 62 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.3, meta_modificada:349.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle SANTA RITA Fraccionamiento EL PIPILA 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ATRIO DE SAN AGUSTIN Y Calle HACIENDA DE BURRAS Calle CHAMACUARO EL , lon:-100.91064337, lat:21.15284713}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1454597.76 | 1454597.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SE-14, contratista:GONZALEZ ROMERO LUIS ENRIQUE, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1454597.76, importe_modificado:1454579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202527283 | Proyecto de inversión | 1128041.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128041.04, modificado:1128041.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA MODULO FOVISSTE - 35612 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35612 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.85, meta_modificada:693.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle RIVERA DEL RIO Colonia FOVISSSTE 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSE ALFREDO JIMENEZ LA COLO, lon:-100.92845129, lat:21.1514113}} | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 1128041.04 | 1128041.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/SE-21, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1128041.04, importe_modificado:1128041.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202527284 | Proyecto de inversión | 736363.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736363.38, modificado:736363.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL SAUCILLO. - 35708 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35708 | S | 514 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCILLO 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 17.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO RUM, lon:-100.94893394, lat:21.0184812}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 736363.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527285 | Proyecto de inversión | 1089574.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089574.43, modificado:1089574.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN. - 35715 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35715 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:Calle HIDALGO S/N Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ZARAGOZA Calle ZAPATA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOC SAN AN, lon:-100.81224533, lat:21.21723444}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 1089574.43 | 1089574.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DOP/R33/2025/5D-05, contratista:CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1089574.43, importe_modificado:1089574.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE MODIFICO LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:Registrar liga directa del contrato, trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-13}}
2025 | 2 | GUA250202527286 | Proyecto de inversión | 2208267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208267.18, modificado:2208267.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO DOLORES - 35960 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35960 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:Calle SAN MARTIN 25 Colonia EJIDO DOLORES 37807 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV NORTE Y Calle LOS LEONES Calle FRESNILLO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE UBICAN EN LA COLONIA EJID, lon:-100.94211992, lat:21.16709398}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 2208267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527287 | Proyecto de inversión | 11379.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11379.15, modificado:11379.15}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD CERRO BLANCO. - 34931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 34931 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Calle JUAN JOSE MARTINEZ 1 Ranchería CERRO BLANCO 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Avenida NORTE Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA A 19.1 KILOMETROS AL SUR DEL M, lon:-100.91426723, lat:21.01960249}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 11379.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527288 | Proyecto de inversión | 17831.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17831.2, modificado:17831.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD VILLAS DEL SOL - 35020 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35020 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:879, direccion:Calle DEL ARROYO-OTOÑO Colonia VILLAS DEL SOL 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle VERANO Y Calle ESTRELLA Calle AV CONSTELACION LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA VILL, lon:-100.87816046, lat:21.16177305}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 17831.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527289 | Proyecto de inversión | 2849000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2849000.0, modificado:2849000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL COECILLO - 35183 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 35183 | S | 294 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.17, meta_modificada:153.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Camino / Terracería CARR DOLORES-GUANAJUATO - EL COECILLO 0 780 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL COECILLO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA DOLORES-GUANAJUA, lon:-100.98612627, lat:21.15362433}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527290 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL SISOTE - 32615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32615 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:285, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE 6 Ranchería SAN ISIDRO DEL SISOTE 37800 SAN ISIDRO DEL SISOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle NICOLAS BRAVO LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-101.02184807, lat:21.08557622}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527268 | Proyecto de inversión | 9107214.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9107214.53, modificado:9107214.53}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 40223 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 40223 | S | 457 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería EL SAUCILLO 37832 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CORREGIDORA Calle NIÑOS HEROES LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SAU, lon:-100.94622726, lat:21.01919758}} | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 9107214.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527269 | Proyecto de inversión | 8520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8520.0, modificado:8520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 40246 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 40246 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:Calle FERROCARRIL 9 NINGUNO Ranchería PEÑA PRIETA 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle AGUSTIN MELGAR CARRETERA DOLORES SAN FELIPE KILOMETRO 17 30 MINUTOS ESTA LA ENTR, lon:-100.97720599, lat:21.26493967}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527270 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO (EL RANCHITO) - 32437 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 32437 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:Calle ESCONDIDA 1 Ranchería SAN FRANCISCO EL RANCHITO 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Calle PRIV SAN MIGUEL Calle AV HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.93149828, lat:21.21883883}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527271 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA - 31223 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31223 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 21,A Ranchería SAN JOSE DE LA PALMA 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALLE DEL SOL Y Calle MANANTIAL LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CIU, lon:-100.94863004, lat:21.09297883}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527272 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO) - 31398 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31398 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:477, direccion:Calle ROMITA 30 Ranchería EL LLANO DE DE ABAJO (EL LLANO REDONDO) 37816 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle IRAPUATO LA LOCALIDAD EL LLANO DE ABAJO SE, lon:-100.72773407, lat:21.24438256}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527273 | Proyecto de inversión | 239570.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239570.92, modificado:239570.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA. - 31461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31461 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:Calle TAMPICO 3 Ranchería SAN ISIDRO DE LA ESTACADA 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ Y Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE UBICA A 13.1 KILOMETROS DE CABECERA, lon:-100.68440441, lat:21.15003242}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 239570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527276 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 30875 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30875 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 16 Ranchería TEQUISQUIAPAN 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle RIO LAJA Y Calle PRIMAVERA Calle EXHACIENDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD,, lon:-100.82442575, lat:21.08253482}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527277 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TRANCAS VIEJAS - 30992 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 30992 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:348, direccion:Calle SANTA CRUZ 8,A Ranchería TRANCAS VIEJAS 37800 TRANCAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MIGUEL Y LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL MUNICIPO DE SAN , lon:-101.04517487, lat:21.23220338}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | GUA250202527278 | Proyecto de inversión | 119785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119785.46, modificado:119785.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTAÑO - 31017 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 31017 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:Calle SAN JUAN 11 Ranchería SAN JUAN DEL ESTAÑO 37838 SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle CAMINO REAL Calle PRINCIPAL LAS PERSONAS BENEFICIADAS SE UBICAN AL SUR DE L, lon:-101.08824607, lat:20.94469461}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 119785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:AVANCES: Capturar momento recaudado , trimestre:2.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2025-07-14}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202527274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68160 | 68160
GUA250202538742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17040 | 17040
GUA250202538743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93720 | 93720
GUA250202538744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223886.46 | 223886.46
GUA250202538745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15319.6 | 15319.6
GUA250202538746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223886.46 | 335829.69
GUA250202538747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335829.69 | 335829.69
GUA250202538748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202538750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14917.74 | 14917.74
GUA250202538751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365486.05 | 365486.05
GUA250202538753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112401.78 | 112401.78
GUA250202538754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2023866.04 | 2000000
GUA250202538755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22854.4 | 22854.4
GUA250202538756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1856382.05 | 1856382.05
GUA250202538756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856382.05 | 1856382.05
GUA250202538757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383473.99 | 383473.99
GUA250202538758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
GUA250202538759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2753590.82 | 2753590.82
GUA250202538760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12305.68 | 12305.68
GUA250202538761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2035000 | 2035000
GUA250202538762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14564.96 | 14564.96
GUA250202538763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359356.38 | 359356.38
GUA250202538766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335829.69 | 335829.69
GUA250202538767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202538768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223886.46 | 223886.46
GUA250202538769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202538770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202538771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202538772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102240 | 102240
GUA250202538773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102240 | 102240
GUA250202538774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110760 | 110760
GUA250202538775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68160 | 68160
GUA250202538776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136320 | 136320
GUA250202538777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239570.92 | 239570.92
GUA250202538778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144840 | 144840
GUA250202538721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1317640.06 | 1317640.06
GUA250202538722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42600 | 42600
GUA250202538723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51120 | 51120
GUA250202538724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170400 | 170400
GUA250202538725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93720 | 93720
GUA250202538726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25560 | 25560
GUA250202538727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 876994.34 | 876994.34
GUA250202538727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876994.34 | 876994.34
GUA250202538781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359356.38 | 359356.38
GUA250202538782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239570.92 | 239570.92
GUA250202538783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30639.2 | 30639.2
GUA250202538786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42357.17 | 42357.17
GUA250202538728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42644 | 42644
GUA250202538729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4323005.67 | 4323005.67
GUA250202538729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4770251.31 | 4770251.31
GUA250202538730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2103006.1 | 2103006.1
GUA250202538731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204480 | 204480
GUA250202538732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2325960 | 2325960
GUA250202538733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391920 | 391920
GUA250202538734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42600 | 42600
GUA250202538735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25560 | 25560
GUA250202538736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136320 | 136320
GUA250202538737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51120 | 51120
GUA250202538738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68160 | 68160
GUA250202538739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8520 | 8520
GUA250202538740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68160 | 68160
GUA250202543405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 652019.4 | 652019.4
GUA250202543405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 652019.4 | 652019.4
GUA250202543406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1640000 | 1640000
GUA250202538787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598927.3 | 598927.3
GUA250202538788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8285.55 | 8285.55
GUA250202538793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12808 | 12808
GUA250202538794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15319.6 | 15319.6
GUA250202538795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202538798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202533925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203143.27 | 203143.27
GUA250202533926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152550.38 | 152550.38
GUA250202533927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292732.6 | 292732.6
GUA250202533928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263033.88 | 263033.88
GUA250202533929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223500.72 | 223500.72
GUA250202533931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263033.48 | 263033.48
GUA250202533930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318301.95 | 318301.95
GUA250202527238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202527239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111943.23 | 111943.23
GUA250202527240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9743.85 | 9743.85
GUA250202527245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25560 | 25560
GUA250202527249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93720 | 93720
GUA250202527250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42600 | 42600
GUA250202527251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42600 | 42600
GUA250202527252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25560 | 25560
GUA250202527253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17040 | 17040
GUA250202527254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34080 | 34080
GUA250202527255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59640 | 59640
GUA250202527256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144840 | 144840
GUA250202527257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144840 | 144840
GUA250202527258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17040 | 17040
GUA250202527259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589422.77 | 589422.77
GUA250202527260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2886277.17 | 2886277.17
GUA250202527261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332280 | 332280
GUA250202527262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625424.56 | 625424.56
GUA250202527263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156716.7 | 156716.7
GUA250202527264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37313.5 | 37313.5
GUA250202527265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17057.6 | 17057.6
GUA250202527266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42600 | 42600
GUA250202527267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102240 | 102240
GUA250202527279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527281 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1084286.6 | 1084286.6
GUA250202527281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084286.61 | 1084286.61
GUA250202527282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454597.76 | 1454597.76
GUA250202527283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1128041.04 | 1128041.04
GUA250202527284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736363.38 | 736363.38
GUA250202527285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1089574.43 | 1089574.43
GUA250202527286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208267.18 | 2208267.18
GUA250202527287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11379.15 | 11379.15
GUA250202527288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17831.2 | 17831.2
GUA250202527289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2849000 | 2849000
GUA250202527290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9107214.53 | 9107214.53
GUA250202527269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8520 | 8520
GUA250202527270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239570.92 | 239570.92
GUA250202527276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46
GUA250202527278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119785.46 | 119785.46

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202527274 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527275 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538741 | Piezas | 8 | 8
GUA250202538742 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538743 | Piezas | 12 | 12
GUA250202538744 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538745 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA250202538746 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538747 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538748 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538749 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538750 | Metros Cuadrados | 29.2 | 29.2
GUA250202538751 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538752 | Piezas | 18 | 18
GUA250202538753 | Piezas | 4 | 4
GUA250202538754 | Metros Cuadrados | 674.88 | 674.88
GUA250202538755 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GUA250202538756 | Metros Cuadrados | 742.35 | 742.35
GUA250202538757 | Piezas | 4 | 4
GUA250202538758 | Metros cúbicos | 154.8 | 154.8
GUA250202538759 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
GUA250202538760 | Metros Cuadrados | 24 | 24
GUA250202538761 | Metros cúbicos | 524.4 | 524.4
GUA250202538762 | Metros Cuadrados | 28 | 28
GUA250202538763 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538764 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538765 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250202538766 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538767 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538768 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538769 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538770 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538771 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538772 | Piezas | 12 | 12
GUA250202538773 | Piezas | 12 | 12
GUA250202538774 | Piezas | 13 | 13
GUA250202538775 | Piezas | 8 | 8
GUA250202538776 | Piezas | 16 | 16
GUA250202538777 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250202538778 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538779 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538780 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538720 | Piezas | 17 | 17
GUA250202538721 | Piezas | 11 | 11
GUA250202538722 | Piezas | 5 | 5
GUA250202538723 | Piezas | 6 | 6
GUA250202538724 | Piezas | 20 | 20
GUA250202538725 | Piezas | 11 | 11
GUA250202538726 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538727 | Metros lineales | 1044 | 1044
GUA250202538781 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA250202538782 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538783 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538784 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538785 | Metros Cuadrados | 60 | 60
GUA250202538786 | Metros Cuadrados | 82.83 | 82.83
GUA250202538728 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GUA250202538729 | Metros lineales | 7625.87 | 7625.87
GUA250202538730 | Metros lineales | 361 | 361
GUA250202538731 | Piezas | 24 | 24
GUA250202538732 | Piezas | 273 | 273
GUA250202538733 | Piezas | 46 | 46
GUA250202538734 | Piezas | 5 | 5
GUA250202538735 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538736 | Piezas | 16 | 16
GUA250202538737 | Piezas | 6 | 6
GUA250202538738 | Piezas | 8 | 8
GUA250202538739 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538740 | Piezas | 8 | 8
GUA250202543405 | Metros Cuadrados | 136.3 | 136.3
GUA250202543406 | Metros cúbicos | 119.06 | 119.06
GUA250202538787 | Metros Cuadrados | 80 | 80
GUA250202538788 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538789 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538790 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538791 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538792 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538793 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA250202538794 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA250202538795 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538796 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538797 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202538798 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202533925 | PROYECTO(S) | 8 | 8
GUA250202533926 | Piezas | 4 | 4
GUA250202533926 | PROYECTO(S) | 2 | 2
GUA250202533927 | PROYECTO(S) | 9 | 9
GUA250202533928 | PROYECTO(S) | 6 | 6
GUA250202533929 | PROYECTO(S) | 10 | 10
GUA250202533931 | PROYECTO(S) | 3 | 3
GUA250202533931 | SERVICIO(S) | 2 | 2
GUA250202533930 | Piezas | 2 | 2
GUA250202533930 | PROYECTO(S) | 3 | 3
GUA250202533930 | SERVICIO(S) | 4 | 4
GUA250202527238 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527239 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527240 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527241 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527242 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527243 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527244 | Metros Cuadrados | 18.9 | 18.9
GUA250202527245 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527246 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527247 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527248 | Piezas | 3 | 3
GUA250202527249 | Piezas | 11 | 11
GUA250202527250 | Piezas | 5 | 5
GUA250202527251 | Piezas | 5 | 5
GUA250202527252 | Piezas | 3 | 3
GUA250202527253 | Piezas | 12 | 12
GUA250202527254 | Piezas | 4 | 4
GUA250202527255 | Piezas | 7 | 7
GUA250202527256 | Piezas | 17 | 17
GUA250202527257 | Piezas | 17 | 17
GUA250202527258 | Piezas | 2 | 2
GUA250202527259 | Piezas | 39 | 39
GUA250202527260 | Metros cúbicos | 168 | 168
GUA250202527261 | Piezas | 39 | 39
GUA250202527262 | Metros lineales | 1100 | 1100
GUA250202527263 | Metros Cuadrados | 147 | 147
GUA250202527264 | Metros Cuadrados | 35 | 35
GUA250202527265 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527266 | Piezas | 5 | 5
GUA250202527267 | Piezas | 12 | 12
GUA250202527279 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527280 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527281 | Metros Cuadrados | 729 | 729
GUA250202527282 | Metros Cuadrados | 349.3 | 349.3
GUA250202527283 | Metros Cuadrados | 693.85 | 693.85
GUA250202527284 | Piezas | 36 | 36
GUA250202527285 | Piezas | 79 | 79
GUA250202527286 | Piezas | 20 | 20
GUA250202527287 | Metros Cuadrados | 15 | 15
GUA250202527288 | Metros Cuadrados | 35 | 35
GUA250202527289 | Metros cúbicos | 153.17 | 153.17
GUA250202527290 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527268 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527269 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527270 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527271 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527272 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527273 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250202527276 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527277 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA250202527278 | Metros Cuadrados | 16 | 16

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202527274 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Calle MORELOS 120 Ranchería LAS YERBAS 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REAL Y Calle LA PURISIMA SE ENCUENTRA A 31.6 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANDIEGO DEL UNION, 319 | -100.9047 | 21.3353
GUA250202527275 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Calle MARIANO ABASOLO 13 Ranchería SANTA LUCIA 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle CALLEJÓN DEL MUERTO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SANT | -100.8825 | 21.0932
GUA250202538741 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | Calle ROBLES 4 Rancho TERRERO DE TRANCA TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle AV FERROCARRIL Calle SOLIDARIDAD CARRETERA DOLORES HIDALGO GUANAJUATO KILOMETRO 14 ENTRAD | -101.0491 | 21.1769
GUA250202538742 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Calle GUANAJUATO 10 Ranchería LA LAGUNA 37838 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOMA BONITA Y Calle MARGARITAS Calle PRINCIPAL QUEDA A 49 KILOMETROS DE DOLORES HIDALGO AL SUR DEL MUNICIPIO, T | -101.0913 | 20.9092
GUA250202538743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Calle 5 DE MAYO 5 Ranchería LA CANTERA 2 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle BELLA VISTA Y Calle LINDA VISTA Calle ALLENDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 46 KM DE DOLORES HIDALGO SALIDA AL | -101.0705 | 20.9223
GUA250202538744 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | Calle SAMURAY Ranchería LINDERO DE SOLEDAD NUEVA 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOS RODRIGUEZ Y Calle LOS CAMINANTES Calle LOS ACOSTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA L | -100.9124 | 21.2549
GUA250202538745 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | Calle SAMURAY 30 Ranchería LINDERO DE SOLEDAD NUEVA 37823 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TEMERARIOS Y Calle BUKIS Calle RODRIGUEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM APROX DE | -100.9124 | 21.2574
GUA250202538746 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PADRE RAZO Y Calle PRESIDENTE SALGADO Calle SANTA MARIA LO | -100.9253 | 21.185
GUA250202538747 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Calle PUEBLA 9 Ranchería SAN ISIDRO DE LA ESTACADA 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TAMPICO Y Calle GUANAJUATO Calle SINALOA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN I | -100.687 | 21.1494
GUA250202538748 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | Calle SANTO DOMINGO 3 Colonia SANTA CECILIA 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DIVINO ROSTRO Y Calle PEDRO VARGAS Calle JAVIER SOLIS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA | -100.9364 | 21.1363
GUA250202538749 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Calle AVENIDA NORTE 99-A Ranchería PRESA DEL GALLINERO 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AVENIDA DOLORES LA UBICACION SE ENCUENTRA A 2.3 KILOMETROS, | -100.9823 | 21.2161
GUA250202538750 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | Calle SONORA 103 Ranchería MONTELONGO 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle AV GUANAJUATO Calle HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC MONTELONGO E | -100.8469 | 21.2388
GUA250202538751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cajita (Agua Azul) | Calle BUENAVISTA 12 Ranchería LA CAJITA (AGUA AZUL) 37830 LA CAJITA (AGUA AZUL), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO DE SAN SIMEON LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA CAJITA | -100.9336 | 20.9619
GUA250202538752 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Agustín (Presa de San Agustín) | Calle MADRID 10 Ranchería SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN) 37810 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CEJA Calle PRIVADA SE ENCUENTRA A 8.3 KILO | -100.9076 | 21.2181
GUA250202538753 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pereas de Abajo | Calle PEREAS DE ABAJO Ranchería PEREAS DE ABAJO 37800 PEREAS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y 42.2 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO, CERCA DE LA CA | -101.0857 | 21.0317
GUA250202538754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | Calle FRAGUA Colonia PADRE HIDALGO 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle INDEPENDENCIA Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA PADRE HIDALGO SE ENCUENTRA A UN KILO | -100.9382 | 21.1666
GUA250202538755 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Calle REAL 15 Ranchería LOS CLAVELES 37823 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle MONTERREY LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KM APROX DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL MUNICIP | -100.889 | 21.3183
GUA250202538756 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | Calle LAZARO CARDENAS Ranchería EL SAUCILLO 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ LA CALLE LAZARO CARDENAS ES EL ACCESO PRINCIPAL | -100.947 | 21.017
GUA250202538757 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | Calle GUANAJAUTO Ranchería MONTELONGO (SAN FRANCISCO) 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle MICHOACAN Calle QUERETARO LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | -100.8414 | 21.2361
GUA250202538758 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Camino DOLORES HIDALGO - LA GRULLA 5 5 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO SE LOCALIZA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, AL KM ACCEDIENDO POR EL ACCES | -100.7258 | 21.1082
GUA250202538759 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Calle LORETO Ranchería DON SEBASTIAN 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALDAMA Y Calle CALIFORNIA Calle BAJA CALIFORNIA LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA CABECERA | -100.8899 | 21.1687
GUA250202538760 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | Calle SAN SIMEON S/N Ranchería SAN SIMEON SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A 26 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, CERCA DE LA IGLES | -100.9411 | 20.9649
GUA250202538761 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Camino CARR DOLORES HIDALGO A SAN DIEGO - LAS YERBAS 3 580 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS RUMBO A LA CARRETERA DOLORES-SAN DIEGO, | -100.9135 | 21.3219
GUA250202538762 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Luz | Calle NIÑOS HEROES 1 Ranchería LA LUZ 37813 LA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle QUEBRADA SE ENCUENTRA A 41.3 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, A 200 METROS DE | -100.9393 | 20.9483
GUA250202538763 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | Calle ROSALITO 8 Ranchería LOS SERNA 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO AL TEMPLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LOS SERNA EN LA CALLE ROSALITO POR LA PRI | -100.9968 | 21.1688
GUA250202538764 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Campanario | Calle LOMAS DE LA VENTILLA 2 Ranchería EL CAMPANARIO 37842 EL CAMPANARIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN ANTONIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COL EL CAMAPANARIO RUMBO AL HO | -100.9337 | 21.1245
GUA250202538765 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Calle LOS GARCIA Ranchería SOLEDAD NUEVA 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle IGNACIO ALLENDE Avenida HIDALGO LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUN | -100.9243 | 21.2796
GUA250202538766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle LIRIOS Colonia COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CORREGIDORA Calle DIVISIO | -100.9421 | 21.1543
GUA250202538767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Blanco | Calle UNICA 11 Ranchería TANQUE BLANCO 37800 TANQUE BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle UNICA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION SE ENCUENTRA 21.4 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL, A 100 METROS DE LA | -100.8615 | 21.2526
GUA250202538768 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | Calle SANTA CECILIA Colonia SAN JUAN 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SANTO DOMINGO Y Calle SAN ANTONIO Calle SAN MARTIN LA COLONIA SAN JUAN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD A U | -100.9383 | 21.134
GUA250202538769 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | Calle SAN JOSE Ranchería EJIDO JESUS MARIA 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SAN JAVIER Calle FLORES MAGON LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE DE LA CIUDAD, A | -100.898 | 21.1448
GUA250202538770 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Calle GUANAJUATO 20-E Ranchería PEÑA PRIETA 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle FERROCARRIL SE ENCUENTERA A 16 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL, 72 METROS DE LA IGLE | -100.9745 | 21.2663
GUA250202538771 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | Calle ZACATECAS 109 Ranchería MONTELONGO (SAN FRANCISCO) 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MORELIA Y Calle SONORA Calle NUEVO LEON LA LOCALIDAD MONTELONGO SE ENCUENTRA | -100.8464 | 21.2394
GUA250202538772 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Calle INDEPENDENCIA 1 Ranchería SAN JOSE DE LA PALMA 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle CORDILLERA DEL MUERTO Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DESDE LA CEB | -100.9474 | 21.0926
GUA250202538773 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de Cieneguilla | Calle GALEANA 7 Ranchería EJIDO CIENEGUILLA 37800 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GALIANA Y Calle REAL DE ANGELES Calle 15 DE SEPTIEMBRE CARRRETERA DOLORES AL XOCONXTLE A 16.14 K | -100.9008 | 21.0516
GUA250202538774 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | Calle F1 11 Ranchería LA CALIFORNIA 37813 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle F11 Y Calle ENCINITAS Calle COLIMA CARRETERA DOLORES, SAN LUIS DE LA PAZ AGARRA CAMINO A MONTELONGO EN SEGUIDA | -100.8231 | 21.2934
GUA250202538775 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Calle PIRULES 8 Ranchería LA ERRE 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PIRULES Y Calle CALLE DE LA IMPRENTA Calle PRIVADA EMILIANO ZAPATA CARRETERA DOLORES HIDALGO, RUMBO A EL XOCONOXTLE, A | -100.9151 | 21.0997
GUA250202538776 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Calle ALLENDE 5 Ranchería LAS NEGRITAS 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LA PAZ Y Calle PLATA Calle ALLENDE CARRETERA A SANDIEGO FRENTE A VIÑEDO LOS ARCANGELES A 20 KILOMETROS APROXI | -100.8892 | 21.3
GUA250202538777 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Calle LEON 50 Ranchería LA PIEDRA 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle OCAMPO Y Avenida NORTE LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 30 KM DE CABECERA MUNICIPAL, EL BENEFICIARIO | -100.7982 | 21.2739
GUA250202538778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Avenida SAN ISIDRO 27 Ranchería LA SABANA 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Privada CERVANTES Y Calle INSURGENTES LA LOCALIDAD SE UBICA A 39.3 KM DE CABECERA MUNICIPAL, A 562 METROS DE LA TEL | -100.695 | 21.1927
GUA250202538779 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Calle VICENTE SANCHEZ 34 Ranchería TANQUE COLORADO 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle VISTA HERMOSA Calle AV LAS ESTRELLAS LA LOCALIDAD SE UBICA EL NORESTE DE LA CU | -100.9175 | 21.2649
GUA250202538780 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | Calle FERROCARRIL 13 Ranchería CERRITO DE SAN PABLO 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALLENDE Y LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO SE UBICA AL NORESTE DE LA CIUDAD, A 5 KM DE | -100.8842 | 21.1439
GUA250202538720 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Calle MADRID 10 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37800 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADRID Y Calle GUERRERO Calle EMILIANO ZAPATA ENTRE LA ANGELINA Y SAN ISIDRO DEL CARMEN L | -100.8125 | 21.2181
GUA250202538721 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle GUANAJUATO Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ZARAGOZA LOS BENEFICIARIO | -100.9303 | 21.154
GUA250202538722 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | Calle DEL RODEO 33 Ranchería AVENIDA DEL RODEO 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV DEL RODEO Y Calle PUERTA DE LA CAÑADA Calle CAMINO REAL CARRETERA DOLORES AL XOCONOXTLE ALA A | -101.03 | 21.0134
GUA250202538723 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | Calle HIDALGO 1 Ranchería LA PROVIDENCIA (BADILLO DE GUADALUPE) 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle PROL. HIDALGO Calle PRIV. DE AV. NORTE C | -100.8734 | 21.2093
GUA250202538724 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Diego del Llanito | Calle SAN FRANCISCO Colonia SAN DIEGO DEL LLANITO SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MARTIN Y Calle FRESNO Calle PRIMERO DE ENERO Se encuentra a 3.2 kilómetros de cabecera Muni | -100.9475 | 21.1397
GUA250202538725 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Calle PRINCIPAL 16-F Ranchería LA CEJA DE SAN AGUSTIN 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV. PRINCIPAL Y Calle PRIV. REVOLUCION Calle AV. MIGUEL HIDALGO CARRETERA SAN DIEGO ADE | -100.8893 | 21.23
GUA250202538726 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | Calle AV MONDRAGON 20 Ranchería PAJARO BOBO 37800 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Avenida PAJARO BOBO Y Avenida MONDRAGON Calle 15 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRE EL ROSILLO Y FRENTE A LA E | -100.8472 | 21.2164
GUA250202538727 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Pirules | Carretera libre pavimentada estatal DOLORES HIDALGO - LOCALIDAD LOS PIRULES 22 92 37800 LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, APROX A | -100.761 | 21.285
GUA250202538781 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle NEVERO 3 Colonia VILLAS DE LOS ARTESANOS 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ISIDRO Y Calle ESTRELLA Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9342 | 21.1318
GUA250202538782 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Calle SAN ANTON Ranchería SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle SAN MARTIN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA S | -100.9568 | 21.1226
GUA250202538783 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | Calle 15 DE MAYO 2 Ranchería RIOYOS 37814 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALFREDO BONFIL Y Calle GRACIANO SANCHEZ SE EN CUENTRA A 7.2 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICVIPAL,CERCA DE LA IGLE | -100.8774 | 21.1442
GUA250202538784 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Camino RINCONADA - EL PEDREGAL 2 2 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, APROX A 5 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD, Y FRENTE A LA | -100.856 | 21.1207
GUA250202538785 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Calle AGUASCALIENTES 5 Ranchería RANCHO DE GUADALUPE 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA MUNICIPIO DE SAN FELIPE, Y FRENTE AL GALLINERO. LAS VIVIENDAS A BENE | -101.0102 | 21.2166
GUA250202538786 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Calle DOMICILIO CONOCIDO Ranchería SANTA LUCIA 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle VERACRUZ Calle ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SANTA LUCIA AL SU | -100.8816 | 21.0941
GUA250202538728 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | Calle 6 DE ENERO Ranchería CIENEGUILLA 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle 15 DE MAYO Y Calle HACIENDA Calle REVOLUCION LA LOCALIDAD CIENEGUILLA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNIC | -100.9382 | 21.0744
GUA250202538729 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pencil | Carretera libre pavimentada estatal DOLORES HIDALGO - LOCALIDAD EL PENCIL 5 5 37800 EL PENCIL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17.83 KM APROX DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL LADO ES | -100.8779 | 21.3021
GUA250202538730 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Circuito ENTRONQUE RIO LAJA- SAN FELIPE Colonia EJIDO DOLORES 37806 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIALIDAD DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD RIO LAJA AL ENTRONQUE SALIDA A SAN FEL | -100.9453 | 21.1751
GUA250202538731 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Calle LEONA VICARIO Ranchería RANCHO EL CALVARITO 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SAN AGUSTIN Calle FERROCARRIL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA | -100.9175 | 21.2089
GUA250202538732 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle TAMULIPAS Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIV DE TAMAULIPAS Y Calle ALLENDE Calle VERACRUZ LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9329 | 21.1507
GUA250202538733 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle COLIMA Colonia DOLORES HIDALGO 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle COLIMA Y Calle DURANGO Calle NAYARIT LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA ZON | -100.9216 | 21.1468
GUA250202538734 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | Calle GUADALUPE 3 Ranchería EL RINCON DEL ESTAÑO 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle PROGRESO Calle JUAREZ QUEDA A 55 KM DE DOLORES HIDALGO AL SUR | -101.1123 | 20.9397
GUA250202538735 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Calle FRANCISCO VILLA 2 Ranchería LAS YERBAS 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle HIDALGO Calle MORELOS CARRETERA DOLORES SAN DIEGO LIMITES CON MUNICIPIO DE SAN DI | -100.9156 | 21.3228
GUA250202538736 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) 37803 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADERO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA DE MUNICIPAL DO | -100.8643 | 21.1315
GUA250202538737 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | Calle MICHOACAN 9 Ranchería LA COLORADA 37823 LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle QUERETARO Y Calle ZACATECAS Calle CHIAPAS CARRETERA DOLOERES- SAN DIEGO KM 17 APROXIMADAMENTE FRENTE A LA ENT | -100.8558 | 21.296
GUA250202538738 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Calle AV JUAREZ 4 Ranchería SAN MIGUEL DE JAMAICA 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV IMPULSO Y Calle AV JUAREZ Calle JAMAIACA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DOLORES | -100.7361 | 21.1443
GUA250202538739 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Calle BENITO JUÁREZ 7A Ranchería CERRO BLANCO 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV. NORTE Y Calle JUAN JOSE MARTINEZ Calle JOSE MARIA MORELOS SE ENCUETRA A 19.7 KILOMETROS AL SUR DE | -100.9141 | 21.0193
GUA250202538740 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | Calle CALZADA DE LORETO Rancho TRANCAS 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALZADA DE LORETO Y Calle AVENIDA SAN FELIPE Calle CALZADA DE TRANCAS CARRTERA DOLRES HIDALGO SAN FELIPE KM 14 FRE | -101.0301 | 21.2283
GUA250202543405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle JERVIS Colonia LOMAS DE LA ESTACION ENTRE Calle COUPLER Y Calle FRESNO Calle MOGUL LA COLONIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA MEGABANDERA, A UN COSTADO DE LA COLONIA ESTACION DEL FERROCARRIL, LA CALLE JERVIS SE ENCIENTRA ENT | -100.9021 | 21.1595
GUA250202543406 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia las Palomas | Calle RAMIREZ MACIAS Colonia LAS PALOMAS ENTRE Calle HERMANOS AGUILAR Y Calle BUENAVENTURA LA COLONIA LAS PALOMAS SE ENCUENTRA FRENTE AL FRACCIONAMIENO DOS PLAZAS, A 1 KM DEL HOSPITAL REGIONAL, LA CALLE RAMIREZ MACIAS ES LA SEGUND | -100.9318 | 21.1418
GUA250202538787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | Calle SANTA CECILIA 7 Colonia SAN JUAN 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MARTIN Y Calle DIVINO ROSTRO Calle AV MEXICO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COL SAN JUAN AL SUR DE | -100.9386 | 21.1346
GUA250202538788 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | Calle LAS FLORES Colonia SAN ISIDRO 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV MEXICO Y Calle DEL POZO Calle MADRID LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE L | -100.9389 | 21.1267
GUA250202538789 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Victoria | Calle LA NUEVA VICTORIA Ranchería LA NUEVA VICTORIA 37816 LA NUEVA VICTORIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle FRENTE A LA VIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA NUEVA VICTORIA E | -100.6731 | 21.1564
GUA250202538790 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Calle CARRANZA 3 Ranchería ESTANCIA DE ZAMARRIPA 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV HIDALGO Y Calle PRINCIPAL LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC ESTANCIA DE ZAMARR | -101.1153 | 21.2362
GUA250202538791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | Calle LA PALMAS 15 Ranchería EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO) EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUERRERO Y Calle PRINCIPAL SE EN CUENTRA A 32.7 KILOMETROS DE | -100.7141 | 21.2483
GUA250202538792 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Calle PRIV. SAN MIGUEL 6 Ranchería SAN FRANCISCO EL RANCHITO 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Calle PRIV SAN MIGUEL Calle HIDALGO LOS BENEFICIARIO | -100.932 | 21.2211
GUA250202538793 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Calle RIVERA DEL CANAL 4 Ranchería EL GALLINERO 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ILUSION Y Calle VISTA HERMOSA Calle ALFREDO BONFIL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA | -100.9607 | 21.1804
GUA250202538794 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Calle LAS ESTRELLAS 14 Ranchería TANQUE COLORADO 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle VISTA HERMOSA Y Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO AL N | -100.9175 | 21.2674
GUA250202538795 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Pozo Nuevo | Calle ALVARO OBREGON 65 Ranchería POZO NUEVO 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MORELOS Y Calle CORREGIDORA SE ENCUENTRA A 34 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL SURESTE, A 50 MET | -100.7902 | 21.2815
GUA250202538796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Calle GUERRERO 2 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MADRID Y Calle EMILIANO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN ANTONI | -100.8107 | 21.2151
GUA250202538797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Calle MADRID 10 Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUERRERO Y Calle EMILIANO Calle PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC SAN ANTON | -100.8107 | 21.2151
GUA250202538798 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | Calle DE LAS FLORES 104 Ranchería EJIDO JESUS MARIA 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FLORES MAGON Calle MORELOS LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA SE UBICA | -100.904 | 21.1468
GUA250202533925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533928 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533929 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202533930 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA250202527238 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de Cieneguilla | Calle REAL DE ANGELES 1 Ranchería EJIDO DE CIENEGUILLA 37832 EJIDO DE CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle TANQUE BLANCO Y Avenida ESCUELA SE UBICA EN A 16.4 KILOMETROS DE CABECERA MUNICIPAL A | -100.897 | 21.0491
GUA250202527239 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Calle QUERETARO 8 Ranchería RANCHO DE GUADALUPE 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HIDALGO Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CARRETERA A SAN FELIPE | -101.0105 | 21.2163
GUA250202527240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | Calle SANTA TERESA 8 Ranchería LA CUESTA DE TANDEROS 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MARIANO BALLEZA Y Calle DEL ARROYO LA LOCALIDAD CUESTA DE TANDEROS SE ENCUENTRA AL | -101.0836 | 20.9959
GUA250202527241 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Calle CALLEJON DOLORES 3 Ranchería EL GALLINERO 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ABASOLO Y Calle GARDENIA Calle PRIV DEL ARCO LAS PERSONAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LA LOC EL GALLIN | -100.9575 | 21.1833
GUA250202527242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | Calle CAMINO REAL 28 Ranchería RANCHO NUEVO DEL GALLINERO 37829 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA DEL GALLINERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC | -100.9728 | 21.1965
GUA250202527243 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Calle SAN MARTIN Ranchería LOS ARCOS 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN FRANCISCO Calle SAN JAVIER LA LOCALIDAD LOS ARCOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CIUDAD, A | -100.9428 | 21.2322
GUA250202527244 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Calle AV NORTE 22 Ranchería LA PIEDRA 37823 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle JALISCO Y Calle JACARANDAS Calle PRIV GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC LA PIEDRA AL NORTE DE LA C | -100.7983 | 21.2749
GUA250202527245 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | Calle LA CRUZ 2 Ranchería SANTA BARBARA 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DEL RASTRO Y Calle PRINCIPAL Calle DE LA MORA LA LOCALIDAD SANTA BARBARA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABEC | -101.0108 | 21.0497
GUA250202527246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Calle LOS AGUILAR 108 Ranchería RANCHO EL CALVARITO 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN AGUSTIN Y Calle FERROCARRIL Calle SAN AGUSTIN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROES | -100.9165 | 21.2081
GUA250202527247 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | Calle MOISES BARAJAS 4 Ranchería SAN ANTÒN DE LAS MINAS 37840 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle VILLEGAS SE ENCUENTRA A 24 KILOMETRO DE CABECERA | -100.7133 | 21.2479
GUA250202527248 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Calle PORFIRIO DIAZ 13 Ranchería XOCONOXTLE EL GRANDE 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle JIMENEZ SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO A 31 KM D | -100.9819 | 20.9396
GUA250202527249 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | Calle SAN BENITO 5 Ranchería LAS LIEBRES 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN DIEGO Y Calle SAN BENITO Avenida GARABATILLO ENTRE LA COMUNIDAD TAMPICO Y GARABATILLO ZONA NORESTE A 36. | -100.7726 | 21.3252
GUA250202527250 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro de la Sierra | Calle ABASOLO 16 Ranchería SAN PEDRO DE LA SIERRA 37849 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES HIDALGO | -101.0818 | 21.1408
GUA250202527251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Calle DOLORES 17 Ranchería LA CRUZ DEL PADRE RAZO ( LAS CRUCITAS) 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRESIDENTE SALGADO Y Calle JERONIMO RAMIREZ Calle SAN FEL | -100.9245 | 21.1852
GUA250202527252 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | Calle RANCHO NUEVO DEL GALLINERO Rancho RANCHO NUEVO DEL GALLINERO 37829 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle REAL Y Calle PRINCIPAL Ninguno SIN NOMBRE CARRETERA DOLORES HIDALGO | -100.9728 | 21.1965
GUA250202527253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | Calle CRUZ DEL PASTOR 12 Ranchería CRUZ DEL PASTOR 37800 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO CARRETERA DOLORES JOCONOXTLE PASA | -101.0477 | 20.97
GUA250202527254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | Calle FRAGUA Colonia PADRE HIDALGO 37800 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle CORRALEJO Calle PENJAMO PARA LLEGAR AL DESTINO COMINCE APARTIR DEL JARDIN PRINCIPAL | -100.9354 | 21.1714
GUA250202527255 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mezquital | Calle ARBOLITOS 33 Ranchería EL MEZQUITAL 37844 EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle DE SIERRA Y Calle SAN MARTIN Calle VISTA HERMOSA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES HI | -100.9423 | 21.1082
GUA250202527256 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Calle ALLENDE 1 Ranchería LA TRINIDAD 37846 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LOS ROSALES Calle DE LOS HEROES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMA LA CARRETERA DOLORES | -100.991 | 21.1485
GUA250202527257 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Calle SANTA ROSA 2 Ranchería SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TRES MEZQUITES Calle CARACOL DESDE LA CABECERA MUNIC | -100.9582 | 21.1244
GUA250202527258 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Calle 3 DE MAYO 19 Ranchería EL DURAZNO 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIV BENITO JUAREZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA A 14.8 KILOMETROS AL SUR DE MUNICIPIO CA | -100.959 | 21.0703
GUA250202527259 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tampico (Tampiquillo) | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería TAMPICO (TAMPIQUILLO) 37813 TAMPICO (TAMPIQUILLO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle YUCATAN Y Calle AV NORTE Calle VERACRUZ LA CONCTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICA | -100.7935 | 21.3138
GUA250202527260 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Camino / Brecha CARRETERA DOLORES - GUANAJUATO 20 5 37800 SANTO NIÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, HACIA CARRETERA A J | -100.9376 | 20.9959
GUA250202527261 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Calle SAN MIGUEL Ranchería RIO LAJA 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FERROCARRIL Calle MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA LOC RIO LAJA RUMBO CARRETERA SAN | -100.9253 | 21.2061
GUA250202527262 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Calle PRINCIPAL Ranchería CEJA DE SAN AGUSTIN 37810 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle RENOVACION Y Calle PRESA Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA | -100.8881 | 21.2291
GUA250202527263 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Calle ECLIPSE Colonia VILLAS DEL SOL 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle ESTRELLA Calle VERANO LA COLONIA VILLAS DEL SOL SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD, A | -100.8789 | 21.1627
GUA250202527264 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Palmilla | Calle MARIANO ABASOLO Ranchería LA PALMILLA 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle FRANCISCO LOPEZ Y Calle SANTA ROSA Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD LA PALMILLA SE ENCUENTRA HACIA EL SURES | -101.0207 | 21.142
GUA250202527265 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | Calle PEDRO VARGAS 35 Colonia SANTA CECILIA 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AGUSTIN LARA Y Calle JOSE ALFREDO JIMENEZ Calle JORGE NEGRETE SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE CA | -100.9364 | 21.1362
GUA250202527266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | Calle PALMERA 4 Ranchería SAUCE 37800 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PALMERA Y Calle SAUCE Calle ORGANALA CARRETERA DOLORES HIDALGO HACIA ADJUNTAS A 7 KM A MANO IZQUIER | -100.8882 | 21.0803
GUA250202527267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Calle VISTA DEL SOL 4 Ranchería SAN MARTIN DE TERREROS 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALVARITO Y Calle HIDALGO Calle GUADALUPE SE ENCUENTRA A 41 KILOMETROS AL SUR DE EL | -101.0269 | 20.9113
GUA250202527279 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Blanco | Calle UNICA 11 Ranchería TANQUE BLANCO 37800 TANQUE BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DE LA CIUDAD, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE UNICA N | -100.8615 | 21.2526
GUA250202527280 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Calle TORRES AGUILAR 16 Ranchería SAN CRISTOBAL 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD, EL BENEFICIARIO SE LOCAL | -101.0417 | 20.9212
GUA250202527281 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle MAR DE KARA Colonia LAS BRISAS 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle MAR CARIBE Y Calle JOSE SANTOS VILLA Calle LUIS ANTONIO PORTILLO LA CALLE | -100.9367 | 21.1447
GUA250202527282 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle SANTA RITA Fraccionamiento EL PIPILA 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ATRIO DE SAN AGUSTIN Y Calle HACIENDA DE BURRAS Calle CHAMACUARO EL | -100.9106 | 21.1528
GUA250202527283 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calle RIVERA DEL RIO Colonia FOVISSSTE 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSE ALFREDO JIMENEZ LA COLO | -100.9285 | 21.1514
GUA250202527284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCILLO 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 17.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO RUM | -100.9489 | 21.0185
GUA250202527285 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Calle HIDALGO S/N Ranchería SAN ANTONIO DEL CARMEN 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ZARAGOZA Calle ZAPATA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOC SAN AN | -100.8122 | 21.2172
GUA250202527286 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Dolores | Calle SAN MARTIN 25 Colonia EJIDO DOLORES 37807 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle AV NORTE Y Calle LOS LEONES Calle FRESNILLO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE UBICAN EN LA COLONIA EJID | -100.9421 | 21.1671
GUA250202527287 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Calle JUAN JOSE MARTINEZ 1 Ranchería CERRO BLANCO 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Avenida NORTE Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA A 19.1 KILOMETROS AL SUR DEL M | -100.9143 | 21.0196
GUA250202527288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Calle DEL ARROYO-OTOÑO Colonia VILLAS DEL SOL 37800 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle VERANO Y Calle ESTRELLA Calle AV CONSTELACION LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA COLONIA VILL | -100.8782 | 21.1618
GUA250202527289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | Camino / Terracería CARR DOLORES-GUANAJUATO - EL COECILLO 0 780 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL COECILLO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA DOLORES-GUANAJUA | -100.9861 | 21.1536
GUA250202527290 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Sisote | Calle IGNACIO ALLENDE 6 Ranchería SAN ISIDRO DEL SISOTE 37800 SAN ISIDRO DEL SISOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle NICOLAS BRAVO LOS BENEFICIARIOS SE | -101.0218 | 21.0856
GUA250202527268 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería EL SAUCILLO 37832 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CORREGIDORA Calle NIÑOS HEROES LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SAU | -100.9462 | 21.0192
GUA250202527269 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Calle FERROCARRIL 9 NINGUNO Ranchería PEÑA PRIETA 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle AGUSTIN MELGAR CARRETERA DOLORES SAN FELIPE KILOMETRO 17 30 MINUTOS ESTA LA ENTR | -100.9772 | 21.2649
GUA250202527270 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Calle ESCONDIDA 1 Ranchería SAN FRANCISCO EL RANCHITO 37810 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y Calle PRIV SAN MIGUEL Calle AV HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9315 | 21.2188
GUA250202527271 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 21,A Ranchería SAN JOSE DE LA PALMA 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle CALLE DEL SOL Y Calle MANANTIAL LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CIU | -100.9486 | 21.093
GUA250202527272 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | Calle ROMITA 30 Ranchería EL LLANO DE DE ABAJO (EL LLANO REDONDO) 37816 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle IRAPUATO LA LOCALIDAD EL LLANO DE ABAJO SE | -100.7277 | 21.2444
GUA250202527273 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Calle TAMPICO 3 Ranchería SAN ISIDRO DE LA ESTACADA 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ Y Calle GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE UBICA A 13.1 KILOMETROS DE CABECERA | -100.6844 | 21.15
GUA250202527276 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 16 Ranchería TEQUISQUIAPAN 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle RIO LAJA Y Calle PRIMAVERA Calle EXHACIENDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CIUDAD, | -100.8244 | 21.0825
GUA250202527277 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas Viejas | Calle SANTA CRUZ 8,A Ranchería TRANCAS VIEJAS 37800 TRANCAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle SAN MIGUEL Y LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL MUNICIPO DE SAN | -101.0452 | 21.2322
GUA250202527278 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Juan del Estaño | Calle SAN JUAN 11 Ranchería SAN JUAN DEL ESTAÑO 37838 SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle CAMINO REAL Calle PRINCIPAL LAS PERSONAS BENEFICIADAS SE UBICAN AL SUR DE L | -101.0882 | 20.9447

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250202538746 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SH-06 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 895545.84 | 958810.58
GUA250202538754 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SE-13 | GONZALEZ ROMERO LUIS ENRIQUE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA250202538766 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SH-06 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 895545.84 | 958810.58
GUA250202538768 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SH-06 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 895545.84 | 958810.58
GUA250202538769 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SH-06 | GODINEZ ORROSTIETA HECTOR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 895545.84 | 958810.58
GUA250202543406 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SE-09 | CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1640000 | 1640000.0
GUA250202527259 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/5D-06 | CONSTRUCTORA GOWALK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 589422.77 | 589422.77
GUA250202527262 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/5D-07 | CONSTRUCTORA GOWALK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 625424.56 | 625424.56
GUA250202527282 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SE-14 | GONZALEZ ROMERO LUIS ENRIQUE | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1454597.76 | 1454579.76
GUA250202527283 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/SE-21 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1128041.04 | 1128041.04
GUA250202527285 | Obra | MDH/DOP/R33/2025/5D-05 | CORONILLA MARTINEZ BEATRIZ DEL SOCORRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1089574.43 | 1089574.43

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202527274 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527275 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538741 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202538742 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538743 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202538744 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538745 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
GUA250202538746 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538747 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538748 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538749 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538750 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 29.2 | 29.2 | 0 | 0
GUA250202538751 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538752 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GUA250202538753 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202538754 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 674.88 | 674.88 | 0 | 0
GUA250202538755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 0 | 0
GUA250202538756 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 742.35 | 742.35 | 0 | 0
GUA250202538757 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202538758 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 154.8 | 154.8 | 0 | 0
GUA250202538759 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
GUA250202538760 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
GUA250202538761 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 524.4 | 524.4 | 0 | 0
GUA250202538762 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 0 | 0
GUA250202538763 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538764 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538765 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA250202538766 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538767 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538768 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538769 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538770 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538771 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538772 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202538773 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202538774 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GUA250202538775 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202538776 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250202538778 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538779 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538780 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538720 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250202538721 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA250202538722 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202538723 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202538724 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GUA250202538725 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA250202538726 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538727 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1044 | 1044 | 0 | 0
GUA250202538781 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA250202538782 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538783 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538784 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538785 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
GUA250202538786 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 82.83 | 82.83 | 0 | 0
GUA250202538728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
GUA250202538729 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7625.87 | 7625.87 | 0 | 0
GUA250202538730 | 2025 | 2 | Metros lineales | 361 | 361 | 0 | 0
GUA250202538731 | 2025 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
GUA250202538732 | 2025 | 2 | Piezas | 273 | 273 | 0 | 0
GUA250202538733 | 2025 | 2 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
GUA250202538734 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202538735 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538736 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538737 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202538738 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202538739 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538740 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202543405 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 136.3 | 136.3 | 0 | 0
GUA250202543406 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 119.06 | 119.06 | 0 | 0
GUA250202538787 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
GUA250202538788 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538789 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538790 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538791 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538793 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
GUA250202538794 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
GUA250202538795 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538796 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538797 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202538798 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202533925 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250202533926 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202533926 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202533927 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250202533928 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202533929 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA250202533931 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202533931 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202533930 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202533930 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202533930 | 2025 | 2 | SERVICIO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202527238 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527239 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527240 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527241 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527242 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527243 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527244 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 18.9 | 18.9 | 0 | 0
GUA250202527245 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527246 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527247 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527248 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202527249 | 2025 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA250202527250 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202527251 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202527252 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202527253 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202527254 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202527255 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA250202527256 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250202527257 | 2025 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250202527258 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202527259 | 2025 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
GUA250202527260 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 168 | 168 | 0 | 0
GUA250202527261 | 2025 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
GUA250202527262 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
GUA250202527263 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 0 | 0
GUA250202527264 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
GUA250202527265 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527266 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202527267 | 2025 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202527279 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527280 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527281 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 729 | 729 | 0 | 0
GUA250202527282 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 349.3 | 349.3 | 0 | 0
GUA250202527283 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 693.85 | 693.85 | 0 | 0
GUA250202527284 | 2025 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
GUA250202527285 | 2025 | 2 | Piezas | 79 | 79 | 0 | 0
GUA250202527286 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GUA250202527287 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 0 | 0
GUA250202527288 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
GUA250202527289 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 153.17 | 153.17 | 0 | 0
GUA250202527290 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527268 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527269 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527270 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527271 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527272 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527273 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
GUA250202527276 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527277 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
GUA250202527278 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".